## мероприятия
Приложение № 1
Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы ««Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014–2020 годы
за 2015 год
Ответственный исполнитель: управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (УЭиЖКХ)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2020 г. | Результаты
[8 empty] | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплексав городе Рязани» на 2014 – 2020 годы | УЭиЖКХ | Всего, в т.ч.: | 168356.6 | 165524.2 | 98.3176
|  |  | областной бюджет | 2392 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Рязани | 165964.6 | 165524.2 | 99.7346
2 | Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани на 2014-2020 годы» | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 74703.6 | 74427.6 | 99.6305
2.1 | Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 1115.8 | 1115.8 | 100 |  | Обеспечение качественного улучшения состояния маневренного жилищного фонда | Работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул.Соборная,д.23) выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов от 30.12.2014 № 06/1/5-748, от 25.03.2015 № 06/1/5-74-1 от 15.06.2015 № 06/1/5-74-2, от 17.07.2014 № 06/1/5/-74-4
2.2 | Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда | УЭ | Бюджет города Рязани | 5671.8 | 5671 | 99.9859 |  | Исполнение обязанностей собственника | В рамках Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда возмещены расходы УО и ТСЖ
| ИНДИКАТОР : Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) | УЭиЖКХ | % | 98 | 98.5 | 100.5102 | 98 | Индикатор выполнен
2.3 | Реализация положений Жилищного кодекса РФ | УЭ | Бюджет города Рязани | 556.3 | 551.1 | 99.0653 |  | Создание благоприятных улосвий для создания ТСЖ, ЖСК и информационная поддержка базы данных по МКД города Рязани, информирование населения о деятельности 608 ТСЖ и ЖСК | В течение 2015 года управлением организовано и проведено 4 семинара для председателей ТСЖ (ЖСК) по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и обеспечение его выполнения, порядка проведения инвентаризации подвальных помещений МКД, реализации Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, обзора изменений Жилищного Кодекса Российской Федерации и собираемости взносов на капитальный ремонт. В семинарах приняли участие 171 представитель ТСЖ.
В целях повышения профессионального управления жилищным фондом проведено обучение 14 представителей ТСЖ, ЖСК. Проведен смотр-конкурс на звание «Лучший жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников жилья». В смотре-конкурсе приняло участие 14 ТСЖ и ЖСК
2.4 | Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 15216 | 15200.3 | 99.8968 |  | Обеспечение качественного улучшения состояния многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более | В рамках утвержденного порядка предоставлены субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам
| ИНДИКАТОР : Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) | УЭиЖКХ | % | 98 | 98.5 | 100.5102 | 98 | Индикатор выполнен
2.5 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 0 | 0 | - |  | Исполнение обязанностей собственника | В связи с отсутствием заявок со стороны собственников в многоквартирных домах, управляющих и ресурсоснабжающих организаций данное мероприятие не выполнялось
| ИНДИКАТОР: Доля муниципальных квартир от общего количества квартир в доме, где установлен общедомовой прибор учета | УЭиЖКХ | % | 1.5 | 1.8 | 120 | 5.3 | Индикатор выполнен
2.6 | Формирование земельных участков под МКД | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 1348.9 | 1348 | 99.9333 |  | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков | Выполнены работы по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет под 146 многоквартирными домами
| ИНДИКАТОР: Доля МКД, в которых земельный участок оформлен в общедолевую собственность | УЭиЖКХ | % | 55.7 | 56.1 | 100.7181 | - | Индикатор выполнен
2.7 | Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 34806.2 | 34806.1 | 99.9997 |  | Исполнение обязанностей собственника и Жилищного кодекса РФ | Оплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении помещений, собственником которых является муниципальное образование -городской округ город Рязань
2.8 | Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 371.2 | 353.9 | 95.3394 |  | Обеспечение надлежащего состояния помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде, улучшение условий проживания | Выполнены работы по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и речевого оповещения в здании специализированного (маневренного) жилищного фонда по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 23
2.9 | Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 10000 | 10000 | 100 |  | Обеспечение качественного улучшения состояния МКД | Выполнены работы капитального характера по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на технических этажах 9 крупнопанельных жилых домов серии 111-83 по адресам: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30, ул. Братиславская, д. 2, к.1, ул. Интернациональная, д. 22, к.2, ул. Зубковой, д. 18, к.3, ул. Комбайновая, д. 13, к.1, ул. Крупской, д. 19, к.3, ул. Магистральная, д. 21, ул. Советской Армии, д. 21, ул. Тимакова, д. 6
2.10 | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 3654.4 | 3428.6 | 93.8211 |  | Обеспечение качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений в МКД | Выполнен капитальный ремонт 12 муниципальных квартир по адресам: г. Рязань, ул. Новослободская, д. 3, кв. 3, ул. Чкалова, д. 4, кв. 2, ул. З. Космодемьянской, д. 61, кв.2, ул. Белякова, д. 19, кв.36, ул. Высоковольтная, д. 16, к.2, кв.26, ул. Дзержинского, д. 13, кв. 19, ул. Ломоносова, д. 9, к.1, кв. 80, ул. проф. Никулина, д. 4, кв. 214, ул. Энгельса, д. 9/9, кв. 14, ул. Фрунзе, д. 3м, кв.11
2.11 | Капитальный ремонт общего имущества МКД в доле помещений муниципальной собственности | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 28 | 19 | 67.8571 |  | Обеспечение качественного улучшения состояния МКД | Исполнены полномочия собственника по оплате расходов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов при ликвидации дефектов строительных конструкций и благоустройства дворовых территорий
| ИНДИКАТОР: Доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта | УЭиЖКХ | % | 13.8 | 20.3 | 147.1014 | 18.5 | Индикатор выполнен
2.12 | Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 1935 | 1933.8 | 99.938 |  | Обеспечение безопасности проживания населения города Рязани, сохранность муниципального жилищного фонда | Выполнены работы по замене аварийного газового оборудования в 169 муниципальных квартирах (газовые плиты – 163 ед., водогрейные колонки – 28 ед., АОГВ – 1 ед.)
| ИНДИКАТОР: Доля замененного аварийного газового оборудования в общем количестве аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде | УЭиЖКХ | [5 empty] | Индикатор выполнен
| - газовая плита |  | % | 4.5 | 4.6 | 102.2222 | 4.5
| - водонагреватель проточный |  | % | 2.56 | 2.6 | 101.5625 | 2.6
| - АОГВ |  | % | 1 | 1 | 100 | 1.02
3 | Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014-2015 годы | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 74818 | 74818 | 100
| ИНДИКАТОР: Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | УЭиЖКХ | % | 97.1 | 96.4 | 99.2791 | - | Индикатор не выполнен. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани не может повлиять на изменение данного показателя. Показатель будет улучшен при выполнении адресной программы муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы».
3.1 | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 5818 | 5818 | 100 |  | Разработка и утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в 2015 году завершена разработка Схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области до 2030 года. Схема теплоснабжения утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 № 704. Произведен окончательный расчет по муниципальному контракту в размере 5 818 тыс. руб.
| ИНДИКАТОР: Количество документации, разработанной в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | УЭиЖКХ | шт. | 1 | 1 | 100 | - | Индикатор выполнен
3.2 | Возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, (предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 69000 | 69000 | 100 |  | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | В рамках утвержденного порядка МУП "РМПТС" предоставлены субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
| ИНДИКАТОР: Капитальный ремонт участков магистральных сетей | УЭиЖКХ | м (в 2-трубном исчислении) | 2581.96 | 2617.1 | 101.361 | - | Индикатор выполнен
4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | УЭиЖКХ | Всего, в т.ч.: | 7747 | 5346.4 | 69.0125
|  |  | областной бюджет | 2392 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Рязани | 5355 | 5346.4 | 99.8394
ИНДИКАТОР: Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:
| - электрическая энергия | УЭиЖКХ | кВтч на 1 кв.м муниципальной площади | 22.5 | 22.3 | 99.1111 |  | Индикатор выполнен
| - тепловая энергия | УЭиЖКХ | Гкал на 1 кв.м муниципальной площади | 0.216 | 0.18 | 83.3333
| - горячая вода | УЭиЖКХ | куб.м на 1 кв.м муниципальной площади | 0.36 | 0.23 | 63.8889
| - холодная вода | УЭиЖКХ | куб.м на 1 кв.м муниципальной площади | 1.07 | 0.84 | 78.5047 |  | Индикатор выполнен
| - природный газ | УЭиЖКХ | куб.м на 1 кв.м муниципальной площади | 3.67 | 3.24 | 88.2834
4.1 | Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 4300 | 4300 | 100 |  | Реконструкция электрических сетей с увеличением сечения кабеля и реконструкция ЦТП с заменой кожухоотрубных теплообменников на пластинчатые | Запланированные мероприятия выполнены
4.2 | Реконструкция тепловых сетей по ул . Халтурина, д. 3а, с использованием энергоэффективных технологий (предоставление субсидий муниципальным предприятиям) | УЭиЖКХ | Всего, в т.ч.: | 2547 | 154.6 | 6.0699 |  | Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на 1 объекте теплоснабжения | Запланированные мероприятия выполнены
|  |  | областной бюджет | 2392 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Рязани | 155 | 154.6 | 99.7419
| ИНДИКАТОР: Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | УЭиЖКХ | шт. | 2 | 6 | 300 | 2 | Индикатор выполнен
4.3 | Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 900 | 891.8 | 99.0889 |  | Исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Установлены 233 прибора учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде
| ИНДИКАТОР: Количество установленных приборов учета в муниципальном жилищном фонде города Рязани | УЭиЖКХ | шт. | 100 | 233 | 233 | 100 | Индикатор выполнен
5 | Организация оказания банных услуг в городе Рязани | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 11088 | 10932.2 | 98.5949 |  | Предоставление качественных банных услуг | Предоставлены субсидии и возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) МП «Комплекс» и МП «ЖКУ №22»
| ИНДИКАТОР: Количество посещений бань | УЭиЖКХ | чел. | 70 900 | 89 100 | #VALUE! | 70970 | Индикатор выполнен

## оценка эффект (с примеч)
Приложение № 2
Оценка эффективности
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014–2020 годы
за 2015 год
Ответственный исполнитель: управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограммы (ПП), задачи, основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |  | Финансовая обеспеченность (ФОМi = Фрi / Прi), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Достижение значений индикатора (ДИi = Фi / Пi), % | Эффективность основных мероприятий, задач, ПП, МП (ЭОМi = ДИi / ФОМi), %
|  | План на 2015 год (ПРi) | Факт за 2015 год (ФРi)
[7 empty] | план (Пi) | факт (Фi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы | [8 empty] | #VALUE!
| Задача 1 муниципальной программы: создание условий для управления МКД в городе Рязани | [8 empty] | 118.3302
1 | Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани на 2014-2020 годы» | [8 empty] | 118.3302
1.1 | Задача 1 подпрограммы: содержание жилищного фонда города Рязани | [8 empty] | 110.2748
1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда | 1115.8 | 1115.8 | 100 | Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) | % | 98 | 98.5 | 100.5102 | 100.5495
1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда | 5671.8 | 5671 | 99.9859
1.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Реализация положений Жилищного кодекса РФ | 556.3 | 551.1 | 99.0653
1.1.4 | Основное мероприятие 1.4. Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) | 15216 | 15200.3 | 99.8968 | Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) | % | 98 | 98.5 | 100.5102 | 100.5
1.1.5 | Основное мероприятие 1.5. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды, природного газа, тепловой и электической энергии в многоквартирных домах | 0 | 0 | 100 | Доля муниципальных квартир от общего количества квартир в доме, где установлен общедомовой прибор учета | % | 1.5 | 1.8 | 120 | 120
1.2 | Задача 2 подпрограммы: формирование земельных участков под МКД в городе Рязани | [8 empty] | 100.7854
1.2.1 | Основное мероприятие 1.6. Формирование земельных участков под МКД | 1348.9 | 1348 | 99.9333 | Доля МКД, в которых земельный участок оформлен в общедолевую собственность | % | 55.7 | 56.1 | 100.7181 | 100.7854
1.3 | Задача 3 подпрограммы: капитальный ремонт жилищного фонда города Рязани | [8 empty] | 160.9364
1.3.1 | Основное мероприятие 1.8. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 34806.2 | 34806.1 | 99.9997 | Доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта | % | 13.8 | 20.3 | 147.1014 | 160.9364
1.3.2 | Основное мероприятие 1.9. Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде | 371.2 | 353.9 | 95.3394
1.3.3 | Основное мероприятие 1.10. Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | 10000 | 10000 | 100 | Доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта | % | 13.8 | 20.3 | 147.1014 | 160.9364
1.3.4 | Основное мероприятие 1.11. Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 3654.4 | 3428.6 | 93.8211
1.3.5 | Основное мероприятие 1.13. Капитальный ремонт общего имущества МКД в доле помещений муниципальной собственности | 28 | 19 | 67.8571
| Задача 4 подпрограммы: обеспечение надежности эксплуатации газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани | [8 empty] | 101.3244
1.4.1 | Основное мероприятие 1.14. Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде | 1935 | 1933.8 | 99.938 | Доля замененного аварийного газового оборудования в общем количестве аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде
[5 empty] | - газовая плита | % | 4.5 | 4.6 | 102.2222 | 102.2857
[5 empty] | - водонагреватель проточный | % | 2.56 | 2.6 | 101.5625 | 101.6255
[5 empty] | - АОГВ | % | 1 | 1 | 100 | 100.0621
| Задача 2 муниципальной программы: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани | [8 empty] | 100.6805
[5 empty] | Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | % | 97.1 | 96.4 | 99.2791
2 | Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014-2015 годы | [8 empty] | 100.6805
2.1 | Задача 1 подпрограммы: выполнение требований федерального законодательства по разработке документации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | [8 empty] | 100
2.1.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | 5818 | 5818 | 100 | Количество документации, разработанной в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 1 | 100 | 100
| Задача 2 подпрограммы: повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг | [8 empty] | 101.361
2.2.1 | Основное мероприятие 2.3. Возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, (предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | 69000 | 69000 | 100 | Капитальный ремонт участков магистральных сетей | м (в 2-трубном исчислении) | 2581.96 | 2617.1 | 101.361 | 101.361
| Задача 3 муниципальной программы: энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани | [8 empty] | #VALUE!
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:
[5 empty] | - электрическая энергия | кВтч на 1 кв.м муниципаль ной площади | 22.5 | 22.3 | 99.1111
[5 empty] | - тепловая энергия | Гкал на 1 кв.м муниципаль ной площади | 0.216 | 0.18 | 83.3333
[5 empty] | - горячая вода | куб.м на 1 кв.м муниципаль ной площади | 0.36 | 0.23 | 63.8889
[5 empty] | - холодная вода | куб.м на 1 кв.м муниципаль ной площади | 1.07 | 0.84 | 78.5047
[5 empty] | - природный газ | куб.м на 1 кв.м муниципаль ной площади | 3.67 | 3.24 | 88.2834
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | [8 empty] | #VALUE!
3.1 | Задача 3 подпрограммы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | [8 empty] | #VALUE!
3.1.1 | Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | 4300 | 4300 | 100 | Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | шт | 2 | 6 | 300 | #VALUE!
3.1.2 | Основное мероприятие 3.5. Реконструкция тепловых сетей по ул . Халтурина, д. 3а, с использованием энергоэффективных технологий (предоставление субсидий муниципальным предприятиям) | 2547 | 154,6 | #VALUE!
3.2 | Задача 4 подпрограмы энергосбережение в жилищном фонде города Рязани
3.2.1 | Основное мероприятие 3.6. Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде | 900 | 891,8 | #VALUE! | Количество установленных приборов учета в муниципальном жилищном фонде города Рязани | шт | 100 | 233 | 233 | #VALUE!
| Задача 4 муниципальной программы "Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани" | [8 empty] | #VALUE!
4 | Основное мероприятие. Организация оказания банных услуг в городе Рязани | 11088 | 10932.2 | 98.5949 | Количество посещений бань | чел. | 70 900 | 89 100 | #VALUE! | #VALUE!