## Степень выполнения
Приложение № 1
Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Цифровизация городской среды»
за 2024 год
Ответственный исполнитель: управление информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2030 г. | Результаты
[8 empty] | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа «Цифровизация городской среды» |  | бюджет города Рязани | 17110.5371 | 13177.6923 | 77.02%
1. | Задача 1. Внедрение цифровых технологий в сфере оказания муниципальных услуг.
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Всего | бюджет города Рязани | 339.7 | 338.8 | 99.7%
|  | Администрация города Рязани, УЭР, МКУ "ЦС", МКУ "МЦУ" |  | - | - | -
|  | УОиМП |  | 339.7 | 338.8 | 99.7%
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг | Администрация города Рязани, УЭР, МКУ "ЦС", МКУ "МЦУ" | бюджет города Рязани | - | - | - |  | Увеличение доли обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг | В 2024 году в электронном виде через портал «Госуслуги», региональный портал подано 1 552 957 обращений. Общее количество обращений, поступивших на бумажном носителе (через МФЦ либо, поданных непосредственно в структурные подразделения администрации города Рязани и подведомственные учреждения) и в электронном виде за указанный период, составило 1 583 202.
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | УОиМП | бюджет города Рязани | 339.7 | 338.8 | 99.7% |  | Сопровождение официального сайта УОиМП с целью поддержки доли обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг на уровне не менее 95% | Заключен и полностью оплачен договор на оказание услуг по сопровождению официального сайта УОиМП на сумму 338,8 тыс. руб. Остаток средств в размере 1,7 тыс. руб. сложился за счет экономии по результатам заключения договора по сопровождению сайта УОиМП.
| ИНДИКАТОР : Доля обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг |  | % | 95 | 98.09 | 103.3% | 95 | Индикатор выполнен
2. | Задача 2. Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информатизация администрации города Рязани | Всего: | бюджет города Рязани | 16770.8371 | 12838.8923 | 76.55% |  |  | Остаток средств в размере 3 932,84481 тыс. руб. сложился за счет экономии по результатам заключения договоров на поставку техники, отменой контракта на обеспечение перехода на программное обеспечение 1С бухгалтерии, а также поздними сроками заключения контрактов на приобретение оборудования (в декабре 2024 года) и отсутствием возможности их реализации до конца года.
|  | Администрация города Рязани, УИПиСКАА, МКУ "ЦС" (по 30.06.2024), МКУ "МЦУ" (с 01.07.2024) |  | 16011.9371 | 12080.44 | 75.45%
|  | УФКиМС |  | - | - | -
|  | ФКУ |  | 553.8 | 552.4524 | 99.76%
|  | УОиМП |  | 188.1 | 188.1 | 100%
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | Всего: | бюджет города Рязани | 10319.17 | 6 388 325,15 | 61.9% |  | Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением.Техническая поддержка средств криптографической защиты информации. Техническая поддержка системы защиты персональных данных. Своевременное оснащение администрации лицензионным программным обеспечением. | Закуплены дистрибутивы антивирусного и криптошифровального программного обеспечения. Оказаны услуги по сопровождению, адаптации, модификации и тестированию программ для ЭВМ на платформе «1С: Предприятие».
|  | Администрация города Рязани, УИПиСКАА, МКУ "ЦС" (по 30.06.2024), МКУ "МЦУ" (с 01.07.2024) |  | 9765.37 | 5835.8728 | 59.8%
|  | УФКиМС |  | - | - | -
|  | ФКУ |  | 553.8 | 552452.35 | 99.76%
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники | Всего: | бюджет города Рязани | 6451.6672 | 6451.6672 | 100% |  | Повышение уровня оснащения администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники. Заключение договора на поставку вычислительной техники с целью повышения уровня оснащения УОиМП современными средствами вычислительной техники. | Приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения систем защиты информации (900 лицензий), принтеры (12 ед.), многофункциональные устройства (15 ед.), системные блоки (50 ед.), мониторы (18 ед.).
|  | Администрация города Рязани, МКУ "ЦС" (по 30.06.2024), МКУ "МЦУ" (с 01.07.2024) |  | 6246.5672 | 6246.5672 | 100%
|  | УОиМП |  | 188.1 | 188.1 | 100%
|  | УФКиМС |  | - | - | -
|  | УК |  | 17 | 17 | 100%
| ИНДИКАТОР : Уровень оснащения администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) |  | % | 50 | 51.8 | 103.6% | 75 | Индикатор выполнен
3. | Задача 3. Повышение уровня цифровизации городского хозяйства
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Содействие внедрению промышленного интернета в работу городских служб | УИПиСКАА | Без финансирования | - | - | - | - | Повышение доли «умных» электросчетчиков в общем количестве приборов учета электроэнергии. | ООО «РГМЭК» введено в эксплуатацию 13101 индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов с автоматизированной системой коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ).
| ИНДИКАТОР: Доля муниципальных предприятий (АО и ООО с долей участия муниципального образования в уставном капитале), использующих «промышленный интернет», в общем количестве таких предприятий |  | % | 10 | 11.7 | 117% | 33 | Индикатор выполнен
4. | Задача 4. Развитие новых форм интеграции между органами местного самоуправления и гражданами
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Расширение способов взаимодействия с населением на основе использования информационно-коммуникационных технологий | УИПиСКАА | Без финансирования | - | -
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение взаимодействия с гражданами с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов муниципального и регионального уровня | УИПиСКАА | Без финансирования | - | - |  |  | Организация работы с устными сообщениями граждан на платформе обратной связи. Повышение уровня взаимодействия органов власти с гражданами посредством ПОС. | Общее количество обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов составило 20802 за 2024 год.
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Организация доступа городских служб и структурных подразделений администрации города Рязани к платформе обратной связи, реализованной на базе федеральной государственной информационной системы | УИПиСКАА | Без финансирования | - | - |  |  | Увеличение общего количества структурных подразделений администрации города Рязани и подведомственных учреждений и организаций, имеющих доступ к платформе обратной связи, в целях сокращения сроков ответа на сообщения граждан, выявления актуальных проблем и принятия мер для их решения. | Организовано взаимодействие структурных подразделений администрации города Рязани и подведомственных организаций с «Платформой обратной связи», реализованной на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» . По состоянию на 31.12.2024 к платформе обратной связи подключены 10 структурных подразделений администрации города Рязани и 235 муниципальных учреждений, предприятий и организаций.
| ИНДИКАТОР: Число обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов взаимодействия |  | ед. | 14100 | 20802 | 147.5% | 15900 | Индикатор выполнен

## Оценка эффективности
Приложение № 2
Оценка эффективности
муниципальной программы «Цифровизация городской среды»
за 2024 год
Ответственный исполнитель: управление информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации
№ п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы | Финансирование, тыс. руб. |  | Финансовая обеспечен-ность муниципальной программы (ФИ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения индикатора |  | Достижение значений i-го индикатора (ДИi), степень достижения индикатора (СДИ), % | Эффективность муниципальной программы (ЭМП), %
|  | План (на конец года) | Факт (кассовое исполнение на конец года)
[7 empty] | План (на конец года) | Факт (кассовое исполнение на конец года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| МП «Цифровизация городской среды» | 17110.5371 | 13177.6923 | 77.0151 |  |  |  |  | 100 | 88.5075
1 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 339.7 | 338.8 |  | Доля обращений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве обращений за предоставлением муниципальных услуг | % | 95 | 98.09 | 100*
2 | Основное мероприятие 2.1. Информатизация администрации города Рязани | 16770.8371 | 12838.8923 |  | Уровень оснащения администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % | 50 | 51.8 | 100*
3 | Основное мероприятие 3.3. Содействие внедрению промышленного интернета в работу городских служб | 0 | 0 |  | Доля муниципальных предприятий (АО и ООО с долей участия муниципального образования в уставном капитале), использующих «промышленный интернет», в общем количестве таких предприятий | % | 10 | 11.7 | 100*
4 | Основное мероприятие 4.1. Расширение способов взаимодействия с населением на основе использования информационно-коммуникацион ных технологий | 0 | 0 |  | Число обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием цифровых ресурсов и электронных сервисов взаимодействия | ед. | 14100 | 20802 | 100*
* При получении значения ДИi > 100% результат ДИi приравнивается к 100% и делается вывод о достижении i-м целевым показателем (индикатором) запланированных значений