Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» за 2022 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) на 31.12.2022 | Факт (тыс. руб.) на 31.12.2022 | Исполнено, % | Значение индика-тора на 31.12. 2022 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» | Управление культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 925 267,63935 | 925 630,07935 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 107280,91325 | 107280,86525 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 39891,5237 | 39891,51651 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 773975,2024 | 773975,15359 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4120,0 | 4482,544 | 108,8 |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры | Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 395036,32267 | 395036,32267 | 100,0 |  | повышение доступности и качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности | предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 12 учреждениям дополнительного образования. Задание выполнено в пределах допустимых значений отклонений. Контингент учащихся составил 6047 чел. Рост относительно 2021 года 46 чел.(2021 год – 6001 чел.; 2020 – 5971чел.) |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 381454,6 | 381454,6 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 13581,72267 | 13581,72267 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 15,0 % | Достигнуто значение показателя 15,0% (15/15*100 = 100,0%): 1) Число обучающихся в МБУДО = 6047 чел. Число детей, получающих услуги в студиях МБУК и МАУК = 5296 чел. ВСЕГО: 11343 чел. 2) Прогноз численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2022 год 75 574 человек. 3) 11343/75574*100 = 15,0 % |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры | бюджет города Рязани | 44,0 | 44,0 | 100 |  | обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами | предоставлена субсидия на иные цели 1 учреждению дополнительного образования на выплату стипендий |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (ежегодно) | Управление культуры |  |  |  |  | 5 чел. | Значение показателя достигнуто: 5 человек 1. Шокшуева Юлия Олеговна (программа «Искусство концертного исполнительства» (деревянные духовые инструменты, кларнет) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных» – в 2022 завершила обучение, 2. Елисеева Софья Михайловна (класс «Скрипка») ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», 3. Ермакова Анна Александровна (программа «Музыкально-инструментальное искусство», фортепиано) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных», 4. Шевченко Юлия Витальевна (программа «Музыкально-инструментальное искусство», фортепиано) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных», 5. Байдов Артем Сергеевич (программа «Музыкально-инструментальное искусство», кларнет, саксофон) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт культуры» – с сентября 2022 года |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры | бюджет города Рязани | 786,9 | 786,9 | 100,0% |  | обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на прохождение периодических медицинских осмотров |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | Управление культуры |  |  |  |  | 100 % | Значение показателя достигнуто. 100% Периодический медицинский осмотр проведен в полном объеме, оформлены паспорта здоровья 588 работникам. |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга граждан и повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 328154,70876 | 328154,70876 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества обслуживания в сфере культурно-досуговой деятельности; предоставление населению возможности для самореализации; развитие талантов граждан | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры, задание выполнено в пределах допустимых отклонений |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 325557,4 | 325557,4 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2597,30876 | 2597,30876 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения) | Управление культуры |  |  |  |  | 1590989 ед. | Достигнуто значение показателя 1655374 ед., что превышает значение планируемого значения на 64 385ед. (1655374/1590989*100=104,1%) В том числе по видам учреждений культуры; - 665681 ед. библиотечные системы: - 46400 ед. музеи; - 943293 ед. культурно-досуговые учреждения. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани | Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 8720,025 | 8720,021 | 100,0 |  | Создание условий для вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность в рамках реализации городских культурных проектов | Организация управлением мероприятий в соответствии с утвержденным планом, предоставление субсидий находящимся в ведении учреждениям на проведение мероприятий |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 8 430,025 | 8 430,021 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 290,0 | 290,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек | Управление культуры |  |  |  |  | 5 ед. | Значение показателя достигнуто. 100% В расчет показателя включены: праздничные мероприятия: - Праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового 2022 года и Рождества Христова (около 5000 чел.); - Масленица (около 5840 чел.); - Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне (более 8000 чел.); - День России (более 5000 чел.); - Праздничные мероприятия, посвященные 927-летию основания города Рязани (более 6000 чел.). |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Администрация города Рязани, МКУ «УДТ города Рязани» | Всего, в том числе: | 576,2 | 384,2 | 66,7% |  | Создание условий для устойчивого развития социально-культурной и досуговой работы с населением по месту жительства | Проведено 54 мероприятия из них: 18 мероприятий за счет городского бюджета и 36 мероприятий за счет средств внебюджетных источников. Приняло участие - 3816 человек |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 76,2 | 76,2 | 100,0% |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ные средства | 500,0 | 308,0 | 61,6% |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Управление культуры |  |  |  |  | 34,7 тыс.чел. | Достигнуто значение показателя 3,8 тыс. человек: Не достижение установленного показателя на 30,9 тыс. чел. связано с недостаточным финансированием мероприятия. Привлечение внебюджетных средств в объеме 61,6 % от планируемого значения Всего привлечено жителей: Префектура Московского района – 1,5 тыс. человек; Префектура Октябрьского района – 0,5 тыс.человек; Префектура Советского района – 1,1 тыс.человек; Префектура Железнодорожного района – 0,7 тыс.человек (3,8/34,7*100=11%) |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографичес-ким и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет | Управление культуры, МБУК «Централизован-ная библиотечная система города Рязани», МБУК «Централизован-ная система детских библиотек города Рязани» | Всего, в том числе: | 27431,0 | 27431,0 | 100,0 |  | Расширение спектра высококачественных современных информационных услуг в сфере организации библиотечного обслуживания с учетом запросов населения | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным библиотечным системам, задание выполнено в пределах допустимых отклонений |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 27431,0 | 27431,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Управление культуры, МБУК «Централизован-ная библиотечная система города Рязани», МБУК «Централизован-ная система детских библиотек города Рязани» |  |  |  |  | 256297 ед. | Значение показателя составило 289402 ед, что превышает значение планируемого значения на 33 105ед. (289402/256297*100=112,9%) |  |
| Задача 4 «Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры | Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 35723,51058 | 36278,05458 | 101,6 |  | Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений | Предоставлено 7 субсидий учреждениям на развитие материально-технической базы, в том числе на реализацию мероприятий в рамках НП «Культура» - создание трех модельных библиотек |
|  |  |  | федеральный бюджет | 20228,06525 | 20228,06525 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3188,24533 | 3188,24533 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 8687,20000 | 8687,20000 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ные средства | 3620,00000 | 4174,54400 | 115,3% |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений | Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |  |  |  |  | 88,2% | Значение показателя достигнуто 88,2%: 1) Суммарная оценка состояния материально-технической базы по установленным критериям, набранная учреждениями по результатам мониторинга = 4588,02 % 2) Количество учреждений (объектов оценки) = 52 (библиотеки с филиалами, дворцы и школы по количеству зданий) 4588,02/52 = 88,2% (88,2/88,2*100=100%) |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | УКС, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 108372,00470 | 108371,90470 | 100% |  | Развитие территорий в границах города Рязани | Проведены работы по реконструкции здания МБУДО «Детская школа искусств № 5» в здании по адресу: г. Рязань, ул. 3-ий Дачный переулок д. 2 (отв. исполнитель – управление капитального строительства) |
|  |  |  | федеральный бюджет | 87052,84800 | 87052,80000 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20234,24694 | 20234,23975 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1084,90976 | 1084,86495 | 100% |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | УКС |  |  |  |  | 1 ед. | Значение показателя на уровне уточненного показателя 2021 года – 1 ед. - капитальный ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6» по адресу: - г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5д; - г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 2, корп.1. Завершение работ по объекту «Реконструкция МБУДО «Детская школа искусств № 5» в здании по адресу: г. Рязань, ул. 3-ий Дачный переулок д. 2» перенесено на 2023 год. |  |
| 5 | Задача 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | Управление культуры | бюджет города Рязани | 20422,96764 | 20422,96764 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Управление культуры |  |  |  |  | 90% | Значение показателя достигнуто на уровне 92%: 1) Среднее значение достижения всех индикаторов по показателям Сз = (100+100+ 100+104,1+100+11+ 112,9 + +100+ 100)/9 = 92% 2) Плановое значение выполнения индикатора программы 90% 92/90 х 100 = 102,2% |  |