Приложение № 6

к постановлению администрации города Рязани

от02 февраля 2012 г. №261

8. Организационная схема управления и контроля

за реализацией Программы

Заказчиком Программы является администрация города Рязани.

Ответственным исполнителем Программы является управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, которое формирует бюджетную заявку, предусматривающую объемы ассигнований на последовательную реализацию мероприятий Программы, осуществляет организацию и обеспечивает выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий.

Исполнителями Программы являются управление образования и молодежной политики и отдел по учету и распределению жилья администрации города Рязани.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы исполнители в установленном порядке представляют руководителю Программы отчеты о ходе реализации Программы в установленные сроки.

С целью контроля за реализацией Программы руководитель Программы направляет в управление экономики администрации города Рязани:

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о результатах реализации мероприятий Программы в отчетном периоде;

- ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о результатах реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы и подготовки сводного аналитического отчета.

После окончания срока реализации Программы руководитель Программы представляет в администрацию города Рязани на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Реализация Программы освещается в местных и центральных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации города Рязани по мере подготовки и реализации программных мероприятий.