Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы»

за 2015 год

Ответственный исполнитель УОиМП

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) |  | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2020 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» | УОиМП, администрация города Рязани, УФКиМС, УК, УКС | Всего, в том числе: | 4888693,2 |  | 4864262,3 | 99,6 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 161206,7 |  | 161206,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2921034,8 |  | 2921031,8 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1547092,3 |  | 1546111,4 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 259359,4 |  | 235912,4 | 91,0 |  |  |  |
| 2 | Задача 1 муниципальной программы. Повышение доступности качественных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020» | УОиМП, УКС | Всего, в том числе: | 2321029,8 |  | 2296601,9 | 98,9 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 156263,4 |  | 156263,4 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1037737,1 |  | 1037737,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 891769,9 |  | 890789,0 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 235259,4 |  | 211812,4 | 90,0 |  |  |  |
| 4 | ИНДИКАТОР: Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | УОиМП, УКС | % | 99,6 |  | 99,8 | 100,2 | 100 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 5 | Задача 1 подпрограммы. Обеспечение условий для предоставления качественных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | УОиМП | Всего, в том числе: | 2049664,3 |  | 2026217,3 | 99,1 |  | Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования Соответствие материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования и развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ современным требованиям Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства Обеспечение безопасности образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях Повышение доступности дошкольного образования. Соответствие наполняемости групп требованиям СанПин | Финансирование осуществлено в полном объеме в соответствии с кассовым планом |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1017980,2 |  | 1017980,2 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 796424,7 |  | 796424,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 235259,4 |  | 211812,4 | 90,0 |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы учреждений дошкольного образования | УОиМП | Всего, в том числе: | 11817,9 |  | 11817,9 | 100 |  | Повышение доступности качественного образования Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования Соответствие материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования и развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ современным требованиям Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства Обеспечение безопасности образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | Проведен капитальный ремонт в 58 учреждениях на сумму 6 555,6 тыс. руб., выполнены проектные работы в 103-х учреждениях на сумму 797,4 тыс. руб., проведены противопожарные мероприятия в 109 учреждениях на сумму 2 054,6 тыс. руб., проведена поверка приборов учета в 21-ти учреждениях на сумму 647,1 тыс. руб.; приобретено оборудование в 18-ми учреждениях на сумму 1763,2 тыс. руб. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 11817,9 |  | 11817,9 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений | УОиМП | Всего, в том числе: | 6679,0 |  | 6679,0 | 100 |  | Повышение доступности дошкольного образования. Соответствие наполняемости групп требованиям СанПин Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования Соответствие материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования и развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ современным требованиям Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства | Приобретены средства индивидуальной защиты в 12 учреждениях на сумму 323,1 тыс. руб., проведены медосмотры в 110 учреждениях на сумму 6 355,9 тыс. руб.. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 6679,0 |  | 6679,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | УОиМП | Всего, в том числе: | 957,1 |  | 957,1 | 100 |  | Обеспечение безопасности образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях Повышение доступности дошкольного образования. Соответствие наполняемости групп требованиям СанПин Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования Соответствие материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования и развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ современным требованиям | Проведен ремонт освещения и ограждения на сумму 230,5 тыс. руб. в 1-ом учреждении, установлено видеонаблюдение и домофоны на сумму 726,6 тыс. руб. в 7 учреждениях. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 957,1 |  | 957,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | УОиМП, УКС | Всего, в том числе: | 239827,4 |  | 238846,5 | 99,6 |  | Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства Обеспечение безопасности образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях Повышение доступности дошкольного образования. Соответствие наполняемости групп требованиям СанПин Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования | Построено МАДОУ «Детский сад № 34» в микрорайоне по Михайловскому шоссе в рамках муниципальных контрактов от 10.02.2015 на сумму 2160,1 тыс. рублей и от 23.06.2015 на сумму 148170,0 тыс. рублей. Проведена реконструкция здания под размещение детского сада № 33 по адресу: Первомайский проспект,55 в рамках контракта от 31.08.2015 на сумму 49752,7 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях на сумму 25141,4 тыс. рублей, закуплено оборудования и мягкого инвентаря в 12 учреждениях на сумму 13622,4 тыс. руб. |
|  |  |  | федеральный бюджет | 156263,4 |  | 156263,4 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 7672,8 |  | 7672,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 75891,2 |  | 74910,3 | 98,7 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ИНДИКАТОР: Доля детей с 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование | УОиМП, УКС | % | 67,7 |  | 67,9 | 100,3 | 68,0 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 12 | Задача 2 подпрограммы 1. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Рязани, обеспечивающей потребности населения в образовательных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | УОиМП | Всего, в том числе: | 12084,1 |  | 12084,1 | 100 |  | Соответствие материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования и развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ современным требованиям | Реализовано в полном объеме, 12084,1 тыс. рублей направлено в 4 частные дошкольные образовательные организации. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 12084,1 |  | 12084,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ИНДИКАТОР: Доля детей, получающих дошкольное образование через вариативные формы, в том числе воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования | УОиМП | % | 1,8 |  | 1,9 | 105,6 | 2,0 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 15 | Задача 2 муниципальной программы. Обеспечение в системе общего образования равных возможностей для достижения современного качества образовательных результатов и результатов социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» | УОиМП | Всего, в том числе: | 2192895,8 |  | 2192892,8 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4943,3 |  | 4943,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1833492,6 |  | 1833489,6 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 354459,9 |  | 354459,9 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ИНДИКАТОР: Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | УОиМП | % | 97,0 |  | 99,1 | 102,2 | 97,0 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 18 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | УОиМП | % | 55,0 |  | 56,3 | 102,4 | 100 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 19 | Доля МОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МОУ | УОиМП | % | 85,9 |  | 85,9 | 100 | 100 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 20 | Задача 1 подпрограммы 2. Повышение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах | УОиМП | Всего, в том числе: | 1941563,6 |  | 1941563,6 | 100 |  | Обеспечение государственных гарантий уровня и качества общего образования Обеспечение государственных гарантий уровня и качества общего образования Обеспечение государственных гарантий уровня и качества общего образования | Финансирование осуществлено в полном объеме в соответствии с кассовым планом |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1768688,1 |  | 1768688,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 172875,5 |  | 172875,5 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам и создание условий для содержания детей в общеобразовательных школах-интернатах | УОиМП | Всего, в том числе: | 73349,8 |  | 73349,8 | 100 |  | Обеспечение государственных гарантий уровня и качества общего образования | Финансирование осуществлено в полном объеме в соответствии с кассовым планом |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 45499,7 |  | 45499,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 27850,1 |  | 27850,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ИНДИКАТОР: Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | УОиМП |  | 1,7 |  | 1,6 | 106,3 | 1,5 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 24 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования, в общей численности обучающихся начальных классов | УОиМП | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 25 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | УОиМП | % | 28,0 |  | 28,2 | 100,7 | 100 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 26 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старших классах | УОиМП | % | 0 |  | 0 | 100 | 100 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений | УОиМП | Всего, в том числе: | 54737,6 |  | 54737,6 | 100 |  | Соответствие материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ современным требованиям Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства Обеспечение безопасности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Соответствие материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ современным требованиям | Проведен капитальный ремонт в 51 учреждениях на сумму 41057,2 тыс. руб., в 5 учреждениях проведен капитальный ремонт входных групп и устройство пандусов на сумму 4943,3 тыс. руб., выполнены проектные работы и работы по присоединению дополнительных технологических мощностей в 67 учреждениях на сумму 751,9 тыс. руб.. Проведены противопожарные мероприятия в 51 учреждениях на сумму 4825,4 тыс. руб., поверка приборов учета в 18 учреждениях на сумму 388,2 тыс. руб.. Приобретено оборудование, мебель в 12 учреждениях на сумму 2771,6 тыс. руб.. |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4943,3 |  | 4943,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2118,6 |  | 2118,6 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 47675,7 |  | 47675,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.4. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений | УОиМП | Всего, в том числе: | 6353,9 |  | 6353,9 | 100 |  | Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства Обеспечение безопасности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Соответствие материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ современным требованиям Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства | Приобретены средства индивидуальной защиты в 2 учреждениях на сумму 61,2 тыс. руб.. Проведены медосмотры в 68 учреждениях на сумму 6292,7 тыс. руб.. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 6353,9 |  | 6353,9 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.5. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях | УОиМП | Всего, в том числе: | 1021,0 |  | 1021,0 | 100 |  | Обеспечение безопасности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Соответствие материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ современным требованиям Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства Обеспечение безопасности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях | Проведен ремонт (реставрация) наружного ограждения в 1 учреждении на сумму 660,0 тыс. руб., проведен ремонт электросетей в 3-х учреждениях на сумму 361,0 тыс. руб.. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 755,0 |  | 755,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 266,0 |  | 266,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.6. Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | УОиМП | Всего, в том числе: | 16431,2 |  | 16428,2 | 99,9 |  | Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного и общего образования | Осуществлено финансирование 5 частных общеобразовательных организаций в объеме 16 428,2 тыс. рублей. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 16431,2 |  | 16428,2 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ИНДИКАТОР: Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям | УОиМП | % | 85,9 |  | 86,0 | 100,1 | 100 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 32 | Основное мероприятие 2.7. Организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УОиМП | Всего, в том числе: | 99438,7 |  | 99438,7 | 100 |  | Создание условий, способствующих укреплению здоровья детей школьного возраста | Реализовано в полном объеме в соответствии с кассовым планом. Бесплатным горячим двухразовым питанием было обеспечено 10473 детей из многодетных, из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 99438,7 |  | 99438,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ИНДИКАТОР: Охват бесплатным питанием школьников из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УОиМП | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 34 | Задача 3 муниципальной программы. Повышение доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» | УОиМП | Всего, в том числе: | 226417,1 | 226417,1 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 226417,1 | 226417,1 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ИНДИКАТОР: Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях | УОиМП | % | 62,0 | 62,0 |  | 100 | 64,5 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 36 | Задача 1 подпрограммы 3. Обеспечение условий для повышения качества услуг в сфере дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы | УОиМП | Всего, в том числе: | 222557,4 | 222557,4 |  | 100 |  | Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования Повышение качества услуг в сфере дополнительного образования Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования Повышение качества услуг в сфере дополнительного образования | Финансирование осуществлено в полном объеме в соответствии с кассовым планом |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 222557,4 | 222557,4 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 3.2. Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования | УОиМП | Всего, в том числе: | 2088,1 | 2088,1 |  | 100 |  | Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования Повышение качества услуг в сфере дополнительного образования Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования | Проведен капитальный ремонт в 7 учреждениях на сумму 1404,7 тыс. руб., выполнены проектные работы в 13 учреждениях на сумму 80,0 тыс. руб. Проведены противопожарные мероприятия в 12 учреждениях на сумму 509,9 тыс. руб.. Произведена установка приборов учета ТЭР в 3 учреждениях на сумму 30,2 тыс. руб., приобретено оборудование в 2учреждениях на сумму 63,3 тыс.руб. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2088,1 | 2088,1 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 3.3. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работниками учреждений дополнительного образования | УОиМП | Всего, в том числе: | 704,0 | 704,0 |  | 100 |  | Повышение качества услуг в сфере дополнительного образования | Проведены медосмотры в 17 учреждениях на сумму 704,0 тыс. руб.. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 704,0 | 704,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ИНДИКАТОР: Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, занимающихся в объединениях различной направленности | УОиМП | % | 44,0 | 44,0 |  | 100 | 47,0 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 41 | Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования | УОиМП | Всего, в том числе: | 1067,6 | 1067,6 |  | 100 |  | Повышение качества услуг в сфере дополнительного образования | Проведено более 30 мероприятий, в которых приняло участие более 3500 учащихся и работников образовательных учреждений. Увеличение охвата детей, занимающихся в объединениях технической направленности, участвующих в учебно-исследовательской деятельности на 4,5% |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1067,6 | 1067,6 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ИНДИКАТОР: Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, занимающихся в объединениях технической направленности, участвующих в учебно-исследовательской деятельности | УОиМП | % | 4,4 | 4,6 |  | 104,5 | 5,0 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 43 | Задача 4 муниципальной программы. Содействие социализации и самореализации молодежи, повышению социальной активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Подпрограмма 4 «Молодежь Рязани на 2014-2020 годы» | УОиМП, УФКиМС, УК | Всего, в том числе: | 25989,6 | 25989,6 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 25989,6 | 25989,6 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ИНДИКАТОР: Доля молодых людей, проявляющих социальную активность, в общей численности молодежи | УОиМП, УФКиМС, УК | % | 12,0 | 12,0 |  | 100 | 14,5 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 46 | Задача 1 подпрограммы 4. Вовлечение молодежи в активную социально значимую общественную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Основное мероприятие 4.1. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | УОиМП | Всего, в том числе: | 21018,5 | 21018,5 |  | 100 |  | Вовлечение молодежи в деятельность клубных формирований, любительских объединений по различным направлениям, в деятельность учреждений по проведению фестивалей, конкурсов, массовых культурно-досуговых мероприятий, общегородских массовых мероприятий Повышение качества услуг в сфере организации досуга и обеспечения населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности Привлечение молодежи к участию в мероприятиях общественно-политической, гражданско-патриотической направленности, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни Вовлечение молодежи в деятельность клубных формирований, любительских объединений по различным направлениям, в деятельность учреждений по проведению фестивалей, конкурсов, массовых культурно-досуговых мероприятий, общегородских массовых мероприятий | Проведено 1574 культурно-досуговых мероприятия |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 21018,5 | 21018,5 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Основное мероприятие 4.2. Развитие материально-технической базы учреждения культуры, находящегося в ведении управления образования и молодежной политики | УОиМП | Всего, в том числе: | 1113,0 | 1113,0 |  | 100 |  | Повышение качества услуг в сфере организации досуга и обеспечения населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности Привлечение молодежи к участию в мероприятиях общественно-политической, гражданско-патриотической направленности, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни Вовлечение молодежи в деятельность клубных формирований, любительских объединений по различным направлениям, в деятельность учреждений по проведению фестивалей, конкурсов, массовых культурно-досуговых мероприятий, общегородских массовых мероприятий Повышение качества услуг в сфере организации досуга и обеспечения населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | Выполнены работы по ремонту фасада МАУК «Дворец молодежи города Рязани» |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1113,0 | 1113,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Основное мероприятие 4.3. Проведение мероприятий общественно-политической, гражданско-патриотической направленности, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни | УОиМП, УФКиМС | Всего, в том числе: | 602,5 | 602,5 |  | 100 |  | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях общественно-политической, гражданско-патриотической направленности, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни Вовлечение молодежи в деятельность клубных формирований, любительских объединений по различным направлениям, в деятельность учреждений по проведению фестивалей, конкурсов, массовых культурно-досуговых мероприятий, общегородских массовых мероприятий Повышение качества услуг в сфере организации досуга и обеспечения населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности Привлечение молодежи к участию в мероприятиях общественно-политической, гражданско-патриотической направленности, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни | Проведено 18 мероприятий общественно-политической, гражданско-патриотической направленности, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни, с участием более 9 тыс. человек. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 602,5 | 602,5 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Основное мероприятие 4.4. Развитие системы информирования молодых граждан города по актуальным вопросам | УОиМП | Всего, в том числе: | 90,0 | 90,0 |  | 100 |  | Повышение информированности молодых граждан о потенциальной возможности для самореализации и социализации | Проведено 11 мероприятий, направленных на развитие системы информирования молодых граждан города по актуальным вопросам. Обеспечена деятельность городского портала «Молодежь Рязани». |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 90,0 | 90,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Основное мероприятие 4.7. Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку социально активной и талантливой молодежи | УОиМП, УК | Всего, в том числе: | 2179,5 | 2179,5 |  | 100 |  | Выявление и поддержка социально активной и талантливой молодежи, вовлеченной в деятельность, направленную на самореализацию талантливой молодежи | Проведено 40 мероприятий, направленных на выявление и поддержку социально активной и талантливой молодежи. Выплачена стипендия администрации города Рязани 45 представителям социально активной и талантливой молодежи, 18 студентам ВУЗов. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2179,5 | 2179,5 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ИНДИКАТОР: Доля молодых людей, вовлеченных в активную социально значимую общественную деятельность | УОиМП, УК, УФКиМС | % | 10,0 | 10,0 |  | 100 | 15,0 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 53 | Задача 2 подпрограммы 4. Содействие развитию добровольческого движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Основное мероприятие 4.5. Проведение мероприятий, направленных на развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений | УОиМП | Всего, в том числе: | 390,0 | 390,0 |  | 100 |  | Обеспечение деятельности детских и молодежных общественных объединений Обеспечение деятельности детских и молодежных общественных объединений Обеспечение деятельности детских и молодежных общественных объединений | Система детских и молодежных общественных объединений включает 49 объединений с охватом более 12 тыс. детей. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 390,0 | 390,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Основное мероприятие 4.6. Реализация проектов и программ в сфере социальной адаптации молодежи и профилактики асоциального поведения | УОиМП | Всего, в том числе: | 306,8 | 306,8 |  | 100 |  | Вовлечение молодежи в деятельность, направленную на социальную адаптацию и профилактику асоциального поведения | 200 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечены на постоянной основе в деятельность городского клуба «Успех в твоих руках», 385 - в деятельность городского Центра социально-педагогической поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Проведено 9 мероприятий, направленных на социальную адаптацию молодежи и профилактику асоциального поведения |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 306,8 | 306,8 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Основное мероприятие 4.8. проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | УОиМП | Всего, в том числе: | 289,3 | 289,3 |  | 100 |  | Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | Зарегистрировано 3212 волонтеров, действует 84 волонтерских отрядов по 18 направлениям добровольческой деятельности. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 289,3 | 289,3 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ИНДИКАТОР: Доля молодых людей в возрасте 13-18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях и входящих в систему городских молодежных общественных структур и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности | УОиМП | % | 14,5 | 14,5 |  | 100 | 16,5 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 58 | Задача 5 муниципальной программы. Развитие системы патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2014-2020 годы» | УОиМП, УФКиМС, УК, администрация города Рязани | Всего, в том числе: | 2037,2 | 2037,2 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2037,2 | 2037,2 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ИНДИКАТОР: Доля детей и молодежи, состоящих в детских и молодежных объединениях патриотической направленности, действующих на базе образовательных учреждений города Рязани, охваченных поисковой, краеведческой, экскурсионной деятельностью, в общем числе обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Рязани | УОиМП, УФКиМС, УК, администрация города Рязани | % | 14,1 | 14,1 |  | 100 | 16,0 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 61 | Задача 1 подпрограммы 5. Привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий патриотической направленности | УОиМП, УФКиМС, УК, администрация города Рязани | Всего, в том числе: | 1508,0 | 1508,0 |  | 100 |  | Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи Развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих в образовательных учреждениях Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи | Проведено 37 мероприятий с участием 30 150 участников и зрителей. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1508,3 | 1508,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Основное мероприятие 5.2. Реализация проектов и программ, направленных на развитие системы патриотического воспитания молодежи | УОиМП | Всего, в том числе: | 229,2 | 229,2 |  | 100 |  | Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи Развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих в образовательных учреждениях Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи | Проведено 8 мероприятий с участием 3178 детей. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 229,2 | 229,2 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих в образовательных учреждениях | УОиМП | Всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 |  | 100 |  | Развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих в образовательных учреждениях Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи Развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих в образовательных учреждениях | Проведено 11 мероприятий с участием 7780 человек. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 150,0 | 150,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Основное мероприятие 5.4. Проведение мероприятий, направленных на развитие поисковой, краеведческой, экскурсионной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях | УОиМП | Всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 |  | 100 |  | Развитие поисковой, краеведческой, экскурсионной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях | Организовано 5 поездок с участием 251 человек. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 150,0 | 150,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ИНДИКАТОР: Доля детей и молодежи, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности | УОиМП, УФКиМС, УК, администрация города Рязани | % | 55,0 | 55,0 |  | 100 | 57,5 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 67 | Задача 6 муниципальной программы. Повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Подпрограмма 6 «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2014-2020 годы». | УОиМП, УФКиМС, УК | Всего, в том числе: | 81906,3 | 81906,3 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 49805,1 | 49805,1 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 8001,2 | 8001,2 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 24100,0 | 24100,0 |  | 100 |  |  |  |
| 69 | ИНДИКАТОР: Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, организованных на базе образовательных учреждений, загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях города Рязани, в общем числе обучающихся в общеобразовательных школах города Рязани | УОиМП, УФКиМС, УК | % | 99,8 | 99,8 |  | 100 | 99,85 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 70 | Задача 1 подпрограммы 6. Повышение качества отдыха детей и подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Основное мероприятие 6.1. Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время в городе Рязани | УОиМП, УФКиМС, УК | Всего, в том числе: | 1944,9 | 1944,9 |  | 100 |  | Обеспечение содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время Обеспечение труда и занятости подростков в каникулярное время Обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе загородных стационарных детских оздоровительных учреждений города Рязани Обеспечение содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время | Организован содержательный отдых для 2155 детей и подростков. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1944,9 | 1944,9 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Основное мероприятие 6.2. Организация лагерей труда и отдыха для подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений города Рязани | УОиМП, УФКиМС | Всего, в том числе: | 15963,3 | 15963,3 |  | 100 |  | Обеспечение труда и занятости подростков в каникулярное время Обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе загородных стационарных детских оздоровительных учреждений города Рязани Обеспечение содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время Обеспечение труда и занятости подростков в каникулярное время | Организован отдых в пришкольных лагерях с дневным пребыванием для 9905 детей, в спортивным лагерях для 120 детей. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10912,2 | 10912,2 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 5051,1 | 5051,1 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Основное мероприятие 6.3. Организация отдыха в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях города Рязани, укрепление их материально-технической базы | УОиМП | Всего, в том числе: | 25105,2 | 25105,2 |  | 100 |  | Обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе загородных стационарных детских оздоровительных учреждений города Рязани Обеспечение содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время Обеспечение труда и занятости подростков в каникулярное время Обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе загородных стационарных детских оздоровительных учреждений города Рязани | Осуществлены организационные мероприятия для улучшения качества отдыха 2223 детей. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1005,2 | 1005,2 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 24100,0 | 24100,0 |  | 100 |  |  |  |
| 74 | Основное мероприятие 6.4. Осуществление оплаты (компенсации) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения Рязанской области | УОиМП | Всего, в том числе: | 38892,9 | 38892,9 |  | 100 |  | Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярное время на базе загородных стационарных детских оздоровительных учреждений | Осуществлена оплата путевок для 2017 детей. Произведена выплата компенсации стоимости путевок 1996 чел. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 38892,9 | 38892,9 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ИНДИКАТОР: Доля детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время | УОиМП, УФКиМС, УК | % | 99,74 | 99,74 |  | 100 | 99,97 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 76 | Задача 7 муниципальной программы. Совершенствование методического, ресурсного, информационно-технологического обеспечения образовательной деятельности, оценки качества образования, оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся образовательных учреждений города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Подпрограмма 7 «Сопровождение системы образования на 2014-2020 годы» | УОиМП | Всего, в том числе: | 38417,4 | 38417,4 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 38417,4 | 38417,4 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ИНДИКАТОР: Количество муниципальных учреждений, обеспечивающих методическое, ресурсное, информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности, оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся образовательных учреждений города Рязани | УОиМП | ед. | 5 | 4 |  | 80 | 5 | Показатель ниже запланированного в связи с изменением вида учреждения МБУ ДО «Межшкольный учебный центр город Рязани» |  |
| 79 | Задача 1 подпрограммы 7. Создание условий для повышения качества психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Основное мероприятие 7.1. Диагностика и консультирование детей, имеющих проблемы в развитии, обучении и социальной адаптации | УОиМП | Всего, в том числе: | 5477,2 | 5477,2 |  | 100 |  | Создание условий по диагностике и консультированию детей, имеющих проблемы в развитии, обучении и социальной адаптации | Финансирование осуществлено в полном объеме в соответствии с кассовым планом |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 5477,2 | 5477,2 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Основное мероприятие 7.2. Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам | УОиМП | Всего, в том числе: | 18145,9 | 18145,9 |  | 100 |  | Создание условий по предоставлению психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам | Финансирование осуществлено в полном объеме в соответствии с кассовым планом |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 18145,9 | 18145,9 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ИНДИКАТОР: Доля детей, охваченных разными формами оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | УОиМП | % | 12,8 | 13,0 |  | 101,6 | 15,0 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 83 | Задача 2 подпрограммы 7. Создание условий для совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Основное мероприятие 7.8. Развитие системы поддержки одаренных детей | УОиМП | Всего, в том числе: | 385,5 | 385,5 |  | 100 |  | Выявление и поддержка одаренных детей | Осуществлено обучение школьников города Рязани (64 человека) в центре развития одаренных детей, проведены Торжественный прием лучших выпускников 2015 года (40 человек), торжественное мероприятие «Пять колец интеллекта» (120 человек). |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 385,5 | 385,5 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ИНДИКАТОР: Доля детей, охваченных конкурсами, олимпиадами, массовыми мероприятиями обучающихся | УОиМП | % | 40,0 | 41,4 |  | 103,5 | 50,0 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 86 | Задача 3 подпрограммы 7. Создание условий для развития методической, информационно-технологической базы образовательных учреждений с целью повышения непрерывного профессионального развития педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Основное мероприятие 7.3. Обеспечение выполнения работ по информационному и методическому сопровождению образовательной деятельности | УОиМП | Всего, в том числе: | 13783,0 | 13783,0 |  | 100 |  | Обеспечение методического, методологического и информационного сопровождения образовательного процесса | Финансирование осуществлено в полном объеме в соответствии с кассовым планом |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 13783,0 | 13783,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Основное мероприятие 7.7. Обеспечение развития профессиональной деятельности педагогических работников | УОиМП | Всего, в том числе: | 296,5 | 296,5 |  | 100 |  | Рост профессиональной квалификации педагогических работников | Выплата премий по итогам проведения конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», покупка цветов, оплата оргвзноса за участие на всероссийском этапе конкурса «Педагогический дебют». Всего в мероприятиях принимало участие 88 человек. Было выплачено 12 премий. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 296,5 | 296,5 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ИНДИКАТОР: Доля педагогических работников, охваченных профессиональными конкурсами | УОиМП | % | 3,2 | 4,0 |  | 125,0 | 4,5 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 90 | Задача 4 подпрограммы 7. Создание условий для повышения качества профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Основное мероприятие 7.4. Предоставление основного общего, среднего общего образования в части изучения дисциплины «Технология» | УОиМП | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 100 |  | Развитие системы обучения выпускников 9-11 классов по дополнительным программам профессионального образования | Финансирование осуществлялось в рамках реализации основного мероприятия 3.1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ИНДИКАТОР: Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных разными формами профессиональной ориентации | УОиМП | % | 94,5 | 94,5 |  | 100 | 99,5 | Показатель достиг запланированного значения |  |
| 93 | Задача 5 подпрограммы 7. Осуществление комплекса мер по безопасности и укреплению материально-технической базы учреждений, обеспечивающих сопровождение образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Основное мероприятие 7.5. Развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих сопровождение образования | УОиМП | Всего, в том числе: | 224,3 | 224,3 |  | 100 |  | Соответствие материально-технических условий современным требованиям Соответствие материально-технических условий современным требованиям Соответствие материально-технических условий современным требованиям | Проведен ремонт в 2 учреждениях на сумму 30,0 тыс. руб., выполнены проектные работы в 1 учреждении на сумму 31,9 тыс.руб.. Проведены противопожарные мероприятия в 1 учреждении на сумму 46,0 тыс. руб., проведена поверка счетчиков в 1 учреждении на сумму 2,2 тыс. руб., приобретено оборудования на сумму 114,2 тыс. руб. в 1 учреждении. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 224,3 | 224,3 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Основное мероприятие 7.6. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений, обеспечивающих сопровождение образования | УОиМП | Всего, в том числе: | 105,0 | 105,0 |  | 100 |  | Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства | Проведены медосмотры в 3-х учреждениях на сумму 105 тыс. руб.. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 105,0 | 105,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ИНДИКАТОР: Количество учреждений, обеспечивающих сопровождение образования, оснащенных современными материально-техническими средствами | УОиМП | ед. | 5 | 4 |  | 80 | 5 | Показатель ниже запланированного в связи с изменением вида учреждения МБУ ДО «Межшкольный учебный центр город Рязани» |  |