Приложение № 3

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы. Повышение доступности качественных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020» | 2076554,0 | 2296601,9 | ФО = 2296601,9/ 2076554,0∙100 ФО = 111,7 | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 98,4 | 99,8 | ДИ = 99,8/98,4∙100 ДИ = 101,4 | ЭЗ = (29,7 + 97,9)/2 ЭЗ = 63,8% |
| 1.1.1 | Задача 1 подпрограммы 1. Обеспечение условий для предоставления качественных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 2028677,4 | 2026217,3 | ФО = 2026217,3/ 2028677,4∙100 ФО = 99,9 | Доля детей с 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование | % | 65,2 | 67,9 | ДИ = 67,9/65,2∙100 ДИ = 104,1 | ЭОМ = (104,1/ ((99,9 + 188,4 + 62,8 + 155,1 + 1247,8)/ 5))∙100% ЭОМ = 29,7% |
| 1.1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы учреждений дошкольного образования | 6274,0 | 11817,9 | ФО = 11817,9/ 6274,0∙100 ФО = 188,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений | 10639,5 | 6679,0 | ФО = 6679,0/ 10639,5∙100 ФО = 62,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Основное мероприятие 1.4. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | 617,1 | 957,1 | ФО = 957,1/ 617,1∙100 ФО = 155,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Основное мероприятие 1.5. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 19141,5 | 238846,5 | ФО = 238846,5/ 19141,5∙100 ФО = 1247,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача 2 подпрограммы 1. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Рязани, обеспечивающей потребности населения в образовательных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | 11204,5 | 12084,1 | ФО = 12084,1/ 11204,5∙100 ФО = 107,9 | Доля детей, получающих дошкольное образование через вариативные формы, в том числе воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования | % | 1,8 | 1,9 | ДИ = 1,9/1,8∙100 ДИ = 105,6 | ЭОМ = 105,6/ 107,9∙100% ЭОМ = 97,9% |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы. Обеспечение в системе общего образования равных возможностей для достижения современного качества образовательных результатов и результатов социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городе Рязани на 2014-2020» | 2220106,0 | 2192892,8 | ФО = 2192892,8/ 2220106,0∙100 ФО = 98,8 | Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся Доля МОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МОУ | % % % | 97,0 55,0 85,9 | 99,1 56,3 85,9 | ДИ = 99,1/97,0∙100 ДИ = 102,1 ДИ = 56,3/55,0∙100 ДИ = 102,4 ДИ = 85,9/85,9∙100 ДИ = 100 | ЭЗ = (102,8 + 31,1 + 93,2)/ 3 ЭЗ = 75,7% |
| 2.1.1 | Задача 1 подпрограммы 2. Повышение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах | 1980194,2 | 1941563,6 | ФО = 1941563,6/ 1980194,2∙100 ФО = 98,0 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ Доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования, в общей численности обучающихся начальных классов Доля школьников, обучающихся по ФГОС основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе Доля школьников, обучающихся по ФГОС среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старших классах | % % % | 1,7 100 28,0 0 | 1,6 100 28,2 0 | ДИ = 1,7/1,6∙100 ДИ = 106,3 ДИ = 100/100∙100 ДИ = 100 ДИ = 28,2/28,0∙100 ДИ = 100,7 ДИ = 0/0∙100 ДИ = 100 | ЭОМ = (((106,3 + 100 + 100,7 + 100)/ 4)/ ((98,0 + 99,9)/ 2))∙100% ЭОМ = 102,8% |
| 2.1.1.2 | Основное мероприятие 2.2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам и создание условий для содержания детей в общеобразовательных школах-интернатах | 73453,5 | 73349,8 | ФО = 73349,8/ 73453,5∙100 ФО = 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений | 42621,9 | 54737,6 | ФО = 54737,6/ 42621,9∙100 ФО = 128,4 | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям | % | 85,9 | 86,0 | ДИ = 86,0/85,9∙100 ДИ = 100,1 | ЭОМ = (100,1/ ((128,4 + 58,6 + 1021,0 + 81,0)/ 4))∙100% ЭОМ = 31,1% |
| 2.1.1.4 | Основное мероприятие 2.4. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений | 10838,0 | 6353,9 | ФО = 6353,9/ 10838,0∙100 ФО = 58,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Основное мероприятие 2.5. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях | 0,0 | 1021,0 | ФО = 1021,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 | Основное мероприятие 2.6. Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 20287,2 | 16428,2 | ФО = 16428,2/ 20287,2∙100 ФО = 81,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 | Основное мероприятие 2.7. Организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 92711,2 | 99438,7 | ФО = 99438,7/ 92711,2∙100 ФО = 107,3 | Охват бесплатным питанием школьников из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | ДИ = 100/100∙100 ДИ = 100 | ЭОМ = 100/ 107,3∙100% ЭОМ = 93,2% |
| 3 | Задача 3 муниципальной программы. Повышение доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе Рязани на 2014-2020» | 223621,0 | 226417,1 | ФО = 226417,1/ 223621,0∙100 ФО = 101,3 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях | % | 62,0 | 62,0 | ДИ = 62,0/62,0∙100 ДИ = 100 | ЭЗ = (108,6 + 104,5)/ 2 ЭЗ = 106,6% |
| 3.1.1 | Задача 1 подпрограммы 3. Обеспечение условий для повышения качества услуг в сфере дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы | 219507,7 | 222557,4 | ФО = 222557,4/ 219507,7∙100 ФО = 101,4 | Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, занимающихся в объединениях различной направленности | % | 44,0 | 44,0 | ДИ = 44,0/44,0∙ 100 ДИ = 100 | ЭОМ = (100/ ((101,4 + 122,2 + 52,7)/3))∙100% ЭОМ = 108,6% |
| 3.1.1.2 | Основное мероприятие 3.2. Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 1708,9 | 2088,1 | ФО = 2088,1/ 1708,9∙100 ФО = 122,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 | Основное мероприятие 3.3. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работниками учреждений дополнительного образования | 1336,8 | 704,0 | ФО = 704,0/ 1336,8∙100 ФО = 52,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования | 1067,6 | 1067,6 | ФО = 1067,6/ 1067,6∙100 ФО = 100 | Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, занимающихся в объединениях технической направленности, участвующих в учебно-исследовательской деятельности | % | 4,4 | 4,6 | ДИ = 4,6/4,4∙100 ДИ = 104,5 | ЭОМ = 104,5/ 100 ∙100% ЭОМ = 104,5% |
| 4 | Задача 4 муниципальной программы. Содействие социализации и самореализации молодежи, повышению социальной активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Молодежь Рязани на 2014-2020» | 25957,9 | 25989,6 | ФО = 25989,6/ 25957,9∙100 ФО = 100,1 | Доля молодых людей, проявляющих социальную активность, в общей численности молодежи | % | 12,0 | 12,0 | ДИ = 12,0/12,0∙ 100 ДИ = 100 | ЭЗ = (101,1 + 104,6)/ 2 ЭЗ = 102,9% |
| 4.1.1 | Задача 1 подпрограммы 4. Вовлечение молодежи в активную социально значимую общественную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | 20960,6 | 21018,5 | ФО = 21018,5/ 20960,6∙100 ФО = 100,3 | Доля молодых людей, вовлеченных в активную социально значимую общественную деятельность | % | 10,0 | 10,0 | ДИ = 10,0/10,0∙ 100 ДИ = 100 | ЭОМ = (100/ ((100,3 + 107,6 + 98,4 + 90,0 + 98,4)/ 5))∙100% ЭОМ = 101,1% |
| 4.1.1.2 | Основное мероприятие 4.2. Развитие материально-технической базы учреждения культуры, находящегося в ведении управления образования и молодежной политики | 1034,0 | 1113,0 | ФО = 1113,0/ 1034,0∙100 ФО = 107,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 | Основное мероприятие 4.3. Проведение мероприятий общественно-политической, гражданско-патриотической направленности, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни | 612,5 | 602,5 | ФО = 602,5/ 612,5∙100 ФО = 98,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 | Основное мероприятие 4.4. Развитие системы информирования молодых граждан города по актуальным вопросам | 100,0 | 90,0 | ФО = 90,0/ 100,0∙100 ФО = 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.5 | Основное мероприятие 4.7. Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку социально активной и талантливой молодежи | 2215,4 | 2179,5 | ФО = 2179,5/ 2215,4∙100 ФО = 98,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Задача 2 подпрограммы 4. Содействие развитию добровольческого движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Основное мероприятие 4.5. Проведение мероприятий, направленных на развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений | 420,0 | 390,0 | ФО = 390,0/ 420,0∙100 ФО = 92,9 | Доля молодых людей в возрасте 13-18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях и входящих в систему городских молодежных общественных структур и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 14,5 | 14,5 | ДИ = 14,5/14,5∙ 100 ДИ = 100 | ЭОМ = (100/ ((92,9 + 100,9 + 92,9)/ 3))∙ 100% ЭОМ = 104,6% |
| 4.1.2.2 | Основное мероприятие 4.6. Реализация проектов и программ в сфере социальной адаптации молодежи и профилактики асоциального поведения | 304,0 | 306,8 | ФО = 306,8/ 304,0∙100 ФО = 100,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3 | Основное мероприятие 4.8. проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | 311,4 | 289,3 | ФО = 289,3/ 311,4∙100 ФО = 92,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5 муниципальной программы. Развитие системы патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2014-2020» | 2037,2 | 2037,2 | ФО = 2037,2/ 2037,2∙100 ФО = 100 | Доля детей и молодежи, состоящих в детских и молодежных объединениях патриотической направленности, действующих на базе образовательных учреждений города Рязани, охваченных поисковой, краеведческой, экскурсионной деятельностью, в общем числе обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Рязани | % | 14,1 | 14,1 | ДИ = 14,1/14,1∙ 100 ДИ = 100 | ЭЗ = ЭОМ ЭЗ = 100% |
| 5.1.1 | Задача 1 подпрограммы 5. Привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий патриотической направленности | 1508,0 | 1508,0 | ФО = 1508,0/ 1508,0∙100 ФО = 100 | Доля детей и молодежи, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности | % | 55,0 | 55,0 | ДИ = 55,0/55,0∙ 100 ДИ = 100 | ЭОМ = (100/ ((100 + 100 + 100 + 100)/4))∙100% ЭОМ = 100% |
| 5.1.1.2 | Основное мероприятие 5.2. Реализация проектов и программ, направленных на развитие системы патриотического воспитания молодежи | 229,2 | 229,2 | ФО = 229,2/ 229,2∙100 ФО = 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3 | Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих в образовательных учреждениях | 150,0 | 150,0 | ФО = 150,0/ 150,0∙100 ФО = 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.4 | Основное мероприятие 5.4. Проведение мероприятий, направленных на развитие поисковой, краеведческой, экскурсионной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях | 150,0 | 150,0 | ФО = 150,0/ 150,0∙100 ФО = 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 6 муниципальной программы. Повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подпрограмма 6 «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2014-2020» | 78476,9 | 81906,3 | ФО = 81906,3/ 78476,9∙100 ФО = 104,4 | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, организованных на базе образовательных учреждений, загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях города Рязани, в общем числе обучающихся в общеобразовательных школах города Рязани | % | 99,8 | 99,8 | ДИ = 99,8/99,8∙ 100 ДИ = 100 | ЭЗ = 96,2% |
| 6.1.1 | Задача 1 подпрограммы 6. Повышения качества отдыха детей и подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Основное мероприятие 6.1. Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время в городе Рязани | 1946,3 | 1944,9 | ФО = 1944,9/ 1946,3∙100 ФО = 99,9 | Доля детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время | % | 99,74 | 99,74 | ДИ = 99,74/99,74∙ 100 ДИ = 100 | ЭОМ = (100/ ((99,9 + 110,7 + 100 + 105,1)/4))∙100% ЭОМ = 96,2% |
| 6.1.1.2 | Основное мероприятие 6.2. Организация лагерей труда и отдыха для подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений города Рязани | 14424,6 | 15963,3 | ФО = 15963,3/ 14424,6∙100 ФО = 110,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3 | Основное мероприятие 6.3. Организация отдыха в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях города Рязани, укрепление их материально-технической базы | 25105,2 | 25105,2 | ФО = 25105,2/ 25105,2∙100 ФО = 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.4 | Основное мероприятие 6.4. Осуществление оплаты (компенсации) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения Рязанской области | 37000,8 | 38892,9 | ФО = 38892,9/ 37000,8∙100 ФО = 105,1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 7 муниципальной программы. Совершенствование методического, ресурсного, информационно-технологического обеспечения образовательной деятельности, оценки качества образования, оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся образовательных учреждений города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подпрограмма 7 «Сопровождение системы образования на 2014-2020» | 38030,4 | 38417,4 | ФО = 38417,4/ 38030,4∙100 ФО = 101,0 | Количество муниципальных учреждений, обеспечивающих методическое, ресурсное, информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности, оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся образовательных учреждений города Рязани | ед. | 5 | 4 | ДИ = 4/5∙100 ДИ = 80 | ЭЗ = (99,8 + 56,5 + 125,6 + 100 + 94,9)/ 5 ЭЗ = 95,4% |
| 7.1.1 | Задача 1 подпрограммы 7. Создание условий для повышения качества психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Основное мероприятие 7.1. Диагностика и консультирование детей, имеющих проблемы в развитии, обучении и социальной адаптации | 5382,0 | 5477,2 | ФО = 5477,2/ 5382,0∙100 ФО = 101,8 | Доля детей, охваченных разными формами оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | % | 12,8 | 13,0 | ДИ = 13,0/ 12,8∙100 ДИ = 101,6 | ЭОМ = (101,6/ ((101,8 + 101,8)/ 2))∙100% ЭОМ = 99,8% |
| 7.1.1.2 | Основное мероприятие 7.2. Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам | 17830,3 | 18145,9 | ФО = 18145,9/ 17830,3∙100 ФО = 101,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Задача 2 подпрограммы 7. Создание условий для совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Основное мероприятие 7.8. Развитие системы поддержки одаренных детей | 210,5 | 385,5 | ФО = 385,5/ 210,5∙100 ФО = 183,1 | Доля детей, охваченных конкурсами, олимпиадами, массовыми мероприятиями обучающихся | % | 40,0 | 41,4 | ДИ = 41,4/ 40,0∙100 ДИ = 103,5 | ЭОМ = 103,5/ 183,1∙100% ЭОМ = 56,5% |
| 7.1.3 | Задача 3 подпрограммы 7. Создание условий для развития методической, информационно-технологической базы образовательных учреждений с целью повышения непрерывного профессионального развития педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1 | Основное мероприятие 7.3. Обеспечение выполнения работ по информационному и методическому сопровождению образовательной деятельности | 13932,3 | 13783,0 | ФО = 13783,0/ 13932,3∙100 ФО = 98,9 | Доля педагогических работников, охваченных профессиональными конкурсами | % | 3,2 | 4,0 | ДИ = 4,0/ 3,2∙100 ДИ = 125 | ЭОМ = (125/ ((98,9 + 100)/ 2))∙100% ЭОМ = 125,6% |
| 7.1.3.2 | Основное мероприятие 7.7. Обеспечение развития профессиональной деятельности педагогических работников | 296,5 | 296,5 | ФО = 296,5/ 296,5∙100 ФО = 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Задача 4 подпрограммы 7. Создание условий для повышения качества профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4.1 | Основное мероприятие 7.4. Предоставление основного общего, среднего общего образования в части изучения дисциплины «Технология» | 0,0 | 0,0 | ФО = 100 | Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных разными формами профессиональной ориентации | % | 94,5 | 94,5 | ДИ = 94,5/ 94,5∙100 ДИ = 100 | ЭОМ = 100% |
| 7.1.5 | Задача 5 подпрограммы 7. Осуществление комплекса мер по безопасности и укреплению материально-технической базы учреждений, обеспечивающих сопровождение образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.1 | Основное мероприятие 7.5. Развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих сопровождение образования | 222,0 | 224,3 | ФО = 224,3/ 222,0∙100 ФО = 101,0 | Количество учреждений, обеспечивающих сопровождение образования, оснащенных современными материально-техническими средствами | ед. | 5 | 4 | ДИ = 4/5∙100 ДИ = 80 | ЭОМ = (80/ ((101,3 + 67,3)/ 2))∙100% ЭОМ = 94,9% |
| 7.1.5.2 | Основное мероприятие 7.6. Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений, обеспечивающих сопровождение образования | 156,8 | 105,0 | ФО = 105,0/ 156,8∙100 ФО = 67,3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы | 4664783,4 | 4864262,3 | ФО = 4864262,3/ 4664783,4∙100 ФО = 104,3 |  |  |  |  |  | ЭМП = (63,8 + 75,7 + 106,6 + 102,9 + 100 + 96,2 + 95,4)/ 7 ЭМП = 91,5% |