Приложение № 1

к постановлению главы администрации города Рязани

от 17 июля 2009 года №5182

Методика оценки эффективности

долгосрочных и ведомственных целевых программ

1. Назначение методики

Настоящая методика предназначена для оценки соответствия действующих и планируемых к принятию долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ (далее - Программ) требованиям действующих нормативных правовых актов, определения их эффективности, рейтинга и принятия решений о необходимости внесения в них изменений или дополнений.

2. Критерии, применяемые для определения рейтинга,

эффективности Программ

2.1. Система определения рейтинга, эффективности Программ основана на расчете пяти комплексных критериев (Ki) (приложение к настоящей Методике). Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Перечень первичных критериев (ki) представлен в приложении к настоящей Методике.

2.2. Комплексные критерии (Ki) используются для оценки целевых программ по следующим направлениям:

К1 - соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития города Рязани в плановом периоде;

К2 - постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода;

К3 - уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы;

К4 - уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры;

К5 - организация управления и контроля за ходом исполнения Программы.

3. Общая схема расчета оценок

3.1. Первоначально определяется соответствие Программы первичным критериям (ki). Весовое значение первичного критерия (Zi) приведено в графе 2 приложения к настоящей Методике.

Степень соответствия Программы (отдельных ее разделов, положений) каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных программ. Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (Zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием программы одной из градаций (графа 4 Приложения). Формула соответствия Программы частному критерию выглядит следующим образом:

ki = Zi x N.

3.2. На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:

(Ki) = k1 + k2 +... + ki.

4. Формирование интегральной оценки целевых программ

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга Программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = К1 x 0,2 + К2 x 0,2 + К3 x 0,3 + К4 x 0,2 + К5 x 0,1.

Для представления итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

| Численное значение интегрального показателя рейтинга (R) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| 8,0 <= R | Эффективная |
| 6,5 <= R < 8,0 | Умеренно эффективная |
| 5,0 <= R < 6,5 | Адекватная |
| R < 5,0 | Неэффективная |

5. Дополнительные условия

Программе может быть присвоен нулевой интегральный (итоговый) показатель рейтинга в случае присвоения нулевой оценки хотя бы по одному из следующих комплексных критериев:

К1 - соответствие Программы системе стратегических приоритетов социально-экономического развития города Рязани;

К2 - соответствие Программы условиям, определяющим необходимость решения проблемы программно-целевым методом.

Приложение

к Методике оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К1

Формулировка критерия - соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития города Рязани.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,2.

Система оценки по критерию

| Обозначение частного критерия k | Весовой коэффициент критерия | Формулировка критерия | Градации | Система балльных оценок N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k 1,1 | Z 1,1 = 0,4 | Соответствие проб-лемы социально-эконономическим приоритетам муниципального уровня | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе и программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых муниципальных целевых программ или их подпрограмм | 10 |
|  |  |  | 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития | 0 |
| k 1,2 | Z 1,2 = 0,4 | Соответствие проб-лемы социально-экономическим приоритетам города Рязани | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами города к приоритет-ным направлениям социально-экономи-ческого развития города Рязани | 10 |
|  |  |  | 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным направлениям социально-экономического развития, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30 процентов) отличаются от средне-российских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблаго-приятную динамику | 8 |
|  |  |  | 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам соци-ально-экономического развития, и мате-риалы программного документа не позволяют сделать однозначных выво-дов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 |
| k 1,3 | Z 1,3 = 0,2 | Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного на-правления: опреде-ленной группы населения, и (или) территории, и (или) хозяйствующих субъектов, и (или) иных проблемных областей (по приоритетности). | 1. Более 90 процентов | 10 |
|  |  |  | 2. От 60 до 90 процентов | 8 |
|  |  |  | 3. От 30 до 60 процентов | 6 |
|  |  |  | 4. Менее 30 процентов | 4 |
|  |  |  | 5. Данные Программы не содержат информации о плановой степени охвата программного направления | 0 |

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К2

Формулировка критерия - постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Система оценки по критерию

| Обозначение частного критерия k | Весовой коэффициент критерия Z | Формулировка критерия | Градации | Система балльных оценок N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k 2,1 | Z 2,1 = 0,5 | Наличие федеральной или областной целевой програм-мы аналогичной направлен-ности (или федеральной или областной целевой програм-мы с аналогичной подпрог-раммой), которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих Программ | 1. Программный документ соответствует критерию | 10 |
|  |  |  | 2. Программный документ не соответствует критерию | 0 |
| k 2,2 | Z 2,2 = 0,5 | Цели и задачи, сформулиро-ванные в Программе, требу-ют отраслевой (ведомствен-ной) и (или) межотраслевой, межведомственной и меж-территориальной коорди-нации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов | 1. Программный документ соответствует критерию | 10 |
|  |  |  | 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значитель-ное количество их (свыше 25 процентов от общего числа) представляют собой текущую деятельность исполнительных органов местного самоуправ-ления (конкретного ведомства) и подведомственных им учреждений | 8 |
|  |  |  | 3. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значи-тельное количество их (свыше 25 процентов от общего числа) представляют собой текущую деятельность исполнительных органов местного самоуправ-ления и подведомственных им учреждений. Кроме этого, часть мероприятий Программы, неза-висимо от их количества, дублируют мероприятия других целевых программ, действую-щих на территории города | 5 |
|  |  |  | 4. Программный документ не соответствует критерию | 0 |

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К3

Формулировка критерия - уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы. Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Система оценки по критерию

| Обозначение частного критерия k | Весовой коэффициент критерия Z | Формулировка критерия | Градации | Система Балльных оценок N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k 3,1 | Z 3,1 = 0,7 | Наличие в Прог-рамме количест-венно определен-ных целевых показателей эффективности ее реализации <*> | 1. В Программе сформулированы целевые, количественно определенные, конечные показатели, приведена их динамика по годам реализации прог-раммы; разработаны методы расчета текущих значений этих показателей, например, при отсутствии необходи-мых статистических данных. | 10 |
|  |  |  | 2. В Программе сформулированы только целевые, количественно определенные, конечные показатели эффективности ее реализации. | 8 |
|  |  |  | 3. В Программе содержится качествен-ное представление целевых ориентиров при наличии количественно определен-ных показателей (индикаторов), непо-средственно определяющих возмож-ность достижения целей программы. | 6 |
|  |  |  | 4. В программе сформулированы только качественные показатели, но при этом содержится аргументированное обоснование качественного представ-ления целевых ориентиров. | 4 |
|  |  |  | 5. В программе отсутствуют: целевые, количественно определенные, конеч-ные показатели эффективности ее реализации; аргументированное обос-нование исключительно качественного представления целевых ориентиров. | 0 |
| k 3,2 | Z 3,2 = 0,3 | Наличие в программе показателя ее экономической или бюджетной эффективности | 1. В Программе рассчитан показатель ее экономической или бюджетной эффективности, рассчитанный как превышение совокупных бюджетных доходов над совокупными бюджет-ными затратами в течение всего срока ее реализации. Методика получения (расчета) этого показателя изложена в Программе или в годовом отчете о реализации Программы. | 10 |
|  |  |  | 2. В Программе рассчитан показатель ее экономической или бюджетной эффективности, рассчитанный как превышение совокупных бюджетных доходов над совокупными бюджет-ными затратами в течение всего срока ее реализации. Методика получения (расчета) этого показателя в Программе отсутствует. | 6 |
|  |  |  | 3. Показатель экономической или бюджетной эффективности Программы в документе отсутствует. | 0 |

<*> Под целевыми, количественно определенными, конечными показателями понимаются показатели, характеризующие изменение проблемной ситуации в результате реализации Программы.

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К4

Формулировка критерия - уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры. Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,2.

Система оценки по критерию

| Обозначение частного критерия k | Весовой коэффициент критерия Z | Формулировка критерия | Градации | Система балльных оценок N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k 4,1 | Z 4,1 = 0,3 | Уровень фактического финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации. | 1. Финансовое обеспечение Прог-раммы из всех источников свыше 80 процентов от запланирован-ного. | 10 |
|  |  |  | 2. Финансовое обеспечение Программы из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного. | 7 |
|  |  |  | 3. Финансовое обеспечение Программы из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного. | 4 |
|  |  |  | 4. Финансовое обеспечение Программы из всех источников менее 20 процентов от запланированного. | 0 |
| k 4,2 | Z 4,2 = 0,1 | Уровень фактического финансового обеспече-ния в текущем финансо-вом году (лимит бюджета города)<*> | 1. Финансовое обеспечение Программы свыше 50 процентов от запланированного. | 10 |
|  |  |  | 2. Финансовое обеспечение Программы от 20 до 50 процен-тов от запланированного. | 5 |
|  |  |  | 3. Финансовое обеспечение Программы менее 20 процентов от запланированного. | 0 |
| k 4,3 | Z 4,3 = 0,3 | Доля финансового обес-печения Программы из бюджета города в общем объеме финансирования | 1. Доля средств бюджета города составляет интервал от 70 до 20 процентов. | 10 |
|  |  |  | 2. Доля средств бюджета города менее 20 или более 70 процентов. | 5 |
|  |  |  | 3. Доля средств бюджета города составляет 100 процентов. | 0 |
| k 4,4 | Z 4,4 = 0,2 | Наличие софинансирова-ния Программы, организация контроля за поступлением средств | 1. Программа предусматривает привлечение средств из различ-ных источников, в том числе из бюджетов других уровней. Заказчик осуществляет контроль за фактическим поступлением средств по всем источникам. | 10 |
|  |  |  | 2. Программа позволяет при-влекать средства из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней. Заказчик не владеет информа-цией о фактическом поступлении средств по всем источникам. | 0 |
| k 4,5 | Z 4,5 = 0,1 | Наличие капитальных вложений и (или) научно - исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме финансирования | 1. Программой предусмотрено финансирование капитальных вложений и (или) научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ. | 10 |
|  |  |  | 2. Программа не предусматри-вает финансирование капитальных вложений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. | 0 |

<*> Если реализация Программы начинается только в текущем финансовом году, то первичный критерий к 4,1 не рассчитывается, весовой коэффициент к 4,2 увеличивается до 0,4.

До истечения финансового года, при отсутствии данных об окончательных размерах финансирования в текущем году, при расчете берется сумма установленного годового лимита.

ОЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К5

Формулировка критерия - организация управления и контроля за ходом исполнения Программы. Весовой коэффициент критерия - Z5 = 0,1.

Система оценки по критерию

| Обозначение частного критерия k | Весовой коэффициент критерия Z | Формулировка критерия | Градации | Система балльных оценок N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k 5,1 | Z 5,1 = 0,2 | Уровень организации управления реализа-цией Программы | 1. Управление реализацией Программ-мы осуществляется в соответствии с разработанной Заказчиком схемой, предусматривающей регламентацию процессов внутриведомственной, межотраслевой (межведомственной) координации работ по Программе и создание органа, осуществляющего оперативное управление реализацией Программы. | 10 |
|  |  |  | 2. Управление реализацией Программ-мы осуществляется заказчиком в рамках текущей деятельности. | 4 |
| k 5,2 | Z 5,2 = 0,1 | Участие коммерчес-ких и некоммерческих организаций в реали-зации Программы | 1. Участие внебюджетных организа-ций определено составом исполните-лей программных мероприятий и уста-новленными объемами финансирова-ния Программы в рамках действую-щего законодательства. | 10 |
|  |  |  | 2. Участие внебюджетных организа-ций определено составом исполните-лей программных мероприятий без соответствующего финансирования. | 4 |
|  |  |  | 3. Участие внебюджетных организа-ций не предусмотрено Программой. | 0 |
| k 5,3 | Z 5,3 = 0,2 | Качество ежегодно представляемой ин-формации (доклада, отчета) о выполнении программы за истек-ший период | 1. Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 |
|  |  |  | 2. Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы. | 5 |
|  |  |  | 3. Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан. | 0 |
| k 5,4 | Z 5,4 = 0,4 | Динамика целевых показателей | 1. Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с параметрами, предусмотренными в Программе. | 10 |
|  |  |  | 2. Общая положительная динамика целевых показателей. | 8 |
|  |  |  | 3. Отсутствие положительной динамики целевых показателей. | 0 |
| k 5,5 | Z 5,5 = 0,1 | Количество измене-ний, внесенных в Программу за предшествующий год действия Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 1. Изменения не вносились. | 10 |
|  |  |  | 2. Внесено 1 изменение. | 7 |
|  |  |  | 3. Внесено более 1 изменения. | 4 |