ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города Рязани от _____ 2011 г. № ______

5. Перечень мероприятий ДЦП

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Срок исполне-ния | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 1. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Пропаганда среди несовершеннолетних здорового и культурного образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000 несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового и культурного образа жизни |
| 1.1.1 | Мероприятия для детей и подростков, посвященные Всемирному Дню здоровья | Средства бюджета города Рязани | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2011 - 2014 годы | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее - УОиМП) |  |
| 1.1.2 | Акции, конкурсы и мероприятия под девизом: «Нет наркомании, алкоголизму и табакокурению» | Средства бюджета города Рязани | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.1.3 | Городской конкурс социальных проектов «Твой выбор» | Средства бюджета города Рязани | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.1.4 | Издательская деятельность «Опыт работы учреждений дополнительного образования детей (УДОД) по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» | Средства бюджета города Рязани | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.1.5 | Городские соревнования спортивно-технической направленности среди образовательных учреждений (ОУ) | Средства бюджета города Рязани | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.1.6 | Городской конкурс-фестиваль непрофессиональных исполнителей «Звезда Надежды» | Средства бюджета города Рязани | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.1.7 | Городской конкурс «Самая классная классная» | Средства бюджета города Рязани | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.1.8 | Фестиваль детско-юношеского творчества по противопожарной тематике «Таланты и поклонники» | Средства бюджета города Рязани | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.1.9 | Городской конкурс «Буквица» | Средства бюджета города Рязани | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.1.10 | Обеспечение деятельности городского молодежного информационного центра | Средства бюджета города Рязани | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.1.11 | Осуществление мер по повышению эффективности обеспечения устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, развитию и поддержке всех форм устройства детей | Средства бюджета города Рязани | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 1.1. | Средства бюджета города Рязани | 632 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |  |  |
|  | Задача 1.2. Патриотическое и нравственное воспитание детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  | 6600 несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и нравственное воспитание детей и подростков |
| 1.2.1 | Конкурс музеев ОУ | Средства бюджета города Рязани | 20 | 20 | - | - | - | 2011 год | УОиМП |  |
| 1.2.2 | Городской конкурс детского художественного творчества «Мы – дети планеты Земля» | Средства бюджета города Рязани | 8 | 8 | - | - | - | 2011 год | УОиМП |  |
| 1.2.3 | Мероприятия, посвященные Дню защиты детей | Средства бюджета города Рязани | 27 | 27 | - | - | - | 2011 год | УОиМП |  |
| 1.2.4 | Мероприятия, посвященные Дню молодежи | Средства бюджета города Рязани | 15 | 15 | - | - | - | 2011 год | УОиМП |  |
| 1.2.5 | Городская спортивно-оздоровительная игра «Зарничка» | Средства бюджета города Рязани | 6 | 6 | - | - | - | 2011 год | УОиМП |  |
| 1.2.6 | Конкурс детских рисунков «Пешеход. Пассажир. Водитель» | Средства бюджета города Рязани | 5 | 5 | - | - | - | 2011 год | УОиМП |  |
| 1.2.7 | Городская выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями | Средства бюджета города Рязани | 8 | 8 | - | - | - | 2011 год | УОиМП |  |
| 1.2.8 | Социально-психологические сборы «Весенние звезды» для учащихся из социально-незащищенных семей | Средства бюджета города Рязани | 15 | 15 | - | - | - | 2011 год | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 1.2. | Средства бюджета города Рязани | 104 | 104 | - | - | - |  |  |  |
|  | Задача 1.3. Организация временного трудоустройства и занятости несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 временно трудоустроенных подростков |
| 1.3.1 | Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест | Средства бюджета города Рязани | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.3.2 | Временное трудоустройство и занятость несовершеннолетних | Средства бюджета города Рязани | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 171,2 | - | 171,2 | - | - |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1.3. | Средства бюджета города Рязани | 2468 | 617 | 617 | 617 | 617 |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 171,2 | - | 171,2 | - | - |  |  |  |
|  | Задача 1.4. Привлечение несовершеннолетних к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 несовершеннолетних, привлеченных к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |
| 1.4.1 | Городской смотр – конкурс на лучшую постановку физкультурно – оздоровительной и спортивной работы среди УДОД | Средства бюджета города Рязани | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.4.2 | Соревнования по шахматам среди УДОД | Средства бюджета города Рязани | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.4.3 | Соревнования по Греко-римской борьбе памяти героя России Р. Соколова | Средства бюджета города Рязани | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 1.4.4 | Открытые соревнования по картингу «Кубок города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2011 - 2014 годы | Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани (далее - УФКиМС) |  |
| 1.4.5 | Открытое первенство города Рязани по самбо | Средства бюджета города Рязани | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
| 1.4.6 | Личное первенство города Рязани по шахматам среди мальчиков и девочек | Средства бюджета города Рязани | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
| 1.4.7 | Городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» | Средства бюджета города Рязани | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
| 1.4.8 | Клубное первенство города Рязани по футболу среди детских команд | Средства бюджета города Рязани | 416 | 104 | 104 | 104 | 104 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
| 1.4.9 | Открытый чемпионат города Рязани по бадминтону | Средства бюджета города Рязани | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
| 1.4.10 | Первенство города по уличному баскетболу (стритбол) | Средства бюджета города Рязани | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
| 1.4.11 | Летний полиатлон в рамках программы спартакиады школьников | Средства бюджета города Рязани | 92 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
| 1.4.12 | Легкоатлетические соревнования «Рязанская Соборная верста» | Средства бюджета города Рязани | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
| 1.4.13 | Открытое первенство города Рязани по баскетболу «Детская лига» | Средства бюджета города Рязани | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
| 1.4.14 | Открытые предсезонные соревнования лыжников | Средства бюджета города Рязани | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2011 - 2014 годы | УФКиМС |  |
|  | Итого по задаче 1.4. | Средства бюджета города Рязани | 1596 | 399 | 399 | 399 | 399 |  |  |  |
|  | Задача 1.5. Организация летнего отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 детей, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях |
| 1.5.1 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе из семей, находящихся в социально – опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних | Средства бюджета города Рязани | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 2011 - 2014 годы | Отдел дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани |  |
|  | Итого по задаче 1.5. | Средства бюджета города Рязани | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |
|  | Задача 1.6. Организация направления и финансирования содержания подростков – правонарушителей в специальных учебно – воспитательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 подростка – правонарушителя, направленных в специальные учебно – воспитательные учреждения |
| 1.6.1 | Направление и финансирование содержания подростков – правонарушителей в специальных учебно – воспитательных учреждениях | Средства бюджета города Рязани | 330 | - | 110 | 110 | 110 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 1.6. | Средства бюджета города Рязани | 330 | - | 110 | 110 | 110 |  |  |  |
|  | Итого по цели 1 | Средства бюджета города Рязани | 6530 | 1628 | 1634 | 1634 | 1634 |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 171,2 | - | 171,2 | - | - |  |  |  |
|  | Цель 2. Улучшение условий работы учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Укрепление материально – технической базы учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрепление материально – технической базы учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 18 % |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, приобретение оборудования | Средства бюджета города Рязани | 510 | 210 | 100 | 100 | 100 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 2.1.2 | Приобретение расходных материалов для реализации волонтерских занятий «Танцы во имя жизни» | Средства бюджета города Рязани | 50 | 50 | - | - | - | 2011 год | Управление здравоохранения администрации города Рязани (далее - УЗ), муниципальное учреждение здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции» (далее - МУЗ ЦПСиР) |  |
|  | Итого по задаче 2.1. | Средства бюджета города Рязани | 560 | 260 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Задача 2.2. Проведение методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка 43 методических разработок по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.2.1 | Социально – психологическое сопровождение замещающих семей | Средства бюджета города Рязани | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 2.2.2 | Издательская деятельность в помощь детям и родителям «Семейная академия» | Средства бюджета города Рязани | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 2.2.3 | Циклы развивающих занятий и тренинги | Средства бюджета города Рязани | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2011 - 2014 годы | УОиМП |  |
| 2.2.4 | Подготовка, издание методических разработок, справочных, регистрационных, учетных и информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних | Средства бюджета города Рязани | 50 | 50 | - | - | - | 2011 год | УЗ, МУЗ ЦПСиР |  |
|  | Итого по задаче 2.2. | Средства бюджета города Рязани | 190 | 85 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | Итого по цели 2 | Средства бюджета города Рязани | 750 | 345 | 135 | 135 | 135 |  |  |  |
|  | Итого по ДЦП |  | 7451,2 | 1973 | 1940,2 | 1769 | 1769 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Рязани | 7280 | 1973 | 1769 | 1769 | 1769 |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 171,2 | - | 171,2 |  |  |  |  |  |