Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы  за 2017 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2017 г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы | Управление культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 536672,0 | 536956,4 | 100,1 |  | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90% | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры по проведенным опросам составила 92% |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 250,6 | 250,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 105948,3 | 105948,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 426176,2 | 426175,7 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4296,9 | 4581,9 | 106,6 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 232646,7 | 232646,7 | 100 |  | повышение доступности и качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности образованию | предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 12 учреждениям дополнительного образования. Задание выполнено в полном объеме с увеличением контингента на 10 единиц (в пределах допустимого отклонения) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 11,6 % | Достигнуто значение показателя 12,1%: 1) Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования = 5825 чел.; Число детей, получающих услуги в студиях учреждений культуры = 2514 чел. ВСЕГО: 8339 чел. 2) Прогноз численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2017 год 68725 человек. 3) 8339/68725*100 = 12,1 % |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 211,2 | 210,9 | 99,9 |  | обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на повышение квалификации 84 педагогических работника |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 21,5% | Значение показателя достигнуто: При утверждении Программы планировалось ежегодно повышать квалификацию 130чел., что составляет 33,3% (или 1/3 от расчетной численности педагогических работников – 390 чел.). В связи с уменьшением с 2016 года финансирования мероприятия показатель уменьшен до 21,5% (83 – 84 чел.) Показатель достигнут. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 4 | 4 | 100 |  | обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами | предоставлена субсидия на иные цели 1 учреждению дополнительного образования на выплату стипендии с 01.09.2017 |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 1 чел. | Заключен Договор №150-17б. от 20.06.2017г. на целевое обучение 1 студента в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», г.Москва. |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 825,6 | 825,5 | 100,0 |  | обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на прохождение периодических медицинских осмотров |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 100 % | Значение показателя достигнуто. Периодический медицинский осмотр прошли 574 работника. |  |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 131139,8 | 131139,8 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества обслуживания в сфере культурно-досуговой деятельности; увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 4 культурно-досуговым учреждениям и 1 учреждению дополнительного образования на организацию 882 мероприятий и проведение занятий с разными группами населения в 36 клубных формированиях, задание выполнено в полном объеме. |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 556,0 тыс.чел. | Достигнуто значение показателя 556,8 тыс.чел., что превышает планируемое значение на 0,8 тыс.чел. – повышение интереса граждан к проводимым мероприятиям |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 16425,9 | 16425,9 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности музейных фондов; увеличение числа посещений музеев | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 3 музеям. Муниципальное задание выполнено, отклонения от установленных значений показателей находятся в пределах установленных отклонений |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений музеев | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 45,6 тыс.ед. | Значение показателя достигнуто на уровне 47,5 тыс.ед. Увеличение на 1,9 тыс. ед. за счет роста числа посещений мероприятий. В том числе: - Число посещений музейных учреждений (8НК.6 гр.3) - 32,8 тыс. ед.; - Число посещений мероприятий, проводимых учреждениями – 14,7 тыс. ед. |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 131300,2 | 131300,2 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности библиотечных фондов; увеличение числа посещений библиотек | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 2 библиотечным системам. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений библиотек | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 622,2 тыс.ед. | Значение показателя перевыполнено на 18,3 тыс.ед. и составило 640,5 тыс.ед. Увеличение достигнуто за счет роста числа посещений мероприятий (139,0 тыс. ед.). |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 12822,2 | 12822,2 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры | Проведение управлением более 80 значимых мероприятий в соответствии с утвержденным планом, предоставление субсидий находящимся в ведении учреждениям на проведение мероприятий |  |
|  |  |  | областной бюджет | 150,8 | 150,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 12671,4 | 12671,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 16 % | Достигнуто значение показателя 16 % 1) Численность населения, участвующего в общегородских мероприятиях в отчетном периоде = 86,2 тыс. человек 2) Численность населения города на конец 2016 года – 537,6 тыс. человек 3) 86,2 / 537,6 * 100 = 16,0 % |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и прове-дение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Администрация города Рязани, Территориальные управления – префектуры районов администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 1241,0 | 1526,0 | 123,0 |  | Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства | Организация и проведение 223 мероприятия в соответствии с утвержденным распоряжением администрации города планом и за счет внебюджетных средств |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 355,0 | 355,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 886,0 | 1171,0 | 132,2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Территориальные управления – префектуры районов администрации города Рязани |  |  |  |  | 36,8 тыс. чел. | Достигнуто значение показателя 46,1 тыс.чел.: Увеличение показателя на 9,3 тыс.чел. стало возможным в связи с привлечением внебюджетных источников финансирования Всего привлечено жителей 64,1 тыс. чел.: Префектура Московского района – 10,1 тыс.человек Префектура Октябрьского района – 13,8 тыс.человек. Префектура Советского района – 15,2 тыс.человек Префектура Железнодорожного района – 7,0 тыс.человек |  |  |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления | Всего, в том числе: | 10055,4 | 10055,3 | 100,0 |  | Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений на 3,1% | Предоставлены субсидии 10 учреждениям на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, комплектование книжных фондов. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 250,6 | 250,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 562,3 | 562,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 5831,6 | 5831,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3410,9 | 3410,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 81,0% | Значение показателя достигнуто: 1) Суммарная оценка состояния материально-технической базы по установленным критериям, набранная учреждениями по результатам мониторинга = 3802,63 % 2) Количество учреждений (объектов оценки) = 47 (библиотеки с филиалами, дворцы и школы по количеству зданий) 3802,63/47 = 81,0% При утверждении плана Программы на 2017 год значение было установлено на уровне 80,1%. Увеличение показателя стало возможным в связи с привлечением финансирования областного и федерального бюджетов, дополнительного финансирования из бюджета города Рязани |  |  |