ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации города Рязани

от 5 сентября 2011 г. №3860

План мероприятий на 2011 год по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации

питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани в рамках долгосрочной целевой

программы «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

города Рязани  (2010 – 2013 годы)», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 16.02.2010 № 3715

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма документа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани | Распоряжение администрации города Рязани от 01.07.2011 № 1234-р «О создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию организации школьного питания» | 11.04.2011 | 01.07.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани |
| 1.2. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по теме: «О реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани» | Информационно-методический материал по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани | 09.04.2011 | 09.09.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, муниципальные общеобразовательных учреждения города Рязани, МП «Детское питание» города Рязани, МУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы» |
| 1.3. | Определение объемов финансирования на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани | - Постановление - Правительства Рязанской области - от 21.10.2009 г. № 295 "Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования Рязанской области на 2010 – 2012 годы» Постановление администрации города Рязани от 16.08.2010 № 3715 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010-2013 годы)» | 17.11.2010 09.12.2010 | 20.07.2011 01.07.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, финансово-казначейское управление администрации города Рязани |
| 1.4. | Разработка и утверждение примерных рационов питания обучающихся | Утвержденный перечень рационов питания обучающихся – цикличное меню | 15.08.2011 | 09.09.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, МП «Детское питание» города Рязани, (согласующая организация - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области) |
| 2. Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение аудита и приобретение технологических паспортов для школьных столовых | Постановление администрации города Рязани от 16.08.2010 № 3715 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)» | 19.02.2011 | 04.04.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, муниципальные общеобразовательные учреждения города Рязани |
| 2.2. | Приобретение технологического и холодильного оборудования, мебели, посуды для школьных столовых и буфетов | - Постановление Правительства Рязанской области от 21.10.2009 № 295 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования Рязанской области на 2010 – 2012 годы» | 22.08.2010 | 05.09.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, муниципальные общеобразовательные учреждения города Рязани |
| 2.3. | Проведение капитального ремонта в школьных столовых и буфетах | Постановление администрации города Рязани от 16.08.2010 № 3715 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)» | 15.07.2011 | 01.09.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, муниципальные общеобразовательные учреждения города Рязани, МУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы» |
| 2.4. | Предоставление юридическим лицам, оказывающим услуги общественного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях субсидий | Постановление администрации города Рязани от 16.08.2010 № 3715 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)» | 14.06.2011 | 01.11.2011 | Юридические лица, оказывающие услуги общественного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани |
|  | 3. Научно-методические мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение информационно-методического семинара для работников пищеблоков школьных столовых на базовых школьных столовых образовательных учреждений | Методические рекомендации по инновационной модели школьного питания, направленной на укрепление и сохранение здоровья учащихся | 14.10.2011 | 16.10.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» |
| 3.2. | Проведение информационно-методического семинара для руководителей образовательных учреждений, педагогов, специалистов, обеспечивающих совершенствование организации школьного питания и формирования культуры здорового питания у обучающихся на базовых образовательных учреждениях | Методические рекомендации по организации питания обучающихся | 26.10.2011 | 28.10.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» |
| 3.3. | Проведение семинара для руководителей образовательных учреждений по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся | Информационный материал по обобщению и распространению опыта реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в городе Рязани | 15.12.2011 | 16.12.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани муниципальные общеобразовательные учреждения города Рязани |
| 3.4. | Проведение социологического исследования для определения отношения школьников и их родителей к организации школьного питания | Информационный материал по результатам анкетирования состояния школьного питания города Рязани | 01.09.2011 | 31.12.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, МОУ «Информационно – диагностический (методический) центр города Рязани |
| 3.5. | Выпуск специальных бюллетеней по вопросу рационального и качественного питания с участием медицинских работников | Бюллетени о качественном и рациональном питании для школьников | декабрь 20011 |  | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, МОУ «Информационно-диагностический (методический) центр» |
| 3.6. | Создание и сопровождение интернет-страницы «Здоровое питание» на сайте управления образования и молодежной политики администрации города Рязани и на образовательном портале Рязанской области и города Рязани | Создание интернет-страницы | 01.09.2011 | 23.05.2012 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани |
| 3.7. | Освещение реализации мероприятий экспериментального проекта в СМИ | Теле-радио передачи, статьи в печатных СМИ | в течение года |  | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани |
|  | 4. Информационные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1. | Поведение дней «открытых дверей» для родителей и обучающихся в МП «Детское питание города Рязани» |  | сентябрь 2011 | сентябрь 2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, МП «Детское питание» города Рязани |
| 4.2. | Проведение общегородской родительской конференции, посвященной здоровому питанию школьников | Методические рекомендации по пропаганде здорового питания | 21.09.2011 | 21.09.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, образовательные учреждения города Рязани, МОУ «Информационно-диагностический (методический) центр» |
| 4.3. | Проведение лекций, бесед с учащимися на тему «Азбука здорового питания» |  | сентябрь 2011 | Декабрь 2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, муниципальные общеобразовательные учреждения города Рязани |
| 4.4. | Проведение конкурсов ученических проектов, рисунков, стихов по теме здорового питания | Размещение лучших работ в информационном пространстве города Рязани | октябрь 2011 | октябрь 2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, общеобразовательные учреждения города Рязани, МОУ «Информационно-диагностический (методический) центр» города Рязани, отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани |
| 4.5. | Проведение муниципального конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации школьного питания | Информационный сборник по итогам конкурса | ноябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, подведомственные общеобразовательные учреждения города Рязани, МОУ «Информационно-диагностический (методический) центр» |
| 4.6. | Проведение конкурса на лучшую эмблему муниципальной программы совершенствования организации питания школьников | Эмблема муниципальной программы совершенствования организации питания школьников | 01.09.2011 | 29.09.2011 | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, общеобразовательные учреждения города Рязани, отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани |