Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы за 2019 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2019 г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы | Управление культуры администрации города Рязани |  | 798434,8 | 791163,0 | 99,1 |  | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90% | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры по проведенным опросам составила 92% |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 29735,5 | 29735,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 77476,0 | 76413,5 | 98,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 687324,4 | 680955,8 | 99,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3898,9 | 4058,2 | 104,1 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 310470,3 | 310470,3 | 100 |  | повышение доступности и качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности | предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 12 учреждениям дополнительного образования. Задание выполнено в полном объеме с увеличением контингента на 121 единицу (введено в эксплуатацию новое здание МБУДО «Детская школа искусств № 2») |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 300039,7 | 300039,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10430,6 | 10430,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 13,9 % | Достигнуто значение показателя 13,9%: 1) Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования = 5971 чел.; Число детей, получающих услуги в студиях учреждений культуры = 4074 чел. ВСЕГО: 10045 чел. 2) Прогноз численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2019 год 72 300 человек. 3) 10045/72300*100 = 13,9 % |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 191,1 | 191,1 | 100 |  | обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на повышение квалификации 76 педагогических работников |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 21,5% | Значение показателя достигнуто 24,5%: В связи с уменьшением с 2016 года финансирования мероприятия показатель уменьшен с 33,3% (или 1/3 от расчетной численности педагогических работников) до 21,5%. Среднесписочная численность основных пед.работников за 2019 год 395.2чел.: 395,2 * 21,5% = 85 педагогов. Фактически показатель составил 24,5% (97 человек. Из них 76 человек прошли обучение. обеспеченное финансированием по данному мероприятию, дополнительно 6 человек за счет бюджета города, 15 пед.работников за счет внебюджетных средств.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 28 | 28 | 100 |  | обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами | предоставлена субсидия на иные цели 1 учреждению дополнительного образования на выплату стипендий |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 3 чел. | 1. Заключен Договор №150-17б. от 01.06.2017г. на целевое обучение 1 студента в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», г.Москва. (Шокшуева Ю.О.) 2. Договор о целевом обучении б/н от 01.09.2018 1 студента в ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», г.Рязань. (Елисеева С.М.) 3) Заключен Договор б/н от 02.07.2019г. на целевое обучение 1 студента в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», г.Москва (Ермакова А.А.) |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 685,4 | 685,4 | 100,0 |  | обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на прохождение периодических медицинских осмотров |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 100 % | Значение показателя достигнуто. Периодический медицинский осмотр проведен, оформлены паспорта здоровья 538 работникам. |  |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 176060,5 | 176060,5 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества обслуживания в сфере культурно-досуговой деятельности; увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 5 культурно-досуговым учреждениям на организацию 845 мероприятий задание выполнено в полном объеме 854 мероприятия (в пределах допустимого отклонения) |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 173251,8 | 173251,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2808,7 | 2808,7 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 688,6 тыс.чел. | Достигнуто значение показателя 941,5 тыс.чел., что превышает планируемое значение на 252,9 тыс.чел. – превышение связано с активным участием учреждений в проведении общегородских массовых мероприятий, реализацией культурно-событийных и туристических проектов, повышением туристско-экскурсионного потока в 2019 году. Данные по показателю приведены в соответствии с формой 7НК (р.3 гр.3). |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 22077,5 | 22077,5 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности музейных фондов; увеличение числа посещений музеев | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 3 музеям. Муниципальное задание выполнено, отклонения от установленных значений показателей находятся в пределах установленных отклонений |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 22077,5 | 22077,5 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений музеев | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 76,9 тыс.ед. | Значение показателя достигнуто на уровне 80,9 тыс. ед. Увеличение на 4 тыс. ед. Данные по показателю приведены в соответствии с формой 8НК (р.6 гр.16). |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 135245,4 | 135245,4 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности библиотечных фондов; увеличение числа посещений библиотек | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 2 библиотечным системам. Муниципальное задание выполнено, отклонения от установленных значений показателей находятся в пределах установленных отклонений |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 135245,4 | 135245,4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений библиотек | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 642,9 тыс.ед. | Значение показателя перевыполнено на 11,8 тыс.ед. и составило 654,7 тыс.ед. Увеличение достигнуто за счет роста числа посещений мероприятий. В отчетном году библиотечная сеть увеличилась за счет введения 1 единицы детской библиотеки и составила 26 библиотек Данные по показателю приведены в соответствии с формой 6НК (гр.87) |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 14553,4 | 14553,4 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры | Организация управлением более 50 значимых мероприятий в соответствии с утвержденным планом, предоставление субсидий находящимся в ведении учреждениям на проведение мероприятий |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 14553,4 | 14553,4 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 19,0 % | Значение показателя определено по организации празднования Дня города (в рамках плана управления) в новом формате «Один день из жизни рязанской семьи» Мероприятия посетили 175,0 тыс. человек. Достигнуто значение показателя 32,4 % 1) Численность населения, участвующего в общегородских мероприятиях = 175,0 тыс. человек; 2) Численность населения города на 01.12.2019 – 539,8 тыс. человек 3) 175,0 / 539,8 * 100 = 32,4 % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и прове-дение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Администрация города Рязани, Территориальные управления – префектуры районов администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 839,3 | 912,2 | 108,7 |  | Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства | Организация и проведение 172 мероприятия в соответствии с утвержденным распоряжением администрации города планом (34 шт.) и за счет внебюджетных средств (138 шт.) |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 119,3 | 119,2 | 99,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 720,0 | 793,0 | 110,1 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Территориальные управления – префектуры районов администрации города Рязани |  |  |  |  | 54,3 тыс. чел. | Достигнуто значение показателя 50,4 тыс.чел.: Уменьшение показателя на 3,9 тыс. человек в связи с уменьшением бюджетного финансирования Всего привлечено жителей: Префектура Московского района – 7,0 тыс. человек (2018 год - 8,5 тыс.человек); Префектура Октябрьского района – 23,3 тыс.человек (2018 год - 22,9 тыс.человек); Префектура Советского района – 13,1 тыс.человек (2018 год - 5,4 тыс.человек); Префектура Железнодорожного района – 7,0 тыс.человек (2018 год - 7,0 тыс.человек). |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Реализация проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 30303,9 | 30303,9 | 100,0 |  | Отражает результат реализации проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» | Предоставлены субсидии 5 учреждениям культуры на организацию и проведение разноплановых новогодних мероприятий в рамках проекта |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 303,9 | 303,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 30000,0 | 30000,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Количество реализованных массовых культурно-досуговых проектов | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 1 ед. | Достигнуто значение показателя Организация и проведение в рамках 1 проекта 789 мероприятий, которые посетило более 504,6 тыс. человек. Выполнение составило 100% |  |  |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления | Всего, в том числе: | 82025,6 | 81049,5 | 98,8 |  | Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений на 10,1 % | Предоставлены субсидии 19 учреждениям на приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебной литературы, проведение ремонтных работ и разработку проектно-сметной документации, комплектование книжных фондов. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 29735,5 | 29735,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 34236,7 | 33174,2 | 96,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 14874,5 | 14874,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3178,9 | 3265,2 | 102,7 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 87,1% | Значение показателя достигнуто: 1) Суммарная оценка состояния материально-технической базы по установленным критериям, набранная учреждениями по результатам мониторинга = 4354,2 % 2) Количество учреждений (объектов оценки) = 50 (библиотеки с филиалами, дворцы и школы по количеству зданий) 4354,17/50 = 87,1% При утверждении плана Программы на 2019 год значение было установлено на уровне 83%. Увеличение показателя стало возможным в связи с привлечением финансирования областного и федерального бюджетов, дополнительного финансирования из бюджета города Рязани |  |  |
| 4 | Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | Управление культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 25954,4 | 19585,8 | 75,5 |  | Поставщиком просрочено исполнение обязательств по муниципальным контрактам (№ 08593000196190003440001 от 03.06.2019 со сроком исполнения 30.11.2019, № 0859300196190003390001 от 03.06.2019 со сроком исполнения 30.11.2019) на оказание услуг по разработке проектной документации по сохранению объектов культурного наследия с прохождением государственной историко-культурной экспертизы, расположенных по адресам: - г.Рязань, Первомайский проспект, д. 24-26; - г. Рязань, пер. Газетный, д. 3. По письму исполнителя контрактов ООО НПЦ «Цера» обязательства будут выполнены не ранее 10.02.2020 года. |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 90% | Значение показателя достигнуто на уровне 106,1%: - Среднее значение достижения всех индикаторов по одиннадцати показателям 95,5 %; - Плановое значение выполнения индикатора программы 90% - 95,5/90 х 100 = 106,1% |  |  |