«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации города Рязани

________________И.Н. ТИШИН

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

НА 2016 – 2022 ГОДЫ

ЗА 2019 ГОД

| Ответственный исполнитель: | Управление культуры администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 17.02.2020 |
| Исполнитель: | Начальник информационно-аналитического отдела Полушина Элла Вячеславовна, тел. 28-04-98, UKR16@yandex.ru |

Начальник управления культуры                                                 Е.С. Власова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

НА 2016 – 2022 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Целью программы является развитие культуры в городе Рязани через формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города и проведение социально-культурной работы с населением по месту жительства. Поставленная на 2019 год цель достигнута: удовлетворенность населения города Рязани качеством предоставления услуг в сфере культуры, по проведенным                в учреждениях опросам, на уровне 92%, что соответствует планируемому  показателю (не ниже 90 %).

По подведенным итогам одиннадцать целевых показателей программы выполнены в полном объеме и с превышением планируемых показателей, один показатель на 92,8% (приложение № 1 к отчету).

Достигнуты следующие результаты:

- Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры составила 13,9% от прогнозной численности детей данной возрастной категории, что соответствует запланированному значению показателя. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования - 5971 человек, число детей, занимающихся в студиях культурно-досуговых учреждений сферы культуры 4074 человека.

- Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности составила 24,5%, что превышает установленное значение показателя (21,5%) на 3%. Всего в 2019 повысили квалификацию 97 педагогических работников. Из них 76 человек прошли обучение, обеспеченное финансированием по данному мероприятию, дополнительно 6 человек за счет бюджета города в рамках выполнения муниципального задания, 15 работников за счет внебюджетных средств.

- Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения            по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Заключено 3 договора: на целевое обучение двух студентов в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» (г.Москва) и целевое обучение студента в ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» (г.Рязань), что соответствует плановому значению показателя.

- Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) составила 100%, что соответствует плановому значению показателя. Периодический медицинский осмотр проведен, оформлены паспорта здоровья 538 работникам.

- Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, составило 941,5 тыс. человек, что превышает планируемое значение показателя (688,6 тыс. рублей) на 252,9 тысяч участников. Превышение связано с активным участием учреждений в проведении общегородских массовых мероприятий, реализацией культурно-событийных и туристических проектов, повышением туристско-экскурсионного потока в 2019 году на фоне реализации проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020».

В целях достижения установленного значения предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания пяти культурно-досуговым учреждениям для организации 854 мероприятий и проведение занятий с разными группами населения в клубных формированиях. Задание выполнено в полном объеме, кроме того учреждениями проводились мероприятия сверх выполнения муниципального задания, финансируемые за счет предоставления субсидий на иные цели.

- Число посещений музеев составило 80,9 тыс. единиц, что превышает планируемое значение (76,9 тыс. рублей) показателя на 4,0 тыс. единиц. В отчетном году муниципальными музеями организовано 75 выставок (из них – 33 выездных) проведено большое количество мероприятий различной направленности: фестивали, научно-просветительские проекты, лекции, тематические встречи, музейные уроки, экскурсии, демонстрации документальных фильмов.

- Число посещений библиотек превысило на 11,8 тыс. единиц планируемое значение (642,9 тыс. единиц) и составило 654,7 тысяч посещений. Увеличение планового показателя - результат роста числа посещений мероприятий, проводимых библиотечными системами.

- Показатель «Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления» превысил планируемое значение 19,0 % на 13,4% и составила 32,4%. Значение показателя определено по организации празднования Дня города в новом формате «Один день из жизни рязанской семьи» (в рамках плана торжественных мероприятий, организованных управлением культуры). Мероприятия посетили более 175,0 тыс. человек.

- Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных     и досуговых мероприятиях по месту жительства составило более 50,4 тыс. человек, что меньше планируемого значения на 3,9 тыс. человек (54,3 тыс. человек).  Достигнутый результат составил 92,8% от планируемого в связи с уменьшением финансирования мероприятия. В отчетном году префектуры города активно сотрудничали со спонсорами в части обеспечения мероприятий призами и сувенирами для поощрения участников, это способствовало достижению цели – вовлечению жителей города в активное участие в социально-культурных мероприятиях:

- префектурой Московского района проведено 23 мероприятия (в том числе 13 за счет внебюджетных источников финансирования) с общим количеством участников 7,0 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 102,0 тыс. рублей;

- префектурой Октябрьского района проведено 62 мероприятия с общим количеством участников 23,3 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 140,0 тыс. рублей;

- префектурой Советского района проведено 55 мероприятий с общим количеством участников 13,1 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 452,0 тыс. рублей;

- префектурой Железнодорожного района проведено 32 мероприятия               с общим количеством участников 7,0 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 99,0 тыс. рублей.

В связи с сокращением финансирования данного мероприятия целевой показатель будет скорректирован в сторону уменьшения.

- Количество реализованных массовых культурно-досуговых проектов: в рамках реализации проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020» было проведено 789 мероприятий, которые посетило 504,6 тыс. человек.

- Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений – 87,1%. Значение показателя достигнуто. При утверждении плана мероприятий программы на 2019 год значение было установлено на уровне 83,0%,   в процессе исполнения мероприятия скорректировано до 87,1%. Увеличение показателя стало возможным в связи с предоставлением субсидий из федерального и областного бюджетов на укрепление материально-технической базы учреждений и дополнительного финансирования из бюджета города Рязани. Общий процент увеличения финансирования по мероприятию относительно утвержденного на 01.01.2019 составил 1550,0%.

- Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы. Значение показателя установлено на уровне не менее 90%. Фактический результат сложился как отношение среднего значения всех индикаторов исполнения мероприятий к плановому показателю и составил 106,1%.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2019 год составлял 691 930,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Рязани – 688 031,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 3 898,9 тыс. рублей.

Постановлением администрации города Рязани от 06.09.2019 № 3598 введено новое основное мероприятие 2.6 «Реализация проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов с финансированием из бюджета города Рязани 303,9 тыс. рублей, постановлением администрации города Рязани от 15.11.2019 № 4685 добавлено софинансирование из областного бюджета. Для оценки эффективности программы план по финансированию на 01.01.2019 скорректирован с учетом нового мероприятия 2.6.

Таким образом, первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2019 год составил 722 234,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 30 000,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Рязани – 688 335,1 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 3 898,9 тыс. рублей.

На 31.12.2019 плановый объем финансирования программы составил           798 434,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 29 735,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 77 476,0 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 687 324,4 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 3 898,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на отчетную дату 791 163,0 тыс. рублей (99,1%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 29 735,5 тыс. рублей (100%);

- средства областного бюджета – 76 413,5 тыс. рублей (98,6%);

- средства бюджета города Рязани – 680 955,8 тыс. рублей (99,1%);

- внебюджетные средства – 4 058,2 тыс. рублей (104,1%).

Отклонение кассового исполнения от планового объема финансирования     на 31.12.2019 составляет – 7 271,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 1 062,5 тыс. рублей (основное меропритятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» - экономия по результатам конкурсных процедур при выполнении распоряжения Правительства Рязанской области от 09.08.2019 № 377-р - проведение ремонтных работ зданий, приобретение мебели, оргтехники и звукового оборудования МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»);

- средства бюджета города Рязани – 6 368,6 тыс. рублей (- 6 368,5 тыс. рублей - основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» - лимиты для исполнения обязательств по муниципальным контрактам № 08593000196190003440001 от 03.06.2019 со сроком исполнения 30.11.2019, № 0859300196190003390001 от 03.06.2019 со сроком исполнения 30.11.2019 на оказание услуг по разработке проектной документации по сохранению объектов культурного наследия с прохождением государственной историко-культурной экспертизы, расположенных по адресам:

- г. Рязань, Первомайский проспект, д. 24-26;

- г. Рязань, пер. Газетный, д. 3.

Поставщиком просрочено исполнение обязательств, контракты находятся в статусе «исполнение».  По письму подрядчика ООО НПЦ «Цера» обязательства будут выполнены не ранее 10.02.2020 года, решается вопрос о расторжении контрактов); - 0,1 тыс. рублей - основное мероприятие 2.5 «Организация и прове-дение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства);

- внебюджетные средства + 159,3 тыс. рублей (привлеченные внебюджетные средства подведомственными учреждениями 86,3 тыс. рублей и префектурами города 73,0 тыс. рублей в 4 квартале, план программы не уточнен).

Информация о вносимых в 2019 году изменениях в муниципальную программу приведена в разделе 4 отчета.

Наиболее значимые результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление детям услуг                                по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания. Плановые показатели по приему и количеству обучающихся в 2019 году полностью выполнены. Контингент в отчетном году вырос относительно 2018 года на              121 учащихся и составил 5971 человек.

В целях исполнения показателя Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I «Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры» на 2019 год –     13,9 % - учитываются дети, занимающиеся в учреждениях культуры – 4074 человек. Результат отчетного года 13,9 % достигнут за счет увеличения охвата детей учреждениями культуры.

В школах обеспечивается приоритетность реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, количество обучающихся по 11 предпрофессиональным программам составляет 4921 человек (82,4 %), (2018 г. – 78,6 %); проводится систематическая работа по увеличению контингента обучающихся по указанным программам. В сравнении с 2018 годом данный контингент увеличился на 324 человек и составляет 10,9 % от численности детей     7-15 лет города Рязани. С 01.09.2019 в ДШИ № 2 реализуется дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Искусство театра».

Дополнительные предпрофессиональные программы по своему содержанию и срокам обучения соответствуют федеральным государственным требованиям в области искусств.

По 21 различным общеразвивающим программам в школах обучается 1050 человек (17,6 % от общего количества обучающихся в школах искусств).

В мае 2019 года 113 выпускников (из 509) закончили школы с отличием.

Число выпускников школ, поступивших в отчётном году в профильные учебные заведения, составляет 52 чел.

В школах действует 156 творческих коллективов, 17 из которых имеют звание «Образцовый коллектив Рязанской области», 1 коллектив – звание «Народного». В творческих коллективах занимается 3 315 учащихся.

В 431 творческом мероприятии областного, всероссийского и международного уровней в отчетном году участвовали 2719 юных музыкантов и художников. Дипломы победителей получили 1026 учащихся и коллективов.

В текущем учебном году в образовательных учреждениях обучается 14 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для их обучения создаются необходимые условия, вносятся коррективы в программы обучения. Несмотря на ограничения здоровья, эти дети являются участниками различных творческих мероприятий.

В рамках социального партнерства муниципальными учреждениями дополнительного образования проведено 394 мероприятия.

Всего во всех творческих мероприятиях различного уровня участвовали 5971 учащийся, что составляет 100% контингента.

Основное мероприятие 1.2. «Повышение квалификации педагогических работников».

Уменьшение финансирования с 2016 года не позволяет потребность в повышении квалификации (переподготовки) по профилю педагогической деятельности в полном объеме (1/3 от расчетного числа педагогов). Вместе с тем, в 2019 повысили квалификацию 97 педагогических работников. Из них 76 человек прошли обучение, обеспеченное финансированием по данному мероприятию, дополнительно 6 человек за счет бюджета города в рамках выполнения муниципального задания, 15 работников за счет внебюджетных средств.

Основное мероприятие 1.3. «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения».

МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.Ф. Бобылёва» предоставлена субсидия для финансового обеспечения договоров о целевом обучении:

- Шокшуевой Юлии Олеговны, которая зачислена с 01.06.2017 на обучение по программе Искусство концертного исполнительства (деревянные духовые инструменты, кларнет) по квоте целевого приема в ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных» (Договор № 150 – 17б. от 20.06.2017);

- Елисеевой Софьи Михайловны (ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» - договор о целевом обучении б/н от 01.09.2018);

- Ермаковой Анны Александровны (ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных» - договор о целевом обучении б/н от 02.07.2019).

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников».

Периодический медицинский осмотр проведен в полном объеме, оформлены паспорта здоровья 538 работникам.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии культурно-досуговым учреждениям на выполнение муниципального задания. Задание (845 мероприятий) выполнено в полном объеме (854 мероприятия) с превышением по количеству мероприятий на 9 единиц (в допустимых пределах). Кроме того, учреждения проводят большую работу сверх установленного задания. Всего в 2019 году проведено 2612 мероприятия, в которых приняло участие 941,5 тыс. человек.  Этот показатель – результат плодотворной работы проекта «Рязань - Новогодняя столица России».

В культурно-досуговых учреждениях города Рязани работают 110 клубных формирований (5579 участников), из них 64 клубных формирования самодеятельного народного творчества (2072 участника). Как участники клубных формирований, так и сотрудники учреждений, успешно заявляли о себе в течение года на конкурсах, фестивалях всех уровней от муниципальных до международных.

Одним из приоритетных направлений работы КДУ в отчетном году являлось информационное обеспечение деятельности о предоставляемых услугах и проводимых мероприятиях. В дополнение к традиционным информационным формам (реклама на страницах рязанской доски объявлений, фасадная реклама, сообщения в средствах массовой информации) расширена работа по использованию интернет-ресурсов, в том числе популярных социальных сетей (группы «ВКонтакте», «Одноклассники», Инстаграмм), разработанного в отчетном году и внедренного мобильного приложения проекта «Новогодняя столица России».

В целях проведения оценки качества предоставляемых услуг во всех культурно-досуговых учреждениях города проводятся мониторинги через опросы и анкетирование. Как показал анализ результатов мониторинга, 92 % процента опрошенных удовлетворены качеством оказанных услуг. Основное недовольство вызывает состояние материально-технической базы: комфортность зрительных залов, качество технического оборудования.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии музеям на выполнение муниципального задания. За прошедший год количество посещений музеев составило более 80,9 тысяч единиц (с учетом проводимых музеями лекций и различных мероприятий).

Число музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов составило 20698 единиц. В государственный электронный каталог внесено 5632 единицы музейного фонда (2018 – 4628 ед.).

В мае 2019 года в результате совместной деятельности сотрудников МБУК «Музей И.П. Павлова», специалистов ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» и Заслуженного артиста РФ Торхова А.Н. была разработана и озвучена пешеходная экскурсия «Прогулка с Павловым: Рязань XIX века». Она записана как мини-спектакль, размещена на портале для туристов https://izi.travel/ru, бесплатна и доступна всем пользователям сети Интернет. В 2019 году в МБУК «Музей И.П. Павлова» организовано 11 выставок (2 – вне стационара) (2018- всего 9 выставок). В стационаре выставки посетили 10767 человек.

Предметы из коллекции МБУК «Музей И.П. Павлова» экспонировались вне музея на выставке «Почти как люди» в ГБУК г. Москвы «Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева». Она была посвящена 170-летию со дня рождения академика       И.П. Павлова. Выставку посетили 2254 человека.

МБУК «Рязанский музей путешественников», в отличие от музеев «одной персоналии» или «одного сооружения», рассказывает о многих выдающихся исследователях. В его задачу входит объединение путешественников России и зарубежья в целях популяризации географической науки. Музеем реализуется проект «Герои Земли рязанской», который предполагает детальное изучение, в том числе экспедиционным путем, жизни и научного наследия известных рязанских путешественников и ученых: В. М. Головнина, А. П. Авинова, П. П. Семенова-Тян-Шанского, В. И. Аккуратова, Т. В. Прончищевой, К. Э Циолковского, В. Ф. Уткина, М. Д. Скобелева, М. А. Рыкачева, А. В. Белякова, К. Э. Циолковского. По итогам экспедиций проводятся выставки, снимаются полнометражные документальные фильмы, организуются международные и межрегиональные научные конференции.

В 2019 году сотрудниками МБУК «Рязанский музея путешественников» подготовлено и проведено 33 выставочных проекта (2018 год – 23): в стационаре – 12 (4678 чел.), вне стационара - 21(14 010 чел.). Постоянных экспозиций в музее две: «Русская Америка» и «История воздухоплавания».

Деятельность рязанского музейно-выставочного центра «Фотодом»            им. Е.Н. Каширина» уникальна, как выставочная, образовательная и социокультурная площадка. Музей нового типа отличает интерактивность, подвижность, зрелищность, экспериментальность. Поэтому приоритетным направлением центра является создание качественно иной среды обитания для зрителя, одним из ярких показателей тому - проведение ежегодного фестиваля современного искусства, темой которого в этом году стал театр.  Зрителям города был представлен оммаж Михаилу Афанасьевичу Булгакову  и его «Театральному роману». В 2019 году учреждением проведено: 20 выставок в стационаре (более 4000 чел.) и 10 вне стационара (4400 чел.).

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии библиотечным системам на выполнение муниципального задания. Задание выполнено                        с превышением планируемого объема на 11,8 тысяч единиц по числу посещений в стационаре (без учета посещений через Интернет).

В отчетном году библиотечная сеть увеличилась за счет введения 1 единицы детской библиотеки и составила 26 библиотек. Структура ЦСДБ пополнилась одной библиотекой - в отдаленном микрорайоне Недостоево, в новом здании детской школы искусств № 2 открылась библиотека-филиал № 7. Всего за полгода её посетили более трёх тысяч человек.

В 2019 году на 2% по сравнению с 2018 годом возросло количество зарегистрированных пользователей библиотек – 75235 человек (+935). Заметно возросла посещаемость культурно-массовых мероприятий: в отчетном году она составила 146 466 посещений (в 2018 году - 138 654).

МБУК «ЦБС г. Рязани» реализует 18 авторских программ и 30 проектов, среди которых «Книга. Духовность. Возрождение» (б-ф № 3), «Семь шагов к себе» (б-ф № 8), «Лаборатория творчества интерактивных игровых методик и мультимедийных технологий «Саквояж чудес» (б-ф № 12), «Отчий край: связь времён и поколений» (б-ф № 15).

Количество реализуемых программ МБУК «ЦСДБ города Рязани» – 39. Это литературно-научный проект ЦДБ для коррекционной группы д/сада № 16 «УДИВИтельные уроки», экологический проект «Школа хранимиров. Эко-уроки для взрослых и детей» (б-ф № 4), краеведческий творческо-исследовательский проект б-ф № 3 «И я там был» и многие другие.

Муниципальными библиотечными системами проведена большая работа по подключению к электронным библиотечным ресурсам.

Доступ к ресурсам НЭБ (Национальной электронной библиотеки) предоставляется в ЦГБ им. С.А. Есенина и Центральной детской библиотеке. ЦБС города Рязани обеспечивает доступ к полным текстам коллекции «Авторефераты и диссертации», к базе данных «ПОЛПРЕД Справочники», 13 библиотек системы предоставляют доступ к электронной библиотеке «Русская история». ЦСДБ города Рязани имеет доступ к электронной библиотеке «ЛитРес», ЦДБ – к базам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В декабре 2019 года все библиотеки ЦСДБ получили доступ к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки, создано 13 автоматизированных рабочих мест.

Основное мероприятие 2.4. «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города».

Одним из приоритетных целей деятельности управления является содействие развитию на территории Рязани современной открытой социокультурной среды. В отчетном году достижение указанной цели реализовывалось в том числе путем развития существующих и создания новых площадок для предоставления населению широкого спектра культурно-досуговых услуг, как в форме проведения крупных общегородских массовых мероприятий, так и мероприятий по месту жительства.

В 2019 году были предложены новые площадки для реализации городских проектов. Одна из них - Лыбедский бульвар со стороны цирка. Лыбедский бульвар, находящийся в историческом центре города, в доступной транспортной развязке, имеющий оригинальный ландшафт, стал точкой притяжения горожан и гостей города. Дальнейшее развитие данной площадки позволит снизить количество общегородских мероприятий на площади Ленина, требующих перекрытия основной транспортной артерии города. Также после проведенных реконструкций удачно использовались площадка перед ДК «Приокский» и сквер Скобелева, что также является положительным аспектом в работе с населением в районах города.

В новом формате «Один день из жизни рязанской семьи» состоялось празднование Дня города – значение индикатора по основному мероприятию           2.4 программы определено по результатам организации данного проекта. Были реализованы как традиционные, так и новые формы мероприятий: «Зарядка рядом с домом», «Городской завтрак», «Праздник рязанской кухни и ремесел», фестиваль туристических маршрутов и фестиваль гостеприимства, 1-й инклюзивный фестиваль «Дорогою добра». В парках и скверах города прошли праздники и концертные программы: ПоДАри праздник»; «Время отдыхать»; «В ритме города»; «#дышу музыкой». Вечером на улице Почтовой прошел «Вернисаж в стиле джаз».                  В завершение Дня города на площади Ленина для рязанцев и гостей города была представлена концертная программа творческих коллективов города Рязани «Влюбленный город»; кавер группы «Covergunz» (г. Коломна) и популярной группы «MBEND».  Мероприятия посетили 175 000 человек.

В 2019 году продолжилась реализация культурно-событийного                         и туристического метапроекта «Фестивальное лето в Рязани», который объединяет     3 взаимосвязанных подпроекта: «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой»,       «Арт-субботник», «Воскресный вечер в парке». Цель метапрокта – организация социально-культурного досуга горожан и гостей Рязани в формате уличных мероприятий в течение выходных дней. Наиболее крупные из них: цирковой шапито-фест «Але-оп!», фестиваль «Назад в 90-е», городской праздник «Волшебная страна знаний», фестиваль первокурсников «Привет, студент!».

Также в 2019 году был дан старт двум новым проектам.

Арт-пространство «Подвал» - городская территория современного искусства. Целью проекта является создание территории для свободного самовыражения творческой деятельности молодежи города. Еженедельно проводились мероприятия различных форматов: открытие новых выставок, мастер-классы, рок-концерты, концерты популярной и классической музыки, квартирники, поэтические вечера.

За летний период на базе Арт-пространства «Подвал» состоялось                   31 мероприятие, которые посетили более 3 тыс. чел.

2019 год объявлен в России «Годом Театра». В летний период был реализован проект «Театр на экране», в рамках которого зрители города могли увидеть видеозаписи лучших театральных постановок нашей страны. Всего было показано 12 спектаклей, которые посмотрели 1 670 человек.

Активно продолжилась деятельность МАУК г. Рязани «Лесопарк». Проведение системных ярких мероприятий позволило продолжить формирование особой рекреационной зоны Рязани, сочетающей в себе возможности оздоровительного, семейного и культурного досуга. Всего на территории лесопарка реализовано около 300 разноплановых мероприятий, в том числе военно-истроическая реконструкция «Победный май», «ЭКОтусовка» в рамках празднования Дня молодежи, фестиваль уличной культуры «Железка 2019», парковый фестиваль «Энергия».

Основное мероприятие 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства».

В результате реализации мероприятия достигнута основная цель – рост творческой активности населения, повышение интереса местным обычаям                 и традициям, увеличение количества участников мероприятий относительно показателя 2015 года на 38,4 тыс. человек. Уменьшение финансирования данного мероприятия позволило достигнуть значение показателя 50,4 тыс. человек при планируемом 54,3 тыс. человек (92,8%).  Всего было проведено 172 мероприятия. Из них: 34 обеспечено бюджетным финансированием и 138 мероприятий за счет привлечения внебюджетных источников (предоставление призов и сувениров для поощрения участников).

Основное мероприятие 2.6. «Реализация проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020».

В 2019 году были предложены новые площадки для реализации городских проектов. Одна из них - Лыбедский бульвар со стороны цирка. В эту площадку органично вписались основные мероприятия проекта  «Рязань – Новогодняя столица России». Лыбедский бульвар, находящийся в историческом центре города, в доступной транспортной развязке, имеющий оригинальный ландшафт, стал точкой притяжения горожан и гостей города. Особый масштаб и новые формы получили мероприятия в рамках реализации проекта. Все мероприятия проекта были сформированы в разные по своему формату планы:

– ТОП-20 Новогодней столицы;

– Основные праздничные мероприятия – 30,

– Общий план мероприятий Новогодней столицы – 730.

Всего было проведено 789 мероприятий, которые посетило 504,7 тыс. человек. Наиболее яркие и интересные такие проекты – «Парад Дедов Морозов»    (15,0 тыс. человек), «Новогодняя деревня с Резиденцией Деда мороза» (205,0 тыс.человек), Интерактивный проект «Рязанский почтальон» (14,0 тыс. человек), Музыкально-спортивный праздник «Катай, Рязань» (8,0 тыс. человек), Зимний День ВДВ (6,0 тыс. человек), Городской корпоратив «Оливье шоу» (4,0 тыс. человек), Гастрофестивали: «ПирожОК» (3,0 тыс. человек) и «ГлинтФест» (5,0 тыс. человек), День ТНТ, новогодние дискотеки с 02 по 06.01.2020 (19,5 тыс. человек), Фестиваль огня и света (43,0 тыс. человек).

Масштаб мероприятий огромен, поэтому работа в данном направлении будет продолжена. Красочные представления, масштабные фестивали, концертные программы высокого уровня – всё это неоценимый опыт для дальнейшего проведения мероприятий. Яркие костюмы, большие сцены, новые арт-объекты, иллюминация и многое другое не просто останутся в городе, а будут использоваться и вписываться в предстоящие события.

Основное мероприятие 3.1. «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры».

Увеличение финансирования относительно утвержденного на 01.01.2019        с 5228,9 тыс. рублей до 81049,5 тыс. рублей (1550%) в течение отчетного года обеспечило возможность развития материально - технической базы сферы и достижения целевого показателя 87,1 % по уровню удовлетворительного состояния материально-технической базы на 4,1% выше запланированного на начало года (83%).

Всего на укрепление материально-технической базы в сферу культуры  было запланировано 82 025,6 тыс. рублей (из них 29 735,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 34 236,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 14 874,5 тыс. рублей – средства бюджета города Рязани, 3178,9 тыс. руб. – средства учреждений).  Освоено по мероприятию 81049,5 тыс. рублей (98,8%), сальдо 976,1 тыс. рублей сложилось за счет экономии от проведения конкурентных закупок          в сумме 1062,5 тыс. рублей – средства областного бюджета и привлечения                  в 4 квартале внебюджетных средств учреждениями сверх планируемой суммы –    86,2 тыс. рублей.

В отчетном году на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования выделены значительные средства в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда в Рязанской области». Общая сумма ассигнований на оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами детских школ искусств с учетом софинансирования из бюджета города Рязани составила 36 824,2 тыс. рублей (из них 29 735,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 5247,5 тыс. рублей - областного бюджета, 1 841,2 тыс. рублей – софинансирование из бюджета города Рязани). На выделенные средства в целях обновления базы музыкальных инструментов, создания благоприятных условий процесса обучения детей музыке и предпосылок для достижения высоких результатов учащимися для 7 музыкальных школ и школ искусств города (МБУДО «ДМШ № 1 имени Е.Д.Аглинцевой», МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова», МБУДО «ДШИ № 5», МБУДО «ДМШ № 5 им. В.Ф. Бобылева», МБУДО «ДМШ № 6», МБУДО «ДШИ № 7», МБУДО «ДМХШ № 8») приобретены:

- музыкальные инструменты - 127 единиц, в том числе 8 роялей, пианино, народные, духовые и струнные инструменты на сумму 25 773,3 тыс. рублей;

- оборудование 1811 единиц, в том числе 8 интерактивных комплектов, мебель, тактильные таблички и мнемосхемы, мольберты, настенные экраны, световое и звуковое оборудование на сумму 9 997,5 тыс. рублей;

- учебные материалы более 140 наименований в количестве 2404 экземпляров на сумму 1 053,4 тыс. рублей.

Большую финансовую поддержку отрасли оказало Правительство Рязанской области. Всего из резервного фонда Правительства Рязанской области было выделено 28 989,2 тыс. рублей (из них 1 062,5 тыс. рублей – экономия от проведения закупочных процедур возвращена в бюджет), в том числе:

- проведение ремонта фасада здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Приокский» города Рязани (распоряжение от 16.07.2019    № 335-р) – 9 800,12 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ зданий, приобретение мебели, оргтехники и звукового оборудования МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» (распоряжение от 09.08.2019 № 377-р) – 16 276,5 тыс. рублей (из них использовано 15 214,0 тыс. рублей, остаток 1 062,5 тыс. рублей – экономия от проведения закупочных процедур возвращена в бюджет);

- проведение первоочередных противоаварийных мероприятий по ремонту крыши здания объекта культурного наследия федерального значения: «Дом, в котором жил Павлов Иван Петрович в 1849-1868 гг. В доме - мемориальный музей И.П. Павлова» муниципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» по адресу; г. Рязань, ул. Павлова, д.25А (распоряжение от 27.09.2019 № 454-р) – 2 912,54 тыс. рублей.

Кроме того, на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры за счет средств бюджета города Рязани без привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов направлено 13 033,4 тыс. рублей.

Средства направлены:

1. На комплектование книжных фондов и подписку периодической печати для библиотек – 2334,4 тыс. рублей.

2. На разработку проектов, проектно-сметной документации, проведение экспертиз и прочие мероприятия – 1 971,5 тыс. рублей, в том числе:

- услуги по авторскому надзору и техническому надзору за проведением первоочередных противоаварийных мероприятий по ремонту крыши МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» - 105,0 тыс. рублей;

- проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам в представленной документации МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» - 98,1 тыс. рублей;

- проведение экспертизы и разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и внешних стен здания МАУК «ДК «Приокский»  - 148,0 тыс. рублей;

- проведение экспертизы кровли здания пристройки МБУДО «Детская школа искусств № 3» и разработка проектно-сметной документации – 176,7 тыс. рублей;

- разработка компьютерных дизайн-проектов визуализации территорий –       1 050,0 тыс. рублей;

- разработка проектной документации создания туристического информационного центра – 400,0 тыс.рублей.

3. Обустройство ограждения вокруг МБУДО «Детская школа искусств № 5» - 399,0 тыс. рублей.

4. Ремонтные работы – 899,0 тыс. рублей - проведение ремонта нежилого помещения МАУК г. Рязани «Лесопарк» и ремонтных работ в домиках «РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА».

5. Приобретение основных средств – 7 429,5 тыс. руб., в том числе:

- мебель для библиотечных систем города на сумму 265,6 тыс. рублей;

- приобретение оргтехники для музеев – 15,0 тыс. рублей;

- для проведения массовых мероприятий – шатер «Геокупол» - 493,8 тыс. рублей, ростовые куклы (4 шт.)  - 400,0 тыс. рублей, скамейки – 70, 0 тыс. рублей;

-  в целях подготовки к пляжному сезону и укрепления материально-технической базы учреждения МАУК г. Рязани «Лесопарк» - 2 234,1 тыс. рублей (из них: приобретение деревянных павильонов, домика для охраны, административного домика и обустройство пляжей - 1 833,1 тыс. рублей; приобретение микшерного пульта, радиосистемы, резака для прокладки лыжной трассы, моечной машины с насадками, мебели, сейфа, оргтехники и прочего оборудования – 401,0 тыс. рублей);

- приобретение музыкального инструмента (труба) и снегоуборочной машины МБОУ «Детская школа искусств № 2» - 51,0 тыс. рублей;

- приобретение кресел для МБУК «МКЦ г.Рязани» - 3900,0 тыс. рублей – средства выделены по решению Рязанской городской Думы от 24.12.2019 года, направлены в учреждение – субсидия будет использована в 2020 году после проведения конкурсной закупочной процедуры.

6. За счет привлечения внебюджетных источников 3265,2 тыс. рублей проведено ремонтных работ на сумму 1343,9 тыс. рублей, приобретены компьютерная техника, мебель и оборудование на сумму 1921,3 тыс. рублей.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе «Культура города Рязани» на 2016 - 2022 годы

за 2019 год

Субсидии на выполнение муниципального задания предоставляются  учреждениям, находящимся в ведении управления культуры в рамках четырех основных мероприятий муниципальной программы:

- основное мероприятие 1.1. «Предоставление детям услуг                                по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» - муниципальное задание выдано двенадцати учреждениям дополнительного образования. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания        в течение года корректировалось в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 по повышению оплаты труда педагогических работников (без учета внешних совместителей) и в связи с необходимостью уточнения объема услуг по полугодиям учебного года. Муниципальное задание выполнено в пределах допустимых отклонений;

- основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений». Муниципальное задание выдано пяти культурно-досуговым учреждениям.  Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания в течение года корректировалось в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 по повышению оплаты труда  работников культуры (без учета внешних совместителей) и в связи с выводом непрофильного персонала в МКУ «ДЗОСС». Задание выполнено в полном объеме с превышением по количеству мероприятий на 9 единиц, по количеству посещений клубных формирований меньше планируемого значения на 79 посещений  (в допустимых пределах);

- основное мероприятие 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций». Муниципальное задание выдано трем муниципальным музеям.  Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания в течение года корректировалось в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 по повышению оплаты труда  работников культуры (без учета внешних совместителей) и в связи с выводом непрофильного персонала в МКУ «ДЗОСС». Задание выполнено с отклонениями     в допустимых пределах;

- основное мероприятие 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» Муниципальное задание выдано двум библиотечным системам.  Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания в течение года корректировалось в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 по повышению оплаты труда  работников культуры (без учета внешних совместителей) и в связи с выводом непрофильного персонала в МКУ «ДЗОСС». Задание выполнено с отклонениями в допустимых пределах.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями приведены в Приложении № 2 к отчету.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Причина внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 19.03.2019 № 899 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 1. Объемы финансирования основных мероприятий программы приведены в соответствие с утвержденным бюджетом на 2019, 2020, 2021 годы. 2. В связи с внесением изменений в государственные программы Рязанской области в части сроков их реализации скорректированы названия двух программ: ГПРО «Развитие культуры и туризма», ГПРО «Социальная защита и поддержка населения». 3. В связи с достижением ряда целевых показателей в 2018 году выше запланированных значений скорректированы показатели по годам реализации программы и ожидаемые результаты реализации программы. Таблица № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» приложения к муниципальной программе изложена в новой редакции. 4. В перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие 3.1. «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» (таблица № 3) добавлено направление предоставления субсидий «- разработка компьютерных дизайн-проектов, макетов визуализации объектов и территорий». 5. Скорректированы параметры муниципальных заданий в соответствии с утвержденным обеспечением муниципального задания и установленными целевыми показателями. Таблица № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе» приложения к муниципальной программе изложена в новой редакции. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 26.03.2019 № 1049 | Проект постановления подготовлен в связи с внесением изменений в государственную программу Рязанской области «Развитие культуры и туризма» постановлением Правительства Рязанской области от 26.03.2019 № 77 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма». Объем финансирования муниципальной программы не изменен, проведено перераспределение средств между основными мероприятиями. В целях обеспечения софинансирования приобретения музыкальных инструментов за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов перераспределены ассигнования с основного мероприятия 1.1. «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» на основное мероприятие 3.1. «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в сумме 1 841,3 тыс. рублей (выделено отдельное мероприятие 3.1.6. «Оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств по видам искусств на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов»). Индикатор качества по основному мероприятию 3.1 будет пересмотрен в постановлении об уточнении муниципальной программы после предоставления субсидии из вышестоящих бюджетов. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 29.03.2019 № 1106 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 21.02.2019 № 36-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III». 1. Объем финансирования муниципальной программы не изменен, проведено перераспределение средств между основными мероприятиями программы. 1.1. С основного мероприятия 2.2. «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» на основное мероприятие 3.1. «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» перераспределено 15,0 тыс. рублей с целью обеспечения софинансирования расходов из областного бюджета на оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением (выделено отдельное мероприятие 3.1.5. «Укрепление материально-технической базы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов»). 1.2. С основного мероприятия 2.3. «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» в связи с необходимостью разработки проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия и получения заключений государственной историко-культурной экспертизы в целях формирования условий конкурса для приватизации двух объектов культурного наследия (г. Рязань, Первомайский проспект, д. 24-26 и г. Рязань, ул. Газетный переулок, д. 3) перераспределено 7004,2 тыс. рублей на основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» (выделено отдельное мероприятие 4.1.1. «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»). 2. Скорректированы параметры муниципальных заданий в соответствии с проведенным перераспределением средств. Внесены изменения в Таблицу № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе» приложения к муниципальной программе |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 24.05.2019 № 1799 | Проект постановления подготовлен в целях обеспечения софинансирования участия в отборе для распределения муниципальным образованиям Рязанской области субсидий в 2019 году на поддержание достигнутых уровней заработной платы работников, определенных указом Президента Российской Федерации. Объем финансирования муниципальной программы не изменен, проведено перераспределение средств в рамках основных мероприятий программы, предусматривающих предоставление учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания: - основное мероприятие 1.1. «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» - выделено софинансирование из бюджета города в сумме 351,6 тысяч рублей с направлением расходов «Реализация мероприятий по поддержанию достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на условиях софинансирования из областного бюджета»; - основное мероприятие 2.1. «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» - выделено софинансирование из бюджета города в сумме 137,8 тыс. рублей с направлением расходов «Реализация мероприятий по поддержанию достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры на условиях софинансирования из областного бюджета». На индикаторы качества по основным мероприятиям 1.1 и 2.1 данное перераспределение влияния не оказывает. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 18.06.2019 № 2115 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 30.05.2019 «Об утверждении бюджета города Рязани на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 1. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования увеличен на 35 162,7 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 29 735,5 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 5 247,5 тыс. рублей; - средства бюджета города Рязани – 179,7 тыс. рублей. 2. По основному мероприятию 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» уменьшено финансирование с последующим восстановлением в течение года на 399,0 тыс. рублей в связи с необходимостью установки ограждения по границе территории МБУДО «ДШИ № 5». Средства перераспределены на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры». Целевой индикатор по мероприятию не изменен. 3. По основному мероприятию 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» уменьшено финансирование на 2462,1 тыс. рублей, в том числе за счет: - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 2062,1 тыс. рублей на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в связи с необходимостью разработки компьютерных дизайн-проектов визуализации благоустройства территорий в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России – 2020» (550,0 тыс. рублей), приобретения деревянного павильона и домика для охраны МАУК города Рязани «Лесопарк» (683,1 тыс. рублей), проведения экспертизы и разработки проектно-сметной документации на ремонт фасада и внешних стен МАУК «ДК "Приокский» (148,0 тыс. рублей), приобретения оборудования для МАУК города Рязани «Лесопарк» (281,0 тыс. рублей) и разработки проектной документации создания туристического информационного центра в рамках реализации проекта «Рязань - новогодняя столица России 2020» (400,0 тыс. рублей); - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 400,0 тыс. рублей на основное мероприятие 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» в связи с недостаточностью средств на проведение праздничных мероприятий. Средства перераспределены с последующим восстановлением, целевой индикатор по мероприятию не изменен. 4. В перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие 2.1. «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» (таблица № 3) добавлено направление предоставления субсидий «Предоставление субсидий на иные цели МАУК г. Рязани «Лесопарк» для организации отдыха на муниципальных пляжах» в связи с передачей учреждению двух муниципальных пляжей. 5. По основному мероприятию 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» уменьшено финансирование на 2000 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основное мероприятие 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» для проведения межрегионального турнира по уличному баскетболу «Кубок Победы» (1000 тыс. руб.) и турнира, посвященного II Международному форуму древних городов (1000,0 тыс. руб.). Средства перераспределены с последующим восстановлением, целевой индикатор по мероприятию не изменен. 6. По основному мероприятию 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» увеличено финансирование на 1106,2 тыс. рублей, в том числе за счет: - перераспределения (уменьшения) бюджетных ассигнований в сумме 1293,8 тыс. рублей на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в связи с необходимостью приобретения деревянного павильона и домика для охраны МАУК города Рязани «Лесопарк» (300,0 тыс. рублей), разработки компьютерных дизайн-проектов визуализации благоустройства территорий в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России – 2020» (500,0 тыс. рублей) и приобретения шатра «Геокупол» в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России – 2020» (МБУК «Арт-центр» - 493,8 тыс. рублей); - перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований в сумме 2000,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» для проведения межрегионального турнира по уличному баскетболу «Кубок Победы» (1000 тыс. руб.) и турнира, посвященного II Международному форуму древних городов (1000,0 тыс. руб.); - перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований в сумме 400,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» в связи с недостаточностью средств на проведение праздничных мероприятий. Скорректирован целевой индикатор по мероприятию «Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов» с 18,2 % до 18,3%. 7. По основному мероприятию 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» уменьшено финансирование за счет бюджета города на сумму 170,3 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам электронного аукциона на приобретение призов. На изменение целевого индикатора уменьшение финансирования влияние не оказывает (призы приобретены в планируемом объеме). 8. По основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» увеличено финансирование на сумму 39 089,9 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 29 735,5 тыс. рублей - оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств по видам искусств (мероприятие 3.1.6); - средства областного бюджета – 5 247,5 тыс. рублей - оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств по видам искусств (мероприятие 3.1.6); - средства бюджета города Рязани – 4 104,9 тыс. рублей (мероприятие 3.1.4, в том числе: 399,0 тыс. рублей - ограждение по границе территории МБУДО «ДШИ № 5»; 350,0 тыс. руб. - комплектование книжного фонда детской библиотеки-филиала № 7 МБУК «ЦСДБ города Рязани»; 1050,0 тыс. рублей - компьютерные дизайн-проекты визуализации благоустройства территорий; 983,1 тыс. рублей - деревянный павильон и домик для охраны МАУК города Рязани «Лесопарк»; 148,0 тыс. рублей - экспертиза и разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и внешних стен МАУК «ДК «Приокский»; 281,0 тыс. рублей - приобретение оборудования для МАУК города Рязани «Лесопарк»; 400,0 тыс. рублей - разработка проектной документации создания туристического информационного центра (МАУК города Рязани «Лесопарк»); 493,8 тыс. рублей - шатер «Геокупол» (МБУК «Арт-центр»). Скорректировано значение целевого индикатора по мероприятию «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» с 83% до 84% по 2019 – 2022 году. 5. Уточнены параметры муниципальных заданий в соответствии с утвержденным финансовым обеспечением (Таблица № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе»). 1.1 и 2.1 данное перераспределение влияния не оказывает. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 06.09.2019 № 3598 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 25.07.2019 «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III». 1. Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшен на 2 999,9 тыс. рублей (за счет средств бюджета города Рязани) в том числе по годам: - 2019 год – уменьшение на 2 924,1 тыс. рублей; - 2020 год – уменьшение на 37,9 тыс. рублей; - 2021 год – уменьшение на 37,9 тыс. рублей. 2. По основному мероприятию 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» увеличено финансирование на 3016,4 тыс. рублей: - на сумму 3092,2 тыс. рублей в 2019 году за счет: восстановления средств ранее перераспределенных на софинансирование государственных программ (1 841,2 тыс. рублей) и установку ограждения по границе территории МБУДО «ДШИ № 5» (399,1 тыс. рублей) за счет перераспределения ассигнований, высвободившихся в связи с переводом низкооплачиваемых категорий работников учреждений культуры в МКУ «ДЗОСС», с основного мероприятия 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» на текущее содержание учреждений (противопожарные мероприятия, оплату коммунальных услуг); выделения дополнительных бюджетных ассигнований на проведение противопожарных мероприятий (573,2 тыс. рублей), оплату коммунальных услуг (268,4 тыс. рублей) и налогов (31,2 тыс. рублей); перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 16,9 тыс. рублей на основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования; перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 4,0 тыс. рублей на основное мероприятие 1.3 «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» в связи с увеличением количества обучающихся; - уменьшения финансирования в 2020 и 2021 годах на сумму 75,8 тыс. рублей за счет перераспределения средств на основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы, в том числе: - 2020 год на сумму 37,9 тыс. рублей; - 2021 год на сумму 37,9 тыс. рублей. 3. По основному мероприятию 1.3 «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» увеличено финансирование в 2019 году на сумму 21,9 тыс. рублей - в связи с заключением договора на целевое обучение увеличен индикатор мероприятия с двух до трех человек. 4. По основному мероприятию 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» уменьшено финансирование на в 2019 году на сумму 1 076,8 тыс. рублей: за счет сокращения ассигнований, высвободившихся в связи с переводом низкооплачиваемых категорий работников учреждений культуры в МКУ «ДЗОСС» - 1668,1 тыс. рублей; перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 1293,8 тыс. рублей, высвободившихся в связи с переводом низкооплачиваемых категорий работников учреждений культуры в МКУ «ДЗОСС», на приобретение 4-х ростовых кукол (400,0 тыс. рублей) в рамках основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» и на восстановление средств ранее перераспределенных с проведения торжественных мероприятий в рамках основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» (893,8 тыс. рублей); увеличения ассигнования за счет перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 650,0 тыс. рублей с управления благоустройства города (500,0 тыс. рублей) и с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» (150,0 тыс. рублей) в связи с необходимостью обустройства и открытия пляжей; выделения дополнительных бюджетных ассигнований на проведение противопожарных мероприятий (105,1 тыс. рублей), оплату коммунальных услуг (1111,6 тыс. рублей) и налогов (18,4 тыс. рублей); 5. По основному мероприятию 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» увеличено финансирование в 2019 году на сумму 42,7 тыс. рублей на проведение противопожарных мероприятий. 6. По основному мероприятию 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» в 2019 году уменьшено финансирование на сумму 7 766,2 тыс. рублей за счет: - сокращения бюджетных ассигнований в сумме 3617,5 тыс. рублей высвободившихся в связи с переводом низкооплачиваемых категорий работников учреждений культуры в МКУ «ДЗОСС»; - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 4820,4 тыс. рублей, высвободившихся в связи с переводом низкооплачиваемых категорий работников учреждений культуры в МКУ «ДЗОСС» на восстановление средств, ранее перераспределенных с финансового обеспечения муниципальных заданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» (2240,3 тыс. рублей); приобретение мебели для МБУК «ЦБС» (200,0 тыс. рублей) в рамках основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры»; восстановление средств ранее перераспределенных с проведения торжественных мероприятий в рамках основного мероприятия «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» (400,0 тыс. рублей); проведение мероприятий Международного форума древних городов в рамках основного мероприятия «Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города» муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» (356,2 тыс. рублей); проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города в рамках основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» (1320,0 тыс. рублей); софинансирование расходов из областного бюджета по реализации проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» в рамках основного мероприятия «Реализация проекта "Рязань - Новогодняя столица России 2020» (303,9 тыс. рублей); - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 587,7 тыс. рублей с основного мероприятия 4.1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» в связи с недостаточностью средств на оплату услуг по содержанию имущества; - выделения дополнительных бюджетных ассигнований на проведение противопожарных мероприятий (84,0 тыс. рублей). 7. По основному мероприятию 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» увеличено финансирование в 2019 году на сумму 1 613,8 тыс. рублей за счет перераспределения ассигнований, высвободившихся в связи с переводом низкооплачиваемых категорий работников учреждений культуры в МКУ «ДЗОСС» на проведение праздничных мероприятий посвященных Дню города и восстановление ранее перераспределенных средств. Целевой индикатор мероприятия «Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов» увеличен в 2019 году с 18,3 до 19,0%. 8. Введено новое основное мероприятие 2.6 «Реализация проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020» с суммой 303,9 тыс. рублей и целевой индикатор «Не менее одного реализованного массового культурно-досугового проекта» с целью обеспечения софинансирования проекта не менее 1 % из средств вышестоящих бюджетов. 9. По основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» увеличено финансирование из бюджета города Рязани в 2019 году на сумму 1 450,0 тыс. рублей (перераспределение бюджетных ассигнований, высвободившихся в связи с переводом низкооплачиваемых категорий работников учреждений культуры в МКУ «ДЗОСС» для приобретения ростовых кукол - 400,0 тыс. рублей, мебели для МБУК «ЦБС» - 200,0 тыс. рублей; в связи с необходимостью обустройства и открытия пляжей и приобретением административного домика МАУК г.Рязани «Лесопарк» - 850,0 тыс. рублей). Скорректирован целевой индикатор мероприятия «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» с 84 до 85 %, соответственно скорректирован ожидаемый результат реализации мероприятия «Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» с 7 до 8 %. Кроме того, в рамках основного мероприятия 3.1: - в мероприятии 3.1.4 «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры» увеличено финансирование в 2019 году на 1 465,0 тыс. рублей (бюджет города Рязани) - приобретение ростовых кукол - 400,0 тыс. рублей, мебели для МБУК «ЦБС» - 200,0 тыс. рублей; обустройство пляжей и приобретение административного домика МАУК г.Рязани «Лесопарк» - 850,0 тыс. рублей; перераспределение средств мероприятия 3.1.5 «Укрепление материально-технической базы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов» - 15,0 тыс. рублей – в связи с отклонением заявки города Рязани на предоставление средств областного бюджета (мероприятие исключено из программы); - исключено мероприятие 3.1.5 «Укрепление материально-технической базы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов» (15,0 тыс. рублей в 2019 году – бюджет города); - мероприятие 3.1.6 «Оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств по видам искусств на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов» переименовано в мероприятие 3.1.5. 10. По основному мероприятию 4.1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» в 2019 году уменьшено финансирование на сумму 605,6 тыс. рублей – снята экономия по проведенным конкурсным процедурам на разработку проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (мероприятие 4.1.2). 11. Уточнены параметры муниципальных заданий в соответствии с утвержденным финансовым обеспечением (Таблица № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе»). |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 15.11.2019 № 4685 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 26.09.2019 «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III» и с учетом привлеченных средств бюджета Рязанской области. 1. Общий объем финансирования муниципальной программы увеличен на 58 873,3 тыс. рублей в 2019 году в том числе: - 56 076,6 тыс. рублей средства областного бюджета; - 2 796,7 тыс. рублей средства бюджета города Рязани. 2. По основному мероприятию 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» увеличено финансирование на 166,9 тыс. рублей за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований на проведение противопожарных мероприятий (162,2 тыс. рублей) и оплату налога на имущество (4,7 тыс. рублей). 3. По основному мероприятию 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» уменьшено финансирование на в 2019 году на сумму 90,0 тыс. рублей за счет: - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 690,0 тыс.рублей на проведение торжественных мероприятий МАУК «Лесопарк» в рамках основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» (500,0 тыс. рублей) и на приобретение оборудования в рамках основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» (190,0 тыс. рублей); - выделения дополнительных бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг (600,0 тыс. рублей). 4. По основному мероприятию 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» увеличено финансирование в 2019 году на сумму 120,0 тыс. рублей - дополнительные бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество. 5. По основному мероприятию 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» в 2019 году увеличено финансирование на сумму 500,0 тыс. рублей - дополнительные бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг. 6. По основному мероприятию 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» увеличено финансирование в 2019 году на сумму 500,0 тыс. рублей для проведения торжественных мероприятий МАУК «Лесопарк» за счет перераспределения бюджетных ассигнований с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений». 7. По основному мероприятию 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» уточнены планируемые объемы привлечения внебюджетных источников по префектурам Советского и Железнодорожного районов города Рязани (по результатам отчетности за 9 месяцев 2019 года) без изменения финансирования по основному мероприятию в целом. 8. В основное мероприятие 2.6. «Реализация проекта «Рязань - новогодняя столица России 2020» на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов» добавлены средства областного бюджета 30 000,0 тыс. рублей. 9. По основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» увеличено финансирование на сумму 26 358,4 тыс. рублей в 2019 году, в том числе: - мероприятие 3.1.4 - из бюджета города Рязани на сумму 282,8 тыс. рублей (за счет перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 190,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» для приобретения оборудования для учреждений культуры; выделения дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 91,8 тыс. руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости по объектам в представленной документации для МБУК «ЦБС города Рязани»; перераспределения 1,0 тыс. рублей с мероприятия 3.1.1 «Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов» в связи с несостоявшимся конкурсом на предоставление субсидии по комплектованию книжных фондов); - за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области 26 076,6 тыс. рублей (16 276,5 тыс. рублей – на проведение ремонтных работ зданий, приобретение мебели, оргтехники и звукового оборудования МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» - мероприятие 3.1.6; 9 800,1 тыс. рублей – на проведение ремонта фасада здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Приокский» города Рязани - мероприятие 3.1.7). Скорректирован целевой индикатор мероприятия «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» с 85 до 87 %, соответственно скорректирован ожидаемый результат реализации мероприятия «Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» с 8 до 10 %. 10. По основному мероприятию 4.1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» в 2019 году увеличено финансирование на сумму 1318,0 тыс. рублей – расходы на содержание управления в связи с увеличением заработной платы с 01.10.2019 и уплату налога на имущество. 11. Уточнены параметры муниципальных заданий в соответствии с утвержденным финансовым обеспечением (Таблица № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе»). |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2019 № 5704 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 24.12.2019 «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III» и с учетом привлеченных средств бюджета Рязанской области. 1. Общий объем финансирования муниципальной программы увеличен на 15 392,8 тыс. рублей в 2019 году в том числе: - увеличения на 16 151,9 тыс. рублей средств областного бюджета; - уменьшения на 759,1 тыс. рублей средств бюджета города Рязани. 2. По основному мероприятию 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» увеличено финансирование на 4 622,7 тыс. рублей за счет: - выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий по поддержанию достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации в сумме 10 430,6 тыс. рублей; - уменьшения бюджетных ассигнований города Рязани на 5 000,0 тыс. рублей в связи с переносом срока сдачи нового здания МБУДО «ДШИ № 2» в эксплуатацию (3 800,0 тыс. рублей) и неукомплектованностью штата работников МБУДО «ДШИ № 7» на дополнительные площади, не введенные в эксплуатацию (1 200,0 тыс. рублей); - перераспределения бюджетных ассигнований города Рязани в сумме 360 тыс. рублей на основное мероприятие 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» для оплаты коммунальных услуг и взносов в фонд капитального ремонта - перераспределения бюджетных ассигнований города Рязани в сумме 227,6 тыс. рублей на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» для проведения экспертизы кровли здания пристройки МБУДО «ДШИ № 3» и разработки ПСД для ее ремонта (176,6 тыс. рублей), а также приобретения снегоуборочной машины и музыкального инструмента МБУДО «ДШИ № 2» (51,0 тыс. рублей); - перераспределения бюджетных ассигнований города Рязани в сумме 192,7 тыс. рублей на основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» для оплаты коммунальных услуг; - перераспределения бюджетных ассигнований города Рязани в сумме 27,6 тыс. рублей на основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников» для оплаты услуг по повышению квалификации педагогических работников. 3. По основному мероприятию 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников» увеличение за счет перераспределения бюджетных ассигнований с основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» для оплаты услуг по повышению квалификации педагогических работников в сумме 27,6 тыс. рублей. 4. Уменьшение объема средств основного мероприятия 1.3 «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» на сумму 4,0 тыс. рублей в связи с не поступлением одного абитуриента и перераспределения бюджетных ассигнований на основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» для оплаты коммунальных услуг. 5. По основному мероприятию 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» увеличено финансирование на 2 457,0 тыс. рублей за счет: - выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий по поддержанию достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации в сумме 2 808,7 тыс. рублей; - уменьшения объема средств бюджета города Рязани на 351,7 тыс. рублей, в том числе за счет: увеличения бюджетных ассигнований в сумме 192,7 тыс. рублей путем перераспределения с основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности»; 100,0 тыс. рублей с основного мероприятия «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» и 4,0 тыс. рублей с основного мероприятия 1.3 «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» на оплату коммунальных услуг; бюджетных ассигнований в сумме 270,6 тыс. рублей с основного мероприятия 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» для оплаты налога на имущество МБУК «КДЦ «Октябрь» и уменьшения бюджетных ассигнований в сумме 899,0 тыс. рублей путем перераспределения на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» для проведения ремонтных работ в административном здании МАУК города Рязани «Лесопарк» (800,8 тыс. рублей) и в домиках «Резиденции Деда Мороза» (98,2 тыс. рублей); перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 20,0 тыс. рублей на основное мероприятие «Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города» муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы для проведения обследования технического состояния уличной мобильной инсталляции. 6. По основному мероприятию 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» уменьшено финансирование за счет бюджета города Рязани в 2019 году на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе: - на 200,0 тыс. рублей в связи с переводом низкооплачиваемых категорий работников учреждений культуры в МКУ «ДЗОСС»; - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 100,0 тыс. рублей на основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» для оплаты коммунальных услуг. 7. По основному мероприятию 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» в 2019 году уменьшено финансирование за счет бюджета города Рязани на сумму 15,6 тыс. рублей: - перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 270,6 тыс. рублей на основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» для оплаты налога на имущество МБУК «КДЦ «Октябрь» и МБУК «Арт-Центр»; - перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 105,0 тыс. рублей на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» для оплаты услуг авторского и технического надзора за проведением противоаварийных мероприятий по ремонту крыши здания МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова»; - увеличены бюджетные ассигнования в сумме 360,0 тыс. рублей за счет перераспределения с основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» для оплаты коммунальных услуг и взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. 8. По основному мероприятию 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» уменьшено финансирование 2019 году на сумму 45,5 тыс. рублей перераспределено на основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» в связи с недостаточностью средств на оплату командировочных расходов. 9. По основному мероприятию 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» в связи с передачей функций префектур с 01.01.2020 в МКУ «Управление по делам территории города Рязани» внесены соответствующие корректировки в программу в целом и по мероприятию без изменения финансирования. 10. По основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» увеличено финансирование на сумму 8 044,1 тыс. рублей в 2019 году, в том числе: - выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Рязанской области в сумме 2 912,6 тыс. рублей на проведение первоочередных противоаварийных мероприятий по ремонту крыши здания объекта культурного наследия федерального значения: «Дом, в котором жил Павлов Иван Петрович в 1849-1868 гг. В доме - мемориальный музей И.П. Павлова» (введено дополнительное мероприятия 3.1.8); - увеличения объема средств из бюджета города Рязани по мероприятию 3.1.4 «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры» на 5 131,5 тыс. рублей, в том числе за счет: выделения дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 3 900,0 тыс. рублей на приобретение кресел для зрительного зала МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани»; перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 899,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» для проведения ремонтных работ в административном здании МАУК города Рязани «Лесопарк» (800,8 тыс. рублей и в домиках «Резиденции Деда Мороза» (98,2 тыс. рублей); перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 105,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» для оплаты услуг авторского и технического надзора за проведением противоаварийных мероприятий по ремонту крыши здания МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова»; перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 227,6 тыс. рублей с основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» для проведения экспертизы кровли здания пристройки МБУДО «ДШИ № 3» и разработки ПСД для ее ремонта (176,6 тыс. рублей), а также приобретения снегоуборочной машины и музыкального инструмента МБУДО «ДШИ № 2» (51,0 тыс. рублей); уменьшения бюджетных ассигнований на 0,1 тыс. рублей в связи с экономией. Скорректирован целевой индикатор мероприятия «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» с 87 до 87,1 %, соответственно скорректирован ожидаемый результат реализации мероприятия «Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» с 10 до 10,1 %. 11. По основному мероприятию 4.1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» в 2019 году увеличено финансирование на сумму 606,5 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности управления за счет с перераспределения 45,5 тыс. рублей с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» в связи с недостаточностью средств на оплату командировочных расходов и для обеспечения передачи функции ведения бухгалтерского учета в МКУ «Центр бухгалтерского учета и информационных технологий» на заработную плату и компенсацию отпуска сотрудникам. 12. Уточнены параметры муниципальных заданий в соответствии с утвержденным финансовым обеспечением (Таблица № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе»). 13. Перераспределены бюджетные ассигнования 2020 года в сумме 9500,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» на основное мероприятие 2.6 «Реализация проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» для открытия лимитов бюджетных обязательств в целях размещения заявок на проведение электронных аукционов и заключения прямых договоров на 2020 год. |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проведена через оценку эффективности:

- выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- выполнения задач муниципальной программы;

- реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности муниципальной программы и расчет эффективности ведомственной целевой программы приведены в приложении № 3 к отчету.

5.1.  Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы

Оценка проводится на сопоставлении достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) к финансовой обеспеченности основных мероприятий.

Выводы о достижении запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1.1  = 100,0 % - данный целевой показатель достиг запланированного значения (финансовая обеспеченность мероприятия 101,6%);

ДИ1.2   = 114,0 % - данный целевой показатель перевыполнен на 3% за счет привлечения внебюджетных средств (финансовая обеспеченность мероприятия 116,9 %);

ДИ1.3  = 150,0 % - данный целевой показатель перевыполнен в связи с уточнением целевого индикатора и финансового обеспечения в течение отчетного периода (финансовая обеспеченность мероприятия 277,2%);

ДИ1.4  =  100 % - данный целевой показатель достиг запланированного значения (финансовая обеспеченность мероприятия 100,0%);

ДИ2.1  = 136,7 % - данный целевой показатель перевыполнен на 252,9 тыс. человек – превышение связано с активным участием учреждений в проведении общегородских массовых мероприятий, реализацией культурно-событийных и туристических проектов, повышением туристско-экскурсионного потока в 2019 году (финансовая обеспеченность мероприятия 99,3%);

ДИ2.2  = 105,2 % - данный целевой показатель перевыполнен на 4 тыс. посещений (финансовая обеспеченность мероприятия 99,3%);

ДИ2.3  = 101,8 % - данный целевой показатель перевыполнен на 11,8 тыс. посещений в связи с введением 1 единицы детской библиотеки (финансовая обеспеченность мероприятия 89,3%);

ДИ2.4  = 170,5 % - данный целевой показатель перевыполнен на 13,4 % - превышение связано с реализацией культурно-событийных и туристических проектов, повышением туристско-экскурсионного потока в 2019 году (финансовая обеспеченность мероприятия 127,9%);

ДИ2.5  = 92,8 % - данный целевой показатель достигнут не в полном объеме в связи с уменьшением финансирования (финансовая обеспеченность мероприятия – 90,4 %);

ДИ2.6  = 100,0 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений  (финансовая обеспеченность мероприятия – 100,0 %);

ДИ3.1  = 104,9 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия – 1550,0 %);

ДИ4.1  = 117,9 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия – 111,1 %);

Выводы об оценке эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1.1 = 98,4 % - на снижение эффективности мероприятия оказал влияние рост финансовой обеспеченности за счет предоставления субсидий из областного бюджета на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.  № 597 по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования: финансовая обеспеченность мероприятия выросла на 1,6 % при неизменном значении целевого индикатора (доля обучающихся соответствует показателю, установленному в Плане стратегического развития на 2010-2020 годы);

ЭОМ1.2 = 97,5 % - эффективность высокая, на снижение эффективности мероприятия оказал влияние рост финансовой обеспеченности выше роста значения индикатора на 2,9%;

ЭОМ1.3 = 54,1 % -  на снижение эффективности мероприятия повлияло недостаточное финансовое обеспечение на начало года: при двух действующих договорах оно должно было составить 24,0 тыс. рублей. Увеличение финансовой обеспеченности мероприятия при неизменном значении целевого показателя за счет перераспределения средств в рамках программы проведено в течение 2019 года. Кроме того, в связи с тем, что третий договор на целевое обучение заключен со студентом с начала учебного года, т.е. с 1 сентября - средства на выплату меры социальной поддержки в размере 1 тыс. рублей ежемесячно на период с сентября по декабрь (4 тыс. рублей) дополнительно уточнены в процессе реализации программы.

ЭОМ1.4 = 100,0 % - эффективное мероприятие, результат достигнут при неизменном финансовом обеспечении;

ЭОМ2.1 = 137,7 % - эффективное мероприятие, на результат оказал влияние рост численности участников мероприятий и снижение финансовой обеспеченности за счет вывода непрофильного персонала в МКУ «ДЗОСС»;

ЭОМ2.2 = 105,9 % - эффективное мероприятие, на результат оказал влияние рост числа посещений музеев при снижении финансовой обеспеченности за счет вывода непрофильного персонала в МКУ «ДЗОСС»;

ЭОМ2.3 = 114,0 % - эффективное мероприятие, на результат оказал влияние рост числа посещений библиотек при снижении финансовой обеспеченности за счет вывода непрофильного персонала в МКУ «ДЗОСС»;

ЭОМ2.4 = 133,3 % - эффективное мероприятие, на результат оказал влияние рост участников мероприятий на фоне реализации в отчетном году культурно-событийных и туристических проектов. Увеличение доли населения, участвующего в мероприятиях составило 32,4% при планируемом значении 19%. Значение показателя определено по организации празднования Дня города в новом формате «Один день из жизни рязанской семьи» (в рамках плана торжественных мероприятий, организованных управлением культуры). Мероприятия посетили более 175,0 тыс. человек;

ЭОМ2.5 = 102,7 % - эффективное мероприятие: достигнутое значение индикатора  92,8 % больше чем  финансовая обеспеченность мероприятия (90,4 %);

ЭОМ2.6 = 100,0 % - результат достигнут при неизменном финансовом обеспечении;

ЭОМ3.1 = 6,8 % - на снижение эффективности мероприятия ежегодно влияет тот факт, что на начало года утверждается минимальный бюджет на развитие материально-технической базы учреждений (в основном на комплектование книжных фондов и подписку периодических изданий для библиотечных систем),      в течение года финансовое обеспечение мероприятия корректируется и на конец года увеличивается: в 2016 году на 128,6%, в 2017 году на 73,4%, в 2018 году на 609,1%, в 2019 году на 1550,0% - за счет предоставления субсидий из федерального и областного бюджета на укрепление материально-технической базы созданного учреждений. При этом рост целевого индикатора по данному мероприятию в такой 2017 году на 1,1% и составил 81%, в 2018 году на 2 % и составил 83%, в 2019 году на 4,1% и составил 87,1% (при этом состояние материально-технической базы МБУДО «Детская школа искусств № 2», учреждения переведенного в новое здание пос.Недостоево - 100%, а МБУК «Арт-центр» – 61,1%).

5.2. Оценка эффективности задач муниципальной программы

Оценка производится для каждой задачи муниципальной программы.

Выводы об эффективности задач:

- Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани»:

ЭЗ1 = ∑ЭОМ1.1;1.2;1.3;1.4/4 = (98,4 + 97,5 + 54,1+ 100,0) / 4 = 87,5 % - средняя эффективность;

- Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани»:

ЭЗ2 = ∑ЭОМ 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6/6 = (137,7 +105,9 + 114,0 + 133,3 + 102,5 + 100,0) /6 = 115,6 % - высокая эффективность;

- Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»:

ЭЗ3 = ЭОМ3.1  = 6,8 % - низкая эффективность;

- Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»:

ЭЗ4 = ЭОМ4.1= 106,1 % - высокая эффективность.

5.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Определяется по формуле: ∑ЭЗ1-4/4 = (87,5 + 115,6 + 6,8 + 106,1)/4 = 79,0 %

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города от 29.09.2015 № 4545 в целях достижения планируемых конечных результатов            в утвержденных объемах финансирования.