УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Рязани

от 14 октября 2011 г. №4447

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРУ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП И ПРИБОРОВ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ

НА 2012 — 2014 ГОДЫ»

г. Рязань, 2011 г.

Паспорт долгосрочной целевой программы

«Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов

в городе Рязани на 2012 - 2014 годы»

| Наименование ДЦП | «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на 2012 - 2014 годы» (далее - ДЦП) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке ДЦП | Постановление администрации города Рязани от 30.09.2011 № 4249 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на 2012 – 2014 годы» |  |  |  |  |
| Заказчик ДЦП | Администрация города Рязани |  |  |  |  |
| Разработчик ДЦП | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель ДЦП | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани |  |  |  |  |
| Исполнители ДЦП | - управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани; - управление образования и молодежной политики администрации города Рязани; - управление культуры администрации города Рязани; - управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани; - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани; - отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани. Управляющие организации |  |  |  |  |
| Цели и задачи ДЦП | Цель ДЦП: предотвращение негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на здоровье человека и окружающую среду. Задачи ДЦП: - организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов; - организация и ведение мониторинга за сбором отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов; - информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | Срок реализации ДЦП: 2012 - 2014 годы. ДЦП реализуется в один этап |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации | Общий объем средств, необходимых для реализации всей ДЦП: 12678,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 г. - 11230,3 тыс. рублей; 2013 г. - 760,3 тыс. рублей; 2014 г. - 687,8 тыс. рублей. Из них по источникам: средства бюджета города Рязани: всего - 4290,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 г. - 3179,1 тыс. рублей; 2013 г. - 605,6 тыс. рублей; 2014 г. - 505,6 тыс. рублей. Другие источники (внебюджетные средства): всего - 8388,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 г. - 8051,2 тыс. рублей; 2013 г. - 154,7 тыс. рублей; 2014 г. - 182,2 тыс. рублей |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации ДЦП | Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  | Доля муниципальных учреждений, имеющих оборудованные места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | % | 100 | - | - |
|  | Доля обслуживающих жилой фонд организаций, имеющих оборудованные места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | % | 100 | - | - |
|  | Количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание (демеркуризацию) | шт. | 30000 | 10000 | 10000 |
|  | Доля муниципальных учреждений, охваченных статистическими наблюдениями | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации | шт. | 10 | 15 | 20 |
| Ожидаемый эффект от реализации ДЦП | - предотвращение негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на здоровье человека и окружающую среду; - соблюдение санитарных и экологических требований при обращении с отходами 1 класса опасности для окружающей среды; - создание муниципальной информационной системы учета образования и передачи на обезвреживание (демеркуризацию) отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов; - повышение уровня информированности населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов |  |  |  |  |

Используемые сокращения:

УБГиДХ – управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани;

УОиМП – управление образования и молодежной политики администрации города Рязани;

УК – управление культуры администрации города Рязани;

УФКиМС – управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.

1. Характеристика проблемы

и обоснование необходимости ее решения в формате ДЦП

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства — Конституции Российской Федерации. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в границах городского округа в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является вопросом местного значения городского округа.

Одним из главных стратегических приоритетов социально-экономического развития города и ориентиром для определения действий по реализации Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 №169-1, является создание благоприятной для проживания населения, его работы и отдыха городской среды.

Одной из важнейших задач по обеспечению благоприятной окружающей среды является организация сбора и передачи на обезвреживание отработанных ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов, образующихся в муниципальных предприятиях города, в учреждениях здравоохранения, образования и в домашних хозяйствах жителей города Рязани.

С целью снижения энергоемкости и повышения энергоэффективности всех отраслей хозяйствования, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен поэтапный переход на использование энергосберегающих ламп взамен ламп накаливания, следовательно, доля энергосберегающих ртутьсодержащих ламп будет увеличиваться. Основным потребителем энергосберегающих компактных ламп является население — на его долю приходится 70% продукции. Сегодня из-за отсутствия централизованной сети сбора отработанные ртутные лампы, ртутьсодержащие приборы и компактные энергосберегающие ртутные лампы выбрасываются населением вместе с бытовыми отходами, с последующим размещением на свалке твердых бытовых отходов города Рязани, загрязняя ртутью окружающую среду. Отработанные ртутные лампы, согласно Федерального классификационного каталога отходов, относятся к отходам 1-го класса опасности для окружающей среды и представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека при их разрушении.

Разработка настоящей ДЦП вызвана необходимостью создания в городе Рязани системы централизованного сбора и передачи на обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, образующихся на муниципальных предприятиях города Рязани, в учреждениях образования и культуры, в домашних хозяйствах жителей.

Реализация поставленных задач посредством применения программно-целевого метода необходима по следующим причинам:

- проблема имеет системный характер и требует комплексного решения;

- мероприятия ДЦП носят межотраслевой характер и затрагивают сферы образования, культуры и жилищно-коммунального хозяйства;

- решение проблемы не возможно в пределах одного финансового года - необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочный период;

- для реализации планируемых мероприятий необходимо выделение бюджетных средств;

- применение программно-целевого метода позволит создать условия для максимально-эффективного использования средств бюджета города Рязани.

Таким образом, именно программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы всех задействованных структур, обеспечить системное решение организационных, финансовых и информационных вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий ДЦП позволит организовать централизованный сбор отработанных ртутьсодержащих ламп образующихся на муниципальных предприятиях, в организациях и у жителей города Рязани, передать их на обезвреживание и уменьшить негативное влияние ртутьсодержащих отходов на здоровье населения и окружающую среду города.

2. Цель и задачи ДЦП и обоснование их выбора

Целью ДЦП является предотвращение негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на здоровье человека и окружающую среду.

Задачами ДЦП в соответствии с установленной целью являются:

- организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов;

- организация и ведение мониторинга за сбором отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов;

- информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов.

ДЦП является инструментом для решения проблем города по предотвращению негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на здоровье человека и окружающую среду.

Цель и задачи ДЦП определены в соотвествии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами муниципального образования - город Рязань:

- Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I;

- Генеральным планом города Рязани, утвержденным решением Рязанского городского Совета от 30.11.2006 № 794-III;

- Правилами благоустройства территории муниципального образования — город Рязань, утвержденными решением Рязанской городской Думы от 20.01.2011 № 10-I.

Цель ДЦП соответствует приоритетам социально-экономического развития города Рязани, направленным на улучшение  качества жизни горожан, а решение задач ДЦП является средством реализации Генерального плана города Рязани.

В ДЦП также учтены положения других законодательных актов Российской Федерации, нормативных правовых актов муниципального образования - город Рязань, касающихся данной проблемы.

3. Сроки и этапы реализации ДЦП

Сроки реализации ДЦП - 2012 - 2014 годы. ДЦП реализуется в один этап.

4. Планируемые результаты реализации ДЦП

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ДЦП) 2011 г | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Рязани | Другие источники |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: предотвращение негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на здоровье человека и окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | 3790,3 | 8388,1 | Доля муниципальных учреждений, имеющих оборудованные места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | % | 25 | 100 | - | - |
|  |  |  |  | Доля обслуживающих жилой фонд организаций, имеющих оборудованные места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов. | % | 20 | 100 | - | - |
|  |  |  |  | Количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание (демеркуризацию) | шт. | 4000 | 30000 | 10000 | 10000 |
| 2 | Задача 2: организация и ведение мониторинга за сбором отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | 0,0 | 0,0 | Доля муниципальных учреждений, охваченных статистическими наблюдениями | % | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Задача 3: информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | 500,0 | 0,0 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации | шт. | 2 | 10 | 15 | 20 |

5. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Цель: предотвращение негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на здоровье человека и окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование пунктов сбора (накопления) отработанных ртутьсодержащих ламп в муниципальных образовательных учреждениях | Средства бюджета города Рязани | 585,0 | 585,0 | - | - | 2012 г. | УОиМП | Пункты сбора (накопления) отработанных ртутьсодержащих ламп, отвечающие санитарным и экологическим требованиям |  |
| 1.2 | Оборудование пунктов сбора (накопления) отработанных ртутьсодержащих ламп в муниципальных учреждениях культуры | Средства бюджета города Рязани | 210,0 | 210,0 | - | - | 2012 г. | УК |  |  |
| 1.3 | Оборудование пунктов сбора (накопления) отработанных ртутьсодержащих ламп в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | Средства бюджета города Рязани | 15,0 | 15,0 | - | - | 2012 г. | УФКиМС |  |  |
| 1.4 | Оборудование пунктов сбора (накопления) отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в обслуживающих жилой фонд организациях | Внебюджетные средства | 4060,0 | 4060,0 |  |  | 2012 г. | Управляющие организации |  |  |
| 1.5 | Передача отработанных ртутьсодержащих ламп, образовавшихся в муниципальных образовательных учреждениях, на обезвреживание (демеркуризацию) специализированным организациям | Средства бюджета города Рязани | 1485,0 | 829,0 | 328,0 | 328,0 | 2012 - 2014 гг. | УОиМП | Обезвреживание (демеркуризация) отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с санитарными и экологическими требованиями |  |
| 1.6 | Перадача отработанных ртутьсодержащих ламп, образовавшихся в муниципальных учреждениях культуры, на обезвреживание (демеркуризацию) специализированным организациям | Средства бюджета города Рязани | 170,0 | 80,0 | 45,0 | 45,0 | 2012 - 2014 гг. | УК |  |  |
| 1.7 | Передача отработанных ртутьсодержащих ламп, образовавшихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, на обезвреживание (демеркуризацию) специализированным организациям | Средства бюджета города Рязани | 42,3 | 20,1 | 11,1 | 11,1 | 2012 - 2014 гг. | УФКиМС | Обезвреживание (демеркуризация) отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с санитарными и экологическими требованиями |  |
| 1.8 | Передача образующихся у населения отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на обезвреживание (демеркуризацию) специализированным организациям | Внебюджетные средства | 100,1 | 13,2 | 29,7 | 57,2 | 2012 - 2014 гг. | Управляющие организации |  |  |
| 1.9 | Приобретение специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп в муниципальных образовательных учреждениях | Средства бюджета города Рязани | 488,0 | 488,0 | - | - | 2012 г. | УОиМП | Оборудование пунктов сбора (накопления) отработанных ртутьсодержащих ламп в соотвествии с санитарными и экологическими требованиями |  |
| 1.10 | Приобретение специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодеожащих ламп в муниципальных учреждениях культуры | Средства бюджета города Рязани | 105,0 | 105,0 | - | - | 2012 г. | УК | Оборудование пунктов сбора (накопления) отработанных ртутьсодержащих ламп в соотвествии с санитарными и экологическими требованиями |  |
| 1.11 | Приобретение специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодеожащих ламп и приборов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | Средства бюджета города Рязани | 7,5 | 7,5 | - | - | 2012 г. | УФКиМС |  |  |
| 1.12 | Приобретение специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодеожащих ламп и приборов в организациях, обслуживающих жилой фонд | Внебюджетные средства | 3723,0 | 3723,0 | - | - | 2012 г. | Управляющие организации |  |  |
| 1.13 | Приобретение демеркуризационных комплектов для муниципальных образовательных учреждений | Средства бюджета города Рязани | 500,0 | 414,0 | 43,0 | 43,0 | 2012 - 2014 гг. | УОиМП | Оборудование пунктов сбора (накопления) отработанных ртутьсодержащих ламп в соотвествии с требованиями |  |
| 1.14 | Приобретение демеркуризационных комплектов для муниципальных учреждений культуры | Средства бюджета города Рязани | 130,0 | 88,0 | 21,0 | 21,0 | 2012 — 2014 гг. | УК | санитарной и экологической безопасности |  |
| 1.15 | Приобретение демеркуризационных комплектов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Средства бюджета города Рязани | 52,5 | 37,5 | 7,5 | 7,5 | 2012 — 2014 гг. | УФКиМС |  |  |
| 1.16 | Приобретение демеркуризационных комплектов для организаций, обслуживающих жилой фонд | Внебюджетные средства | 505,0 | 255,0 | 125,0 | 125,0 | 2012 - 2014 гг. | Управляющие организации |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | Средства бюджета города Рязани | 3790,3 | 2879,1 | 455,6 | 455,6 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 8388,1 | 8051,2 | 154,7 | 182,2 |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Организация и ведение мониторинга за сбором отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление информации о количестве образовавшихся и переданных на демеркуризацию (обезвреживание) отработанных ртутьсодержащих ламп в УБГиДХ |  | - | - | - | - | 2012 - 2014 гг. | УОиМП УЗ УК УФКиМС Управляющие организации | Создание системы учета за образованием, накоплением и передачей на демеркуризацию (обезвреживание) отработанных ртутьсодержащих ламп |  |
| 2.2 | Сбор и обработка данных о количестве образовавшихся и переданных на демеркуризацию (обезвреживание) ртутьсодержащих ламп |  | - | - | - | - | 2012 - 2014 гг. | УБГиДХ |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение обучающих семинаров по вопросам обращения с ртутьсодержащими отходами для муниципальных учреждений |  | - | - | - | - | 2012 – 2014 гг. | УБГиДХ УОиМП УЗ УК УФКиМС | Повышение уровня информированности муниципальных учреждений о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов |  |
| 3.2 | Проведение обучающих семинаров по вопросам обращения с ртутьсодержащими отходами для обслуживающих жилой фонд организаций |  | - | - | - | - | 2012 – 2014 гг. | УБГиДХ Управляющие организации | Повышение уровня информированности управляющих организаций о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов |  |
| 3.3 | Подготовка информационного материала для информирования населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | Средства бюджета города Рязани | 500,0 | 300,0 | 150,0 | 50,0 | 2012 – 2014 гг. | УБГиДХ | Повышение уровня информированности населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов |  |
| 3.4 | Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов через средства массовой информации |  | - | - | - | - | 2012 - 2014 гг. | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани УБГиДХ |  |  |
|  | Итого по задаче 3 | Средства бюджета города Рязани | 500,0 | 300,0 | 150,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 12678,4 | 11230,3 | 760,3 | 687,8 |  |  |  |  |
|  |  | Cредства бюджета города Рязани | 4290,3 | 3179,1 | 605,6 | 505,6 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства) | 8388,1 | 8051,2 | 154,7 | 182,2 |  |  |  |  |
| Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 90%. Доля мероприятий, представляющих собой текущую деятельность органов местного самоуправления, - 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Ресурсное обеспечение ДЦП

Финансирование мероприятий ДЦП планируется за счет следующих источников:

1) средства бюджета города Рязани;

2) внебюджетные средства (средства управляющих организаций).

Общий объем средств, необходимых для реализации ДЦП, составляет 12678,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Рязани – 4290,3 тыс. рублей, средства внебюджетных источников — 8388,1 тыс. рублей.

Планируемое распределение по годам средств, выделяемых на реализацию ДЦП, приведено в таблице:

| Период | Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Бюджет города Рязани | Внебюджетные источники |
| 2012 год | 11230,3 | 3179,1 | 8051,2 |
| 2013 год | 760,3 | 605,6 | 154,7 |
| 2014 год | 687,8 | 505,6 | 182,2 |
| ИТОГО: | 12678,4 | 4290,3 | 8388,1 |

Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и ежегодно уточняются после утверждения бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП

Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани. Ответственным исполнителем ДЦП является УБГиДХ.

УБГиДХ несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, оказывает содействие в привлечении средств из внебюджетных источников, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани финансирования ДЦП.

Исполнителями ДЦП являются структурные подразделения администрации города Рязани, управляющие организации, подрядные организации, определенные заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации ДЦП по установленным формам:

- ежеквартальные – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодные – до 1 февраля года, следующего за отчетным.

С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики администрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации». Контроль за реализацией ДЦП осуществляет администрация города Рязани.

8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП

Реализация мероприятий ДЦП позволит:

- предотвратить негативное воздействие отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на здоровье человека и окружающую среду;

- соблюдать санитарные и экологические требования при обращении с отходами 1 класса опасности для окружающей среды;

- создать муниципальную информационную систему учета образования, накопления и передачи на обезвреживание (демеркуризацию) отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов;

- повысить уровень информированности населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов.