Приложение № 1 к отчету

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы»

за 2014 год

Ответственный исполнитель: управление экономики администрации города Рязани

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | | | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | отчетный год | | | |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Задача 1 Программы: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | | 70 | 95 | | Уровень удовлетворенности граждан рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 №1474 (на основании проведенного в 2014 году опроса граждан в МФЦ). |
| 1.1.1 | Подпрограмма: «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 — 2020 годы» | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Задача 1 подпрограммы: расширение сети обслуживания граждан в многофункциональных центрах по месту пребывания | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Обеспеченность МФЦ окнами для предоставления государственных и муниципальных услуг по отношению к нормативу, установленному правилами организации деятельности МФЦ | % | 52 | | 68,9 | 68,5 | | Уменьшение фактического показателя связано с увеличением численности населения города (на 2,8 тыс. чел от планируемого показателя). |
| 1.1.1.2 | Задача 2 подпрограммы: перевод муниципальных услуг в электронный вид | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 5 | | 7 | 10,8 | | Прирост фактического показателя связан с увеличением количества граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме в 2014 году (увеличение на 20,45 тыс. чел. от планируемого показателя). |
| 1.1.1.3 | Задача 3 подпрограммы: организация предоставления муниципальных услуг через МФЦ по принципу «одного окна» | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Количество окон для предоставления услуг | Ед. | 55 | | 73 | 73 | |  |
| 2 | Задача 2 Программы: совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий | | | | | | | |
| 2.1 | Оснащенность структурных подразделений современными информационно-коммуникацион-ными технологиями | % | 0 | | 15 | 8,6 | | При утверждении муниципальной программы индикатор был завышен и требует корректировки. |
| 2.1.1 | Подпрограмма: «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 — 2020 годы» | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Задача 1 подпрограммы: развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети администрации города Рязани со скоростью 1 Гбит/сек | % | 0 | | 15 | 15 | |  |
| 2.1.1.2 | Задача 2 подпрограммы: обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1 | Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и специальным программным обеспечением | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 2.1.1.3 | Задача 3 подпрограммы: оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием | | | | | | | |
| 2.1.1.3.1 | Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной техники (со сроком службы менее 5 лет) | % | 45 | | 45 | 45 | |  |
| 2.1.1.4 | Задача 4 подпрограммы: развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1 | Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | % | 8 | | 8 | 8,6 | |  |
| 3 | Задача 3 Программы: создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления | | | | | | | |
| 3.1 | Количество объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий | шт. | 61 | | 64 | 64 | |  |
| 3.1.1 | Подпрограмма: «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий на 2014- 2020 годы» | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Задача 1 подпрограммы: повышение информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1 | Количество информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления по месту жительства, опубликованных в средствах массовой информации | шт | 230 | | 230 | 251 | | Увеличение количества мероприятий в сфере ТОС и Советов территорий сопровождается увеличением количества информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления по месту жительства и их публикаций в средствах массовой информации. То есть положительное отклонение показателя связано с положительным отклонением показателя 3.1.1.2.1. |
| 3.1.1.1.2 | Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) | Тыс. ед | 6 | | 8 | 12,33 | | Осуществляется регулярное обновление интернет-сайта ТОС и Советов территорий ст-рязань.рф – публикация информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления. За 12 месяцев подготовлено и размещено на сайте 152 новостных материала. Проводится активная информационная политика по продвижению сайта ст-рязань.рф, в том числе посредством указания адреса сайта в средствах массовой информации, на полиграфической продукции (календари, баннеры), в ежеквартальном буклете «Вестник ТОС и Советов территорий» и другой информационной продукции. Также наблюдается мульти-пликатив-ный эффект при популяризации сайта посредством устного общения активистов ТОС и Советов территорий как между собой, так и с другими жителями. |
| 3.1.1.2 | Задача 2 подпрограммы: Создание условий для участия объединений общественного самоуправления в решении вопросов местного значения | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1 | Количество информационно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединения общественного самоуправления | Ед. | 170 | | 180 | | 221 | Положительное отклонение показателя связано с увеличением количества общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания (показатель 3.1.1.2.2), а также с повышением эффективности взаимодействия населения и органов местного самоуправления в направлении решения различных вопросов территорий проживания. |
| 3.1.1.2.2 | Количество общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания (участие в публичных слушаниях, месячниках по благоустройству, в городском смотре-конкурсе «На лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления», проведение спортивных и досуговых мероприятий, разработка планов социально - экономического развития территорий проживания, а также предложений по расходованию бюджетных средств) | Ед. | 230 | | 250 | | 596 | Положительное отклонение связано с повышением активности населения в решении вопросов территорий проживания и с увеличением количества жителей, вовлеченных в общественное самоуправление. За 2014 год силами активистов ТОС и Советов территорий проведено 295 субботников, на участие в конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» было подано 196 заявок, силами коллективов ТОС и Советов территорий во взаимодействии с органами местного самоуправления города Рязани проводятся праздники дворов и улиц, праздничные массовые мероприятия к государственным датам, спортивные соревнования, в том числе между ТОСами. За 2014 год силами ТОС и Советов территорий организовано и проведено около 100 различных праздников. Актив ТОС и Советов территорий принял участие в 5 публичных слушаниях. |
| 4 | Задача 4 Программы: повышение эффективности управления муниципальными финансами | | | | | | | |
| 4.1 | Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) по средством внедрения модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджетных ассигнований бюджета города Рязани | % | 31,3 | | 60 | | 73,2 |  |
| 5 | Задача 5 Программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом | | | | | | | |
| 5.1 | Доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади города | % | 65 | | 67 | | 68 |  |
| 5.2. | Доля распределенного имущества казны | % | 98,5 | | 98,8 | | 98,8 |  |
| 6 | Задача 6 Программы: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани | | | | | | | |
| 6.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | Ед. | 96 | | 85 | | 135 | Ежегодное обучение 85 муниципальных служащих – это минимальный показатель. В связи с экономией средств по результатам размещения заказов, а также экономией командировочных расходов за счет проведения большинства семинаров на территории города Рязани удалось обучить на 50 чел. больше. |