- Приложение № 2 к отчету

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы

за 2017 год

| №№ пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финанси-рование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % |  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффекти-вность основных мероп- риятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |
| 1 | Задача 1 МП: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих |  | 569,5 | 56,6 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | ед. | 85 |  | 102 | 120 | 212,0 |
| 2 | Задача 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 954,0 | 653,4 | 68,5 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 85 |  | 86,4 | 101,6 | 148,3 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.2. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | 300 | 0 | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | 654 | 653,4 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | 482,0 | 481,44 | 99,9 |  | Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % | 45 |  | 45 | 100 | 100,1 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | 482,0 | 481,44 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | 845,0 | 845,0 | 100 |  | Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | % | 22 |  | 22 | 100 | 100 |
| 4 | Задача 4 МП: создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,7 |
| 4.1 | Основное мероприятие 5. Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани | 887,3 | 887,3 | 100 |  | Количество объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий | % | 70 |  | 74 | 105,7 | 105,7 |
| 4.1.1 | Мероприятие 5.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении | 55,0 | 55,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 5.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий | 832,3 | 832,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5 МП: повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 5.1. | Основное мероприятие 6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани | 3666 | 3664,21 | 100 |  | Уровень дефицита бюджета города Рязани | % | 1 | 3,7 |  | 27 | 27 |
| 5.1.1 | Мероприятия 6.1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города Рязани | – | – | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятия 6.2. Дальнейшее развитие программно-целевого метода организации бюджетного процесса города Рязани | – | – | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Мероприятия 6.3. Повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса | – | – | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Мероприятия 6.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами | 3666 | 3664,21 | 99,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 7 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,6 |
| 6.1 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | 7828,2 | 4825,27 |  | 61,6 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | % | 77 | 79 |  | 102,6 | 166,6 |
| 6.1.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 2500 | 540,79 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | 3007,2 | 3938,21 |  | 131,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | 2021,0 | 81,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | 300,0 | 265,27 |  | 88,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы | 15668,5 | 11926,1 |  | 76,1 |  |  |  |  |  |  | 126,6 |