|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |

- Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижении целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений

в городе Рязани» на 2017 – 2020 годы за 2017 год

Ответственный исполнитель: отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений

| №№ пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значе-ние инди-катора на 2020г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2020 годы | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1410,4 | 1410,4 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | УОиМП |  | 808,4 | 808,4 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | УК |  | 282,0 | 282,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | УФКиМС |  | 94,0 | 94,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация города Рязани |  | 226,0 | 226,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 348,2 | 348,2 | 100,0 |  | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани, увеличится до 12,7% от их общей численности | Управлением культуры организовано проведение фестиваля еврейской книги «Евреи – народ книги», тематического вечера «Венок содружества» и 2-х праздников: «Сабантуй собрал друзей» и День национальной книги «Мудрое слово Расула Гамзатова» Префектурами районов проведены 26 мероприятий, направленных на сохранение традиций и обычаев народов, проживающих в районах города Рязани. Наиболее крупные из них: фестиваль национальных культур «Дружба народов - единство России», конкурсная программа «Возьмемся за руки, друзья!», праздник, посвященный Международному дню толерантности «Россия многонациональная», акция «День памяти и скорби - символ примирения людей разных национальностей и веры» УОиМП организовано проведение городской выставки «Парад народного костюма», в которой было представлено более 30 национальных костюмов народностей проживающих на территории города Рязани и Рязанской области |
|  |  | УОиМП |  | 65,8 | 65,8 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Префектуры |  | 226,0 | 226,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | УК |  | 56,4 | 56,4 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани | УОиМП Префектуры УК | % | 12,7 | 12,8 | 100,8 | 15 | Индикатор выполнен |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани | Всего, в том числе: УОиМП | Бюджет города Рязани | 526,4 526,4 | 526,4 526,4 | 100,0 100,0 |  | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев, увеличится до 1108 человек | Организовано проведение 7 фестивалей, 1 конкурса, 2 выставок среди детей, подростков и молодежи, в которых приняли участие 1150 человек. Наиболее крупные из них: фестиваль национальных культур для учащихся образовательных учреждений города Рязани «Возьмемся за руки, друзья», городской межнациональный фестиваль песни и танца народов мира для студентов «Соцветие», открытый городской фестиваль-конкурс народного творчества «Масленица». Организовано обеспечение деятельности Центра межнациональных культур города Рязани. Приобретены: 1 ноутбук, 2 принтера, 1 жесткий диск, 1 телевизор и 1 ламинатор |
|  | ИНДИКАТОР: Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев | УОиМП | чел. | 1108 | 1150 | 103,8 | 1500 | Индикатор выполнен |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 347,8 | 347,8 | 100,0 |  | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани, увеличится до 94 человек | Организовано проведение двух городских и одного межрегионального фестиваля, посвященных общегосударственным и национальным праздничным датам в образовательных учреждениях, в которых приняли участие 110 человек. Среди них - межрегиональный открытый фестиваль цыганской культуры «Пламя сердца», городской молодежный фестиваль национальных культур «Будем знакомы», региональный этап Общероссийского межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном». Организовано проведение четырех праздничных мероприятий, посвященных общегосударственным и национальным праздничным датам в учреждениях культуры, в которых приняли участие 114 человек. Среди них – международный день «Навруз», концертно-развлекательная программа «Многоликая Россия». Организовано проведение II городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами» с участием более 100 представителей национальных общественных организаций |
|  |  | УОиМП |  | 75,2 | 75,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | УК |  | 178,6 | 178,6 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | УФКиМС |  | 94,0 | 94,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | УОиМП УК УФКиМС | чел. | 94 | 114 | 121,3 | 250 | Индикатор выполнен |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 112,8 | 112,8 | 100,0 |  | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани, увеличится до 9 единиц | Организовано проведение 10 мероприятий (конференций, «круглых столов», конгрессов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров) с представителями национальных общественных и религиозных организаций. Среди них: методическое совещание с представителями «Рязанской местной еврейской национально-культурной автономии» по вопросам организации и проведения концерта ансамбля еврейской музыки «Алэвай», круглый стол с участием руководителей учреждений культуры г. Рязани и Муромской области на тему: «Особенности организации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений среди молодежи. Опыт работы Центра межнациональных культур г. Рязани», круглый стол на тему: «Создание постоянно действующей выставки предметов культуры, быта и одежды представителей всех народностей и этнических групп, проживающих на территории города Рязани», круглый стол, приуроченный к 72 годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Организовано проведение 4 занятий и мастер-классов по гармонизации межличностных отношений в целях ознакомления с богатой многовековой культурой, традициями и обычаями народов, проживающих на территории города Рязани, в которых приняли участие 146 человек |
|  |  | УОиМП |  | 65,8 | 65,8 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | УК |  | 47,0 | 47,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | УОиМП УК | шт.. | 9 | 10 | 111,1 | 25 | Индикатор выполнен |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Рязани | УОиМП УК УФКиМС Префектуры | Без финанси рования |  |  |  |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани, увеличится до 54% | 30 марта 2017 года Центр межнациональных культур города Рязани принял участие в организации семинара-практикума для заместителей директоров по воспитательной работе на тему: «Повышение эффективности работы образовательных учреждений по профилактике асоциальных явлений среди молодежи». 28 апреля 2017 года проведена социальная акция «Мост дружбы», посвященная Всемирному дню породненных городов. Проведено методическое совещание по вопросам профилактики ненависти по признаку национальности и вероисповедания в период празднования Масленицы Проведено методическое совещания для заместителей директоров муниципальных спортивных школ по толерантному поведению учащихся учреждений в вопросах вероисповедания и межнациональных отношений. Проведены 6 организационно-методических семинаров-совещаний с руководителями национальных общественных и религиозных организаций (капитанами команд), выступающих на шести этапах Городской спартакиады «Дружим народами» (ВФСК ГТО, стрельба ый тенис, шахматы) Проведены четыре семинара-совещания с представителями национальных общественных организаций по вопросам организации культурно-просветительных мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций, языков народностей, проживающих на территории города Рязани, а также на профилактику экстремистских проявлений и обучение толерантному поведению. Проведен 1 семинар по профилактике правонарушений, направленных на возбуждение ненависти и унижения человеческого достоинства по признаку национальности и вероисповедания. Состоялась рабочая встреча с директором Региональной общественной организации "Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува» (РОО "ЕОКЦ РО «Хесед-Тшува»), председателем Рязанской региональной общественной организации «Межнациональная Ассоциация «Мы разные, и мы вместе» Людмилой Захаровой. На встрече обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Присутствовало 10 человек Проведены 6 сходов цыганского населения, проживающего в поселке Дягилево по вопросам профилактики правонарушений, загрязнения окружающей среды, незаконного строительства. Проведено три совещания по вопросам профилактики правонарушений среди цыганского населения. Проведен 1 семинар с представителями населения пос. Дягилево на тему «Социально-бытовые конфликты цыган и поиск конструктивного диалога для разрешения проблем» Проведено 8 семинаров по профилактике правонарушений, направленных на возбуждение ненависти и унижения человеческого достоинства по признаку национальности и вероисповедания. 3 беседы с учащимися школы № 51,72, рязанской школы — интерната на тему «Народов много, страна одна»; 1 встреча с представителем Рязанской региональной общественной организацией «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе». Захаровой Л.А. по теме: «Народы России в Великой Отечественной войне», библиотека-филиал ЦСБД № 4; 2 беседы из цикла «Гражданин Вселенной», библиотека -филиал № 1, 3 Проведено 3 семинара - совещания с представителями национальных общественных организаций по профилактике правонарушений, направленный на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства по признаку национальности и вероисповедания на тему: «Пропаганда интернационализма, дружбы народов», а также 2 семинара - совещания на тему: «Противодействие распространению экстремистской идеологии среди несовершеннолетних и молодежи», 3 семинара - совещания на темы: «Уголовная ответственность за экстремизм», «Ты имеешь право на уважение человеческого достоинства и защиту от унижения, оскорбления, но помни, что это право имеет каждый, не только ты», «О доброте и человечности», 4 семинара совещания на темы: «Особенности ответственности несовершеннолетних», «Преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности», «Противодействие религиозному экстремизму как основа мирного сосуществования различных конфессий в городе Рязани», «Психологические аспекты профилактики экстремизма и терроризма среди старшеклассников» Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Октябрьского района увеличилась до 54 %.. Организовано проведение 124 рейдов, в результате которых выявлено и устранено 270 надписей, рисунков или символики экстремистской направленности. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | из пневматической винтовки, футбол, настольный тенис, шахматы и армспорт. Проведены 6 сходов цыганского населения, проживающего в поселке Дягилево по вопросам профилактики правонарушений, загрязнения окружающей среды, незаконного строительства. Проведено три совещания по вопросам профилактики правонарушений среди цыганского населения. Проведен 1 семинар с представителями населения пос. Дягилево на тему «Социально-бытовые конфликты цыган и поиск конструктивного диалога для разрешения проблем». Проведено 8 семинаров по профилактике правонарушений, направленных на возбуждение ненависти и унижения человеческого достоинства по признаку национальности и вероисповедания |
|  | ИНДИКАТОР: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | УОиМП УК УФКиМС Префектуры | %. | 54 | 54 | 100,0 | 57 | Индикатор выполнен |  |
| 2 | - Задача 2. Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 75,2 | 75.2 | 100,0 |  | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания увеличится до 78% | Проведено 84 мероприятия, по профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов, посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих культурах и религиях, национальных обычаях и традициях в регионе. Размещено на официальном сайте администрации города Рязани 140 информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия экстремистским проявлениям молодежи, формирования норм толерантного поведения. В период с 27 сентября по 7 декабря 2017 года на базе МАУК «Дворец молодежи города Рязани» организовано проведение конкурса по изготовлению социальной рекламы и рекламно-информационных материалов, направленных на формирование гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений. По итогам конкурса подготовлено: 2 видеоролика, 50 плакатов и 20 рисунков. В 2018 году лучшие работы будут выставлены в фойе МАУК «Рязанский дворец молодежи» на обозрение широкого круга зрителей. |
|  |  | УОиМП |  | 75,2 | 75.2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | УК УФКиМС Префектуры | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | УОиМП УК УФКиМС Префектуры | % | 78 | 78 | 100,0 | 80 | Индикатор выполнен |  |

Примечание:

| ОДМПП | - | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации |
| --- | --- | --- |
| СМИ | - | отдел по связям со средствами массовой информации |
| УОиМП | - | управление образования и молодежной политики |
| УК | - | управление культуры |
| УФКиМС | - | управление по физической культуре и массовому спорту |
| Префектуры | - | территориальные управления – префектуры районов города Рязани |
| Центр | - | городской центр межнациональных культур |