УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

_______________ В.С. Бурмистров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2020 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 24 февраля 2020 года |
| Исполнитель | Ризаева Алена Юрьевна — главный специалист отдела природопользования и экологии управления благоустройства города администрации города Рязани (тел.: 29-78-65, eco1@admrzn.ru) |

Начальник управления

благоустройства города                                                                     Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» направлена на достижение основной               цели - улучшение качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов. Все целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, запланированные на 2020 год, достигли своих плановых значений.

Достигнут показатель «Площадь земельных участков, освобожденных                              от загрязняющих веществ» - 11,3 га. В 2020 году в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна» выполнен I этап реализации проекта «Ликвидация несанкционированной свалки отходов                       и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани», в ходе исполнения которого были проведены работы по переработке 13,5 тыс. м3 древесных отходов, утилизации 210 м3 отходов III класса опасности, разработке (планированию, перемещению по проектным отметкам) 178,8 тыс. м3 отходов тела свалки (технологический этап рекультивации свалки), устройству водоотводных канав.

Выполнение задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города» определяет показатель «Количество территорий зеленого фонда,                 на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений». В ходе решения данной задачи оформлены и поставлены на кадастровый учет 2 земельных участка, занятых зелеными насаждениями. В отношении 12 земельных участков разработаны схемы. В целях постановки их                                    на государственный кадастровый учет в Комиссию по землепользованию                        и застройке в городе Рязани были направлены материалы для проведения процедуры по внесению изменений в Генеральный план города Рязани в части приведения данных земельных участков площадью более 10 га к одной функциональной зоне Р2. В отношении 6 земельных участков Рязанской городской Думой принято решение о внесении изменений в Генеральный план города Рязани. В отношении оставшихся земельных участков данная процедура будет осуществляться в 2021 году. Приобретены 30 крупномерных саженцев клена краснолистного, которые высажены на территории сквера имени                              В.Ф. Маргелова.

Показатели «Число жителей города, ежегодно принимающих участие                   в экологических мероприятиях» и «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию» связаны с решением задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе Рязани, связанной с распространением вирусной инфекции COVID-19, распоряжением Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг «О введении с 17.03.2020 и до особого распоряжения                на территории Рязанской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области режима повышенной готовности» было запрещено проведение массовых мероприятий. Однако, работа по экологическому воспитанию и образованию населения города Рязани не была приостановлена и проводилась                                  в дистанционном формате. Так, в 2020 году было проведено более 5 тысяч мероприятий экологической направленности в онлайн-режиме.

В целях предоставления субсидии в размере 225,0 тыс. рублей некоммерческим организациям с 05.08.2020 по 09.08.2020 был проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды и защите животных, в 2020 году.  По итогам данного конкурса было заключено соглашение с НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья»                           на предоставление указанной субсидии. Предоставленная субсидия была освоена в полном объеме.

Показатели «Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание» и «Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами» связаны с решением задачи 4 «Организация                     и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования». За отчетный год образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей и жителями города Рязани передано                   на демеркуризацию (обезвреживание) порядка 10000 единиц отработанных ртутьсодержащих ламп. С целью повышения уровня грамотности населения                 о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами были изготовлены                        листовки в количестве 270 шт., содержащие информацию о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами, которые размещены на информационных досках в многоквартирных жилых домах.

Показатели «Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам», «Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений» и «Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений                              с неудовлетворительным уровнем безопасности, от числа запланированных                 к ремонту» определяют решение задачи 5 муниципальной программы «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                            и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах». В 2020 году в рамках выделенного объема финансирования проведены работы                               по анофелогенной обработке 28 муниципальных водоемов общей площадью                  17,4 тыс. кв. м; лабораторным исследованиям качества воды 12 муниципальных водных объектов; проведены работы по санитарной прочистке русла водотока на участке от центральной дороги, ведущей к пос. Борки, до Борковского карьера № 2 и по санитарной очистке береговой полосы пруда в пос. Мирный. В 2020 году реализован контракт от 06.12.2019 № К.2019.084, заключенный                   МБУ «Дирекция благоустройства города» с ООО «Чистые реки» на сумму  399,2 тыс. рублей на проведение санитарной очистки от иловых отложений пруда, расположенного по адресу: г Рязань, ул. Гоголя, соор. 55 А. Оплата данного контракта была произведена в 2020 году за счет денежных средств, находящихся на счету МБУ «Дирекция благоустройства города» с 2019 года.

Показатель «Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды» связан с решением задачи 6 «Получение информации                  об уровнях загрязнения объектов окружающей среды». В 2020 году проводились мероприятия по формированию справки о радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха города Рязани за 2019 год и разработке радиационно-гигиенического паспорта города Рязани за 2019 год.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин не выполнения).

На реализацию мероприятий муниципальной программы на начало отчетного года было выделено 3135,4 тыс. рублей (бюджет города Рязани).

По состоянию на 31.12.2020 объем финансирования программы с учетом внесенных изменений по финансированию составил 36766,4 тыс. рублей, в том числе: 28589,6 тыс. рублей - федеральный бюджет, 4708,4 тыс. рублей - областной бюджет, 3468,4 тыс. рублей - бюджет города Рязани.

В ходе реализации муниципальной программы фактически освоено 23000,55 тыс. рублей, в том числе: 16898,2 тыс. рублей - федеральный бюджет, 2782,9 тыс. рублей - областной бюджет, 3319,45 тыс. рублей - бюджет города Рязани, что связано со следующими факторами:

- по результатам проведенных торгов на выполнение работ по реализации проекта «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани» в ходе торгов произошло понижение цены на 13754,6 тыс. рублей, в связи с чем общая стоимость заключенных контрактов составила 19880,2 тыс. рублей, из них: 16898,2 тыс. рублей - федеральный бюджет, 2782,9 - областной бюджет, 199,1 тыс. рублей - бюджет города Рязани. Работы по данным контрактам были выполнены, денежные средства освоены в полном объеме. 29 декабря 2020 года между администрацией города Рязани и министерством природопользования Рязанской области было заключено дополнительное соглашение (прилагается)  с целью уточнения суммы выделенной субсидии (сумма субсидии                           33634,8 тыс. рублей заменена на 19880,2 тыс. рублей).

- 10,7 тыс. рублей не были освоены управлением образования                                  и молодежной политики в рамках основного мероприятия «Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС)», в связи с отсутствием в этом необходимости.

- по результатам проеденных торгов на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по муниципальному контракту от 07.04.2020                               №  08592000011200021400001, заключенному с ИП Артюшина Л.А., произошло понижение цены на 0,55 тыс. рублей, в связи с чес стоимость заключенного контракта составила 129,5 тыс. рублей.

Проведено более 5000 мероприятий экологической направленности, целью которых было повышение уровня экологической культуры                                    и ответственности населения. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе Рязани, связанной с распространением вирусной инфекции COVID-19, учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также учреждениями культуры все экологические мероприятия проводились в дистанционном формате. Активные участники мероприятий награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами. Кроме того, в рамках Дней защиты от экологической опасности были проведены такие мероприятия, как установка на водных объектах города Рязани информационных табличек и «Купание запрещено!», акция по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от жителей индивидуального жилого сектора, ликвидированы несанкционированные свалки                                       с отработанными ртутьсодержащими лампами. Собранные ртутьсодержащие отходы были переданы на утилизацию в специализированную организацию.

На проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани выделено 374,3 тыс. рублей, которые освоены                        в полном объеме.

В соответствии с заключенным соглашением с НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» на расчетный счет организации перечислено                  225,0 тыс. рублей на осуществление мероприятий, связанных с реализацией деятельности по охране окружающей среды и защите животных.

В рамках организации централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей передано                      на демеркуризацию (обезвреживание) 9751 единица отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 2 контейнера для хранения отработанных ртутных ламп и 2 демеркуризационных комплекта. На проведение данных мероприятий из бюджета города Рязани выделено 291,2 тыс. рублей, из них освоено - 280,5 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы заключены следующие контракты:

- от 25.02.2020 № Ц-48-20д с ГАУ РО «Центр госэкспертизы Рязанской области» на сумму 1,1 тыс. рублей на проведение работ по проверке сметной документации по проекту «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани»;

- от 12.11.2020 № 72 с ООО «Центр ИСК и М» на сумму 129,5 тыс. рублей на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по муниципальному контракту от 07.04.2020 №  08592000011200021400001, заключенному с ИП Артюшина Л.А. на выполнение работ: «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель                  в районе Хамбушево г. Рязани»;

- от 07.04.2020 № 08592000011200021400001 с ИП Артюшина Л.А.                    на сумму 19853,6 тыс. рублей, из них: 16 875,6 тыс. рублей - федеральный бюджет, 2 779,2 тыс. рублей - областной бюджет, 198,8 тыс. рублей - бюджет города Рязани;

- от 03.04.2020 № 8592000011200021080001 с ООО «РОСЬ-Инжиниринг»  на сумму 26,6 тыс. рублей, из них: 22,6 тыс. рублей - федеральный бюджет,              3,7 тыс. рублей - областной бюджет, 0,3 тыс. рублей - бюджет города Рязани;

- от 16.03.2020 № 4 и от 16.03.2020 № 5 с ИП Черныгин Е.О. на сумму               55,0 тыс. рублей и 45,0 тыс. рублей соответственно на проведение работ                      по межеванию земельных участков, расположенных в районе ул. Новаторов                 и ул. Окская, 15А;

- от 24.04.2020 № 2020.037 с ООО «ДСГ-1» на сумму 144,1 тыс. рублей               на приобретение 30 саженцев клена краснолистного, которые были высажены на территории сквера имени В.Ф. Маргелова;

- от 03.07.2020 № 47 с ООО «Бюро Новостей» на сумму 8,0 тыс. рублей               на изготовление печатной продукции (листовок) в количестве 270 шт., содержащей информацию о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами;

- от 26.03.2020 № 24-03/20ПД с ИП Манакин П.В. на сумму                               76,87 тыс. рублей на санитарную прочистку русла водотока на участке                          от центральной дороги, ведущей к пос. Борки, до Борковского карьера № 2;

- от 29.07.2020 № 2020.089 с ИП Рябов А.Ю. на сумму 300,56 тыс. рублей на выполнение работ по санитарной очистке береговой полосы пруда                           в пос. Мирный;

- от 08.06.2020 № 2020.054 с ООО «Эколаб» на сумму 36,6 тыс. рублей                 на проведение работ по дезинсекции 28 потенциально опасных муниципальных водных объектов от личинок комаров. Площадь обработанной территории составила 17,4 тыс. кв. м;

- от 23.06.2020 № 41 с МП «Водоканал города Рязани» на сумму                70,6 тыс. рублей на выполнение лабораторных работ по исследованию качества воды 12 муниципальных водных объектов;

- от 27.08.2020 № 57 с ФГБУ «Центральное УГМС» на сумму                               3,01 тыс. рублей на формирование справки о радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха города Рязани за 2019 год;

- от 27.04.2020 № 23 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» на сумму 269,54 тыс. рублей на выполнение работ по разработке радиационно-гигиенического паспорта города Рязани за 2019 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы прилагаются (приложение № 1).

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 25.02.2020 № 732 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов годы согласно решениям Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 12.12.2019 № 387-III. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 27.03.2020 № 1314 | В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 24.08.2020 № 3007 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2020 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III» от 25.06.2020 № 128-III. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 14.10.2020 № 3840 | В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 04.12.2020 № 4582 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2020 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III» от 14.09.2020 № 163-III. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 31.12.2020 № 5161 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2020 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III» от 24.12.2020 № 255-III. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» проведена оценка эффективности основных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом.

1. Задача 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

1.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

- площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ:

Диi = 11,3:0,01*100 = 113000 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

1.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 1.1. «Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий»:

ФОМi = 20010,8:303,3*100 = 6597,6 %

1.3 Оценка эффективности основного мероприятия 1.1. «Разработка                        и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба                     и реабилитации загрязненных территорий»:

ЭОМi = 113000:6597,6*100 = 1712,7 %

1.4 Оценка эффективности выполнения задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

ЭЗ = 1712,7:1 = 1712,7 %

2. Задача 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

2.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

- количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений:

Диi = 526:526*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

2.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города»:

ФОМi = 244,1:630,0*100 = 38,7 %

2.3 Оценка эффективности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города»:

ЭОМi = 100:38,7*100 = 258,4 %

2.4 Оценка эффективности выполнения задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

ЭЗ = 258,4:1 = 258,4 %

3. Задача 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

3.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях:

Диi = 244:244*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию:

Диi = 1:1*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

3.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3:

ФОМi = 374,3:481,2 *100 = 77,8 %

- основное мероприятие 3.2 задачи 3:

ФОМi = 225,0:225,0 *100 = 100 %

3.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3:

ЭОМi = 100:77,8*100 = 128,5 %

- основное мероприятие 3.2 задачи 3:

ЭОМi = 100:100*100 = 100 %

3.4 Оценка эффективности выполнения задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности                     в решении экологических вопросов»:

ЭЗ = 228,5:2 = 114,3 %

4. Задача 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                     и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

4.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                       и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание:

Диi = 22,7:22,7*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество ежегодно издаваемых информационных материалов                       о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами:

Диi = 270:270*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

4.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                         и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие  4.1 задачи 4:

ФОМi = 280,5:305,7*100 = 91,8 %

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ФОМi = 8,0:8,1*100 = 98,8 %

4.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                              и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие 4.1 задачи 4:

ЭОМi = 100:91,8*100 = 108,9 %

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ЭОМi = 100:98,8*100 = 101,2 %

4.4 Оценка эффективности выполнения задачи 4 «Организация                             и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

ЭЗ = 210,1:2 = 105,1 %

5. Задача 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

5.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих                      к водным объектам:

Диi = 737,0:737,0*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений:

Диi = 100:100*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

5.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                              и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ФОМi = 1514,7:414,0*100 = 365,9 %

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ФОМi = 70,6:70,6*100 = 100 %

5.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ЭОМi = 100:365,9*100 = 27,3 %

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ЭОМi = 100:100*100 = 100 %

5.4 Оценка эффективности выполнения задачи 5 «Обеспечение мер                             по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

ЭЗ = 127,3:2 = 63,7 %

6. Задача 6 «Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

6.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 6 «Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

- количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных                         на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды:

Диi = 2:2*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

6.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 6.1. «Организация мероприятий, направленных на получение информации                       об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

ФОМi = 272,55:697,5*100 = 39,1 %

6.3 Оценка эффективности основного мероприятия 6.1. «Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

ЭОМi = 100:39,1*100 = 255,8 %

6.4 Оценка эффективности выполнения задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

ЭЗ = 255,8:1 = 255,8 %

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы.

ЭМП = 1712,7+258,4+114,3+105,1+63,7+255,8 = 2510,0:6 = 418,3 %

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» в 2020 году является высокоэффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества окружающей среды предлагаем продолжить  реализацию комплекса вышеперечисленных мероприятий в рамках  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015                    № 4546.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани»

за _2020_ год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2024 г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» | УБГ | Всего, в том числе: | 36766,4 | 23000,55 | 62,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 28589,6 | 16898,2 | 59,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4708,4 | 2782,9 | 59,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 3468,4 | 3319,45 | 95,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе | 33765,9 | 20010,8 | 59,3 |  | Восстановление нарушенных земель: подготовка участков для проведения работ по восстановлению природной растительности и последующей рекультивации земель и их восстановлению |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 28589,6 | 16898,2 | 59,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4708,4 | 2782,9 | 59,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 467,9 | 329,7 | 70,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | по проекту | 336,8 | 199,1 | 59,1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация проекта ликвидации несанкционированной свалки и рекультивация земель в районе пос. Хамбушево в г. Рязани | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе | 33765,9 | 20010,8 | 59,3 |  |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 25.02.2020 № Ц-48-20д с ГАУ РО «Центр госэкспертизы Рязанской области» на сумму 1,1 тыс. рублей на проведение работы по проверке сметной документации по проекту «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани». 2. Заключен муниципальный контракт от 12.11.2020 № 72 с ООО «Центр ИСК и М» на сумму 129,5 тыс. рублей на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по муниципальному контракту от 07.04.2020 №08592000011200021400001, заключенному с ИП Артюшина Л.А. на выполнение работ: «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани». 3. Заключен муниципальный контракт от 07.04.2020 №08592000011200021400001с ИП Артюшина Л.А. на сумму 19853,6 тыс. рублей, в рамках которого выполнены следующие работы: - удаление (сводка) древесно-кустарниковой растительности и переработка 13,5 тыс. м3 древесных отходов в щепу; - утилизация 210 м3 отходов III класса опасности; - 178,8 тыс. м3 отходов тела свалки (технологический этап рекультивации свалки) - устройство водоотводных канав. 4. Заключен муниципальный контракт от 03.04.2020 № 8592000011200021080001 с ООО «РОСЬ-Инжиниринг» на сумму 26,6 тыс. рублей на осуществление строительного контроля за выполнением работ по ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 28589,6 | 16898,2 | 59,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4708,4 | 2782,9 | 59,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 467,9 | 329,7 | 70,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | по проекту | 336,8 | 199,1 | 59,1 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реализация проекта ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по адресу: ул. Октябрьская, д. 60, корп. 1 | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | В 2020 году управлением благоустройства города не планировалась реализация данного мероприятия в связи с отсутствием территорий, загрязненных нефтепродуктами. |  |
|  | Индикатор: Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ |  | га | 11,3 | 11,3 | 100 | 11,3 | Индикатор выполнен |  |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Всего, в том числе: | 244,1 | 244,1 | 100 |  | Восстановление зеленых насаждений, межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельных участков, занятых зелеными насаждениями, оформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занятыми зелеными насаждениями, повышение рекреационной привлекательности, увеличение количества зеленых насаждений |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 244,1 | 244,1 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оформление земельных участков, занятых зелеными насаждениями, в том числе городскими лесами (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  | 1. Заключен контракт от 16.03.2020 № 4 с ИП Черныгин Е.О. на сумму 55,0 тыс. рублей на проведение работ по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Новаторов. 2. Заключен контракт от 16.03.2020 № 5 с ИП Черныгин Е.О. на сумму 45,0 тыс. рублей на проведение работ по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Окская, 15А. |  |
| 2.1.2 | Воспроизводство зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Всего, в том числе: | 144,1 | 144,1 | 100 |  |  | Заключен контракт от 24.04.2020 № 2020.037 с ООО «ДСГ-1» на сумму 144,1 тыс. рублей на приобретение 30 крупномерных саженцев клена краснолистного, которые были высажены на территории сквера имени В.Ф. Маргелова. |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Формирование природно-антропогенных объектов в границах зеленых зон города Рязани, в том числе разработка проектной документации | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | В 2020 году управлением благоустройства города не планировалось проведение данного мероприятия в связи с отсутствием финансирования. |  |
|  | Индикатор: Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений |  | ед. | 526 | 526 | 100 | 530 | Индикатор выполнен |  |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | УБГ, УОиМП, УК | Бюджет города Рязани | 374,3 | 374,3 | 100 |  | Повышение уровня экологического образования населения и социально- экологической ответственности, вовлечение населения в участие в мероприятиях экологической направленности и в решение экологических проблем |  |  |
| 3.1.1 | Подведение итогов Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани | УБГ | Бюджет города Рязани | 215,2 | 215,2 | 100 |  |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 09.12.2019 № 78 с АО «СОГАЗ» на сумму 22,0 тыс. рублей, на проведение работ по обязательному страхованию гидротехнического сооружения (дамба насыпная земляная с затомпонированным трубчатым водосбросом), расположенного по адресу: г. Рязань, район Турлатово, 1. В 2019 году была произведена оплата по данному контракту. Однако, из-за допущенной технической ошибки денежные средства в размере 22,0 тыс. рублей были возвращены в 2020 году на расчетный счет администрации города Рязани. В целях соблюдения всех обязательств выполнения указанного контракта после устранения выявленных неточностей оплата по контракту была произведена в 2020 году в полном объеме. 2. Заключен муниципальный контракт от 15.04.2020 № 20 с ИП Власенко Е.И. на сумму 27,8 тыс. рублей на изготовление 20 шт. информационных знаков «Купание запрещено!», которые установлены на водных объектах города Рязани в местах несанкционированного купания жителей города. В целях награждения победителей экологических мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2020 году: - заключен муниципальный контракт от 02.06.2020 № 36 с ООО «Прио-Форм надежности» на сумму 9,0 тыс. рублей на приобретение канцелярских товаров для детей дошкольного возраста ; - заключен муниципальный контракт от 03.07.2020 № 48 с ООО «АйТи-Интегра» на сумму 41,96 тыс. рублей на приобретение МФУ и принтеров; - заключен муниципальный контракт от 03.07.2020 № 46 с ООО «Системы» на сумму 6,2 тыс. рублей на изготовление благодарственных писем в количестве 300 шт. 3. Заключен муниципальный контракт от 21.08.2020 № 56 с ООО «СПЕКТР» на сумму 108,2 тыс. рублей на передачу на утилизацию 36 шт. отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп, 4 ртутных градусников, 35 кг боя отработанных люминесцентных ламп. Указанные отходы образовались в ходе проведения акций по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от жителей индивидуального жилого сектора города, а также при ликвидации несанкционированных свалок города Рязани. |  |
| 3.1.2 | Проведение акций, конкурсов, слетов, экологических олимпиад и других мероприятий в сфере образования | УОиМП | Бюджет города Рязани | 117,3 | 117,3 | 100 |  |  | Образовательными учреждениями города Рязани было проведено порядка 15 масштабных мероприятий экологической направленности. Для реализации учебно-исследовательской деятельности, пополнения видового состава цветочно-декоративных культур РГСЮН были приобретены семена цветочных и овощных культур. Подведены итоги Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2020 году. |  |
| 3.1.3 | Проведение акций, конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере культуры | УК | Бюджет города Рязани | 41,8 | 41,8 | 100 |  |  | Денежные средства в полном объеме перечислены на счет МБУК «Центральная библиотечная система города Рязани» на проведение мероприятий, покупку подарков для поощрения участников мероприятий, проводимых в 2020 году, расходные материалы для организации и проведения мероприятий. Всего учреждением культуры было проведено 15 мероприятий. |  |
|  | Индикатор: Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях |  | тыс.чел. | 244 | 244 | 248 |  | Индикатор выполнен |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | УБГ | Бюджет города Рязани | 225,0 | 225,0 | 100 |  | Участие социально ориентированных организаций в решении проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования и охраны животных | С 05.08.2020 по 09.08.2020 проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды и защите животных, в 2020 году. По итогам данного конкурса заключено соглашение с НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» на предоставление субсидии. В соответствии с указанным соглашением на расчетный счет данной организации было перечислено 225,0 тыс. рублей для осуществления мероприятий, связанных с реализацией деятельности по охране окружающей среды и защите животных. |  |
|  | Индикатор: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию |  | ед. | 1 | 1 | 100 | 1 | Индикатор выполнен |  |  |
| 4 | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | УОиМП, УК, УФКиМС | Бюджет города Рязани | 291,2 | 280,5 | 96,3 |  | Сбор и утилизация отработанных ламп в соответствии с требованиями законодательства, снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье человека и окружающую среду |  |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УОиМП | УОиМП | Бюджет города Рязани | 282,0 | 271,3 | 96,2 |  |  | Учреждениями образования передано на демеркуризацию 9380 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 2 специализированных контейнера для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп и 2 демеркуризационных комплекта. |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УК | УК | Бюджет города Рязани | 9,2 | 9,2 | 100 |  |  | Учреждениями культуры передано на демеркуризацию 371 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп. |  |
| 4.1.3 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УФКиМС | УФКиМС | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | Реализация данного мероприятия учреждениями по физической культуре в 2020 году не планировалась. |  |
|  | Индикатор: Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание |  | тыс.шт. | 22,7 | 22,7 | 100 | 24,1 | Индикатор выполнен |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 8,1 | 8,0 | 98,8 |  |  | Заключен муниципальный контракт от 03.07.2020 № 47 с ООО «Бюро Новостей» на сумму 8,0 тыс. рублей на изготовление буклетов, содержащих информацию о правилах безопасного использования энергосберегающих люминесцентных ртутьсодержащих ламп, которые размещены на информационных досках в многоквартирных жилых домах. |  |
|  | Индикатор: Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами |  | шт. | 270 | 270 | 100 | 200 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5 | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 1514,7 | 1514,7 | 100 |  | Улучшение санитарного состояния и эстетического облика водоемов, восстановление естественных процессов самоочистки водоема, уменьшение донных отложений, снижение риска заболевания малярией |  |  |
| 5.1.1 | Проведение работ по реабилитации и благоустройству водоемов: - санитарная прочистка русла водотока на участке от центральной дороги, ведущей к пос. Борки, до Борковского карьера № 2; - санитарная очистка береговой полосы пруда в пос. Мирный. | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 354,0 | 377,4 | 106,6 |  |  | 1. Заключен контракт от 26.03.2020 № 24-03/20ПД с ИП Манакин П.В. на сумму 76,87 тыс. рублей на санитарную прочистку русла водотока на участке от центральной дороги, ведущей к пос. Борки, до Борковского карьера № 2. 2. Заключен контракт от 29.07.2020 № 2020.089 с ИП Рябов А.Ю. на сумму 300,56 тыс. рублей на выполнение работ по санитарной очистке береговой полосы пруда в пос. Мирный. |  |
| 5.1.2 | Проведение анафелогенной обработки муниципальных водоемов (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 60,0 | 36,6 | 61 |  |  | Заключен контракт от 08.06.2020 № 2020.054 с ООО «Эколаб» на сумму 36,6 тыс. рублей на проведение работ по дезинсекции 28 потенциально опасных муниципальных водных объектов от личинок комаров. Денежные средства в размере 23,4 тыс. рублей были перераспределены с данного мероприятия на мероприятие 5.1.1 с целью выполнения работ санитарной очистке береговой полосы пруда в пос. Мирный. |  |
| 5.1.3. | Обеспечение безопасности муниципальных гидротехнических сооружений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели» | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 1100,7 | 1100,7 | 100 |  |  | Денежные средства в размере 1100,7 тыс. рублей находятся на счету МБУ «Дирекция благоустройства города» и перераспределены с 2020 года на 2021 год для проведения торгов на выполнение работ по разработке и согласованию пакета документации для декларирования безопасности и получения разрешения на эксплуатацию гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка), а также по устройству металлического ограждения гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка). |  |
|  | Индикатор: Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам |  | тыс.м2 | 737,0 | 737,0 | 100 | 777,0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 70,6 | 70,6 | 100 |  | Мониторинг водных объектов. Установление источников засорения и загрязнения с целью определения мероприятий по их устранению | Заключен муниципальный контракт от 23.06.2020 № 41 с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 70,6 тыс. рублей на выполнение лабораторных работ по исследованию качества воды 12 муниципальных водных объектов. |  |
|  | Индикатор: Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений |  | % | 100 | 100 | 100 | 80 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | УБГ, подрядные организации | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасного использования территорий, прилегающих к водным объектам. | Мероприятие «Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации» было выполнено в 2017 году. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности от числа запланированных к ремонту |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - | Индикатор отсутствует |  |  |
| 6. | Задача 6. Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 272,55 | 272,55 | 100 |  | Получение информации о неблагоприятных метеорологических условиях с целью регулирования объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также о радиационной обстановке в городе Рязани. |  |  |
| 6.1.1. | Организация работы по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 3,01 | 3,01 | 100 |  |  |  | Заключен муниципальный контракт от 27.08.2020 № 57 с ФГБУ «Центральное УГМС» на сумму 3,01 тыс. рублей на формирование справки о радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха города Рязани за 2019 год. |
| 6.1.2. | Разработка радиационно-гигиенического паспорта города Рязани | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 269,54 | 269,54 | 100 |  |  |  | Заключен муниципальный контракт от 27.04.2020 № 23 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» на сумму 269,54 тыс. рублей на выполнение работ по разработке радиационно-гигиенического паспорта города Рязани за 2019 год. |
|  | Индикатор: Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  | ед. | 2 | 2 | 100 | 2 | Индикатор выполнен |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани»

за _2020_ год

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  |  | Финан-совая обес-печен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1712,7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий | Всего, в том числе | 303,3 | 20010,8 | 6597,7 | Площадь земельных участков, освобожден-ных от загрязняющих веществ | га | 0,010 | 11,3 | 10000 | 1712,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 16898,2 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 2782,9 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Рязани | 303,3 | 329,7 | 108,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по проекту | 0,0 | 199,1 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города | Всего, в том числе: | 630,0 | 244,1 | 38,7 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановле-нию зеленых насаждений | ед. | 526 | 526 | 100 | 258,4 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 630,0 | 244,1 | 38,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,3 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения |  | 481,2 | 374,3 | 77,8 | Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 244 | 244 | 100 | 128,5 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) |  | 225,0 | 225,0 | 100 | Количество социально ориентиро-анных некоммерчес-ких организаций, осуществ-ляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,1 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) |  | 305,7 | 280,5 | 91,8 | Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание | тыс.шт. | 22,7 | 22,7 | 100 | 108,9 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами |  | 8,1 | 8,0 | 98,8 | Количество ежегодно издаваемых материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодер-жащими лампами | шт. | 270 | 270 | 100 | 101,2 |
| 5. | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,7 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») |  | 414,0 | 1514,7 | 365,9 | Площадь реабилити-руемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам | тыс.м2 | 737,0 | 737,0 | 100 | 27,3 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов |  | 70,6 | 70,6 | 100 | Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - | Количество капитально отремонтированных гидротехни-ческих сооружений с неудовлетво-рительным уровнем безопасности от числа запланирован-ных к ремонту | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 6. Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,8 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  | 697,5 | 272,55 | 39,1 | Количество ежегодно проведенных мероприя-тий, направлен-ных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | ед. | 2 | 2 | 100 | 255,8 |