Утверждаю

И.о. заместителя главы администрации города Рязани

_______________ О.А. Федин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»

2020 год

| Ответственный исполнитель | Управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 11 февраля 2021 года |
| Исполнитель | Маршуба Денис Александрович – заместитель начальника отдела по развитию предпринимательства, координации сферы торговли и услуг управления экономики и цифрового развития Маршуба Денис Александрович тел.: 45-77-13, e-mail: 4912457713@mail.ru |

Начальник управления

экономики и цифрового развития		                                          И.С. Гончарова

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548, направлена на  экономическое развитие                     и повышение инвестиционной привлекательности города Рязани, создание комплекса современной туристической инфраструктуры.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2020 году решались следующие задачи:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани;

- формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера;

- развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» за 2020 год достигли плановых значений   все целевые показатели:

- одной некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлена субсидия;

- 65 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие             в конкурсах и мероприятиях;

- 4 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани размещены в СМИ;

- 36 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани оказана имущественная поддержка.

По задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» за 2020 год обеспечено перевыполнение планового значения целевого показателя проведено 7 международных мероприятий. Это связано с проведением международных мероприятий в онлайн формате без привлечения финансирования.

По задаче 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»  за 2020 год получены следующие результаты:

- 410,0 тысяч человек посетило город Рязань, что ниже планового значения. Показатель не выполнен, в связи с принятыми ограничительными мерами по загрузке средств размещений города Рязани, по причине распространения короновирусной инфекции COVID-19.

- по показателю «количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер-классы)» получен нулевой результат, что соответствует плановому значению (мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования).

Анализ результатов реализации задач муниципальной программы за 2020 год показал, что по 6 из 7 целевых показателей фиксируется достижение плановых значений.

Сведения о степени достижения целевых показателей представлены                     в приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и невыполненных в установленные сроки

На 31.12.2020 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 2 704,9 тыс. руб. из средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2020 году составило 2 617,4 тыс. руб. (96,8% годового плана). Неполное освоение средств возникло в результате невостребованности денежных средств по мероприятию «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» по причине сложной эпидемиологической ситуации  в городе Рязани в 2020 году.

Достижению цели муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий в рамках задач муниципальной программы.

По задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» выполнены все 4 основных мероприятия (исполнители – управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани и управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани).

1. С целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, в 2020 году проведен отбор организаций на право получения субсидии. Субсидия на компенсацию части затрат на реализацию программы, предусматривающей поддержку малого и среднего бизнеса, в размере                           900 тыс. руб. перечислена единственному получателю – Союзу «Рязанская торгово-промышленная палата» на реализацию проекта «Забота».

2. На выполнение мероприятия «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» из бюджета города выделено 550 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были реализованы следующие направления:

- гастрономический фестиваль напитков и пряников «ГлинтФест»;

- мероприятие, направленное на развитие ресторанной индустрии, «РЕСТАРТ».

3. Осуществлялась информационная поддержка субъектов малого                   и среднего предпринимательства через СМИ. В 2020 году было размещено                4 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани (в газете «Рязанские ведомости»,                                   на телеканалах «ТКР» и «Город», а также в РИА «7 новостей»).

4. Оказана имущественная поддержка 36 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани в виде передачи в аренду муниципального имущества.

Плановый объем финансирования мероприятий задачи 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»                                 на 31.12.2020 составил 1 450,0 тыс. руб. средств бюджета города Рязани. Фактическое освоение бюджетных средств задачи в 2020 году составило                1 450,0 тыс. руб. (100% от плана).

По задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» выполнено основное мероприятие «Организация международных мероприятий» (исполнители – управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани и управление делами аппарата администрации города Рязани с 31.08.2018).

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, традиционные визиты официальных делегаций, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и Дню города, в 2020 году не состоялись. Тем не менее, были проведены мероприятия:

- встречи с представителями ООО «Доширак Рязань»;

- фотовыставка «Мой город во время Второй мировой войны                                    (1939-1945 гг.)» (онлайн);

- круглый стол в рамках Форума древних городов на тему: «Сохранение                    и развитие древних городов» (онлайн);

- международная видеоконференция с участием городов-партнеров города Мюнстера (Германия) на тему: «Организация Игр городов-побратимов» (онлайн);

- международная видеоконференция с участием городов-партнеров города Мюнстера (Германия) на тему: «1945-2020: 75 лет мира. Культура памяти со времен Второй мировой войны. Виртуальное памятное торжество» (онлайн);

- фотовыставка «Новогодние традиции городов-партнеров» (онлайн).

Плановый объем финансирования мероприятий по задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» из бюджета города на 31.12.2020 составило 87,5 тыс. руб. Мероприятия проведены в онлайн формате и не потребовали финансирования.

В 2020 году по задаче 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма                    в городе Рязани» велась работа по одному основному мероприятию «Создание системы информирования туристов о туристических ресурсах города» (исполнитель - управление культуры администрации города Рязани).

На выполнение мероприятия «Подготовка информационных материалов о туристских ресурсах города (ведение интернет – ресурса, организация, публикация в СМИ, информационные буклеты, карты)» из бюджета города  выделено 115,0 тыс. руб. Произведена печать полиграфической продукции                    в количестве 31 500 экз., а именно:

- брошюра «Путеводитель по городу» - 5 тыс. экз., на сумму 50 тыс. руб.;

- буклет по туристическому маршруту «Несколько историй о любви» -                     3 тыс. экз., на сумму 18 тыс. руб.;

- газета «Рязанский листок» -  3  тыс. экз., на сумму 24 тыс. руб.;

- почтовая открытка - 3 тыс. экз., на сумму 21 тыс. руб.;

- листовка к фестивалю туристических маршрутов - 500 экз., на сумму                     2 тыс. руб.

На выполнение мероприятия «Повышение лояльности местного населения (в том числе социальный туризм, конкурсы)» из бюджета города выделено                  500,6 тыс. руб. Проведена следующая работа:

- выполнена разработка дизайн - макетов для Инфостендов и Пилонов;

- оказана услуга по организации и проведению квест - фестиваля                                    «Код города 9-2-5»;

- открыты новые пешеходные турмаршруты;

- изготовлены и установлены информационные стенды.

На выполнение мероприятия «Изготовление информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани» из бюджета города было выделено 401,8 тыс. руб. Приобретены информационные конструкции для реализации проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами» в виде скульптурных композиций:

– «Гриб: мужичок – Боровичок»;

– «Гриб-Мудрец»;

– «Лесная прогулка»;

– «Грибная команда»;

– «Гриб – Рязанский коробейник».

На выполнение мероприятия «Организация и проведение туристических фестивалей для гостей и жителей города» из бюджета города выделено                        150,0 тыс. руб. В рамках Дня города организовано и проведено 2 туристических фестиваля «Твоя Рязань».

На 31.12.2020 плановый объем финансирования задачи 3 составил                     1 167,4 тыс. руб. средств бюджета города Рязани. Фактическое освоение бюджетных средств задачи в 2020 году составило 1 167,4 тыс. руб.                               (100% от плана).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 23.06.2020 № 2051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | 1. Перераспределение бюджетных средств по основному мероприятию 1.2 «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства», в связи с электронным аукционном. 2. Проведена корректировка соответствующих целевых показателях (индикаторов). |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 05.10.2020 № 3696 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | 1. Объем финансирования основных мероприятий на 2020 год уменьшен: - по основному мероприятию 1.2 «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» на 550 000.руб.; - по основному мероприятию 2.1. Организация международных мероприятий на 2020 год на 194 400 руб.; - по основному мероприятию 3.1. «Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города» 3.2. «Создание системы повышения качества туристских услуг в Рязани» на 425 000 руб. 2. В связи с изменениями финансирования скорректированы значения целевых показателей (индикаторов). 3. Введено новое мероприятие – «Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, направленного на продвижение рязанских производителей товаров, работ, услуг». |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 31.12.2020 № 2079 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | 1. Объем финансирования основных мероприятий на 2020 год уменьшен на 1 569 720 руб. в том числе: - по основному мероприятию 1.2 «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» на 1 230 600 руб. В связи с изменением финансирования скорректировано значение целевого индикатора «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах и мероприятиях (ежегодно)» со 140 ед. до 65 ед. - по основному мероприятию 2.1. Организация международных мероприятий на 204 120 руб. Индикатор не меняется, так как большинство мероприятий проведено в формате онлайн в связи с пандемией COVID-19; - по основному мероприятию 3.1 «Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города» на 135 000 рублей. Индикатор не менялся. |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются оценки эффективности выполнения задач муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

По задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» эффективность основных мероприятий:

ЭОМ1 = 100% - эффективность высокая.

ЭОМ2 = 153,0% - эффективность высокая.

Высокий показатель оценки эффективности выполнения основного мероприятия 1.2 связан со значительным снижением объема финансирования мероприятия по ряду причин: в результате проведения торгов на выполнение работ итоговая цена контракта была пересчитана, ряд мероприятий отменены                        по причине распространения короновирусной инфекции COVID-19.

ЭОМ3 = 100% - эффективность высокая.

ЭОМ4 = 128,6% - эффективность высокая.

Превышение плана произошло за счет подачи большего количества заявлений на предоставление муниципального имущества в аренду                                 от управляющих компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности задачи 1 «Создание условий для развития малого                 и среднего предпринимательства города Рязани»:

ЭЗ1 = 120,4% - эффективность высокая.

По задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» эффективность основного мероприятия:

ЭОМ1 = 140,0% - эффективность высокая.

Высокое значение показателя связано с перевыполнением планового значения индикатора при нулевом финансировании. В 2020 году в связи                                 с пандемией международные мероприятия проведены в онлайн формате                                и не требовали финансирования.

Оценка эффективности задачи 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера»:

ЭЗ2 = 140,0% - эффективность высокая.

По задаче 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» эффективность основных мероприятий:

ЭОМ1 = 83,7% - эффективность низкая.

Показатель эффективности не выполнен в связи с принятыми ограничительными мерами по загрузке средств размещений города Рязани по причине распространения короновирусной инфекции COVID-19.

ЭОМ2 = 0% показатель нулевой в связи с тем, что мероприятия в 2020 году не проводились по причине отсутствия финансирования.

Оценка эффективности задачи 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»:

ЭЗ3 = 41,9% - эффективность низкая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»:

ЭМП = 100,8% - эффективность высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани будет продолжена работа по оказанию информационной, финансовой и имущественной поддержки субъектов предпринимательства, организации конкурсов и праздничных мероприятий для субъектов предпринимательства.

Для дальнейшей реализации задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма» и повышения ее эффективности необходимо в рамках создания системы информирования туристов о туристских ресурсах города продолжить работу по:

– созданию информационных материалов о туристских ресурсах города;

– изготовлению информационных конструкций (арт-объектов) с целью продвижения малоизвестных, но значимых объектов турпоказа среди жителей и гостей города;

– повышению лояльности местного населения, в т.ч. развитию социального туризма.

В целях создания системы повышения качества туристских услуг в Рязани необходимо продолжить работу по организации и проведению обучающих мероприятий для специалистов в сфере туризма.

В рамках создания условий для формирования международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера будет продолжена работа с городами-партнерами города Рязани, другими городами иностранных государств, а также иными заинтересованными лицами  по организации международных мероприятий, которые помогут создать положительный информационный фон о городе Рязани в зарубежных СМИ.