Утверждаю

И.о. заместителя главы

администрации города Рязани

_________________ Б.В. Ясинский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2021 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 21.02.2022 |
| Исполнитель | Начальник сектора экономики и муниципальных программ Кулакова Ольга Борисовна тел. 25-28-35 ubg@ryazangov.ru |

Начальник управления                                                                             Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2021 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (Приложение № 1).

Реализация муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4552, направлена на создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2021 году решались следующие задачи:

- развитие дорожного хозяйства в городе Рязани;

- обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани;

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани» за 2021 год  все целевые показатели достигли плановых значений:

- протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) составила 28,06976 км площадью 270092,96 кв.м;

- доля объектов дорожного хозяйства адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) составила 67,4%.

По задаче «Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2021 году целевой показатель «Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения» составил 76,2%.

Анализ результатов реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» за 2021 год показал, что 3 целевых показателя достигли плановых значений.

Сведения о степени достижения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2021 год составлял 627 671,0 тыс. руб., в том числе:

- 459 563,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 168 108,0 руб. - средства бюджета города Рязани.

На 31.12.2021 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 1 260 697,4 тыс. руб., в том числе:

- 80 941,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 977 598,8 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 202 156,7 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» в 2021 году связано с выделением субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 1 236 212,0 тыс. руб. (98,1% годового плана), в том числе:

- 80 941,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100% от плана);

- 953 736,6 тыс. руб. - средства областного бюджета (97,6% от плана);

- 201 533,5 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,7% от плана).

Экономия в размере 24 485,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и бюджета города Рязани возникла в результате проведения закупочных процедур, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» в 2021 году составил 1 126 341,0 тыс. руб. (97,9% годового плана), в том числе:

- 80 941,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100% от плана);

- 933 927,1 тыс. руб. - средства областного бюджета (97,5% от плана);

- 111 472,0тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,5% от плана).

Экономия в размере 24 478,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и бюджета города Рязани возникла в результате проведения закупочных процедур,         а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» силами подрядных организаций и МБУ «Дирекция благоустройства города» выполнены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории города Рязани на 261 участке улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта составила более 55 419,0 кв. м. Данные работы выполнялись с применением литой, горячей асфальтобетонной смесью и установки для ямочного ремонта дорог струйно-инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000».

Также на улично-дорожной сети города Рязани выполнены работы по установке 847 шт. дорожных знаков, в том числе 269 шт. на щитах с алмазным фоном, нанесению 17 км продольной и 3 170,4 м² поперечной дорожной разметки.

Выполнены работы по разработке проектной документации на ремонт 22 участков улично-дорожной сети города Рязани.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств выделенных из федерального и областного бюджетов, а также бюджета города Рязани в 2021 году выполнены работы по ремонту 15 участков и реконструкции 2 участков улично-дорожной сети города Рязани на следующих объектах:

- ремонт автомобильной дороги по Дачной улице в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от пересечения ул. Рязанской до РНПК                     в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Березовой улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Братиславской улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Татарской улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Пролетарской улице в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Народному бульвару в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Песоченской улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Шереметьевской улице                       в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Коняева в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань-Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице 2-я Линия в г.Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Западной улице в г.Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Гоголя в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Черновицкой улице в г. Рязани;

- реконструкция участков автомобильных дорог по Касимовскому шоссе, улице Советской Армии в г. Рязани;

- реконструкция моста через р. Лыбедь на ул. Ленина в г. Рязани.

Также в 2021 году заключены двухлетние контракты на выполнение работ по ремонту следующих объектов:

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Петрова в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Новоселов в г.Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Ряжскому шоссе в г.Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Горького в г.Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Соборной улице и Соборной площади в г.Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Кремлевский Вал в г.Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от ул. Промышленная д. № 27 до ул.Прижелезнодорожная д. № 21 в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Промышленной улице в г.Рязани (1 этап);

- ремонт участка автомобильной дороги по проезду Яблочкова в г.Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Шевченко в г.Рязани;

- устройство наружного освещения Восточной окружной дороги - дороги на пос. Карцево

Срок исполнения указанных работ 2022 год.

В 2021 году за счет средств выделенных из областного бюджета и бюджета города Рязани в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы по ликвидации мест дорожно-транспортных происшествий – установке элементов обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, дорожные ограждения, светофорные объекты, табло индивидуального проектирования) на следующих объектах улично-дорожной сети города Рязани:

- улица Дзержинского (дом № 42);

- улица Есенина (дом № 63);

- улица Зубковой (дом № 1 А);

- Интернациональная улица(дом № 1);

- улица Ленинского Комсомола (дом № 11);

- Московская улица (дом № 6);

- улица Свободы (дом № 4);

- улица Стройкова (дом № 88);

- площадь 26 Бакинских Комиссаров (дом № 3);

- улица Великанова (дом № 9);

- Вокзальная улица (до Рязань-2) (дом № 37);

- Высоковольтная улица (дом № 6);

- Высоковольтная улица (дом № 7);

- Голенчинское шоссе (дом № 12);

- улица Горького (дом № 50);

- Касимовское шоссе (дом № 36);

- Касимовское шоссе (дом № 38);

- улица Костычева (дом № 1);

- улица Кремлевский Вал (дом № 17);

- проезд Машиностроителей (дом № 7);

- Весенняя улица (дом № 12);

- улица Крупской (дом № 7);

- улица Бирюзова (дом № 28);

- Спортивная улица (дом № 1);

- улица Гагарина (до пеш.перехода) (дом №53);

- улица Дзержинского (дом № 9);

- улица Островского (дом № 95);

- проезд Яблочкова (дом № 11);

- улица Дзержинского (дом № 61);

- улица Баженова (дом № 36);

- улица Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань - Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани) (дом № 1 А);

- улица Циолковского (дом № 18);

- улица Фрунзе (дом № 2);

- улица Зубковой (дом № 10 А);

- улица Молодцова (дом № 6);

- улица Новоселов (дом № 33 Г);

- Октябрьская улица (дом № 40/17);

- Станкозаводская улица (дом № 25).

Также на улично-дорожной сети города Рязани выполнены работы по нанесению дорожной разметки износостойкими материалами (термопластик) на следующих объектах:

- Московское шоссе;

- улица Ленина;

- улица Циолковского;

- Куйбышевское шоссе;

- Соборная улица;

- проезд Речников;

- дорога от Окского шоссе до ул. Есенина;

'- Краснорядская улица;

- улица Кудрявцева;

- улица Горького;

- улица Есенина;

- улица Грибоедова;

- улица Свободы;

- улица Советской Армии;

- улица Тимакова;

- Западная улица;

- улица Фирсова;

- улица Тимуровцев;

- Черновицкая улица;

- улица Стройкова;

- улица Гагарина (до пеш. перехода);

- улица Полетаева;

- Братиславская улица;

- Новая улица;

- Голенчинское шоссе;

- улица Великанова;

- Северный переулок;

- Южный переулок;

- улица Дзержинского;

- Высоковольтная улица;

- Весенняя улица;

- улица Чкалова;

- улица Островского;

- улица Ленинского Комсомола;

- улица Военных Автомобилистов;

- Восточная окружная дорога;

- Новоселковская улица;

- улица Связи;

- улица Сельских Строителей;

- дорога в поселок Семчино;

- ул. Княжье поле;

- Октябрьская улица;

'- улица Молодцова;

- улица Космонавтов;

- путепровод Приокский с подходами;

- 1-я Красная улица;

- Мервинская улица;

- 7-й Мервинский проезд;

- Подгорная улица;

- Электрозаводская улица;

- улица Лермонтова;

- улица Белякова;

- улица Керамозавода;

- 9-й район в поселке Борки;

- улица Новоселов;

- 2-й Школьный переулок;

- Трудовая улица;

- проезд Гоголя;

- улица Пирогова;

- улица Энгельса;

- улица Зубковой;

- Павловская улица;

- Юбилейная улица;

- улица Нахимова;

- Интернациональная улица;

- Васильевский проезд

В рамках реализации мероприятий государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» и муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитее транспортной системы в городе Рязани»за счет средств областного бюджета и бюджета города Рязани выполнены работы по ремонту 3 участков и содержанию 36 участков улично-дорожной сети города Рязани на следующих объектах:

- ремонт участка автомобильной дороги от М-5 до ул. Коняева в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по 12-му району в поселке Борки

в г. Рязани;

- ремонт участков автомобильных дорог по Николодворянской улице, Лево-Лыбедской улице и переулку Войкова в г. Рязани;

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения -  устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия следующих автомобильных дорог:

- автомобильной дороги по 1-му Индустриальному переулку в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Зафабричной улице в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Птицеводов в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Новой улице (поселок Канищево) (от дома № 30 по Станкозаводской улице до дома № 1 В  по Новой улице) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Медицинской улице (от Октябрьской улицы до улицы Энгельса) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Молодежной улице в г. Рязани;

- автомобильной дороги по Московскому шоссе (второстепенная дорога по бульвару Победы) (от Западной улицы до дома  № 43 по Московскому шоссе)                 в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Пирогова в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Станкозаводской улице (от Октябрьской улицы до Магистральной улицы) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Юбилейной улице в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Быстрецкой улице (от Касимовского шоссе до Кальной улицы) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Затинной улице (от проезда Речников до дома            № 36 по Затинной улице) в г. Рязани;

- автомобильной дороги от Касимовского ш. д. № 13 до ул. Кальная                         в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань - Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани) (от улицы Семинарской до дома 24 А по улице Каширина; от улицы 3-и Бутырки до дома 1 А по улице 3-и Бутырки) в г. Рязани;

- автомобильной дороги от Окского шоссе до ул. Есенина (от улицы Есенина до дома № 4 по Окскому проезду) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Есенина (перекресток с улицей Грибоедова) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице Соборной (дом № 38) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Чапаева в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Яхонтова в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Урицкого (от Введенской улицы до Газетного переулка) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по Газетному переулку (от улицы Урицкого до дома № 22 В по улице Ленина) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Гоголя в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице МОГЭС (дом № 30) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице С.Середы (от улицы Дзержинского до дома № 20 по улице Типанова; от дома № 42 по улице С. Середы до дома № 47 по улице Пушкина) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Льва Толстого (от дома № 2 по улице Льва Толстого до улицы Чернышевского) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Керамозавода (от дома № 8 до дома № 26; от дома № 26 до дома № 25) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Колхозной улице (дом № 11) в г. Рязани;

- автомобильной дороги от ул. Новоселов д. № 33 В до ул. Новоселов                  д. № 33 А в г. Рязани;

- автомобильной дороги от ул. Новоселов (5 микрорайон) до д. № 50 к. 2 по ул. Новоселов в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Ушинского (от Тепличной улицы до дома № 6 по улице Ушинского; от дома № 4 по улице Ушинского до улицы Попова) в                       г. Рязани;

- автомобильной дороги от ул. Новоселов д. № 58 к. 3 до ул. Новоселов                       д. № 50 в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Тимакова (от улицы Зубковой до улицы Новоселов) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Есенина (от Полевой улицы до путепровода ул. Есенина с выходом на ул. Спортивную) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Есенина (от путепровода ул. Есенина с выходом на ул. Спортивную до Спортивной улицы) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  улице Гагарина (до пеш. перехода) (перекресток с улицей Семашко) в г. Рязани;

- автомобильной дороги по  Голенчинскому шоссе (дом № 35 корп. 1 по улице Баженова, разворотный круг в районе ООТ «Психбо-льница») в г. Рязани.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2021 году составил 419,1тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 259,2 тыс. руб. средства областного бюджета (100% годового плана);

- 159,9 тыс. руб. средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по адаптации подходов к остановкам общественного транспорта «Музучилище» и «Городская больница № 4».

Также при комплексном ремонте дорог и тротуаров выполнены работы по занижению бордюрного камня с учетом доступности для маломобильных групп населения и устройству тактильной плитки.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» в 2021 году составил 107 703,9 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 19 550,3 тыс. руб. средства областного бюджета (1000% годового плана);

- 88 153,5  тыс. руб. средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены следующие работы:

Модернизация 22 светофорных объектов на улично-дорожной сети города Рязани:

- перекресток Касимовское шоссе - улица Советской Армии - улица Тимуровцев в г. Рязани;

- перекресток улица Горького – улица Свободы;

- перекресток Интернациональная улица – улица Молодцова;

- пешеходный переход Народный бульвар (дом № 2 А);

- пешеходный переход Интернациональная улица (дом № 3 А);

- пешеходный переход Вокзальная улица (до Рязань-2) (дом № 26 А);

- перекресток Октябрьская улица – Бронная улица;

- перекресток дорога от Окского шоссе до ул. Есенина – Кальная улица – улица Есенина;

- перекресток улица Есенина (выезд от ТЦ «Круиз»);

- перекресток улица Грибоедова – Вознесенская улица;

- перекресток Куйбышевское шоссе – улица Связи;

- перекресток улица Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань - Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани) – Солнечная улица;

- перекресток Октябрьская улица – Магистральная улица;

- перекресток проезд Яблочкова (выезд от ТЦ «НИТИ»);

- перекресток проезд Яблочкова – Радиозаводская улица;

- перекресток улица Зубковой – улица Тимуровцев;

- перекресток улица Зубковой – улица Советской Армии (четная сторона);

- перекресток улица Зубковой – улица Советской Армии (нечетная сторона);

- перекресток улица Зубковой – улица Тимакова;

- пешеходный переход улица Новоселов (дом № 22 А);

- перекресток улица Ленина – Почтовая улица

Выполнены работы по техническому обслуживанию 127 светофорных объектов.

Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем» в 2021 году составил 1 748,0тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 1 748,0 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 109 шт. информационных табло.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение № 2).

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» в размере 76 728,6 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по вышеуказанному мероприятию были выполнены следующие работы:

- заделка выбоин в асфальтобетонном покрытии общей площадью более               53 600 кв. м, в том числе 12 400 кв. м с применением установки для ямочного ремонта дорог струйно – инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000».

- ремонт тротуаров, так же выполнялись работы по устройству тротуаров, покраске бордюрного камня, установке и замене бордюров;

- выравнивание профиля участков грунтовых дорог и засыпке аварийных выбоин асфальтобетонным гранулятом на общей площади более 34 000 кв. м.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 28.01.2021 № 196 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2021 году. 4. Дополнение муниципальной программы перечнем объектов по содержанию автомобильных дорог в 2021 году. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 26.03.2021 № 1055 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2022 годы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2021 году. 3. Корректировка целевых показателей. 4. Муниципальная программа дополнена перечнями объектов, планируемых для проведения мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках содержания автомобильных дорог, по модернизации (реконструкции) светофорных объектов в 2021 году, а также перечнями объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2022-2023 годах |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 07.05.2021 № 1699 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2021 году. 4. Корректировка перечня объектов по содержанию автомобильных дорог в 2021 году. 5. Муниципальная программа дополнена переченем объектов по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в 2021 году. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 25.05.2021 № 1906 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка перечня объектов по содержанию автомобильных дорог в 2021 году. 4. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов для установки элементов автоматизированных систем управления дорожным движением в 2021 году и перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности дорожного движения в 2021 году. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 31.05.2021 № 2010 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в 2021 году. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка перечня объектов для установки элементов автоматизированных систем управления дорожным движением в 2021 году. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 11.06.2021 № 2230 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2021 году. 3. Корректировка целевых показателей. |
| 7. | Постановление администрации города Рязани от 13.07.2021 № 2738 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год. |
| 8. | Постановление администрации города Рязани от 20.09.2021 № 3950 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2022 годы. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка перечня объектов, планируемых для проведения мероприятий по модернизации (реконструкции) светофорных объектов в 2021 году. 4. Корректировка перечня объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности дорожного движения. 5. Дополнение муниципальной программы перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по модернизации (реконструкции) светофорных объектов в 2022 году. |
| 9. | Постановление администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4230 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2022 годы. 2. Корректировка перечня объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту в 2021-2022 годах. |
| 10. | Постановление администрации города Рязани от 15.11.2021 № 4911 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2022 годы. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка перечня объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту в 2021-2022 годах |
| 11. | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5803 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2022 годы. 2. Корректировка целевых показателей. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации в 2021 году муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» проведена оценка эффективности реализации основных мероприятий и муниципальной программы в целом.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 182,2 %/224,5%

Высокое значение получено за счет выполнения большего объема работ в результате дополнительно выделенных средств из областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани».

ДИ2 = 100,3%

ДИ3 = 100,5%

Высокое значение получено за счет выполнения большего объема работ в результате дополнительно выделенных средств из областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию основных мероприятий «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» и «Проведения работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения».

ДИ4 = 0%

В связи с отсутствием финансирования из вышестоящих бюджетов работы по оборудованию светофорных объектов элементами автоматизированной системы управления дорожным движением в рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем» не выполнялись.

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы:

ФОМ1 = 203,5% - выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета, а также бюджета города Рязани;

ФОМ2 = 261,9% - выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета;

ФОМ3 = 149% - выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета и бюджета города Рязани;

ФОМ4 = 100%

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭОМ1 = 99,9% - эффективность средняя;

ЭОМ2 = 38,3 % - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя изменилось не значительно;

ЭОМ3 = 67,4% - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя изменилось не значительно.

4. Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы:

ЭЗ1 = 69,1 % - эффективность низкая;

ЭЗ3 = 67,4% - эффективность низкая;

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» за 2021 год составила 68,2% и  оценивается как низкая.

Низкая эффективность отдельных основных мероприятий и муниципальной программы возникла в результате того, что изначально в муниципальной программе «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» объем денежных средств на начало отчетного периода был указан  в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», без учета планируемых к поступлению средств из вышестоящих бюджетов, за исключением мероприятия 1.1 «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани». Целевые показатели (индикаторы) на начало отчетного периода были рассчитаны исходя из выделенного финансирования.

В течение финансового года объем финансирования муниципальной программы был увеличен за счет средств бюджета города Рязани, а также за счет средств вышестоящих бюджетов. Целевые показатели (индикаторы) также были скорректированы.

Ввиду того, что увеличение объема финансирования муниципальной программы не значительно повлияло на изменение целевых показателей (индикаторов) показатель эффективности данной программы составила 68,2% (низкая эффективность).

Дополнительно сообщаем, что в состав муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» включен ряд мероприятий, увеличение объема финансирования которых не влияет на изменение целевого показателя (индикатора).

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. Все запланированные значения показателей программы за 2021 год достигнуты.

2. Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2021 году.

3. Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» целесообразно продолжать работу по созданию оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно–транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования с привлечением дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.

4. Рассмотреть возможность корректировки расчетов по оценки эффективности муниципальных программ с учетом того, что средства вышестоящих бюджетов поступают в течение финансового года.

Приложение 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»

за 2021 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2024 год | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» | УБГ | Всего, в том числе: | 1 260 697,4 | 1 236 211,9 | 98,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 80 941,9 | 80 941,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 977 598,8 | 953 736,6 | 97,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 202 156,7 | 201 533,4 | 99,7 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Всего, в том числе: | 1 150 819,6 | 1 126 341,0 | 97,9 |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 28,1 км/ 270092,96 кв. м |  | Выполнены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории города Рязани на 261 участке |
|  |  |  | федеральный бюджет | 80 941,9 | 80 941,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 957 789,3 | 933 927,1 | 97,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 112 088,4 | 111 472,0 | 99,5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта составила более 53 619,0 кв. м. выполнены работы по установке 847 шт. дорожных знаков, в том числе 269 шт. на щитах с алмазным фоном, нанесению 17 км продольной и 3 170,4 м² поперечной дорожной разметки. За счет средств выделенных из федерального и областного бюджетов, а также бюджета города Рязани в 2021 году выполнены следующие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы: - приведение в нормативное состояние 56 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяжен-ностью 28,1 км, общей площадью – 270092,96 кв.м. - нанесение дорожной разметки износостойкими материалами, установка новых дорожных знаков, замена устаревших дорожных знаков. |  |
|  | Индикатор 1.1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) | УБГ | км/кв.м | 28,06976/ 270092,96 | 28,06976/ 270092,96 | 100 | - | Показатель выполнен |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Адаптация | УБГ, подрядные | Всего, в том числе: | 419,2 | 419,1 | 100 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | организации | областной бюджет | 259,2 | 259,2 | 100 |  | Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения до 67,4 % |  | Выполнены работы по адаптации двух подходов к остановкам обществен-ного транспорта |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 160,0 | 159,9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) | УБГ | % | 67,4 | 67,4 | 100 | 67,4 | Показатель выполнен |  |  |
| 2 | Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе: | 107 710,6 | 107 703,8 | 100,0 |  | Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до |  | Выполнены работы модернизации 22 светофорных объектов. Выполнены работы по техническому |
|  |  |  | областной бюджет | 19 550,3 | 19 550,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 88 160,3 | 88 153,5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 76,2% |  | обслуживанию 127 светофорных объектов. Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу. |
|  | Индикатор 2.1. Доля пешеходных переходов оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | УБГ | % | 76,2 | 76,2 | 100,0 | 76,2 | Показатель выполнен |  |  |
| 3 | Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем в городе Рязани | УБГ, подрядные организации | бюджет города Рязани | 1 748,0 | 1 748,0 | 100,0 |  | Увеличение количества элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) |  | Выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию 109 информацион- ных экранов. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | Индикатор 3.1. Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) | УБГ | ед. | - | - | - | - | В связи с отсутствием средств из вышестоящих бюджетов работы по оборудованию светофорных объектов адаптивной системой управления дорожным движением в 2021 году не проводились |  |  |

Приложение 2

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»

за 2021 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 528,8 | 528,8 | 63 978,6 | 76 728,6 | 76 728,6 |
|  | Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | ед. | 32 | 32 |  |  |  |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»

за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года* | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,1 ЭЗ1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | 553 479,0 | 1 126 341,0 | 203,5 ФОМ1 | Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) | км/кв.м | 15,40906/ 120330,07 | 28,06976/ 270092,96 | 182,2/ 224,5 ДИ1 | 99,9** ЭОМ1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным | 160,0 | 419,1 | 261,9 ФОМ2 | Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения | % | 67,2 | 67,4 | 100,3 ДИ2 | 38,3 ЭОМ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |  |  |  | (остановки общественного транспорта) |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,4 ЭЗ3 |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 72 284,0 | 107 703,8 | 149 ФОМ3 | Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | % | 75,8 | 76,2 | 100,5 ДИ3 | 67,4 ЭОМ3 |
| 3. | Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ЭЗ4 |
| 3.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение работ | 1 748,0 | 1 748,0 | 100 ФОМ4 | Количество элементов автоматизирован | ед. | - | - | 0 ДИ4 | 0 ЭОМ4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | по созданию автоматизирован- ных и управляющих систем |  |  |  | ной системы управления дорожным движением (ежегодно) |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» | 627 671,0 | 1 236 211,9 |  |  |  |  |  |  | 68,3*** ЭМП |

* - в редакции постановления администрации города Рязани от 28.01.2021 № 196

** - оценка эффективности основного мероприятия (ЭОМ) рассчитывается как среднеарифметическая;

*** - в связи с отсутствием в 2021 году финансирования из вышестоящих бюджетов работы по оборудованию светофорных объектов элементами автоматизированной системы управления не выполнялись. Денежные средства в размере 1 748,0 направлены на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию  информационных экранов. При расчете оценки эффективности муниципальной программы (ЭМП) основное мероприятие 4.1 не учитывалось.