УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

________________ О.Н. Свинцова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»                                          НА 2016-2020 ГОДЫ

ЗА 2016 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 20 февраля 2017 года |
| Исполнитель | Ризаева Алена Юрьевна (тел.29-78-65, eco1@admrzn.ru) |

Начальник управления

благоустройства города                                                                     Е.В. Литвинова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»                                      НА 2016-2020 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы повлияла                              на достижение основной цели программы - улучшение качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов. Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы показал, что большая часть целевых показателей достигла своих плановых значений, по 1 показателю получены результаты выше прогнозируемых (приложение                №1 к отчету).

Показатель «Площадь земельных участков, освобожденных                              от загрязняющих веществ» влияет на решение задачи 1 «Экологическая реабилитация  загрязненных территорий».  В 2016 году проведены работы по ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по адресу: ул. Октябрьская, д. 60, корп. 1. Приказом Управления Росприроднадзора по Рязанской области от 26.12.2016 № 686 утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов проектной документации «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани», устанавливающее соответствие проекта экологическим требованиям и законодательству в области охраны окружающей среды и допустимость намечаемого воздействия на окружающую среду. Работы по реализации вышеуказанной проектной документации начнутся в 2017 году.

На решение задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города» влияет показатель «Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений»: произведена посадка более 10000 зеленых насаждений.

Показатели «Число жителей города, ежегодно принимающих участие                   в экологических мероприятиях» и «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию» влияют на решение задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов».  В отчетном году на территории города проведено более 27000 мероприятий экологической направленности, целью которых было повышение уровня экологического образования и ответственности; в мероприятиях, проведенных в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2016 году в городе Рязани, приняло участие 180 образовательных учреждений (в том числе 112 дошкольных), 16 учреждений дополнительного образования детей и 16 учреждений культуры, студенты Рязанских учебных заведений, а также ТОСы, жители города. Всего в экологических мероприятиях 2016  года приняло участие 156 тысяч жителей города Рязани. По итогам проведенного в 2016 году конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по сокращению численности бездомных животных с соблюдением принципов гуманности было принято решение о предоставлении субсидии НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья».

Показатели «Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание» и «Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами» влияют на решение задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования». Образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей и жителями города Рязани передано на демеркуризацию (обезвреживание) более 25000 единиц отработанных ртутьсодержащих ламп; с целью повышения уровня грамотности населения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами изготовлен и распространен информационный материал о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами: борды, размещенные на информационных досках многоквартирных домов, буклеты.

Показатели «Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам», «Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений» и «Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений                              с неудовлетворительным уровнем безопасности, от числа запланированных к ремонту» влияют на решение задачи 5 муниципальной программы «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах». В 2016  году на территории города проведены следующие работы: благоустройство пруда № 73 (п. Дягилево, в районе ул. Шаповская) и пруда, расположенного в районе ул. Октябрьский городок, 32; анофелогенная обработка 21 водоема общей площадью 17,98 кв.м; лабораторные исследования качества воды 13 муниципальных водных объектов. В рамках проекта «Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка) г. Рязань (ЦПКО)» выполнены работы по водопонижению, демонтажу, удалению иловых отложений, восстановлению до проектных отметок и подготовкой для укрепления плитами откоса плотины. Работы по строительству шахтного оголовка, донного водоспуска и укреплению откоса плотины железобетонными плитами продолжаются и будут завершены за счет средств муниципального бюджета.

    - Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки               (с указанием причин не выполнения) (таблица №1 к отчету).

- На реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году из бюджета города Рязани выделено 14272,4 тысяч рублей.

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 6038,27 тысяч рублей (42,3 % годового плана), что меньше планового на 8234,13 тыс. рублей (уменьшение финансирования мероприятий и экономия по результатам проведенных торгов).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по ул.Октябрьская, д.60, корп.1 (муниципальные контракт от 19.09.2016 № 08593000196160008890209649 с ООО «Премьер-Климат» на сумму 1405,3 тыс.рублей, оплата произведена в полном объеме);

- произведена посадка 31 единицы саженцев кленов «Глобозум» на                       ул. Свободы (муниципальный контракт от 04.05.2016 № 2016.91351                                           с ООО «Либергрупп» на сумму 204,2 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме);

- произведена посадка саженцев роз 1000 штук на бульваре Победы и в сквере Н.Н. Чумаковой (муниципальный контракт от 18.05.2016 № 15.2016                   с Балакиревым С.Ю. на сумму 365,0 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме);

- произведена посадка 15 единиц саженцев яблони на территории  Мемориального комплекса Скорбященского кладбища (договор от 04.05.2016 № 04-05/16 ПД с ООО «Евроферма» на сумму 52,5 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме);

- в отчетном году проведено более 27000 мероприятий экологической направленности, целью которых было повышение уровня экологической культуры и ответственности населения, значимыми из которых являются следующие: всероссийская экологическая акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега!», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», акции «Экология в твоих руках», «Покормите птиц зимой», «Чистые пруды»,  «Истории спасенных животных», «Всемирный день без автомобиля», мероприятия по санитарной очистке территории Центрального парка культуры и отдыха, по итогам которой расчищено от древесно-кустарниковой растительности порослевого происхождения и бытового мусора свыше 50 гектаров территории парка  и другие. Во всех образовательных учреждениях                 и учреждениях культуры проведены мероприятия в рамках глобального экологического календаря: день Земли, (20.03), всемирный день воды (22.03),  марш парков (20.04), день леса (15.09), день защиты животных (4.10), день заповедников и национальных парков (11.01), день образования Всероссийского общества охраны природы (24.11), международный день сохранения биоразнообразия (29.12), международный день птиц (1.04).                   В мероприятиях экологической направленности, проведенных в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2016 году в городе Рязани, приняло участие 180 образовательных учреждений (в том числе 112 дошкольных), 16 учреждений дополнительного образования детей и 16 учреждений культуры, студенты Рязанских учебных заведений, а также ТОСы, жители города. Всего   в экологических мероприятиях 2016  года приняло участие 156 тысяч жителей города. Активные участники мероприятий награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами.  На проведение мероприятий Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани  выделено 379,2 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме;

- разработан порядок предоставления субсидий из бюджета города Рязани на проведение мероприятий по сокращению численности бездомных животных с соблюдением принципов гуманности, проведен конкурс, по итогам которого НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» предоставлена субсидия из бюджета города Рязани в размере 900,0 тыс. рублей на осуществление деятельности по регулированию численности бездомных животных с соблюдением принципов гуманности, а именно: проведение стерилизации/кастрации,  вакцинации бездомных животных, на содержание бездомных животных (расходы на кормление, ветеринарное обслуживание, расходы на инфраструктуру и жизнеобеспечение пункта помощи бездомным животным - ремонт вольеров для собак, приобретение клеток для кошек и.т.д.), организацию и проведение просветительской работы среди населения. Денежные средства перечислены и освоены в полном объеме;

- в рамках организации централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей передано на демеркуризацию (обезвреживание) 17452 единиц отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 15 контейнеров для хранения отработанных ртутных ламп и 26 демеркуризационных комплектов.                            На проведение данных мероприятий из бюджета города Рязани выделено                  393,9 тыс. рублей из них освоено 392,7 тыс. рублей;

- с целью повышения уровня грамотности населения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами заключены муниципальные контракты с ООО «Медиа Маркт» от 20.06.2016 № 196/1 на сумму 11014 рублей на изготовление  1109 шт. буклетов и от 20.06.2016 № 196/2 на сумму 86986 рублей на 1886 шт. бордов. Информационный материал  распространен через торговую сеть (буклеты) и размещен на информационных досках в лифтах многоквартирных домов (борды), оплата по договору произведена в полном объеме;

- согласно муниципальному контракту от 13.09.2016 № 38.2016                               с ИП Рябовым А.Ю. на сумму 99,3 тыс. рублей  проведены работы по благоустройству пруда № 73 (п. Дягилево, в районе ул. Шаповская), оплата произведена в полном объеме;

- согласно муниципальному контракту от 23.08.2016 № 0209649-01                   с ООО «АР Строй» на сумму 187,5 тыс. рублей проведены работы по благоустройству пруда в районе ул. Октябрьский городок, 32, оплата произведена в полном объеме;

- в рамках договора от 25.05.2016 № 305 на сумму 70,5 тыс. рублей       ООО «Санинспектор» проведена анафелогенная обработка 21 муниципального водного объекта. Обработанная площадь составила 17,98 кв.м, оплата произведена в полном объеме;

- МП «Водоканал города Рязани» по договору от 01.06.2016 № 192/1 на сумму 97,7 тыс. рублей проведены лабораторные исследования качества воды на 13 муниципальных водных объектах, оплата произведена в полном объеме;

- в соответствии с муниципальным контрактом от 26.08.2016                              № 2016.121867 с ООО «Дорстройсервис» на сумму 23169,1 тыс. рублей (федеральный бюджет — 18616,0 тыс. рублей; областной бюджет — 3269,0 тыс. рублей; бюджет города Рязани — 2000,0 тыс. рублей)  выполнены работы по водопонижению, демонтажу, удалению иловых отложений, восстановлению до проектных отметок и подготовкой для укрепления плитами откоса плотины. Вышеуказанные работы выполнены на сумму 17768,9 тыс. рублей (федеральный бюджет — 12713,063 тыс. рублей; областной бюджет — 3269,478 тыс. рублей; бюджет города Рязани — 1786,37 тыс. рублей). Работы по строительству шахтного оголовка, донного водоспуска и укреплению откоса плотины железобетонными плитами продолжаются и будут завершены за счет средств муниципального бюджета.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы прилагаются (приложение № 1).

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 24.02.2016 № 721 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2016 год согласно решению Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2016 год» от 15.12.2015 № 471-II. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 21.11.2016 № 5054 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2016 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденные решением Рязанской городской |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы проведена оценка эффективности основных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом.

1. Задача 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

1.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

- площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ:

Диi = 0,05:0,05*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

1.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 1.1. «Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ»                    на иные цели):

ФОМi = 1405,3:6520,4*100 = 21,5 %

1.3 Оценка эффективности основного мероприятия 1.1. «Разработка                   и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба                   и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели):

ЭОМi = 100:21,5*100 = 465,1%

1.4 Оценка эффективности выполнения задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

ЭЗ = 465,1:1 = 465,1%

2. Задача 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

2.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

- количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений:

Диi = 504:504*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

2.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ФОМi = 621,7:3185,0*100 = 19,5%

2.3 Оценка эффективности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ЭОМi = 100:19,5*100 = 512,8%

2.4 Оценка эффективности выполнения задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

ЭЗ = 512,8:1 = 512,8%

3. Задача 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

3.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях:

Диi = 156:156*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию:

Диi = 1:1*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

3.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3:

ФОМi = 379,2:379,2*100 = 100%

-основное мероприятие 3.2 задачи 3:

ФОМi = 900,0:1000,0*100= 90%

3.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3

ЭОМi = 100:100*100 = 100%

- основное мероприятие 3.2 задачи 3:

ЭОМi = 100:90*100 = 111,1%

3.4 Оценка эффективности выполнения задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

ЭЗ = 211,1:2 = 105,5%

4. Задача 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

4.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание:

Диi = 25,3:25,5*100 = 99,2%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами:

Диi = 3000:3000*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

4.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие  4.1 задачи 4:

ФОМi = 392,7:446,8*100 = 87,8%

-основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ФОМi = 98,0:98,0*100 = 100%

4.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                              и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие 4.1 задачи 4:

ЭОМi = 99,2:87,8*100 = 112,9%

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ЭОМi = 100:100*100 = 100%

4.4 Оценка эффективности выполнения задачи 4 «Организация                             и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

ЭЗ = 212,9:2 = 106,4%

5. Задача 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

5.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих                      к водным объектам:

Диi = 704,5:697*100 = 101,1%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений:

Диi = 50:50*100 = 100%

5.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                              и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ФОМi = 357,3:545,0*100 = 65,5%

-основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ФОМi = 97,7:98,0*100 = 99,6%

5.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                              и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ЭОМi = 101,1:65,5*100 = 154,3%

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ЭОМi = 100:99,6*100 = 100,4%

5.4 Оценка эффективности выполнения задачи 5 «Обеспечение мер                             по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

ЭЗ = 254,7:2 = 127,3%

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на  2016 - 2020 годы.

ЭМП = 465,1+512,8+105,5+106,4+ 127,3 = 1317,1:5 = 263,4%

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани»  на 2016 - 2020 годы в 2016 году является высокоэффективной.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества окружающей среды предлагаем продолжить  реализацию комплекса вышеперечисленных мероприятий в рамках  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани»               на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4546.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы

за _2016_ год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2020 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы | УБГ | Всего, в том числе: | 28253,2 | 22020,8 | 77,9 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 18616,0 | 12713,06 | 68,3 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3269,7 | 3269,48 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 6367,5 | 6038,27 | 94,8 |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ | Бюджет города Рязани | 1518,5 | 1405,3 | 92,5 |  | Восстановление нарушенных земель, ликвидация последствий загрязнения территории нефтепродуктами, подготовка участков для проведения работ по восстановлению природной растительности и последующей рекультивации земель и их восстановлению |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация проекта ликвидации несанкционированной свалки и рекультивация земель в районе пос. Хамбушево в г. Рязани (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ», организация выигравшая конкурс в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | Приказом Управления Росприроднадзора по Рязанской области от 26.12.2016 № 686 утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов проектной документации «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани», устанавливающее соответствие проекта экологическим требованиям и законодательству в области охраны окружающей среды и допустимость намечаемого воздействия на окружающую среду. Работы по реализации вышеуказанной проектной документации начнутся в 2017 году |
| 1.1.2 | Реализация проекта ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по адресу: ул. Октябрьская, д. 60, корп. 1 (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ», организация выигравшая конкурс в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 | Бюджет города Рязани | 1518,5 | 1405,3 | 92,5 |  |  | В соответствии с муниципальным контрактом от 19.09.2016 № 085930001961600088 90209649, заключенным с ООО «Премьер-Климат» на сумму 1405,3 тыс. руб, проведены работы по ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по ул.Октябрьская, д.60, корп.1 |
|  | Индикатор: Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ |  | га | 0,05 | 0,05 | 100 | - | Индикатор выполнен |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 621,7 | 621,7 | 100 |  | Восстановление зеленых насаждений, межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельных участков, занятых зелеными насаждениями, оформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занятыми зелеными насаждениями, повышение рекреационной привлекательности, увеличение количества зеленых насаждений |  |
| 2.1.1 | Оформление земельных участков, занятых зелеными насаждениями в том числе городских лесов | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | Разработаны и утверждены схемы расположения на 73 земельных участках, занятых городскими лесами, на кадастровом плане территории, общей площадью 388,87 га |
| 2.1.2 | Ремонт озеленения вдоль магистральных дорог и улиц - ул. Радищева (от ул. Свободы до ул. Праволыбедской) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | В соответствии с муниципальным контрактом от 19.09.2016 № 0859300019616000899-0209649-01, заключенным с ООО «АР Строй» на сумму 332,7 тыс. руб. выполнены работы по ремонту озеленения улицы Радищева на участке от улицы Свободы до улицы Праволыбедской – взамен снесенных 16 старовозрастных тополей бальзамических посажены 17 каштанов. Оплата производилась за счет оставшихся средств 2015 года. |
| 2.1.3 | Воспроизводство зеленого фонда города - приобретение 1000 кустов роз для бульвара Победы и сквера Н.Н. Чумаковой; - приобретение 15 саженцев яблони для посадки на территории Мемориального комплекса Скорбященского кладбища; - приобретение саженцев клена «Глобозум» в количестве 31 шт. для посадки на ул. Свободы | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 621,7 | 621,7 | 100 |  |  | 1.В соответствии с муниципальным контрактом от 18.05.2016 № 15.2016, заключенным с Балакиревым С.Ю., произведена поставка саженцев роз в количестве 1000 шт. на сумму 365,0 тыс.руб., которые высажены на бульваре Победы и сквере Н.Н.Чумаковой. 2. В соответствии с договором от 04.05.2016 № 04-05/16 ПД, заключенным с ООО «Евроферма», произведена поставка саженцев яблони в количестве 15 шт. на сумму 52,5 тыс.руб., которые высажены на территории Мемориального комплекса Скорбященского кладбища. 3. В соответствии с муниципальным контрактом от 04.05.2016 № 2016.91351, заключенным с ООО «Либергрупп», произведена поставка саженцев клена «Глобозум» в количестве 31 шт. на сумму 204,3 тыс.руб., которые высажены на ул. Свободы. |
|  | Индикатор: Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений |  | ед. | 504 | 504 | 100 | 724 | Индикатор выполнен |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | УБГ, УОиМП, УК | Бюджет города Рязани | 379,2 | 379,2 | 100 |  | Повышение уровня экологического образования населения и социально- экологической ответственности, вовлечение населения в участие в мероприятиях экологической направленности и в решение экологических проблем |  |
| 3.1.1 | Подведение итогов Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани | УБГ | Бюджет города Рязани | 147,0 | 147,0 | 100 |  |  | В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 08.04.2016 № 1442 проведены Дни защиты от экологической опасности в городе Рязани, отчет по которым направлен в министерство природопользования и экологии Рязанской области. 22.09.2016 на базе ЦДТ «Приокский» проведена конференция, на которой подведены итоги Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2016 году. Для проведения конференции: - произведена покупка книжной продукции на сумму 40730 руб. (муниципальный контракт от 15.09.2016 № 1236/16, заключенный с ООО Торговый Дом «Барс-1»); - произведена покупка сувенирной продукции «Деревце» на сумму 16250 руб. (муниципальный контракт от 20.09.2016 № 1236/16, заключенный с ИП Сухиным Л.В.); - произведена покупка товара на сумму 77932 руб. (муниципальный контракт от 16.09.2016, заключенный с ООО «НТР»). Для проведения акции «Всемирный день без автомобиля» изготовлены афиши в соответствии с муниципальным контрактом от 20.09.2016 № 1236/16, заключенным с ИП Сухиным Л.В. на сумму 8750 руб. Афиши с информацией о мероприятии распространены по учреждениям культуры, образовательным учреждениям и торговым центрам города Рязани. Для проведения акции «Экология в твоих руках», приуроченной к Всемирному дню охраны окружающей среды, произведена покупка изделий из шаров «Цветы» в соответствии с договором от 31.05.2016 № 191, заключенным с ООО «ЮрВик Флёр» на сумму 600,0 руб. Для проведения акции по озеленению Центрального парка культуры и отдыха произведена покупка канцелярских товаров в соответствии с заключенным с ООО «Канц — Рязань» муниципальным контрактом от 25.10.2016 № 1888 на сумму 2738,00. Вышеуказанных товар вручен благотворительному фонду «Наши дети» за участие в акции. |
| 3.1.2 | Проведение акций, конкурсов, слетов, экологических олимпиад и других мероприятий в сфере образования | УОиМП | Бюджет города Рязани | 178,3 | 178,3 | 100 |  |  | 1) 28.01.16 - городской семинар-тренинг по символике года «Удод – птица 2016 года». Организатор - «ЦДТ «Приокский». Методический материал к семинару представили 205 авторов из 62 школ и 130 авторов из 41 детского сада; 2) 18.02.16 - городская викторина для учащихся 1-4 классов по символике года с выполнением исследования по теме «Зимующие птицы города». Организатор – ЦДТ «Приокский». Участниками викторины стали 125 учащихся 1-4 классов из 25 команд; 3)Участие в акции по учету птиц Союза охраны птиц России (145 учащихся, 42 учителя и 61 родитель из 20 ОУ); 4) Приняли участие в Четвертом Интернет-конкурсе кормушек. Участниками от г.Рязани стали 300 учащихся из образовательных учреждений. Подробности на сайте: http://rzn-ecolog.ru; 5) в феврале т.г. Рязанской городской станцией юных натуралистов (РГСЮН) для реализации учебно-исследовательской деятельности, пополнения видового состава цветочно-декоративных культур приобретены семена цветочных и овощных культур; 6) 1-17.03.2016 городской конкурс творческих работ учащихся «Читаем книги о природе» (организатор – РГСЮН. В конкурсе приняли участие 74 учащихся из 28 ОУ и 4 УДО. Победителям и призерам вручены дипломы конкурса, памятные призы (книги), участникам – дипломы участника; 7) в марте-апреле т.г. проведен 3 этап конкурса «Весну встречаем» с участием 22 команд учащихся 5-7 классов из 21 школы города; 8) в апреле-мае т.г. УОиМП и НП «Лучшие друзья» организовали городскую акцию «Истории спасенных животных», в которой приняло участие 44 учащихся из 20 школ; 9) в июне т.г. в рамках Дня эколога в образовательных учреждениях проведены совместные мероприятия по природоохранной символике. Участие приняли 318 человек. 10) 09.06.2016 на водоеме пос. Недостоево проведены биоиндикационные исследования качества воды с участием 30 учащихся; 11) 15.06.2016 состоялась городская акция «Ильина дубрава» по подкормке молодых дубов; 12) в марте т.г. прошел городской конкурс творческих работ учащихся «Читаем книги о природе», в котором приняли участие 74 учащихся из 28 ОУ и 4 УДОД; 13) 19.05.2016 прошел городской слет-конкурс «Друзья природы», в котором приняли участие 70 учащихся из 12 образовательных учреждений. |
| 3.1.3 | Проведение акций, конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере культуры | УК | Бюджет города Рязани | 53,9 | 53,9 | 100 |  |  | В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани учреждениями культуры проведено 27 мероприятий: - комплексные мероприятия: «Заповедная Россия», «Прогресс и природа – границы риска», «Живи, Земля», «С книгой мы спасем мир», «О чём щебечут птицы»; - игра-путешествие «Раскрываем природные тайны с Николаем Сладковым»; - занимательный урок по книге В. Зотова «Лесная азбука»; - часы интересных сообщений: «Животные – герои художественных фильмов», «Ты в ответе за тех, кого приручил», «Мир пернатых»; - экологические часы: «Сохрани мир, в котором живём», «О тех, кто бегает, прыгает, ползает», «Спасём живую планету»; - «Экологический квест»; - праздник «Птички-невелички - весны сестрички»; - акции: «Чистый двор», «Чистая улица»; - тематический вечер «Чернобыль: в памяти и книгах»; - литературный час «Через книгу - любовь к природе» (по творчеству М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского); - викторины: «Стань природе другом», «Птичья симфония». |
|  | Индикатор: Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях |  | тыс.чел. | 156 | 156 | 100 | 160 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | УБГ | Бюджет города Рязани | 900,0 | 900,0 | 100 |  | Участие социально ориентированных организаций в решении проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования и охраны животных | Проведен конкурс на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по сокращению численности бездомных животных с соблюдением принципов гуманности, по итогам которого субсидия в размере 900,0 тыс. рублей на проведение вышеуказанных мероприятий была предоставлена НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья». |
|  | Индикатор: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию |  | ед. | 1 | 1 | 100 | 1 | Индикатор выполнен |  |
| 4 | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | УОиМП, УК, УФКиМС | Бюджет города Рязани | 393,9 | 392,7 | 99,7 |  | Сбор и утилизация отработанных ламп в соответствии с требованиями законодательства, снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье человека и окружающую среду |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УОиМП | УОиМП | Бюджет города Рязани | 363,5 | 363,5 | 100 |  |  | Учреждениями образования передано на демеркуризацию 16794 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп на сумму 239,9 тыс. рублей; - приобретено 15 специализированных контейнера для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп на сумму 71,4 тыс. рублей; - приобретено 22 демеркуризационных комплекта на сумму 52,2 тыс. рублей. |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УК | УК | Бюджет города Рязани | 11,8 | 10,6 | 89,8 |  |  | Учреждениями культуры передано на демеркуризацию 658 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп на сумму 10,6 тыс. рублей |
| 4.1.3 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УФКиМС | УФКиМС | Бюджет города Рязани | 18,6 | 18,6 | 100 |  |  | - приобретено 2 специализированных контейнера для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп; - приобретено 4 демеркуризационных комплекта. |
|  | Индикатор: Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание |  | тыс.шт. | 25,5 | 25,3 | 99,2 | 27,5 | Индикатор выполнен |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | УБГ | Бюджет города Рязани | 98,0 | 98,0 | 100 |  |  | 1.Заключен муниципальный контракт от 20.06.2016 № 196/1 с ООО «Медиа Маркт» на изготовление полиграфической продукции (буклеты) в количестве 1109 шт. формата А4 на сумму 11014 рублей. 2. Заключен муниципальный контракт от 20.06.2016 № 196/2 с ООО «Медиа Маркт» на изготовление и размещение рекламной информации (борды) на рекламоносителях в лифтовых кабинах в количестве 1886 шт. формата А5 на сумму 86986 рублей. |
|  | Индикатор: Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами |  | шт. | 3000 | 3000 | 100 | 3200 | Индикатор выполнен |  |
| 5 | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 358,2 | 357,3 | 99,7 |  | Улучшение санитарного состояния и эстетического облика водоемов, восстановление естественных процессов самоочистки водоема, уменьшение донных отложений, снижение риска заболевания малярией |  |
| 5.1.1 | Проведение работ по реабилитации и благоустройству водоемов: - пруд № 72 (п. Дягилево, в районе ул. Дашковская); - пруд № 73 (п. Дягилево, в районе ул. Шаповская); - пруд, в районе ул. Октябрьский городок, 32 (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 287,7 | 286,8 | 99,7 |  |  | В соответствии с муниципальным контрактом от 13.09.2016 № 38.2016, заключенного с ИП Рябовым А.Ю. на сумму 99,3 тыс. руб., проведены работы по благоустройству пруда № 73 (п. Дягилево, в районе ул. Шаповская). В соответствии с муниципальным контрактом от 23.08.2016 № 0209649-01, заключенным с ООО «АР Строй» на сумму 187,5 тыс. руб., проведены работы по благоустройству пруда в районе ул. Октябрьский городок, 32. |
| 5.1.2 | Проведение анафелогенной обработки муниципальных водоемов (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 70,5 | 70,5 | 100 |  |  | В соответствии с договором от 25.05.2016 № 305, заключенным с ООО «Санинспектор» на сумму 70,5 тыс.руб., проведена анафелогенная обработка 21 водного объекта. Площадь обработанной территории составила 17,98 кв.м. |
|  | Индикатор: Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам |  | тыс.м2 | 697,0 | 704,5 | 101,1 | 737,0 | Индикатор выполнен |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 98,0 | 97,7 | 99,7 |  | Мониторинг водных объектов. Установление источников засорения и загрязнения с целью определения мероприятий по их устранению | В соответствии с муниципальным контрактом от 01.06.2016 № 192/1, заключенным с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 97,7 тыс. руб., выполнены лабораторные работы по исследованию качества воды муниципальных водных объектов. |
|  | Индикатор: Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений |  | % | 50 | 50 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации |  | Федеральный бюджет | 18616,0 | 12713,06 | 68,3 |  | Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасного использования территорий, прилегающих к водным объектам. | Всоответствии с муниципальным контрактом от 26.08.2016 № 2016.121867 с ООО «Дорстройсервис» на сумму 23169,1 тыс. рублей выполнены работы по водопонижению, демонтажу, удалению иловых отложений, восстановлению до проектных отметок и подготовкой для укрепления плитами откоса плотины. |
|  |  |  | Областной бюджет | 3269,7 | 3269,48 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 2000,0 | 1786,37 | 89,3 |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности от числа запланированных к ремонту |  | ед. | - | - | - | - | В связи с тем, что проведение мероприятия запланировано на 2016 и 2017 годы, показатель будет выполнен только в 2017 году. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы

за _2016_ год

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | 6520,4 | 1405,3 | 21,5 | Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ | га | 0,05 | 0,05 | 100 | 465,1 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,8 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | 3185,0 | 621,7 | 19,5 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений | ед. | 504 | 504 | 100 | 512,8 |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,5 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | 379,2 | 379,2 | 100 | Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях | тыс.чел. | 156 | 156 | 100 | 100 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | 1000,0 | 900,0 | 90 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию | ед. | 1 | 1 | 100 | 111,1 |
| 4. | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,4 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | 446,8 | 392,7 | 87,8 | Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание | тыс.шт. | 25,5 | 25,3 | 99,2 | 112,9 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | 98,0 | 98,0 | 100 | Количество ежегодно издаваемых материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | шт. | 3000 | 3000 | 100 | 100 |
| 5. | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,3 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | 545,0 | 357,3 | 65,5 | Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам | тыс.м2 | 697 | 704,5 | 101,1 | 154,3 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | 98,0 | 97,7 | 99,6 | Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений | % | 50 | 50 | 100 | 100,4 |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | 16000,0 | 12713,06 | 111,1 | Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности от числа запланированных к ремонту | ед. | - | - | - | - |