УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации

________________ В.В. Луканцов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»                                          НА 2016-2020 ГОДЫ

ЗА 2017 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 20 февраля 2018 года |
| Исполнитель | Ризаева Алена Юрьевна (тел.: 29-78-65, eco1@admrzn.ru) |

Начальник управления

благоустройства города                                                                        В.В. Луканцов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»                                      НА 2016-2020 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы повлияла                              на достижение основной цели программы - улучшение качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов. Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы показал, что большая часть целевых показателей достигла своих плановых значений,                                     по 2 показателям получены результаты выше прогнозируемых (приложение №1 к отчету).

Показатель «Площадь земельных участков, освобожденных                              от загрязняющих веществ» влияет на решение задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий». В 2017 году в рамках проекта «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани» были проведены работы по экологическому мониторингу, переработке древесных отходов, вывозу отходов IV класса опасности на полигон ТБО и другие. В 2018 году работы в рамках вышеуказанного проекта продолжатся.

Выполнение задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города» определяет показатель «Количество территорий зеленого фонда,                 на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений». В ходе решения данной задачи произведена посадка более 8000 единиц деревьев и кустарников.

Показатели «Число жителей города, ежегодно принимающих участие                   в экологических мероприятиях» и «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию» влияют на решение задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов». В мероприятиях, проведенных в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2017 году              в городе Рязани, приняло участие 179 образовательных учреждений (в том числе 112 дошкольных), 14 учреждений дополнительного образования детей               и 32 учреждения культуры, студенты Рязанских учебных заведений, а также ТОСы, жители города. Всего в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2017 году было проведено более 24 тысяч мероприятий экологической направленности, приняло участие 157 тысяч жителей города Рязани. Кроме того, в городе Рязани в течение 2017 года проводились мероприятия, посвященные Году экологии в Российской Федерации: экологические субботники по уборке парков, скверов, береговых полос водных объектов и примыкающих к ним зеленых зон, посадка зеленых насаждений, организация новых зеленых зон, экологические акции и мероприятия. Всего                   в рамках Года экологии в Рязани было проведено более 5 тысяч мероприятий различных уровней и задействовано 300 тысяч участников.

В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016                    № 520-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» было отклонено финансирование основного                   мероприятия 3.2 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии)» в течении 2017-2019 годов, предусмотренное муниципальной программой «Охрана окружающей среды                в городе Рязани на 2016-2020 годы». В связи с этим субсидия на проведение мероприятий по сокращению численности бездомных животных                                  с соблюдением принципов гуманности не выделялась, что не позволило достигнуть намеченного показателя.

Показатели «Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание» и «Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами» связаны с решением задачи 4 «Организация                     и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования». Образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей и жителями города Рязани передано                   на демеркуризацию (обезвреживание) около 26000 единиц отработанных ртутьсодержащих ламп. С целью повышения уровня грамотности населения                 о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами изготовлен                             и распространен информационный материал о правилах обращения                         с отработанными ртутьсодержащими лампами: листовки размещены                            в муниципальном общественном транспорте, буклеты - на информационных досках в многоквартирных жилых домах, баннеры - на щитовых установках                        на территории города Рязани.

Показатели «Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам», «Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений» и «Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений                              с неудовлетворительным уровнем безопасности, от числа запланированных                 к ремонту» влияют на решение задачи 5 муниципальной программы «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                            и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах». В 2017 году на территории города проведены следующие работы: ремонт водопропускного сооружения на пруду № 34 (район Лесок, соор. 31) в результате чего восстановлен водный режима пруда площадью 23 кв.м.; анофелогенная обработка 26 муниципальных водоемов общей площадью 17,34 тыс. кв.м; лабораторные исследования качества воды 10 муниципальных водных объектов, завершен капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка) г. Рязань (ЦПКО).

    - Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки               (с указанием причин не выполнения).

На реализацию мероприятий муниципальной программы на начало отчетного года из бюджета города Рязани было выделено 23726,1 тыс. рублей.

В рамках заключенного с министерством природопользования Рязанской области Соглашения от 29.06.2017 № СК-7285 «О предоставлении                              из областного бюджета субсидии муниципальному образованию Рязанской области на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности» общий размер субсидии, предоставляемой на капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь выделено в виде субсидии из федерального                  и областного бюджетов 34441,1 тыс. рублей, в том числе:                            федеральный бюджет - 29591,1 тыс. рублей, областной                                     бюджет - 4850,0 тыс. рублей.

По состоянию 29.12.2017 объем финансирования программы с учетом выделенных субсидий (34441,1 тыс. рублей), внебюджетных средств                         (500,0 тыс. рублей) и внесенных изменений по финансированию из бюджета города Рязани составил 71067,0 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы фактически освоено     70988,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 29591,1 тыс. рублей, областной бюджет - 4850,0 тыс. рублей, бюджет города                                            Рязани - 36047,7 тыс. рублей, внебюджетные источники - 500,0 тыс. рублей.

Не освоение в полном объеме денежных средств связано с экономией                 по результатам торгов.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- в соответствии с проектом «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани» были проведены работы по экологическому мониторингу, переработке древесных отходов, вывозу отходов IV класса опасности на полигон ТБО                     и другие. На проведение работ в рамках вышеуказанного проекта было выделено 1570,0 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ согласно представленных документов составила 1380,0 тыс. рублей. Остаток денежных средств в размере 190,0 тыс. рублей находится на счету МБУ «Дирекция благоустройства города» и предназначен для осуществления в 2018 году платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год (размещение отходов, образованных в ходе работ по рекультивации свалки,                на полигоне ТБО).

- произведена посадка саженцев роз 1000 штук у Главпочтамта,                         КДЦ «Октябрь», на Бульваре Победы, пл. Ленина, Скобелевском бульваре                            и в Нижнем городском саду (муниципальный контракт от 23.05.2017                           № 0859300019617000504-0209649-02, заключенный с ООО Научно-производственное предприятие «УКА» на сумму 201,7 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме);

- по муниципальным контрактам от 24.03.2017 № 23.2017 и от 24.03.2017 № 24.2017, заключенным с МУП «Информационно-кадастровый центр                      по землеустройству и градостроительству» на сумму 185,00 тыс. рублей                       и 180,00 тыс. рублей соответственно, выполняются кадастровые работы (межевание) и постановка на кадастровый учет 73 земельных участков, занятых городскими лесами. Вышеуказанные работы подрядчиком не были завершены  в срок. В связи с этим, оплата по данным контрактам будет произведена в 2018 году. Кроме того, к МУП «Информационно-кадастровый центр                                  по землеустройству и градостроительству» будут применены штрафные санкции за несвоевременное выполнение условий контрактов.

- проведено более 29000 мероприятий экологической направленности, целью которых было повышение уровня экологической культуры                                  и ответственности населения, значимыми из которых являются следующие: Всероссийская экологическая акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега!», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», Всероссийская акция «Сдай макулатуру — спаси дерево», акции «Столовая для пернатых», «Всемирный день без автомобиля», «Береговой десант», «SOSновый бор», «Экополянка», «Мое первое дерево», «Мама, папа и я - экологическая семья», «Мода на отходы», экологические субботники по санитарной уборке парков, скверов (ЦПКиО, Лесопарк, парк-дендрарий, Мемориальный комплекс                         и другие), береговых полос водных объектов и примыкающих к ним зеленых зон (береговые полосы Черезовских прудов, р. Трубеж в районе пристани                     у Рязанского Кремля, Орехового озера), благоустройство и открытие двух новых зеленых зон: «Мамин сквер» (ул. Васильевская, в районе д. 10)                                      и «Вишневый сад» (ул. Песоченской). Во всех образовательных учреждениях и учреждениях культуры проведены мероприятия в рамках глобального экологического календаря: День Земли, (20.03), Всемирный день воды (22.03), Марш парков (20.04), День леса (15.09), День защиты животных (4.10), День заповедников и национальных парков (11.01), День образования Всероссийского общества охраны природы (24.11), Международный день сохранения биоразнообразия (29.12), Международный день птиц (1.04). Всего                  в экологических мероприятиях 2017 года приняло участие 300 тысяч жителей города. Активные участники мероприятий награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами. На проведение мероприятий в рамках Года экологии в городе Рязани и Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани выделено 1264,7 тыс. рублей, которые освоены                   в полном объеме;

- в рамках организации централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей передано                   на демеркуризацию (обезвреживание) 12833 единицы отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 3 контейнера для хранения отработанных ртутных ламп и 4 демеркуризационных комплекта. На проведение данных мероприятий из бюджета города Рязани выделено 370,3 тыс. рублей из них освоено 292,6 тыс. рублей;

- с целью повышения уровня грамотности населения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами заключен муниципальный контракт  с ИП Сухин Л.В. от 09.06.2017 № 224 на сумму 96,0 тыс. рублей                                на изготовление печатной продукции (листовки, буклеты, баннеры). Информационный материал размещен в муниципальном общественном транспорте, на информационных досках в многоквартирных жилых домах                  и щитовых установках на территории города Рязани. Оплата произведена                   в полном объеме.

- согласно муниципальному контракту от 19.05.2017 № 40.2017, заключенному с ООО «АР Строй Сервис» на сумму 260,0 тыс. рублей, проведены работы по ремонту водопропускного сооружения на пруду № 34 (район Лесок, соор. 31) в целях восстановления водного режима пруда. Однако, при выполнении работ было израсходовано материала меньше, чем предусмотрено сметой: в условиях существующего рельефа местности                       на изготовление открылок бетонного оголовка потребовался меньший объем бетона и, соответственно, гидроизоляционного материала. В связи с этим, было заключено дополнительное соглашение о расторжении вышеуказанного муниципального контракта и возврате подрядчиком денежных средств                            в количестве 39,833 тыс. рублей. По данному контракту оплачено                               220,2 тыс. рублей.

- в рамках договора от 03.07.2017 на сумму 65,9 тыс. рублей                               ООО «Дез Стандарт» проведена анафелогенная обработка 26 водных объектов. Площадь обработанной территории составила 17,34 тыс. кв.м., оплата произведена в полном объеме;

- в соответствии с муниципальным контрактом от 01.08.2017 № 237, заключенным с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 91,6 тыс. рублей, выполнены лабораторные работы по исследованию качества воды 10 муниципальных водных объектов, оплата произведена в полном объеме;

- в соответствии с муниципальным контрактом от 22.02.2017 № 1                           с ООО «Дорстройсервис» на сумму 2000,0 тыс. рублей выполнены работы                   по погружению железобетонных свай и устройству шпунтового ограждения. Оплата произведена в полном объеме из бюджета города Рязани.

В рамках исполнения дополнительных соглашений № 2 от 30.12.2016                  и № 3 от 30.06.2017 к муниципальному контракту от 26.08.2016 № 2016.121867 с ООО «Дорстройсервис» на сумму 23169,1 тыс. рублей выполнены работы по строительству шахтного оголовка основного водосброса и укреплению верхового откоса плотины железобетонными плитами на сумму                              5384,7 тыс. рублей. Оплата работ произведена в полном объеме из бюджета города Рязани. В связи с нарушением сроков выполнения работ по указанному муниципальному контракту договорные отношения с ООО «Дорстройсервис» были расторгнуты. В настоящее время в адрес ООО «Дорстройсервис» направлено обращение по взысканию пени.

В соответствии с муниципальным контрактом от 07.06.2017 № 223                с ГК «Рязаньпроект» на сумму 61,6 тыс. рублей разработана проектная документация по укреплению дополнительного участка откоса. Оплата произведена в полном объеме из бюджета города Рязани.

В соответствии с муниципальным контрактом от 15.06.2017 № 227                ООО «Институт «Рязаньагроводпроект» на сумму 41,4 тыс. рублей проведены дополнительные инженерные изыскания (2 скважины) на участке трассы прохождения подземного водосброса. Оплата произведена в полном объеме                    из бюджета города Рязани.

В соответствии с муниципальным контрактом от 15.09.2017 № 261                     с ООО «Рязаньподземстрой» на сумму 6000,5 тыс. рублей в рамках капитального ремонта гидроузла на р. Лыбедь проведены дополнительные работы по устройству шпунтового ограждения и подъездного пути, удалению иловых отложений. Оплата произведена в полном объеме из бюджета города Рязани.

В соответствии с муниципальным контрактом от 15.09.2017 № 262                     с ООО «Рязаньподземстрой» на сумму 52832,9 тыс. рублей (федеральный бюджет — 29591,1 тыс. рублей; областной бюджет — 4850,0 тыс. рублей; бюджет города Рязани — 18391,8 тыс. рублей) проведены следующие работы: проложены методом шахтной проходки две нитки трубопроводов основного водосброса диаметром 1 м протяженностью 187 м, построена поворотная камера К1 на основном водосбросе, отремонтирована приемная камера К2, оборудована камера управления затворами шахтного оголовка. Оплата произведена в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы прилагаются (приложение № 1).

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 21.02.2017 № 606 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2016 и 2017 годы согласно решениям Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» от 27.10.2016 № 440-II и «Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 15.12.2016 № 520-II. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 29.03.2017 № 1147 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2017 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II» от 22.02.2017 № 65-II. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 20.07.2017 № 3091 | Во исполнение пункта 3 протокола от 01.03.2017 № 05-01-3 совещания по включению непрограммных расходов бюджета города Рязани в муниципальные программы и ведомственные целевые программы у заместителя главы администрации Т.В. Мастюковой. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 05.09.2017 № 3949 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2017 - 2020 годы согласно решениям Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II» от 30.03.2017 № 120-II и «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II» от 25.05.2017 № 188-II. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2017 № 5955 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2017 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II» от 28.09.2017 № 305-II. Отмена постановления администрации города Рязани от 20.07.2017 № 3091 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4546». |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы проведена оценка эффективности основных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом.

1. Задача 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

В связи с тем, что значение показателя «Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ» на 2017 отсутствует, оценка достижения запланированных значений целевых показателей задачи 1, оценка финансовой обеспеченности и оценка эффективности основного                         мероприятия 1.1. «Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)», а также оценка эффективности выполнения                   задачи 1 не рассчитывались.

2. Задача 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

2.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

- количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений:

Диi = 615:559*100 = 110%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

2.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ФОМi = 1066,7:897,0*100 = 118,9%

2.3 Оценка эффективности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ЭОМi = 110:118,9*100 = 92,5%

2.4 Оценка эффективности выполнения задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

ЭЗ = 92,5:1 = 92,5%

3. Задача 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

3.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях:

Диi = 457:157*100 = 291,1%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

3.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3:

ФОМi = 1264,7:363,8*100 = 347,6%

3.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3

ЭОМi = 291,1:347,6*100 = 83,7%

3.4 Оценка эффективности выполнения задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности                     в решении экологических вопросов»:

ЭЗ = 83,7:1 = 83,7%

4. Задача 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                     и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

4.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                       и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание:

Диi = 25,8:26*100 = 99,2%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество ежегодно издаваемых информационных материалов                       о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами:

Диi = 3000:3000*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

4.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                         и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие  4.1 задачи 4:

ФОМi = 292,6:370,3*100 = 79%

-основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ФОМi = 96,0:96,0*100 = 100%

4.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                              и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие 4.1 задачи 4:

ЭОМi = 99,2:79*100 = 125,6%

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ЭОМi = 100:100*100 = 100%

4.4 Оценка эффективности выполнения задачи 4 «Организация                             и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

ЭЗ = 225,6:2 = 112,8%

5. Задача 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

5.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих                      к водным объектам:

Диi = 730:798*100 = 91,5%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений:

Диi = 60:60*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, от числа запланированных к ремонту:

Диi = 1:1*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

5.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                              и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ФОМi = 286,1:337,0*100 = 84,9%

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ФОМi = 91,6:92,0*100 = 99,6%

- основное мероприятие 5.3 задачи 5:

ФОМi = 66321,1:52878,7*100 = 125,4%

5.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ЭОМi = 91,5:84,9*100 = 107,8%

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ЭОМi = 100:99,6*100 = 100,4%

- основное мероприятие 5.3 задачи 5:

ЭОМi = 100:125,4*100 = 79,7%

5.4 Оценка эффективности выполнения задачи 5 «Обеспечение мер                             по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

ЭЗ = 287,9:3 = 96,0%

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы.

ЭМП = 92,5+83,7+112,8+96,0 = 385:5 = 77%

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани»  на 2016 - 2020 годы в 2016 году является среднеэффективной.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества окружающей среды предлагаем продолжить  реализацию комплекса вышеперечисленных мероприятий в рамках  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани»               на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4546.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы

за _2017_ год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2020 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы | УБГ | Всего, в том числе: | 71067,0 | 70988,8 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 29591,1 | 29591,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4850,0 | 4850,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 36125,9 | 36047,7 | 99,8 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 100 |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ | Бюджет города Рязани | 1570,0 | 1570,0 | 100 |  | Восстановление нарушенных земель: подготовка участков для проведения работ по восстановлению природной растительности и последующей рекультивации земель и их восстановлению |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация проекта ликвидации несанкционированной свалки и рекультивация земель в районе пос. Хамбушево в г. Рязани (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ», организация выигравшая конкурс в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 | Бюджет города Рязани | 1570,0 | 1570,0 | 100 |  |  | В соответствии с проектом «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани» были проведены работы по экологическому мониторингу, переработке древесных отходов, вывозу отходов IV класса опасности на полигон ТБО и другие. На проведение работ в рамках вышеуказанного проекта было выделено 1570,0 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ согласно представленных документов составила 1380,0 тыс. рублей. Остаток денежных средств в размере 190,0 тыс. рублей находится на счету МБУ «Дирекция благоустройства города» и предназначен для осуществления в 2018 году платежей за негативное воздействие в результате размещения отходов, образованных в ходе работ по рекультивации свалки, на полигоне ТБО. |
| 1.1.2 | Реализация проекта ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по адресу: ул. Октябрьская, д. 60, корп. 1 (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ», организация выигравшая конкурс в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 | Бюджет города Рязани | 0 | 0 | - |  |  | В 2017 году управлением благоустройства города не планировалась реализация данного мероприятия в связи с отсутствием территорий, загрязненных нефтепродуктами. |
|  | Индикатор: Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ |  | га | - | - | - | 0,023 | Индикатор на 2017 год отсутствует |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Всего, в том числе: | 1066,8 | 1066,7 | 100 |  | Восстановление зеленых насаждений, межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельных участков, занятых зелеными насаждениями, оформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занятыми зелеными насаждениями, повышение рекреационной привлекательности, увеличение количества зеленых насаждений |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 566,8 | 566,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 100 |  |  |  |
| 2.1.1 | Оформление земельных участков, занятых зелеными насаждениями в том числе городских лесов | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 365,0 | 365,0 | 100 |  |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 24.03.2017 № 23.2017 с МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» на выполнение кадастровых работ (межевание) и постановку на кадастровый учет 37 земельных участков, расположенных на территории города Рязани, на сумму 185,00 тыс. рублей. 2. Заключен муниципальный контракт от 24.03.2017 № 24.2017 с МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» на выполнение кадастровых работ (межевание) и постановку на кадастровый учет 36 земельных участков, расположенных на территории города Рязани, на сумму 180,00 тыс. рублей. Вышеуказанные работы подрядчиком не были завершены в срок. По окончанию работ к МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» будут применены штрафные санкции за несвоевременное выполнение условий контрактов. Денежные средства в размере 365,0 находятся на счету МБУ «ДБГ» и перенесены на 2018 год. |
| 2.1.2 | Ремонт озеленения вдоль магистральных дорог и улиц | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | В 2017 году управлением благоустройства города не планировалась реализация данного мероприятия. Средства перераспределены на мероприятие 2.1.1. |
| 2.1.3 | Воспроизводство зеленого фонда города - приобретение 1000 кустов роз для бульвара Победы и сквера Н.Н.Чумаковой | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 201,7 | 201,7 | 100 |  |  | В соответствии с муниципальным контрактом от 23.05.2017 № 0859300019617000504-0209649-02, заключенным с ООО Научно-производственное предприятие «УКА», произведена поставка саженцев роз в количестве 1000 шт. на сумму 201,7 тыс.рублей, которые высажены у Главпочтамта, КДЦ «Октябрь», на Бульваре Победы, пл. Ленина, Скобелевском бульваре и в Нижнем городском саду. |
|  | Индикатор: Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений |  | ед. | 615 | 615 | 100 | 798 | Индикатор выполнен |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | УБГ, УОиМП, УК | Бюджет города Рязани | 1264,7 | 1264,7 | 100 |  | Повышение уровня экологического образования населения и социально- экологической ответственности, вовлечение населения в участие в мероприятиях экологической направленности и в решение экологических проблем |  |
| 3.1.1 | Подведение итогов Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани | УБГ | Бюджет города Рязани | 888,9 | 888,9 | 100 |  |  | 1. В соответствии с муниципальным контрактом от 15.03.2017 № 46, заключенным с ИП Сухин Л.В. на сумму 30,27 тыс. рублей, произведена покупка печатной продукции для организации и проведения Года экологии в городе Рязани. 2. В рамках проведения открытия Года экологии в Российской Федерации заключен муниципальный контракт от 15.03.2017 № 44 с ГБУРО «Городская станция скорой медицинской помощи» на оказание платных медицинских услуг на сумму 1,53 тыс.рублей. 3. Заключен муниципальный контракт от 02.05.2017 № 280 с ООО «Крокус» на сумму 30,00 тыс. рублей. 4. Заключен муниципальный контракт от 03.07.2017 № 231 с ИП Сухин Л.В. на сумму 61,85 тыс. рублей на изготовку и установку информационных табличек «Купание запрещено» и баннеров «Год экологии в России». 5. В соответствии с муниципальным контрактом от 15.06.2017 № 228, заключенным с ООО «РСЭ-Трейдинг-МИКРОЗИМ» на сумму 44,00 тыс. рублей, проведены работы по биологической очистке прудов, расположенных в Новопавловской роще и в п. Недостоево, ул. Школьная, с использованием препарата «МИКРОЗИМ» Понд-Трит». 6. Заключен муниципальный контракт от 05.09.2017 № 255/1 с ООО «ДиК» на сумму 78,80 тыс. рублей на поставку саженцев зеленых насаждений для организации Вишневого сада. 7. Заключен муниципальный контракт от 31.08.2017 № 252/1 с ООО «Бизнес-идея» на сумму 1,20 тыс. рублей на изготовку вымпелов для проведения экологического субботника «Зеленая Россия». 8. Заключен муниципальный контракт от 09.10.2017 № 271 с ООО «Канц - Рязань» на сумму 9,88 тыс. рублей на приобретение канцелярских товаров, которые были вручены ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» за активное участие в экологических мероприятиях. 9. В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 17.04.2017 № 1469 проведены Дни защиты от экологической опасности в городе Рязани, отчет по которым направлен в министерство природопользования и экологии Рязанской области. 21.09.2017 на базе ЦДТ «Приокский» проведена конференция, на которой подведены итоги Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2017 году. Для проведения конференции: - произведена покупка книжной продукции на сумму 46,2 тыс.рублей (муниципальный контракт от 19.09.2017 № 263 , заключенный с ООО Торговый Дом «Барс-1»). - произведена покупка товара на сумму 91,5 тыс. рублей (муниципальный контракт от 20.09.2017 № 265/1, заключенный с ООО «НТР»). 10. Заключен муниципальный контракт от 05.12.2017 № 294 с ООО «Агентство «Ртутная безопасность» на сумму 99,0 тыс. рублей на оказание услуг по утилизации отработанных батареек. 11. Заключен муниципальный контракт от 08.12.2017 № 178 с ИП Сухин Л.В. На сумму 98,0 тыс. рублей на изготовление табличек «Купание запрещено!» и табличек с правилами поведения на льду. 12. В рамках заключенного муниципального контракта от 07.12.2017 № 177 с ИП. Сухин Л.В. на сумму 73,80 тыс. рублей произведена покупка печатной продукции для организации и проведения торжественного закрытия Года экологии в городе Рязани. 13. В рамках заключенного муниципального контракта от 27.12.2017 № 339 с ООО «Гратан XXI» на сумму 64,85 тыс. рублей произведена покупка урн для раздельного сбора мусора. 14. В рамках заключенного муниципального контракта от 28.11.2017 № 2305/17 с ООО Торговый Дом «Барс-1» на сумму 58,15 тыс. рублей произведена покупка книжной продукции, канцелярских товаров и пластиковых рамок. 16. Заключен муниципальный контракт от 30.11.2017 № 293 с ООО «НТР» на сумму 99,88 тыс. рублей на покупку товара. |
| 3.1.2 | Проведение акций, конкурсов, слетов, экологических олимпиад и других мероприятий в сфере образования | УОиМП | Бюджет города Рязани | 245,1 | 245,1 | 100 |  |  | 1) 26.01.2017 и 22.02.2017 ЦДТ «Приокский» организован и проведен городской семинар-тренинг «Буроголовая гаичка-птица 2017 года» ); 2) 15-16.02ю2017 - прошел очный этап городской викторины «Заповедными тропами»; 3) 26 и 29.04.2017 - состоялся 3-ий этап конкурса «Весну встречаем»; 4) 18.05.2017 - состоялся городской экологический слет «Друзья природы»; 5) 24.05.2017 - прошла городская акция «Истории спасенных животных»; 6) 02.06.2017 - состоялось подведение итогов городского конкурса «Мама, папа и я - экологическая семья»; 7) 08.06.2017 - прошла городская акция «Ильина дубрава». В рамках акции участники подкармливали молодые дубки биогумусом. 8) 15.06.2017 — состоялось подведение итогов городского смотра-конкурса среди команд городских школьных лагерей дневного пребывания «Мода на отходы»; 9) 21.09.2017 — городской конкурс среди ДОУ Рязани «Детский сад-цветущий сад»; 10) 21.09.2017 — городская конференция активистов Дней защиты от экологической опасности в 2017 году. 11) 26.10.2017 — городская конференция «Юные исследователи природы»; 12) 23.11.2017 — городской конкурс видеороликов «Человек и природа»; 13) 19.12.2017 — городская викторина «Буроголовая гаичка — птица 2017 года» и городской конкурс «Птицы родного края». |
| 3.1.3 | Проведение акций, конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере культуры | УК | Бюджет города Рязани | 130,7 | 130,7 | 100 |  |  | В рамках проведения Года экологии в городе Рязани учреждениями культуры было проведено 53 мероприятия экологической направленности (акции, конкурсы, выставки и др.), в том числе, проведен конкурс плакатов на тему «Туристу об охране природы». Кроме того, выделенные денежные средства были освоены в рамках проведения торжественного закрытия Года экологии в городе Рязани (создание тематических видеороликов, он-лайн трансляция мероприятия с видеокамеры на видеоэкраны и др.). |
|  | Индикатор: Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях |  | тыс.чел. | 157 | 457 | 291,1 | 160 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | УБГ | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Участие социально ориентированных организаций в решении проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования и охраны животных | В 2017 году управлением благоустройства города не планировалось проведение данного мероприятия в связи с отсутствием финансирования. |
|  | Индикатор: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что финансирование мероприятия в течение 2018-2020 года муниципальной программой «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы не предусмотрено, индикатор равен 0. |  |
| 4 | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | УОиМП, УК, УФКиМС | Бюджет города Рязани | 370,3 | 292,6 | 79 |  | Сбор и утилизация отработанных ламп в соответствии с требованиями законодательства, снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье человека и окружающую среду |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УОиМП | УОиМП | Бюджет города Рязани | 341,7 | 264,0 | 77,3 |  |  | Учреждениями образования передано на демеркуризацию 12195 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп на сумму 255,5 тыс. рублей; - приобретен 1 специализированный контейнер для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп на сумму 4,5 тыс. рублей; - приобретено 2 демеркуризационных комплекта на сумму 4,0 тыс. рублей. |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УК | УК | Бюджет города Рязани | 11,1 | 11,1 | 100 |  |  | Учреждениями культуры передано на демеркуризацию 638 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп на сумму 11,1 тыс. рублей |
| 4.1.3 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УФКиМС | УФКиМС | Бюджет города Рязани | 17,5 | 17,5 | 100 |  |  | - приобретено 2 специализированных контейнера для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп на сумму 9,4 тыс.руб.; - приобретено 2 демеркуризационных комплекта на сумму 8,1 тыс.руб. |
|  | Индикатор: Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание |  | тыс.шт. | 26 | 25,8 | 99,2 | 27,5 | Индикатор выполнен |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | УБГ | Бюджет города Рязани | 96,0 | 96,0 | 100 |  |  | Заключен муниципальный контракт от 09.06.2017 № 224, с ИП Сухин Л.В. на сумму 96,0 тыс. рублей на изготовление печатной продукции об информировании населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов. Информационный материал (листовки, буклеты, баннеры) размещен в муниципальном общественном транспорте, на информационных досках в многоквартирных жилых домах и щитовых установках на территории города Рязани. |
|  | Индикатор: Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами |  | шт. | 3000 | 3000 | 100 | 3200 | Индикатор выполнен |  |
| 5 | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 286,1 | 286,1 | 100 |  | Улучшение санитарного состояния и эстетического облика водоемов, восстановление естественных процессов самоочистки водоема, уменьшение донных отложений, снижение риска заболевания малярией |  |
| 5.1.1 | Проведение работ по реабилитации и благоустройству водоемов: -реабилитация пруда № 34 (район Лесок, соор. 31) (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 220,2 | 220,2 | 100 |  |  | Согласно муниципальному контракту от 19.05.2017 № 40.2017, заключенному с ООО «АР Строй Сервис» на сумму 260,0 тыс. рублей, проведены работы по ремонту водопропускного сооружения на пруду № 34 (район Лесок, соор. 31) в целях восстановления водного режима пруда. Однако, при выполнении работ в условиях существующего рельефа местности на изготовление открылок бетонного оголовка потребовался меньший объем бетона и, соответственно, гидроизоляционного материала (чем было предусмотрено в смете). В связи с этим, было заключено дополнительное соглашение о расторжении вышеуказанного муниципального контракта и возврате подрядчиком денежных средств в количестве 39,833 тыс. рублей. По данному контракту оплачено 220,2 тыс. рублей. |
| 5.1.2 | Проведение анафелогенной обработки муниципальных водоемов (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 65,9 | 65,9 | 100 |  |  | В соответствии с договором от 03.07.2017, заключенным с ООО «Дез Стандарт» на сумму 65,9 тыс.рублей, проведена анафелогенная обработка 26 водных объектов. Площадь обработанной территории составила 17,34 тыс. кв.м. |
|  | Индикатор: Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам |  | тыс.м2 | 707 | 730 | 103,3 | 737 | Индикатор выполнен |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 92,0 | 91,6 | 99,6 |  | Мониторинг водных объектов. Установление источников засорения и загрязнения с целью определения мероприятий по их устранению | В соответствии с муниципальным контрактом от 01.08.2017 № 237, заключенным с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 91,6 тыс. рублей, выполнены лабораторные работы по исследованию качества воды 10 муниципальных водных объектов. |
|  | Индикатор: Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений |  | % | 60 | 60 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации |  | Федеральный бюджет | 29591,1 | 29591,1 | 100 |  | Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасного использования территорий, прилегающих к водным объектам. | В соответствии с муниципальным контрактом от 22.02.2017 № 1 с ООО«Дорстройсервис» на сумму 2000,0 тыс. рублей выполнены работы по погружению железобетонных свай и устройству шпунтового ограждения. Оплата произведена в полном объеме из бюджета города Рязани. В рамках исполнения дополнительных соглашений № 2 от 30.12.2016 и № 3 от 30.06.2017 к муниципальному контракту от 26.08.2016 № 2016.121867 с ООО«Дорстройсервис» на сумму 23169,1 тыс. рублей выполнены работы по строительству шахтного оголовка основного водосброса и укреплению верхового откоса плотины железобетонными плитами на сумму 5384,7 тыс. рублей. Оплата работ произведена в полном объеме из бюджета города Рязани. В связи с нарушением сроков выполнения работ по указанному муниципальному контракту договорные отношения с ООО«Дорстройсервис» были расторгнуты. В настоящее время в адрес ООО«Дорстройсервис» направлено обращение по взысканию пени. В соответствии с муниципальным контрактом от 07.06.2017 № 223 с ГК «Рязаньпроект» на сумму 61,6 тыс. рублей разработана проектная документация по укреплению дополнительного участка откоса. Оплата произведена в полном объеме из бюджета города Рязани. В соответствии с муниципальным контрактом от 15.06.2017 № 227 ООО«Институт «Рязаньагроводпроект» на сумму 41,4 тыс. рублей проведены дополнительные инженерные изыскания (2 скважины) на участке трассы прохождения подземного водосброса. Оплата произведена в полном объеме из бюджета города Рязани. В соответствии с муниципальным контрактом от 15.09.2017 № 261 с ООО «Рязаньподземстрой» на сумму 6000,5 тыс. рублей проведены дополнительные работы по устройству шпунтового ограждения и подъездного пути, удалению иловых отложений. Оплата произведена в полном объеме из бюджета города Рязани. В соответствии с муниципальным контрактом от 15.09.2017 № 262 с ООО «Рязаньподземстрой» на сумму 52832,9 тыс. рублей (федеральный бюджет — 29591,1 тыс. рублей; областной бюджет — 4850,0 тыс. рублей; бюджет города Рязани — 18391,8 тыс. рублей) проведены следующие работы: проложены методом шахтной проходки две нитки трубопроводов основного водосброса диаметром 1 м протяженностью 187 м, построена поворотная камера К1 на основном водосбросе, отремонтирована приемная камера К2, оборудована камера управления затворами шахтного оголовка. Оплата произведена в полном объеме. |
|  |  |  | Областной бюджет | 4850,0 | 4850,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 31880,0 | 31880,0 | 100 |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности от числа запланированных к ремонту |  | ед. | 1 | 1 | 100 | - | Индикатор выполнен |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы

за _2017_ год

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Финансовая обеспечен ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |  | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | 1570,0 |  |  | 1570,0 | 100 | Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ | га | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,5 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | Всего, в том числе: |  | 897,0 | 1066,7 | 118,9 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений | ед. | 559 | 615 | 110 | 92,5 |
|  |  | Бюджет города Рязани |  | 897,0 | 566,7 | 63,2 |  |  | 559 | 615 | 110 | 92,5 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 500,0 |  |  |  | 559 | 615 | 110 | 92,5 |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,7 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | 363,8 |  |  | 1264,7 | 347,6 | Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях | тыс.чел. | 157 | 457 | 291,1 | 83,7 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,8 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | 370,3 |  |  | 292,6 | 79 | Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание | тыс.шт. | 26,0 | 25,8 | 99,2 | 125,6 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | 96,0 |  |  | 96,0 | 100 | Количество ежегодно издаваемых материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | шт. | 3000 | 3000 | 100 | 100 |
| 5. | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,7 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | 337,0 |  |  | 286,1 | 84,9 | Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам | тыс.м2 | 798 | 730 | 91,5 | 107,8 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | 92,0 |  |  | 91,6 | 99,6 | Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений | % | 60 | 60 | 100 | 100,4 |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | Всего, в том числе: | 52878,7 |  | 66321,1 | 125,4 | Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности от числа запланированных к ремонту | ед. | 1 | 1 | 100 | 79,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 29591,1 |  | 29591,1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 | 79,7 |
|  |  | Областной бюджет | 3287,6 |  | 4850,0 | 147,5 |  |  | 1 | 1 | 100 | 79,7 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 2000,0 |  | 31880,0 | 1594 |  |  | 1 | 1 | 100 | 79,7 |