Утверждаю

Заместитель главы администрации

_______________ И.Н. Тишин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ НА 2016 - 2022 ГОДЫ»

за 2019 год

| Ответственный исполнитель: | управление экономического развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 14.02.2020 |
| Исполнитель: | Начальник сектора бюджетной реформы и муниципального управления Сабанцева Наталья Александровна 272216 econ_org@admrzn.ru |

Начальник управления 	      И.С. Гончарова

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2016 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4550 (далее -МП), направлена на развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках МП в 2018 году решались следующие задачи:

1.	Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2.	Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

3.	Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

6.	Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

7.	Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани.

8.	Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани.

9.	Обеспечение привлечения к административной ответственности.

10.	Качественное обслуживание муниципального долга.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Выполнение задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется количеством муниципальных служащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование. В 2019 году прошло обучение 133 человека, что выше запланированного значения показателя - 85 человек.

Решение задачи 2 МП «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг» оценивается степенью выполнения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг», который в 2019 году составил 85,1%, при плане 90%. Оценка данного показателя осуществляется на основании методики, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174, по итогам социологического опроса респондентов – заявителей (получателей) муниципальных услуг на базе МФЦ. Объем выборки для проведения социологического опроса респондентов в 2019 году составил 139 человек.

При анализе причин падения значения показателя (за 2018 год значение показателя составляло 90,1 %) было выявлено наибольшее снижение по следующим параметрам:

– комфортность и доступность расположения здания МФЦ (– 11,3 %);

– время ожидания в очереди для подачи документов (– 9,2 %);

– комфортность оборудования помещения МФЦ (– 8,7 %).

В адрес министерства промышленности и экономического развития                        Рязанской области было направленно предложение совместно рассмотреть варианты выхода из сложившейся ситуации.

Задача 3 МП «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий» характеризуется решением показателей «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)» его значение составило 49,1% (при плане 49%), и «Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота» - 46,3% (при плане 30%).

Решение задачи 6 МП «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» определяется уровнем выполнения показателя «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны», который к концу 2019 составил – 87 %, что соответствует плану.

Кроме того, одним из показателей характеризующих итоги реализации МП является показатель Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа», который в 2019 году составил 62,67%, при плане 61,3%.

Задача 7 МП «Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани» характеризуется показателем «Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани», не ниже 99%», в 2019 показатель составил 99,7%.

Задача 8 МП «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» характеризуется показателем «Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99%», в 2019 показатель составил 100%.

Задача 9 МП «Обеспечение привлечения к административной ответственности» характеризуется показателем «Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями  не менее 97%», в 2019 показатель составил 99,4%.

Задача 10 МП «Качественное обслуживание муниципального долга» характеризуется показателем «Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани не более 2%», в 2019 показатель составил 0,81%.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2019 плановый объем финансирования МП на 2019 год составлял 713 402,5 тыс. руб. На конец 2019 года общий объем финансирования МП  составлял 790 726,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 783 197,61 тыс. руб.

В целом все мероприятия МП в 2019 году выполнены в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий за 2019 год представлены в приложении № 2 к отчету.

Основное мероприятие 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2019 год составлял 865,3 тыс. руб., уточненный – 719,6 фактически исполнено – 661,82 тыс. руб.

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования                  (57,8 тыс. руб.) произошло в связи с экономией средств по результатам размещения заказов, а также экономией командировочных расходов за счет проведения большинства курсов дополнительного профессионального образования на территории города Рязани.

Всего в 2019 году было  обучено 133 муниципальных служащих.

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

Первоначальный объем финансирования на 2019 год составлял 787,2 тыс. руб., уточненный – 539,7, фактически исполнено -  539,7 тыс. руб.

С начала 2012 года осуществляется размещение сведений о муниципальных услугах и форм заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ). По состоянию на 31.12.2019 размещена информация о 62 услугах и 5 муниципальных функциях, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани.

На основании распоряжений Правительства РФ, а также на основании взаимодействия с Минпромом Рязанской области по выводу муниципальных услуг на ЕПГУ и Региональный портал из 62 услуг, оказываемых в городе Рязани, 38 услуг переведено в электронный вид: 25 муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Рязани; 13 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Рязани, из которых:

–	8 услуг учреждений образования, в том числе запись детей в дошкольные образовательные учреждения, сведения об успеваемости, результатах экзаменов, учебных программах, зачисление в образовательное учреждение;

–	5 услуг учреждений культуры, в том числе обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Образовательные услуги оказываются на портале «БАРС. Электронное образование» (https://e-school.ryazangov.ru), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг: запись в детский сад и школу, электронный дневник и журнал.

На Региональном портале по 25 муниципальным услугам и 3 услугам учреждений культуры размещены формы заявлений, заполнив которые заявитель может прикрепить к форме запроса, а при необходимости приложить электронные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Участники межведомственного электронного взаимодействия подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, на рабочих местах пользователей установлены и настроены автоматизированные рабочие места системы исполнения регламентов. В 2019 году по каналам СМЭВ было направлено 19 063 запросов (в 2018 году – 20 995).

Таким образом, в администрации города Рязани налажена система межведомственного взаимодействия с органами государственной власти.

Основное мероприятие 3 «Информатизация администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2019 год составлял 975,9 тыс. руб., уточненный – 2 584,5, фактически исполнено – 2 539,26 тыс. руб.

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования                  (45,2 тыс. руб.) произошло в связи с экономией средств по результатам размещения заказов.

В рамках мероприятия 3.1 «Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением»:

1)	Приобретено 672 лицензии на использование программного обеспечения, в том числе 580 лицензий на использование средств антивирусной защиты.

2)	Изготовлено 149 квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи ответственных лиц.

3)	Заключены и исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по технической поддержке:

- средств криптографической защиты информации (СКЗИ) администрации города Рязани;

-  системы защиты персональных данных администрации города Рязани.

Проведены организационно-технические мероприятия по защите и аттестации в соответствии с требованиями ФСТЭК России 1 информационной системы персональных данных, функционирующей в администрации города.

В рамках мероприятия 3.2 «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» приобретено:

- планшет компьютер – 2 шт.;

- сервер – 2 шт.

Основное мероприятие 4 «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2019 год составлял 688,8 тыс. руб., уточненный – 826,3 тыс. руб., фактически исполнено – 823,0 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия заключены муниципальные контракты:

1. На оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота.

2. На оказание услуг по развитию системы электронного документооборота администрации города Рязани. Приобретено 4 рабочих места опции                              «ЭП и шифрование» (возможность подписывать документы электронной подписью), 10 рабочих мест программного обеспечения «Дело» (расширение количества рабочих мест СЭД). Настройка клиентского приложения подсистемы EOSmobile на 15 рабочих мест, оказание услуг    по обновлению системы «Дело» до актуальной версии.

3. На приобретение неисключительных прав, на использование программного обеспечения (приобретение опции «автоматическая отправка на регистрацию документа» и сервера SQL для работы с мобильными приложениями).

Кроме того на развитие системы электронного документооборота были выделены средства из резервного фонда администрации города Рязани в размере 2 000 тыс. руб. На которые был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по развитию системы электронного документооборота администрации города Рязани. Приобретено программное обеспечение опция «Сервер электронного взаимодействия», что позволило обеспечить взаимодействие с МФЦ в рамках оказания муниципальных услуг. Приобретено 50 рабочих мест опции «ЭП и шифрование», 60 рабочих мест программного обеспечения «Дело», 20 рабочих мест программного обеспечения EOSmobile для работы на планшетах, 77 рабочих мест программного обеспечения - позволяет редактировать проекты документов.

По основному мероприятию 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

Объем финансирования на 2019 год составлял 5 016,8 тыс. руб., фактически исполнено -  4 928,1  тыс. руб.

Фактическое исполнение меньше планового (88,7 тыс. руб.) произошло в связи экономией сложившейся по оплате коммунальных услуг нераспределенного имущества казны.

В ходе реализации мероприятий в 2019 году проведена оценка рыночной стоимости 215 объектов для постановки имущества на баланс, определения начальной цены объектов для продажи на аукционе, определения цены продажи имущества в порядке реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, для заключения договоров аренды нежилых помещений, а также для заключения соглашения об изъятии жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными. Проведена техническая инвентаризация 9 объектов недвижимого имущества, осуществлено межевание 3 земельных участков, оплачены услуги по содержанию имущества казны. В полном объеме оплачены расходы по исполнению судебных актов.

Все мероприятия, включенные в основное мероприятие, в 2019 году выполнены в установленные сроки.

По основному мероприятию 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2019 год составлял                        383 610,3 тыс. руб., уточненный – 445 935,6 тыс. руб., фактически исполнено -  438 981,16 тыс. руб. Объем финансирования был увеличен в связи с необходимостью оплаты судебных расходов, налогов, сборов и иных платежей.

Фактическое исполнение меньше планового (6 954,44 тыс. руб. – 1,6%                  от объема финансирования мероприятия) произошло в связи с экономией сложившейся по муниципальным контрактам, заключенным на содержание администрации города Рязани в 2019 году (израсходованный объем ресурсов на теплоснабжение и ГВС, на электрообеспечение, на газоснабжение, на водоснабжение и водоотведение, на услуги телефонной связи, а также на услуги предоставляемые СМИ сложился меньше, чем было запланировано в муниципальных контрактах).

В рамках МП осуществлялось финансирование главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани».

По основному мероприятию 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2019 год составлял                        232 148,2 тыс. руб., уточненный – 234 742,0 тыс. руб., фактически исполнено -  234 364,66  тыс. руб.  Объем финансирования  был  увеличен  в  связи  с увеличением численности  МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы» (учреждению переданы функции по уборке зданий муниципальных учреждений культуры) и увеличением расходов на ГСМ по МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани»,                         МКУ «Техобеспечение».

Фактическое исполнение меньше планового (377,34 тыс. руб. – 0,2%                 от объема финансирования мероприятия) произошло в связи с экономией сложившейся по оплате коммунальных услуг в муниципальных казенных учреждениях: МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов».

В рамках МП осуществлялось финансирование МКУ «Управление                    по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов», МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы», МКУ «Техобеспечение», МКУ города Рязани «Центр сопровождения», МКУ «Управление по делам территории города Рязани», находящихся введении  главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани».

По основному мероприятию 10 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций, выделенных из областного бюджета на реализацию Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными  государственными  полномочиями  по  созданию административных комиссий          и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Объем финансирования составлял 1 056,3 тыс. руб., фактически исполнено -  1 054,95 тыс. руб.

Основными задачами административных комиссий являются:

-	своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении;

-	рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  и в пределах полномочий, установленных Законом Рязанской области от 04.12.2008 № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях»;

-	выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

В 2019 году комиссиями рассмотрено 4 541 дел об административных правонарушениях. По 22 делам производство прекращено, по 1573 делам назначено наказание в виде административного предупреждения, по 2946 делам назначено наказание в виде административных штрафов. Общая сумма  наложенных штрафов составила 8 127,7 тыс. руб.

Максимальное количество нарушений 3 196 (70,4% от общего количества протоколов) связано с ненадлежащим выполнением гражданами                                   и должностными лицами Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 28.03.2019 № 90- III.

В суд поступило 45 жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, отменено 28 постановлений.

По основному мероприятию 11 «Обслуживание муниципального долга».

Первоначальный объем финансирования составлял  88 253,7 тыс. руб., уточненный 99 305,4 тыс. руб.,  фактически исполнено – 99 304,96  тыс. руб.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений МП | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 18.02.2019 № 487 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 1. Увеличено финансирование по мероприятиям: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 67,2 тыс. руб.; - 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 31792,8 тыс. руб. - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 27814,1 тыс. руб. 2. Снижено финансирование по мероприятиям: - 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме» на 147,8 тыс. руб.; - 3 «Информатизация администрации города Рязани» на 183,1 тыс. руб.; - 4 «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани» на 129,2 тыс. руб.; - 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» на 941,4 тыс. руб.; - 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 15422,6 тыс. руб.; - 10 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» на 30,3 тыс. руб. 3. В связи с изменением финансирования скорректированы целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы. |
| 2 | от 11.04.2019 № 1238 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 1. Перераспределены средства на 2019 год по основному мероприятию 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани»: - по мероприятию 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» бюджетные ассигнования уменьшены на 844,4 тыс. руб.; - по мероприятию 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» бюджетные ассигнования увеличены на 844,4 тыс. руб. 2. Увеличено финансирование на 2019 год по основному мероприятию 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 300 тыс. руб. 3. По основному мероприятия 11 «Обслуживание муниципального долга»: - увеличено финансирование на 2019 год на 8440,5 тыс. руб.; - перераспределены средства на 2020 - 2021 годы между исполнителями мероприятия в пределах первоначального финансирования. В связи с выделением 2000 тыс. руб. из резервного фонда администрации города Рязани на развитие информационной системы электронного документооборота скорректированы целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы. |
| 3 | от 12.07.2019 № 2540 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 1. Снижено финансирование по мероприятиям: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 85,0 тыс. руб.; - 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме» на 241,2 тыс. руб.; - 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» бюджетные ассигнования уменьшены на 400,1 тыс. руб. 2. Увеличено финансирование по мероприятиям: - 3 «Информатизация администрации города Рязани» на 423,7 тыс. руб.; - 4 «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани» на 140,2 тыс. руб.; - 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» на 1565,3 тыс. руб. |
| 4 | от 21.10.2019 № 4355 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 1. Увеличено финансирование на 2019 год по мероприятиям: - 3.1. «Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением» на 827,7 тыс. руб.; - 3.2 «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» на 607,3 тыс. руб.; - 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» на 408,5 тыс. руб. - 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» на 19580,4 тыс. руб. - 9 «Деятельность муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 2066,2 тыс. руб. - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 9635,2 тыс. руб. 2. Увеличено финансирование на 2020 год по мероприятию 11 «Обслуживание муниципального долга» на 13000 тыс. руб. 3. Снижено финансирование на 2020 год по мероприятию 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» на 13000 тыс. руб. 4. В связи с изменением финансирования скорректирован целевой показатель (индикатор) «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)». |
| 5 | от 27.11.2019 № 4931 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 1. Перераспределено финансирование по основному мероприятию 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани». Увеличено финансирование на 800 тыс. руб. по мероприятию 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов» за счет снижения финансирования по мероприятию 7.2 «Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны». 2. Увеличено финансирование по мероприятиям: - 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» на 16040,7 тыс. руб.; - 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» на 19803,7 тыс. руб.; - 9 «Деятельность муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 1500,0 тыс. руб. 3. Снижено финансирование по мероприятиям: - 3.1 «Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением» на 3,1 тыс. руб.; - 4 «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани» на 2,7 тыс. руб. |
| 6 | от 26.12.2019 № 5609 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 1. Перераспределено финансирование по основному мероприятию 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани». Увеличено финансирование на 345,3 тыс. руб. по мероприятию 7.2 «Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны» за счет снижения финансирования по остальным мероприятиям (7.1. «Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» - 162 тыс. руб., 7.3. «Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани» - 152,3 тыс. руб., 7.4. «Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов» - 31,0 тыс. руб.). 2. Увеличено финансирование по мероприятию 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» на 5567,2 тыс. руб. 3. Снижено финансирование по мероприятиям: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 60,7 тыс. руб.; - 2.1 «Перевод муниципальных услуг в электронный вид» на 6,3 тыс. руб.; - 3.1 «Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением» на 247 тыс. руб.; - 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» на 240,5 тыс. руб.; - 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 1272,4 тыс. руб.; - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 7024,0 тыс. руб. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- эффективность выполнения основных мероприятий МП;

- эффективность выполнения задач МП;

- эффективность реализации МП.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) МП, финансовой обеспеченности основных мероприятий МП,                 а также результаты расчета оценки эффективности МП представлены                             в приложении № 2.

4.1. Основное мероприятие 1 МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Эффективность задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» и в целом основного мероприятия МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих»  составляет 204,6%. Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 204,6%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 1 МП                    и задачи 1 МП высокая.

4.2.	Основное мероприятие 2 МП «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

В рамках реализации основного мероприятия в 2019 году осуществлялась реализация мероприятия: «2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования».  Эффективность основного мероприятия 2 составила 137,9% (ЭОМ2).

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

Эффективность задач: ЭЗ2 = ЭОМ2 = 137,9%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 2 МП                    и задачи 2 МП высокая.

4.3. Основное мероприятие 3 МП «Информатизация администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2019 году осуществлялась реализация  мероприятий «3.1 Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением». «3.2 Оснащение средствами вычислительной и множительной техники». Эффективность основного мероприятия составила 39,3% (ЭОМ3). Эффективность менее 100% возникла в связи с выделением в 2019 году дополнительных средств. В тоже время выделенных средств было недостаточно для существенного улучшения индикатора мероприятия «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)» (увеличился с 48% до 49,1%).

Э < 75%, эффективность выполнения основного мероприятия 3 МП                     низкая.

4.4. Основное мероприятие 4 МП «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани». Эффективность основного мероприятия составила – 129,1% (ЭОМ4).

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 4 МП  высокая.

Реализация основных мероприятий 3, 4 направленна на решение задач 3  МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. Эффективность задач: ЭЗ3 = (ЭОМ3+ ЭОМ4)/2 = 84,2%

75% <= Э <= 100%, эффективность выполнения задачи 3 МП средняя.

4.5.	Основное мероприятие 7 МП «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2019 году осуществлялась реализация 4 мероприятий. Эффективность основного мероприятия в целом составила 101,8 % (ЭОМ7). Реализация основного мероприятия 7 направлена на решение задачи 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

Эффективность задачи ЭЗ6 = ЭОМ7 = 101,8 %.

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 7 МП                      и задачи 6 МП высокая.

4.6.	Основное мероприятие 8 МП «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2019 году осуществлялась реализация 2 мероприятий: «8.1. Содержание органов местного самоуправления», «8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования».  Эффективность основного мероприятия в целом составила                   88 % (ЭОМ8). Эффективность менее 100 %, возникла в связи с необходимостью выделения дополнительных средств на оплату судебных расходов, налогов, сборов и иных платежей.

Реализация основного мероприятия 8 направлена на решение задачи 7МП обеспечение выполнения функций администрации города Рязани. Эффективность задачи ЭЗ7 = ЭОМ7 = 88 %.

75% <= Э <= 100%, эффективность выполнения основного мероприятия 8 МП и задачи 7 МП средняя.

4.7.	Основное мероприятие 9 МП «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Эффективность задачи 8 МП «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» и основного мероприятия 9 МП составляет 100%.

Эффективность задач: ЭЗ8 = ЭОМ9 = 100%.

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 9 МП                      и задачи 8 МП высокая.

4.8.	Основное мероприятие 10 МП «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Эффективность задачи 9 МП «Обеспечение привлечения к административной ответственности» и основного мероприятия 10 МП   составляет 102,6 %.

Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 102,6%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 10 МП                    и задачи 9 МП высокая.

4.9. Основное мероприятие 11 МП «Обслуживание муниципального долга».

Эффективность задачи 10 МП «Качественное обслуживание муниципального долга» и основного мероприятия 11 МП  составляет 219,5 %. Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 219,5%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 11 МП                    и задачи 10 МП высокая.

4.10. Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2022 годы.

(204,6%+137,9+84,2%+101,8%+88%+100%+102,6%+219,5%)/8=129,8%

Э  100. Эффективность Программы высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продлить реализацию программы на 2023 - 2024 годы.

Выделить финансирование для реализации основного мероприятия МП                        «13. Создание электронного архива администрации города Рязани» начиная                с 2020 года.

Включить в МП расходы на разработку Стратегии социально-экономического развития  города Рязани до 2030 года.

Пересмотреть перечень муниципальных программ и их мероприятий                     в целях реализации Стратегии социально-экономического развития  города Рязани до 2030 года.