- Приложение № 2 к отчету

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления»

за 2020 год

| №№ пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Задача 1 МП: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | 702,4 | 478,74 | 68,2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | ед. | 85 | 107 | 125,9 | 184,6 |
| 2 | Задача 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 708,5 | 485,7 | 68,6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 90 | 91 | 101,1 | 147,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.2. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | 222,8 | 0 | _ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | 485,7 | 485,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | 2 548,4 | 2 641,49 | 103,7 | Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % | 52 | 49,1 | 94,4 | 91 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | 2 548,4 | 2 455,94 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники | 0 | 185,54 | _ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 4.1 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | 4 515,1 | 4 655,2 | 103,1 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | % | 92 | 92 | 100 | 97 |
| 4.1.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отноше-ний по муниципальной собственности | 800,0 | 640,5 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | 2 524,5 | 3 451,6 | 136,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | 243,3 | 125,0 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | 947,3 | 438,1 | 46,2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 7: обеспечение выполнения функций администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,4 |
| 5.1 | Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | 388 603,9 | 398 408,38 | 102,5 | Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств | % | 99 | 99,9 | 100,9 | 98,4 |
| 5.1.1 | Мероприятие 8.1. Содержание органов местного самоуправления | 347 832,9 | 336 216,15 | 96,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования | 40 771,0 | 62 192,22 | 152,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 8: обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,4 |
| 6.1 | Основное мероприятие 9. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | 407 126,0 | 405 401,69 | 99,6 | Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | % | 99 | 100 | 101 | 101,4 |
| 7 | Задача 9: обеспечение привлечения к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,2 |
| 7.1 | Основное мероприятие 10. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 098,1 | 1 098,1 | 100 | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями | % | 97 | 98,2 | 101,2 | 101,2 |
| 8 | Задача 10: качественное обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,9 |
| 8.1. | Основное мероприятие 11. Обслуживание муниципального долга | 144 843,3 | 122 647,16 | 84,7 | Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) | % | 5 | 1,44 | 347,2 | 409,9 |
| 9 | Задача 11: совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,4 |
| 9.1 | Основное мероприятие 12. Управление документами администрации города Рязани | 1 017,4 | 1 217,9 | 119,7 | Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | % | 36 | 48 | 133,3 | 111,4 |
| 9.1.1 | Мероприятие 12.2. Оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота администрации города Рязани | 1 017,4 | 1 217,9 | 119,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» | 956 163,1 | 937 034,4 | 98,0 |  |  |  |  |  | 149,1 |