Приложение  № 2

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. Изм. | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт. |  |  |  |  |  |  |  | на 01.01.2016 | на 31.12.2016 |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Число обучающихся | Человек | 4581 |  |  |  |  | 4569 |  |  |  | 159474,5 | 154462,8 |  | 154462,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | Человеко-час | 245831,5 |  |  |  |  | 258874,0 |  |  |  | 45417,1 | 48540,7 |  | 48540,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: | Человек | 1234 |  |  |  |  | 1246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204891,6 | 203003,5 |  | 203003,5 |  |  |  |  |  |  |  | 203003,5 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий | Количество проведенных мероприятий | Штука | 803 |  |  | 803 |  |  |  |  |  | 6504,7 | 6593,8 |  | 6593,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показ кинофильмов | Число зрителей | Человек | 7830 |  |  | 8129 |  |  |  |  |  | 3325,8 | 3477,1 |  | 3477,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий | Количество проведенных мероприятий | Штука | 803 |  | 823 |  |  |  |  |  |  | 75283,0 | 75459,2 |  |  | 75459,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 4061,7 | 4080,7 |  |  | 4080,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89175,2 | 89610,8 |  |  | 89610,8 |  |  |  |  |  | 89610,8 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | Человек | 8000 | 17472 |  |  |  |  |  | 1263,9 |  |  | 1181,4 |  | 1181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий | Количество проведенных мероприятий | Штука | 57 | 57 |  |  |  |  |  | 1100,9 |  |  | 1053,4 |  | 1053,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | Количество объектов культурного наследия | Единица | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 2980,8 |  |  | 2560,8 |  |  | 2560,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций | Единица | 18 | 18 |  |  |  |  |  | 1596,3 |  |  | 1422,3 |  |  | 1422,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов | Единица | 17629 | 17916 |  |  |  |  |  | 2856,8 |  |  | 2481,8 |  |  | 2481,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий | Количество проведенных мероприятий | Штука | 49 | 57 |  |  |  |  |  | 1595,2 |  |  | 1450,4 |  |  | 1450,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11393,9 |  | 10150,1 |  |  | 10150,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | Единица | 708895 | 749880 |  |  |  |  | 63829,0 |  |  |  | 64047,4 | 64047,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий | Количество проведенных мероприятий | Штука | 1827 | 2326 |  |  |  |  | 5026,1 |  |  |  | 5046,6 | 5046,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Количество документов | Единица | 778522 | 774239 |  |  |  |  | 13121,8 |  |  |  | 13183,1 |  |  |  | 13183,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов | Единица | 296383 | 296383 |  |  |  |  | 9146,9 |  |  |  | 9186,7 |  |  |  | 9186,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий | Количество проведенных мероприятий | Штука | 1075 | 1075 |  |  |  |  | 303,9 |  |  |  | 304,2 |  |  |  | 304,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91427,7 |  | 91768,0 |  |  |  | 91768,0 |  |  |  |  |  |  |  |