Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы  за 2016 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2016 г. | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы | Управление культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 425570,2 | 425570,2 | 100 |  | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90% |  | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры по проведенным опросам составила 92% |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1450,3 | 1450,3 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1235,7 | 1235,7 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 419006,2 | 419006,2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3878,0 | 3878,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации | бюджет города Рязани | 203003,5 | 203003,5 | 100 |  | повышение доступности и качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности образованию |  | предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 12 учреждениям дополнительного образования на обучение 5815 детей, задание выполнено в полном объеме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  |  | города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 10,5% | Значение показателя достигнуто: 1) Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования = 5815 чел.; Число детей, получающих услуги в студиях учреждений культуры = 1112 чел. ВСЕГО: 6927 чел. 2) Прогноз численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2016 год 65970 человек. 3) 6927/65970*100 = 10,5% |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 210,9 | 210,9 | 100 |  | обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года |  | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на повышение квалификации 83 педагогических работников |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 21,5% | Значение показателя достигнуто: При утверждении плана Программы на 2016 год планировалось повысить квалификацию 130чел., что составляет 33,3% (или 1/3 от расчетной численности педагогических работников – 390 чел.). В связи с уменьшением финансирования мероприятия показатель уменьшен до 21,5% (83чел.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 0 | 0 |  |  | обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами |  | мероприятие снято с реализации на 2016 год, в связи с тем, что планируемый кандидат не выдержал вступительный экзамен |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 0 | При утверждении плана Программы на 2016 год планировалось заключить 1 договор на целевое обучение. В связи с тем, что планируемый кандидат не выдержал вступительный экзамен, реализация данного мероприятия перенесена на 2017-2020 годы, соответственно скорректирован индикатор |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 883,6 | 883,6 | 100 |  | обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования |  | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на прохождение периодических медицинских осмотров 606 работников |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 100% | Значение показателя достигнуто: При утверждении плана Программы на 2016 год планировалось провести осмотр 597 сотрудников, для выполнения показателя на уровне 100% было увеличено финансирование, периодический медицинский осмотр прошли 606 работников. |  |  |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 89610,8 | 89610,8 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества обслуживания в сфере культурно-досуговой деятельности; увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями |  | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 4 культурно-досуговым учреждениям на организацию 803 мероприятий и проведение занятий с разными группами населения в 53 клубных формированиях, задание выполнено в полном объеме. |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 553,0 тыс.чел. | Значение показателя достигнуто |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 10150,1 | 10150,1 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности музейных фондов; увеличение числа посещений музеев |  | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 2 музеям. Задание по публичному показу музейных предметов перевыполнено более чем в 2 раза МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» в связи с организацией внеплановых посещений по заявкам к различным мероприятиям |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений музеев | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 37,5 тыс.ед. | Значение показателя достигнуто: При утверждении плана Программы на 2016 год значение было установлено на уровне 34,6 тыс.ед. Увеличение стало возможным в связи с открытием залов аэронавтики, Русской Америки, зоны сменных экспозиций в МБУК «Рязанский музей путешественников» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 91768,0 | 91768,0 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности библиотечных фондов; увеличение числа посещений библиотек |  | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 2 библиотечным системам для обеспечения 615,6 тыс.посещений в стационарных условиях и 93,3 тыс.посещений через Интернет |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений библиотек | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 615,6 тыс.ед. | Значение показателя перевыполнено на 19,6 тыс.ед. и составило 635,2 тыс.ед.: При утверждении плана Программы на 2016 год значение было установлено на уровне 612,0 тыс.ед. Увеличение планового показателя - результат реализации в МБУК «ЦБС» мегапроекта «Библиотека – центр общения», объединивший 14 проектов (ЦГБ имени С.А.Есенина и библиотек-филиалов). |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 11244,5 | 11244,5 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры на 1,1% в 2016 году |  | Проведение управлением более 80 значимых мероприятий в соответствии с утвержденным планом, предоставление субсидий находящимся в ведении учреждениям на проведение мероприятий |  |
|  |  |  | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 11044,5 | 11044,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 23,8% | Значение показателя достигнуто: 1) Численность населения, участвующего в общегородских мероприятиях в отчетном периоде = 128 тыс.чел. 2) Численность населения города за 11 мес. 2016 года – 537,6 тыс. человек 3) 128/537,6*100 = 23,8% |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Администрация города Рязани, Территориальные управления – префектуры районов администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 1496,0 | 1496,0 | 100,0 |  | Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства |  | Организация и проведение 181 мероприятия в соответствии с утвержденным распоряжением администрации города планом и за счет внебюджетных средств |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 618,0 | 618,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 878,0 | 878,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Территориальные управления – префектуры районов администрации города Рязани |  |  |  |  | 43,577 тыс. чел. | Значение показателя достигнуто: При утверждении плана Программы на 2016 год значение было установлено на уровне 12,5 тыс.чел. Увеличение показателя стало возможным в связи с привлечением внебюджетных источников финансирования Всего привлечено жителей 43,577 тыс. чел.: Префектура Московского района – 9,847 тыс.человек Префектура Октябрьского района – 17,195 тыс.человек. Префектура Советского района – 11,195 тыс.человек Префектура Железнодорожного района – 5,320 тыс.человек |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления | Всего, в том числе: | 17202,8 | 17202,8 | 100,0 |  | Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений на 3,1% |  | Предоставлены субсидии 10 учреждениям на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, комплектование книжных фондов. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1450,3 | 1450,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1035,7 | 1035,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 11716,8 | 11716,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 80,1% | Значение показателя достигнуто: 1) Суммарная оценка состояния материально-технической базы по установленным критериям, набранная учреждениями по результатам мониторинга = 3362,35% 2) Количество учреждений (объектов оценки) = 42 (библиотеки с филиалами) 3) 3362,35/24 = 80,1% При утверждении плана Программы на 2016 год значение было установлено на уровне 78%. Увеличение показателя стало возможным в связи с привлечением финансирования областного и федерального бюджетов, дополнительного финансирования из бюджета города Рязани |  |  |  |