Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020 годы за 2015 год

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта              в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани  от 30.09.2013 № 4046, направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани.

Для достижения целей муниципальной программы решаются следующие задачи:

1. Формирование благоприятных условий для развития физической культуры                     и массового спорта в городе Рязани.

2. Обеспечение условий для проведения физкультурно-оздоровительной работы                с населением по месту жительства

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы характеризуются целевыми показателями (индикаторами).

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта на 2014-2020 годы» выполнены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта составила 53,9%, что на 4,9% выше плановых значений, что обусловлено дальнейшим развитием системы дополнительного образования с учетом запросов учащихся и их родителей на предоставление услуг дополнительного образования.

В рамках реализации статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации был разработан и утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Управления (постановление администрации города Рязани от 23.07.2015 № 3337 (в редакции от 21.09.2015 № 4408). В данном перечне представлены 152 муниципальные услуги и 21 муниципальная работа. Муниципальные услуги детализируются: по спортивной подготовке, по реализации дополнительных общеразвивающих программ, по реализации дополнительных предпрофессиональных программ.

2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 33,6%, что на 10,4% больше плановых значений, что связано с вводом в строй в городе Рязани  27 новых спортивных объектов, повышением качества предоставления услуг физкультурно-спортивной направленности с учетом запросов населения.

3. Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования составила 96,4%, что на 15,4% больше плановых значений. Кадровый состав учреждений дополнительного образования детей и учреждений физической культуры и спорта представлен педагогическими, тренерскими, руководящими работниками обладающими высокой квалификацией и уровнем профессионального мастерства. Доля педагогов с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов составляет 86,6%. Соблюдается режим занятий и тренировок. Проводится работа по обеспечению обучающихся спортивным инвентарем и оборудованием, медикаментами.

4. Численность детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта составила 12,6 тыс. человек при плане 12,4, что связано с высокой сохранностью контингента обучающихся и высокими показателями численности при наборе новых обучающихся.

5. Количество отделений по видам спорта составило 50 единиц, что на 2 больше плановых значений, так как была проведена работа по открытию новых отделений по видам спорта. В  2015 г. открыты: направление художественной гимнастики в МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Антей» (60 человек), направление биатлона в МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Вымпел» (80 человек).

6. Количество посещений спортивных объектов к уровню 2013 года составило 15,3%, что соответствует плановому значению, что связано с созданием условий для устойчивого развития физкультурно-оздоровительной работы путем разработки различных форм организации такой деятельности;

7. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений составило 77%, что по сравнению с планом снизилась на 3%. Был проведен капитальный ремонт в 6 спортивных учреждениях на сумму 8679,9 тыс. рублей:

- МБОУ ДОД «ДЮСШ ВВС «Волна» - 300,0 тыс. руб. обустройство детской игровой площадки в п. Борки;

-  МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Единство» - 170,0 тыс. руб. капитальный ремонт крыльца, сантехнические работы;

-  МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Комета»  - 60,0 тыс. руб. ремонт системы отопления;

-  МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орион» - 5254,0 тыс. руб. ремонт кровли, ремонт помещений по адресу: ул. Черновицкая, д.27 корп. 3, работы по монтажу системы видеонаблюдения, работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции, разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции в здании

- МБОУ ДОД СДЮСШОР «Юность» - 352,2 тыс. руб. ремонт металлических ферм покрытия здания

- МБОУДО «ДЮСШ «Золотые купола» - 2543,7 замена окон ПВХ в спортивных залах и помещениях спорткомплекса Локомотив, электромонтажные работы, ремонт системы отопления.

8. Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях составила 15,8 %, что на 1,3% превысило плановые значения. Проведено 354 спортивных  мероприятий. Свыше 75 тысяч человек приняло участие в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

9. Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий составило 354, превысив плановые значения на 167 единиц.

10. Число посетителей общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий составило 119,3 тыс. чел., что на 4,5 тысячи больше плановых значений. Это свидетельствует о том, что у жителей города повышается интерес к занятиям физической культурой, растет уровень проведения общегородских массовых мероприятий.

По подпрограмме «Развитие физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства на 2014-2020 годы» выполнены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства составила 10,3%, что соответствует плановым значениям. Достижение индикатора подтверждается качественной подготовкой и проведением мероприятий по месту жительства. Особое внимание уделялось подготовке и заливке катков в зимний период.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020 была реализована ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  в городе Рязани на 2014-2016 годы». Выполнены следующие целевые показатели (индикаторы):

1 Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений составило 77%, что по сравнению с планом снизилась на 3%.

Капитальный ремонт требуется провести в 10 учреждениях из 13. В 2015 году проведен частично капитальный ремонт в 6 учреждениях физической культуры и спорта. Многие  учреждения имеют в оперативном управлении несколько зданий, которым также необходим капитальный ремонт.

2. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеских спортивных школ и т.п.) спортивным инвентарем и оборудованием составила 56%, что на 1% больше плановых значений. Учреждениями было приобретено: спортивная форма и спортивный инвентарь, оргтехника, тахограф для микроавтобуса,  тренажеры для различных видов спорта, противогазы, лыжи и лыжероллеры, ботинки лыжные, крепления, медицинские средства индивидуальной защиты, спортивный городок, коньки, клюшки, мячи, спасательные жилеты.

3. Удельный вес обучающихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями спортивных олимпиад, соревнований, конкурсов муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях составил 3,7% , что на 0,3% меньше плановых значений. Необходимо продолжить работу по привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом, получению ими высоких результатов в соревнованиях различного уровня.

4. Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий составило 354, превысив плановые значения на 167 единиц.

5 Число посетителей общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий составило 119,3 тыс. чел., что на 4,5 тысячи больше плановых значений. Это свидетельствует о  повышении интереса жителей к занятиям физической культурой и высоком уровне проведения общегородских массовых мероприятий.

6. Количество сотрудников, прошедших профилактические осмотры составило 60,6%, что на 10,6%  больше плановых значений. На проведение профосмотров были выделены и израсходованы бюджетные ассигнования в размере 549,8 тыс. руб. Прошли медицинские осмотры 367сотрудников.

Анализ результатов реализации подпрограмм муниципальной программы за 2015 год показал, что по 11 целевым показателям муниципальной программы фиксируется достижение    (в том числе по 9 показателям – превышение) плановых значений.

Анализ результатов реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  в городе Рязани на 2014-2016 годы» показал, что 5 целевым показателям ведомственной целевой программы фиксируется достижение (в том числе по 4 показателям – превышение) плановых значений, по одному показателю получены результаты ниже прогнозируемых.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013                  № 4046 города Рязани «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020 годы (в редакции от 23.01.2015 № 189), первоначальный план финансирования мероприятий программы на 2015 год составлял 189646,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани.

На 31.12.2015 плановый объем финансирования программы составил  193420,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования программы связано:

- с выделением дополнительных средств и перераспределением средств на подготовку учреждений к отопительному сезону  в размере 3354,0 тыс. рублей;

- с выделением дополнительных средств на обустройство детской игровой площадки в пос. Борки в размере 300,0 тыс. рублей;

- с выделением дополнительных средств и перераспределением средств на проведение капитального ремонта учреждений в размере 1525,9 тыс. рублей;

- перераспределением  100,0 тыс. рублей на заливку катков.

При этом плановый объем финансирования программы за счет средств бюджета города Рязани сократился на 1506,0 тыс. рублей в связи со снятием денежных средств, предусмотренных на увеличение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в размере 5,5% с 01.10.2015 г.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2015 году составило 193381,9 тыс. рублей. Разница с плановыми назначениями  в 38,1 тыс. рублей образовалась в связи с неосвоением средств учреждением МБОУ ДОД «ДЮСШ «Волна».

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на 2014-2020 годы» на 2015 год составил 189218,6 тысяч рублей за счет средств бюджета города Рязани.

На 31.12.2015 плановый объем финансирования подпрограммы составил  192892,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования составило 3673,9 тыс. рублей. Перераспределение финансовых ассигнований произошло следующим образом:

- по Основному мероприятию 1.1 «Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» общий объем финансирования уменьшился на 2911,8 тыс. рублей, в связи с экономией по коммунальным расходам, со снятием денежных средств, предусмотренных на увеличение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в размере 5,5% с 01.10.2015 г.

- по основному мероприятию 1.2 «Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности» общий объем финансирования уменьшился на 2180,1 тыс. рублей, в связи с  реорганизацией МАОУ ДОД «ДЮСШ «Золотые купола» города Рязани в форме присоединения к нему МАОУ ДОД города Рязани «ДЮСШ «Локомотив» и МБУ «Городской клуб «Интеллект», на 9,8 тыс. рублей в связи  со снятием денежных средств, предусмотренных на увеличение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в размере 5,5% с 01.10.2015  МАУ «СК «Химик».

- по основному мероприятию 1.3. «Обеспечение доступа к открытым и закрытым объектам для свободного пользования» уменьшение объема финансирования на 45,3 тыс. рублей в связи  со снятием денежных средств, предусмотренных на увеличение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в размере 5,5% с 01.10.2015 г. МАУ «СК «Химик»

- по ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта  в городе Рязани на 2014-2016 годы» объем финансирования увеличился на 8820,9 тыс. рублей на проведение капитального ремонта, мероприятий по подготовке к отопительному сезону, приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы

Фактическое исполнение подпрограммы составила 192854,4 тыс. рублей. Разница с плановыми назначениями  в 38,1 тыс. рублей образовалась в связи с неосвоением средств учреждением МБОУ ДОД «ДЮСШ «Волна».

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства  на 2014-2020 годы» на 2015 год составил 427,5 тысяч рублей за счет средств бюджета города Рязани.

На 31.12.2015 плановый объем финансирования подпрограммы составил  527,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани. Увеличение объема финансирования подпрограммы связано с выделением  денежных средств в размере 100,0 тыс. рублей на заливку катков.

Фактическое исполнение подпрограммы составило 527,5 тыс. рублей, что соответствует плановым значениям. (Приложения 1 и 2 к отчету)

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

В рамках 3 основных мероприятий программы представлено муниципальное задание, доведенное до учреждений физической культуры и спорта.

1. Основное мероприятие 1.1  «Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности».

Данная услуга предусматривает средства на оплату труда и начислений по выплате по оплате труда, содержание учреждений дополнительного образования.

В первоначальной редакции на 2015 год было предусмотрено доведение муниципального задания на оказание данной услуги для 12580 человек на общую сумму 164992,2 тыс. рублей. На 31.12. 2015 г. плановые показатели были скорректированы и составили: объем услуги - 12580 человек, бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги -  162080,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение:

- муниципальная услуга была предоставлена 12582 чел., что на 2 человека больше плановых значений;

- бюджетные расходы уменьшились на 2911,8 тыс. рублей. (Увеличение бюджетных ассигнований по данной услуге произошло на 2180,1 тыс. рублей было увеличение в связи с  реорганизацией МАОУ ДОД «ДЮСШ «Золотые купола» города Рязани и присоединения к нему МБУ «Городской клуб «Интеллект», на 1000,0 тыс. рублей в связи  с переносом данных средств с мероприятий ведомственной программы для оплаты аренды бассейнов МБОУ ДОД «ДЮСШ ВВС «Волна». Уменьшение бюджетных ассигнований произошло на 4641,0 тыс. рублей  в связи с переносом данных средств на мероприятия ведомственной целевой программы для приобретения спортивного инвентаря и оборудования и на проведение капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта. Также бюджетные ассигнования уменьшились на 1450,9 тыс. рублей в связи со снятием денежных средств, предусмотренных учреждениям дополнительного образования на увеличение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в размере 5,5% с 1 октября 2015 года.

2. Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности»

Данная услуга предусматривает средства на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда МУ городской клуб «Интеллект» (1 квартал) и МАУ г. Рязани СК «Химик», а также содержание МУ городской клуб «Интеллект» (1 квартал 2015г.).

В первоначальной редакции на 2015 год было предусмотрено доведение муниципального задания на оказание данной услуги для 649 человек на общую сумму 3699,0 тыс. рублей. На 31.12. 2015 г. плановые показатели были скорректированы и составили: объем услуги  - 649 чел., бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги - 1509,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение:

- муниципальная услуга была предоставлена 649 чел., что соответствует плановым значеням;

- бюджетные расходы уменьшились на 2180,1 тыс. рублей в связи с  реорганизацией МАОУ ДОД «ДЮСШ «Золотые купола» города Рязани и присоединения к нему МБУ «Городской клуб «Интеллект» и 9,8 тыс. рублей в связи со снятием денежных средств, предусмотренных для МАУ г. Рязани спортивный комплекс «Химик» на увеличение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в размере 5,5% с 1 октября 2015 года.

3. Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение доступа к открытым и закрытым объектам для свободного пользования».

Данная услуга предусматривает средства на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, содержание МАУ г. Рязани спортивный комплекс «Химик».

В первоначальной редакции на 2015 год было предусмотрено доведение муниципального задания на оказание данной услуги для 1000 человек на общую сумму 6085,1 тыс. рублей. На 31.12. 2015 г. плановые показатели были скорректированы и составили: объем услуги  - 1000 чел., бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги – 6039,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение:

- муниципальная услуга была предоставлена 1000 чел., что соответствует плановым значениям;

- бюджетные расходы уменьшились на 45,3 тыс. рублей тысяч рублей в связи со снятием денежных средств, предусмотренных для МАУ г. Рязани спортивный комплекс «Химик» на увеличение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в размере 5,5% с 1 октября 2015 года.

Муниципальное задание выполнено полностью. (Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                               к отчету).

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| №№ п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 23.01.2015 № 189 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Данная редакция программы предусматривает следующие изменения: - по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта на 2014-2020 годы» увеличение финансовых средств на 2230,2 тыс. руб. на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры, выделенных из областного бюджета, а также уменьшение финансовых средств на 1392,4 тыс. рублей в связи с экономией по коммунальным услугам. - по подпрограмме «Развитие физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства на 2014-2020 годы» увеличение финансовых средств на 300,0 тыс. рублей для заливки и обслуживания катков и хоккейных площадок. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 09.06.2015 № 2552 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Перераспределение денежных средств в размере 2535,8 тысяч рублей произошло в связи с реорганизацией МАОУ ДОД «ДЮСШ «Золотые купола» города Рязани в форме присоединения к нему МАОУ ДОД города Рязани «ДЮСШ «Локомотив» и МБУ «Городской клуб «Интеллект». |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 01.07.2015 № 3006 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Данная редакция Программы предусматривает перераспределение финансовых ассигнований в связи с закрытием ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» в 2015 году, а также с тем, что МАУ г. Рязани Спортивный комплекс «Химик» переходит на оказание одной услуги «Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования». |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 31.08.2015 № 3988 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Программы увеличивается на 3654,0 тысячи рублей. Дополнительно на подготовку к отопительному сезону 2015-2016 г. выделено 3354,0 тысячи рублей и на обустройство детской игровой площадки - 300,0 тысяч рублей. По подпрограмме 1 объем финансирования увеличился на 3 654,0 тысячи рублей: - по мероприятию 1.1. «Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» произошло уменьшение на 1 300,0 тысяч рублей в связи с экономией по оплате коммунальных услуг; - по «Ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» произошло увеличение на 4954,0 тысячи рублей. Средства направлены на подготовку учреждений физической культуры и спорта к новому учебному году (на ремонт кровли, ремонт системы отопления, общестроительные работы), а также на обустройство детской игровой площадки в поселке Борки. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 22.10.2015 № 4900 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Увеличение общего объема финансирования на реализацию Программы на 1625,9 тыс. рублей: -по мероприятию «Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» произошло уменьшение объема финансирования на 2100,0 тысяч рублей в связи с экономией по оплате коммунальных услуг; - по ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» произошло увеличение объема финансирования на 3725,9 тыс. рублей. Средства направлены на проведение капитального ремонта в учреждениях физической культуры и спорта. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 24.12.2015 № 5929 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Перераспределение денежных средств в Программе произошло в связи: - уменьшением денежных средств по мероприятию «Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на 1506,0 тыс. рублей, предусмотренных на увеличение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в размере 5,5% с 01.10.2015; - средства в размере 1000,0 тыс. рублей перераспределены с мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» на мероприятие «Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» для оплаты аренды бассейнов МБОУ ДОД «ДЮСШ ВВС «Волна» |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 31.12.2015 № 6057 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Программы не изменяется: - по мероприятию 1.1. «Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» планируется уменьшение на 1241,0 тысяч рублей в связи с экономией по оплате коммунальных услуг; - по «Ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» планируется увеличение на 1141,0 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря; - по подпрограмме «Развитие физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства на 2014-2020 годы» увеличение на 100,0 тысяч рублей на заливку катков. |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) проводится отдельно для каждого мероприятия и рассчитывается как отношение достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (ДИi) к оценке финансовой обеспеченности основного мероприятия муниципальной программы (ФОМi) ;

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) проводится для каждой задачи муниципальной программы и рассчитывается  как отношение суммы оценки эффективности основных мероприятий к количеству основных мероприятий, реализуемых в i – задаче муниципальной программы (N);

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается как отношение суммы эффективности выполнения задач муниципальной программы к количеству задач, реализуемых в рамках муниципальной программы (М).

1. Оценка эффективности подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на 2014-2020 годы».

1.1 Основное мероприятие 1.1 «Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

ЭОМ1= (ДИ1.1 + ДИ1.2) / 2/ФОМ1*100(%)

ЭОМ1= (110,0+120,5)/2/98,2*100=117,4(%)

Основное мероприятие 1.1 – эффективно.

1.2 Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности»

ЭОМ2 = (ДИ2.1+ ДИ2.2+ ДИ2.3)/3/ ФОМ2*100(%)

ЭОМ2 = (144,8+110,0+106,4)/3/40,8*100=295,1(%)

Основное мероприятие 1.2 – эффективно.

Уменьшение финансового обеспечения связано с реорганизацией учреждений в форме присоединения МБУ городской клуб «Интеллект» к МАУДО «ДЮСШ «Золотые купола»          во 2 квартале 2015 года

1.3 Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение доступа к открытым и закрытым объектам для свободного пользования»

ЭОМ3 = (ДИ3.1+ ДИ3.2)/2/ ФОМ3*100 (%)

ЭОМ3= (144,8+100,0)/2/99,3*100=123,3(%)

Основное мероприятие 1.2 – эффективно.

Задача 1 подпрограммы 1. «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта»

ЭЗ1ПП1= (ЭОМ1+ ЭОМ2+ ЭОМ3) / 3

ЭЗ1ПП1= (117,4+295,1+123,3) / 3= 178,6 (%)

Задача 1 подпрограммы 1 – эффективна.

1.4 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  в городе Рязани на 2014-2016 годы»

1.4.1 Мероприятие ВЦП «Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж автоматической пожарной сигнализации»

ЭОМ 1.4.1 = ДИ4.1.1  / ФОМ1.4.1*100(%)

ЭОМ 1.4.1 = 116,9/100*100=116,9 (%)

Мероприятие ВЦП 1.4.1 – эффективно.

1.4.2 Мероприятие ВЦП «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, транспортных средств, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия приборов оптических, огнетушителей, противогазов»

ЭОМ 1.4.2 = (ДИ4.2.1+  ДИ4.2.2)/2 / ФОМ1.4.2*100(%)

ЭОМ 1.4.2 = (101,8+92,5)/2 /130,7=74,3 (%)

Мероприятие ВЦП 1.4.2 – находится в зоне низкой эффективности.

Целевой индикатор «Удельный вес обучающихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями спортивных олимпиад, соревнований, конкурсов муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях» не достиг плановых значений. Необходимо продолжить работу по привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом, получению ими высоких результатов в соревнованиях различного уровня.

1.4.3 Мероприятие ВЦП «Проведение городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в календарный план городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий города Рязани»

ЭОМ1.4.3 = (ДИ4.3.1 +  ДИ4.3.2) /2 / ФОМ1.4.3*100(%)

ЭОМ1.4.3 = (186,3+104,0)/2 /89,9*100=161,5 (%)

Мероприятие ВЦП 1.4.3 – эффективно.

1.4.4 Мероприятие ВЦП «Проведение профилактических осмотров»

ЭОМ1.4.4 = ДИ4.4.1 / ФОМ1.4.4*100(%)

ЭОМ1.4.4 = 121,2/100=121,2 (%)

Мероприятие ВЦП 1.4.4 – эффективно

Эффективность выполнения ведомственной целевой программы:

(116,9+74,3+161,5+121,2) /4 =118,5 (%)

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  в городе Рязани на 2014-2016 годы» - эффективна.

Задача 2 подпрограммы 1. «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физической культурой и спортом»

ЭЗ2 ПП1 = 118,5 (%)

Задача 2 подпрограммы 1 – эффективна.

Задача 1 муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани»

ЭЗ1МП = (ЭЗ1ПП1+ ЭЗ2 ПП1) /2

ЭЗ1МП= (178,6+118,5) /2 = 148,6 (%)

Задача 1 муниципальной программы - эффективна

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Развитие физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства на 2014-2020 годы»

2.1 Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства»

ЭОМ2.1 = ДИ2.1 /ФОМ2.1*100(%)

ЭОМ2.1= 101,0 /126,3*100=80 (%)

Основное мероприятие 2.1 – находится в зоне средней эффективности .

2.2 Основное мероприятие 2.2. «Поощрение общественников и активистов»

ЭОМ2.2 = ДИ2.2 /ФОМ2.2*100(%)

ЭОМ2.1= 101/100*100=101 (%)

Основное мероприятие 2.2 – эффективно.

Задача 1 подпрограммы 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства

ЭЗ1 ПП2= (ЭОМ2.1+ ЭОМ2.1) /2

ЭЗ1 ПП2= (80,0+101,0) /2= 90,5 (%)

Задача 1 подпрограммы 2 – не эффективна.

Задача 2 муниципальной программы «Обеспечение условий для проведения физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства»

ЭЗ2МП = ЭЗ1ПП2

ЭЗ2МП = 90,5 (%)

Задача 2 муниципальной программы – находится в зоне средней эффективности

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы»

ЭМП= (ЭЗ1МП + ЭЗ2МП) /2

ЭМП = (148,6+90,5) /2 = 119,6 (%)

На основании проведенных оценок и в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных  программ можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020 годы» в 2015 году является высокоэффективной. (Приложение 4 к отчету).

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены,  значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом достигнуты, оценка эффективности Программы в 2015 году составляет 119,3 %, управление по физической культуре и массовому спорту считает целесообразным продолжить реализацию целей и задачей данной муниципальной программы в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы.

Приложение 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2016 годы за 2015 год

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный исполнитель,соисполни тель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол нено, % | Значение индикатора на 2020 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Запланиро ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2020 годы» | УФКиМС | бюджет города Рязани | 193420,0 | 193381,9 | 100 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на 2014-2020 годы» | УФКиМС | бюджет города Рязани | 192892,5 | 192854,4 | 100 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | УФКиМС | бюджет города Рязани | 162080,4 | 162080,4 | 100 |  | Оплата труда и начисления по выплате по оплате труда, содержание учреждений дополнительного образования | В 2015 году получили услугу по дополнительному образованию детей 12582 человека. Выплачены средства на оплату труда, начисления на выплаты на оплату труда, содержание учреждений в размере 162080,4 тыс. рублей. |
| 1.1.1 | Целевой показатель (индикатор) Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта | УФКиМС | % | 49 | 53,9 | 110,0 | 50,7 | Индикатор выполнен |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель (индикатор) Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования | УФКиМС | % | 81 | 96,4 | 119 | 95 | Индикатор выполнен |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности | УФКиМС | бюджет города Рязани | 1509,1 | 1509,1 | 100 |  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда МУ городской клуб «Интеллект» (1 квартал), МАУ г. Рязани СК «Химик», содержание МУ городской клуб «Интеллект» (1 квартал) | В 2015 году получили услугу по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности 649 человек. Средства в размере 1509,1 тыс. руб. направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда МУ городской клуб «Интеллект» (1 квартал 2015 г.), МАУ г. Рязани «СК «Химик», содержание МУ городской клуб «Интеллект» (1 квартал) |
| 1.2.1 | Целевой показатель (индикатор) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | УФКиМС | % | 23,2 | 33,6 | 144,8 | 25 | Индикатор выполнен |  |
| 1.2.2 | Целевой показатель (индикатор) Количество отделений по видам спорта | УФКиМС | ед. | 48 | 50 | 104,2 | 60 | Индикатор выполнен |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение доступа к открытым и закрытым объектам для свободного пользования | УФКиМС | бюджет города Рязани | 6039,8 | 6039,8 | 100 |  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, содержание МАУ г. Рязани спортивный комплекс «Химик» | МАУ г. Рязани «СК «Химик» обеспечил предоставление доступа к открытым и закрытым помещениям для свободного пользования (1000 посещений). Средства в размере 6039,8 тыс. рублей направлены в МАУ г. Рязани спортивный комплекс «Химик» |
| 1.3.1 | Целевой показатель (индикатор) Количество посещений спортивных объектов к уровню 2013 года | УФКиМС | % | 15,3 | 15,3 | 100 | 16,5 | Индикатор выполнен |  |
| 1.4 | Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» | УФКиМС | бюджет города Рязани | 23263,2 | 23225,1 | 99,8 |  | Получение населением качествен ных услуг в сфере физической культуры и спорта | Был проведен капитальный ремонт в 6 спортивных учреждениях на сумму 8679,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в размере 4837 тыс. руб. израсходованы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Средства в размере 9158,4 тыс. рублей использованы на проведение спортивных мероприятий. Проведено 354 спортивных мероприятий. 75тыс. человек приняло участие в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 367 сотрудников учреждений спорта прошли профосмотры на сумму 549,8 тыс. рублей. |
| 1.4.1 | Целевой показатель (индикатор) Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | УФКиМС | % | 80 | 77 | 103,9 | 70 | Индикатор выполнен |  |
| 1.4.2 | Целевой показатель (индикатор) Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях | УФКиМС | % | 14,5 | 15,8 | 109,0 | 16 | Индикатор выполнен |  |
| 1.4.3 | Целевой показатель (индикатор) Количество организованных и проведенных городских массовых физкультурно-спортивных мероприятий | УФКиМС | ед. | 190 | 354 | 186,3 | 205 | Индикатор выполнен |  |
| 1.4.4 | Целевой показатель (индикатор) Число посетителей общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий | УФКиМС | тыс. чел. | 114,8 | 119,3 | 103,9 | 115,5 | Индикатор выполнен |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства на 2014-2020 годы» | УФКиМС | бюджет города Рязани | 527,5 | 527,5 | 100 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства | УФКиМС | бюджет города Рязани | 480,0 | 480,0 | 100 |  | Получение населением качествен ных услуг в сфере физической культуры и спорта по месту жительства | По данному мероприятию было выделено и израсходовано 480,0 тыс. руб. По районам города было проведено 55 спортивных мероприятий в которых приняло участие свыше 10000 детей и подростков. В районах города проведены мероприятия по заливке катков. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Поощрение общественников и активистов |  | бюджет города Рязани | 47,5 | 47,5 | 100 |  |  | По данному мероприятию освоено 47,5 тыс. руб. (проведено премирование за активное участие в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 19 человек ценными призами) |
| 2.2.1 | Целевой показатель (индикатор) Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства | процент |  | 10,3 | 10,3 | 100 | 11 | Индикатор выполнен |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)

ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» за 2015 год

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

| № пп | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол нено, % | Значение индикатора на 2020 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланиро ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» | УФКиМС |  | бюджет города Рязани | 23263,2 | 23225,1 | 99,8 |  |  |  |
|  | Задача 1.Содержание и комплексное развитие собственной материально-технической базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта, монтаж системы видеонаблюде ния, монтаж автоматической пожарной сигнализации | УФКиМС |  | бюджет города Рязани | 8679,9 | 8679,9 | 100 |  | Снижение доли муниципальных учрежде ний, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь ного ремонта в общем количестве муниципальных учреждений до 80% | Капитальный ремонт требуется провести в 10 учреждениях из 13. В 2015 году проведен частично капитальный ремонт в 6 учреждениях физической культуры и спорта. Многие учреждения имеют в оперативном управлении несколько зданий, которым также необходим капитальный ремонт. |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор) Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений | УФКиМС |  | % | 80 | 77 | 103,9 | 80 | Индикатор выполнен |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, транспортных средств, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия приборов оптических, огнетушителей, противогазов | УФКиМС |  | бюджет города Рязани | 4841,0 | 4837 | 99,9 |  | Увеличение обеспеченности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультур но-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.) спортивным инвентрем и обрудованем до 56% | По данному мероприятию были исполнены средства в размере – 4837,0 тыс. руб. Учреждениями было приобретено: спортивная форма и спортивный инвентарь, оргтехника, тахограф для микроавтобуса, тренажеры для различных видов спорта, противогазы, лыжи и лыжероллеры, ботинки лыжные, крепления, медицинские средства индивидуальной защиты, спортивный городок, коньки, клюшки, мячи, спасательные жилеты. |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор) Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеских спортивных школ и т.п.) спортивным инвентарем и оборудованием | УФКиМС |  | % | 55 | 56 | 101,8 | 56 | Индикатор выполнен |  |
| 2.2 | Целевой показатель (индикатор) Удельный вес обучающихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями спортивных олимпиад, соревнований, конкурсов муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях | УФкиМС |  | % | 4 | 3,7 | 92,5 | 4 | Индикатор не выполнен |  |
|  | Задача 2. Активизация физкультурно-образовательной и рекламно-информационной деятельности по формированию здорового образа жизни у жителей города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Проведение городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в календарный план городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий города Рязани | УФКиМС | бюджет города Рязани |  | 9192,5 | 9158,4 | 99,6 |  | Увеличение количества организованных и проведен ных общегород ских массовых физкультур но-спортивных мероприятий до 193 ед. | Средства в размере 9158,4 тыс. рублей были израсходованы на проведение 354 спортивных мероприятий |
| 3.1 | Целевой показатель (индикатор) Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий | УФКиМС | ед. |  | 187 | 354 | 189,3 | 193 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2 | Целевой показатель (индикатор) Число посетителей общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий | УФКиМС | тыс. чел. |  | 114,7 | 119,3 | 104,0 | 115 | Индикатор выполнен |  |
|  | Задача 3. Сохранение и развитие спортивного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие4 Проведение профилактических осмотров | УФКиМС | бюджет города Рязани |  | 549,8 | 549,8 | 100 |  | Проведение профилактических осмотров 50% сотрудников | В 2015 году были выделены и израсходованы бюджетные ассигнования в размере 549,8 тыс. руб. на проведение профилактических осмотров. Прошли медицинские осмотры 367сотрудников. (Фактически общая численность сотрудников по состоянию на 31.12.2015 – 604 человека |
| 4.1 | Целевой показатель (индикатор) Количество сотрудников, прошедших профилакти ческие осмотры | УФКиМС | % |  | 50 | 60,6 | 121,1 | 50 | Индикатор выполнен |  |

Приложение 3

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» за 2015 год

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | количество обучающихся | чел. | 12580 | 12582 | 164992,2 | 162080,4 | 162080,4 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности | население | чел. | 649 | 649 | 3699,0 | 1509,1 | 1509,1 |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования | население | чел. | 1000 | 1000 | 6085,1 | 6039,8 | 6039,8 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 174776,3 | 169629,3 | 169629,3 |

Приложение 4

Оценка эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы»

за 2015 год

| № пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  | (148,6+90,5)/2=119,6 % |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани» |  |  |  |  |  |  |  | 148,6% |  |
| I | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  | (178,6+118,5)/2=148,6% |  |
| 1 | Задача 1подпрограммы 1. «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  | (117,4+295,1+123,3)/3=178,6% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление детям дополнитель ного образования физкультурно-спортивной направленности | 164992,2 | 162080,4 | ФОМ1= 162080,4/164992,2* *100=98,2 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта | % | 49 | 53,9 | ДИ1.1= 53,9/49,0*100= 110,0 | ЭОМ1= ((110,0+120,5)/2)/98,2*100= 117,4% |
|  |  |  |  |  | Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования | % | 80 | 96,4 | ДИ1.2= 96,4/80,0*100= 120,5 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности | 3699,0 | 1509,1 | ФОМ2= 1509,1/3699,0*100=40,8 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23,2 | 33,6 | ДИ2.1= 33,6/23,2*100,0= 144,8 | ЭОМ2= (144,8+110,0+ 106,4)/3/40,8* 100=295,1% |
|  |  |  |  |  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта | % | 49 | 53,9 | ДИ2.2= 53,9/49*100,0= 110,0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество отделений по видам спорта | единиц | 47 | 50 | ДИ2.3= 50/47*100= 106,4 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение доступа к открытым и закрытым объектам для свободного пользования | 6085,1 | 6039,8 | ФОМ3= 6039,8/6085,1*100= 99,3 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23,2 | 33,6 | ДИ3.1 33,6/23,2*100= 144,8 | ЭОМ3= (144,8+100)/2/ 99,3*100=123,3 |
|  |  |  |  |  | Количество посещений спортивных объектов по отношению к уровню 2013 года | % | 15,3 | 15,3 | ДИ3.2 15,3/15,3*100= 100,0 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  | 118,5% |  |
| 1.4 | Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  | (116,9+74,3+161,5+121,2)/4=118,5% |  |
| 1.4.1 | Мероприятие ВЦП Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта, монтаж системы видеонаблюде ния, монтаж автоматической пожарной сигнализации | 0 | 8679,9 | ФОМ1.4.1= 100 | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | % | 90 | 77 | ДИ4.1.1= 90/77*100=116,9 | ЭОМ1.4,1= 116,9/100*100= 116,9% |
| 1.4.2 | Мероприятие ВЦП Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, транспортных средств, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия приборов оптических, огнетушителей, противогазов | 3700 | 4837 | ФОМ1.4.2= 4837/3700*100= 130,7 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеских спортивных школ и т.п.) спортивным инвентарем и оборудованием | % | 55 | 56 | ДИ 4.2.1= 56/55*100=101,8 | ЭОМ 1.4. 2= (101,8+92,5)/2/ 130,7*100= 74,3% |
|  |  |  |  |  | Удельный вес обучающихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями спортивных олимпиад, соревнований, конкурсов муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях | % | 4 | 3,7 | ДИ 4.2.2= 3,7/4*100= 92,5 |  |
| 1.4.3 | Мероприятие ВЦП Проведение городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в календарный план городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий города Рязани | 10192,5 | 9158,4 | ФОМ1.4.3= 9158,4/10192,5*100= 89,9 | Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий | единиц | 190 | 354 | ДИ4.3.1 354/190*100= 186,3 | ЭОМ 1.4. 3= (186,3+104)/2/ 89,9=161,5% |
|  |  |  |  |  | Число посетителей общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий | тысяч человек | 114,8 | 119,3 | ДИ 4.3.2 119,3/114,7*100= 104,0 |  |
| 1.4.4 | Мероприятие ВЦП Проведение профилактических осмотров | 549,8 | 549,8 | ФОМ1.4.4= 549,8/549,8*100= 100 | Количество сотрудников, прошедших профилакти ческие осмотры | % | 50 | 60,6 | ДИ 4.4.1 60,6/50*100=121,2 | 121,2/100*100= 121,2% |
|  | Задача 2 муниципальной программы. Обеспечение условий для проведения физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  | 90,5% |  |
| II | Подпрограмма 2 «Развитие физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 90,5% |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  | (80+101)/2=90,5% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства | 380,0 | 480,0 | ФОМ 2.1= 480,0/380,0*100= 126,3 | Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства | процент | 10,2 | 10,3 | ДИ 2.1=. 10,3/10,2*100= 101 | ЭОМ2.1 = 101/126,3*100= 80% |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Поощрение общественников и активистов | 47,5 | 47,5 | ФОМ2.2= 47,5/47,5*100=100 | Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства | процент | 10,2 | 10,3 | ДИ 2.2= 10,3/10,2*100= 101 | ЭОМ 2.2=101% |