Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы за 2018 год

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта              в городе Рязани» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани  от 29.09.2015 № 4543 (далее – Муниципальная программа), направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани.

Для достижения целей Муниципальной программы решаются следующие задачи:

1. Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования       в сфере физической культуры и спорта города Рязани.

2. Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры        и спорта.

3. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы характеризуются целевыми показателями (индикаторами).

В ходе реализации Муниципальной программы предусмотрены и выполнены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию            в учреждениях физической культуры и спорта составила 50,3%, что на 0,3% выше планового значения.

2. Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр, составила 100%, что соответствует плановому значению. Сотрудники основного персонала учреждений дополнительного образования в количестве 347 человек прошли периодический медицинский осмотр.

3. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 38,1 %, что соответствует плановому значению.

В 2018 году численность населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Рязани, увеличилась до 198341 человек относительно 2017 года. Увеличение произошло за счет более активного привлечения    к занятиям физической культурой и спортом учащихся образовательных учреждений, активной работе муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО», введению в эксплуатацию новых спортивных объектов, в т. ч.:

- ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»;

- бассейн «Классик» РГУ им. Есенина со спортивными залами,

- МАУК города Рязани «Лесопарк» со спортивными площадками,

- спортивный комплекс «Космос» МБУ ДО «ДЮСШ «Сокол».

4. Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта составило 74,7%, что на 0,2% больше плановых значений.

5. Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, составила 16,0 %, что соответствует плановому значению. Проведено 360 спортивных  мероприятий. Свыше 86 тысяч человек приняло участие в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

6. Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях          по месту жительства составила 10,8%, что на 0,1% превышает плановое значение. Свыше 58 тысяч человек приняло участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства. Достижение индикатора подтверждается качественной подготовкой и проведением мероприятий по месту жительства. Особое внимание уделялось подготовке и заливке катков в зимний период.

7. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы выполнен на 100,3 %.

| № п/п | Плановое значение целевого показателя (индикатора), % | Фактическое значение целевого показателя (индикатора), % | Достижение целевого индикатора ,% 4=3/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 50,3 | 100,6 |
| 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 38,1 | 38,1 | 100,0 |
| 4 | 74,5 | 74,7 | 100,3 |
| 5 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| 6 | 10,7 | 10,8 | 100,9 |

Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы:

100,6+100,0+100,0+100,3+100,0+100,9=601,8(%)

601,8%/6= 100,3%

Анализ результатов реализации Муниципальной программы за 2018 год показал, что      по  всем 7 целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы фиксируется достижение (в том числе по 4 показателям – превышение) плановых значений.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

(приложение № 1 к отчету)

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015                  № 4543 города Рязани «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы (в редакции постановления администрации города Рязани от 29.01.2018 № 304), первоначальный объем финансирования мероприятий Муниципальной программы на 2018 год составлял 244067,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Рязани – 234572,8 тыс. рублей, внебюджетные средства -  9495,0 тыс. рублей.

На 31.12.2018 плановый объем финансирования Муниципальной программы составил  249767,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 20769,9 тыс. рублей,  средств бюджета города Рязани – 219502,6 тыс. рублей, внебюджетные средства – 9495,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Муниципальной программы в 2018 году составило 249767,5 тыс. рублей (100% годового плана), в том числе средства областного бюджета – 20769,9 тыс. рублей (100% годового плана), средства бюджета города Рязани -  219502,6 тыс. рублей (100 % годового плана), внебюджетные средства в размере 11201,7 тысяч рублей (118% годового плана).

Финансовые ассигнования, выделенные из средств областного бюджета, израсходованы    в полном объеме – 20769,9 тыс. рублей. Финансовые ассигнования, выделенные из средств бюджета города Рязани в размере 219502,6 тысяч рублей исполнены в полном объеме.  Внебюджетных средств привлечено в размере 11201,7 тыс. рублей, что на 1706,7 тыс. рублей больше, чем планировалось, в связи с получением дополнительных средств от оказания платных услуг.

По основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» в 2018 году получили услугу по дополнительному образованию детей 11910  человек в 12 муниципальных учреждениях. Выплачены средства на оплату труда, начисления на выплаты на оплату труда, содержание учреждений, оплата аренды помещений для проведения учебно-тренировочного процесса, оплата услуг связи, прочих расходов.

По основному мероприятию 1.2  «Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования» сотрудники 12 муниципальных учреждений в количестве 347 человека прошли обязательные медицинские осмотры.

По основному мероприятию 2.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта» финансовые ассигнования исполнены в полном объеме на оплату труда и начисления на оплату труда сотрудникам МАУ г. Рязани СК «Химик», содержание спортивного комплекса. Выполнена работа по предоставлению свободного доступа к объектам спорта населению. Спортивный комплекс посетило свыше 4000 человек. Проведены спортивные мероприятия.

По основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса» проведены следующие мероприятия.

Произведен снос старого здания МАУДО ДЮСШ «Золотые купола» на спортивном комплексе «Локомотив» (600,0 тыс. руб.).

Были выделены и освоены средства на приобретение спортивного инвентаря                      и оборудования, спортивной формы, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов –  в размере 5479,9  тысяч рублей, в т. ч.:

- МБУ ДО «ДЮСШ «Фаворит» - 83,3 тыс. рублей: металлодетектор;

-МБУ ДО «СДЮСШОР «Антей» - 83,3 тыс. рублей: металлодетектор;

- МБУ ДО «ДЮСШТ «Юниор» - 83,3 тыс. рублей: металлодетектор;

- МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» - 83,3 тыс. рублей: металлодетектор;

- МБУ ДО «ДЮСШ «Орион» - 166,6 тыс. рублей: металлодетекторы (2 шт.);

- МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» - 249,9 тыс. рублей: металлодетекторы (3 шт).;

- МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство» - 97,0 тыс. рублей: баскетбольный тренажер;

- МБУ ДО  «СДЮСШОР «Вымпел» - 1883,3 тыс. руб.: автобус, металлодетектор, тахограф, лыжи;

- МБУ ДО «ДЮСШ «Сокол»  - 1033,1 тыс. руб.: металлодетектор, оргтехника, бытовая техника, мебель, оборудование для обслуживания спортивного зала;

- МАУДО ДЮСШ «Золотые купола» - 1003,1 тыс. руб.: спортинвентарь, спортивная форма, мебель, металлодетекторы (2 шт.);

- МАУ СК «Химик» - 328,8 тыс. руб.: спортинвентарь, ковролин, баннеры;

- УФКиМС г. Рязани: - 384,9 тыс. руб.: оргтехника, баннеры, джокерные конструкции, мебель, канцтовары.

По основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» проведено 360 спортивных  мероприятий. Свыше 86 тысяч человек приняло участие в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

По основному мероприятию 3.3 «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства» по районам города проведено свыше 80 спортивных мероприятий,  в которых приняло участие свыше 58 тысяч детей и подростков. В районах города произведена заливка 38 катков.

По основному мероприятию 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани» Средства израсходованы              на выплату оплаты труда и начисления по выплаты по оплате труда, содержание УФКиМС              г. Рязани.

Все основные мероприятия Муниципальной программы выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

(приложение № 2 к отчету)

В рамках реализации двух основных мероприятий программы представлено муниципальное задание, доведенное до учреждений физической культуры и спорта.

1. Основное мероприятие 1.1  «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования».

Данное основное мероприятие состоит из следующих учебных программ:

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры;

- спортивная подготовка по видам спорта.

Для реализации данного мероприятия предусмотрены  средства на оплату труда и начислений по выплате по оплате труда, содержание учреждений дополнительного образования.

В первоначальной редакции на 2018 год было предусмотрено доведение муниципального задания на выполнение данного мероприятия  для 11910 человек на общую сумму 197714,2 тыс. рублей.

На 31.12.2018 г. плановые показатели были скорректированы: объем услуги - 11910 человек, расходы на выполнение мероприятия - 183420,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение:

- муниципальная услуга предоставлена 11910 человекам, что соответствует  плановому значению;

- бюджетные ассигнования в целом уменьшились на 14294,1 тыс. рублей и составили 183420,1 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований в размере 605,9 тыс. рублей произошло                 по следующим причинам:

- в связи с необходимостью поощрения спортивной делегации МБУ ДО «СДЮСШОР «Комета», участвующей в открытом турнире по дзюдо в г. Брюссюир, учреждению выделено 249,3 тыс. рублей;

- для оплаты капитального ремонта помещений, расположенных в многоквартирных домах, МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» выделены 356,6 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований в размере 14900,0 тысяч рублей произошло         по следующим причинам:

- 14600,0 тыс. рублей были передены МАУГ города Рязани «Лесопарк» на оплату заработной платы, начислений на оплату труда, содержание учреждения;

- 300,0 тыс. рублей были сняты в связи с экономией по оплате коммунальных услуг.

2. Основное мероприятие 2.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта»

Данное мероприятие предусматривает средства на оплату труда и начислений                  на выплаты по оплате труда МАУ г. Рязани СК «Химик», содержание МАУ г. Рязани спортивный комплекс «Химик».

На 2018 год было предусмотрено доведение муниципального задания на оказание данной работы для 4000 человек на общую сумму 9986,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило:

- муниципальная услуга была предоставлена 4000 чел., что соответствует плановому значению;

- бюджетные расходы составили - 9986,1 тыс. рублей, что соответствует плановому значению.

Муниципальное задание выполнено полностью.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| №№ п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 29.01.2018 № 304 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы увеличился на 106007,8 тыс. рублей. Муниципальная программа дополнена: - новой задачей «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы», - основным мероприятием «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани», - целевым индикатором «Уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы». |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 10.05.2018 № 1774 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы уменьшился на 2298,7 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований из средств областного бюджета в размере 12535,1 тыс. рублей предусмотрено по основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» для повышения заработной платы педагогическими и медицинским работникам учреждений дополнительного образования в соответствии с указами президента РФ. Дополнительно из городского бюджета выделено 1166,2 тыс. рублей по основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» для приобретения металлодетекторов. Уменьшение бюджетных ассигнований в размере 16000,0 тыс. рублей, в том числе: - по основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» - 14600,0 тыс. рублей, - по основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» - 1400,0 тыс. рублей. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 26.06.2018 № 2453 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы увеличился на 249,3 тыс. рублей, а именно: - по основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» в связи с необходимостью поощрения спортивной делегации МБУ ДО «СДЮСШОР «Комета», участвующей в открытом турнире по дзюдо в г. Брюссюир. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 06.09.2018 № 3512 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы увеличился на 553185,6 тыс. рублей. Внесение изменений в постановление администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4543 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы предусматривает увеличение срока действия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы на 2 года (2021 и 2022) в связи с формированием проекта бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 27.11.2018 № 4601 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы | Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы увеличился на 356,6 тыс. рублей, а именно: - по основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» для оплаты капитального ремонта помещений, расположенных в многоквартирных домах МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер». Перераспределены средства в размере 600,0 тыс. рублей с основного мероприятия 3.3 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» на основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» для МАУДО «ДЮСШ «Золотые купола» |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 05.12.2018 № 4749 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы | Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 7119,4 тыс. рублей, в том числе: - на 5503,8 тыс. руб. на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением МРОТ по основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности учреждениями дополнительного образования»; - на 1615,6 тыс. рублей на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений физической культуры в связи с увеличением МРОТ по основному мероприятию 2.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта». |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2018 № 5137 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы | Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился на 273,1 тыс. рублей, в том числе: - увеличение в размере 1115,4 тыс. рублей за счет поступления средств областного бюджета по основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности учреждениями дополнительного образования» на выплату заработной платы педагогическому персоналу; - уменьшение на 300,0 тыс. рублей по основному мероприятию 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности учреждениями дополнительного образования» в связи с экономией по оплате топливно-энергетических ресурсов; - уменьшение на 183,8 тыс. рублей по основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно- тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в связи со сложившейся экономией по торгам; - уменьшение на 358,5 тыс. рублей по основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных массовых мероприятий» в связи со сложившейся экономией по торгам. |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) проводится отдельно для каждого мероприятия и рассчитывается как отношение достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (ДИi) к оценке финансовой обеспеченности основного мероприятия муниципальной программы (ФОМi) ;

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) проводится для каждой задачи муниципальной программы и рассчитывается  как отношение суммы оценки эффективности основных мероприятий к количеству основных мероприятий, реализуемых в i – задаче муниципальной программы (N);

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается как отношение суммы эффективности выполнения задач муниципальной программы                    к количеству задач, реализуемых в рамках муниципальной программы (М).

1. Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани»

1.1 Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования»

ЭОМ1.1= ДИ1.1 /ФОМ1.1*100 (%)

ЭОМ1.1= 100,6/103,2*100 = 97,5 (%)

Эффективность основного мероприятия 1.1 оценивается как среднее. Это обусловлено тем, что для реализации данного мероприятия были дополнительно выделены финансовые ассигнования.

1.2 Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования»

ЭОМ1.2 = ДИ1.2/ ФОМ1.2*100 (%)

ЭОМ1.2 = 100,0/100,0*100=100,0 (%)

Основное мероприятие 1.2 –  высокоэффективное.

Задача 2 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта»

2.1 Основное мероприятие 2.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта»

ЭОМ2.1 = ДИ2.1/ ФОМ2.1*100 (%)

ЭОМ2,1= 100,0/116,2*100=86,1%

Эффективность основного мероприятия 2.1 оценивается как среднее. Это обусловлено тем, что для реализации данного мероприятия были дополнительно выделены финансовые ассигнования.

Задача 3 «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом»

3.1 Основное мероприятие 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса»

ЭОМ3.1 = ДИ3.1/ ФОМ3.1*100 (%)

ЭОМ3.1= 100,9/135,2*100=74,6%

Эффективность основного мероприятия 3.1 оценивается как среднее. Это обусловлено тем, что для реализации данного мероприятия были дополнительно выделены финансовые ассигнования.

3.2 Основное мероприятие 3.2  «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»

ЭОМ3.2 = ДИ3.2/ ФОМ3.2*100 (%)

ЭОМ 3.2=100,0/73,5*100==136,1%

Основное мероприятие 3.2 – высокоэффективное.

3.3 Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства»

ЭОМ3.3 = ДИ3.3/ ФОМ3.3*100 (%)

ЭОМ 3. 3=100,9/100*100==100,9%

Основное мероприятие 3.3 – высокоэффективное.

Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»

4.1 Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани»

ЭОМ4.1 = ДИ4.1 ФОМ4.1*100 (%)

ЭОМ 4.1=111,4/100*100==111,4%

Основное мероприятие 4.1 – высокоэффективное.

Задача 1 Муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани»

ЭЗ1МП = (ЭОМ1+ ЭОМ1.2) /2 (%)

ЭЗ1МП= (97,5+100,0) /2 = 98,8 (%)

Эффективность выполнения задачи 1находится в зоне средней эффективности.

Задача 2 Муниципальной программы «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта»

ЭЗ2МП = ЭОМ 2.1

ЭЗ2МП = 86,1 (%)

Эффективность выполнения задачи 2 находится в зоне средней эффективности.

Задача 3 Муниципальной программы «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом»

ЭЗ3МП = (ЭОМ3.1+ ЭОМ3.2+ ЭОМ3.3)/3 (%)

ЭЗ3МП=(74,6+136,1+100,9)/3=103,9 (%)

Задача 3 муниципальной программы – высокоэффективная.

Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»

ЭЗ4МП =  ЭОМ 4. 1

ЭЗ3МП =  111,4%

Задача 4 муниципальной программы – высокоэффективная.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани»         на 2016-2022 годы» за 2018 год

ЭМП= (ЭЗ1МП + ЭЗ2МП+ ЭЗ3МП+ ЭЗ4МП) /4

ЭМП = (98,8+86,1+103,9+111,4) /3 = 100,1 (%)

На основании проведенных оценок и в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных  программ можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы» в 2018 году находится в зоне высокой эффективности (Приложение 3 к отчету).

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия Муниципальной программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки,  все значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты, оценка эффективности Муниципальной программы в 2018 году составляет 100,1 %, управление по физической культуре и массовому спорту считает целесообразным продолжить реализацию данной Муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы за 2018 год

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный исполнитель,соисполни тель, участник | Источник финансиро вания | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол нено, % | Значение индикатора на 2022 год | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Запланиро ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2016-2022 годы» | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | Всего, в том числе: | 249767,5 | 251474,2 | 100,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20769,9 | 20769,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 219502,6 | 219502,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 9495,0 | 11201,7 | 118,0 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | Всего, в том числе: | 212069,4 | 213776,1 | 100,8 |  | Оплата труда и начисления по выплате по оплате труда, содержание учреждений дополнительного образования | В 2018 году получили услугу по дополнительному образованию детей 11910 человек в 12 муниципальныхучреждениях. Выплачены средства на оплату труда, начисления на выплаты на оплату труда, содержание учреждений, оплата аренды помещений для проведения учебно-тренировочного процесса, оплата услуг связи, прочих расходов. |  |
|  |  |  | областной бюджет | 19154,3 | 19154,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 183420,1 | 183420,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 9495,0 | 11201,7 | 118,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель (индикатор)1.1 Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 50,0 | 50,3 | 100,6 | 50,9 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | бюджет города Рязани | 462,0 | 462,0 | 100,0 |  | Проведение обязатель ного медицинс кого осмотра всех сотрудников основного персонала в учреждениях дополнительго образования, подведомственных УФКиМС г. Рязани | Сотрудники в количестве 347 человека прошли обязательные медицинские осмотры. |  |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор)1.2 Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование) | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | Всего, в том числе: | 11601,7 | 11601,7 | 100,0 |  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда для сотрудников МАУ г. Рязани СК «Химик», содержание спортивного комплекса, проведение спортивных мероприятий | Финансовые ассигнования исполнены в полном объеме на оплату труда и начисления на оплату труда сотрудникам МАУ г. Рязани СК «Химик», содержание спортивного комплекса. Выполнена работа по предоставлению свободного доступа к объектам спорта населению. Спортивный комплекс посетило свыше 4000 человек. Проведены спортивные мероприятия |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1615,6 | 1615,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 9986,1 | 9986,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор) 2.1 Доля населения, в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 38,1 | 38,1 | 100,0 | 40 | Индикатор выполнен |  |  |
| 3 | Задача 3 «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | бюджет города Рязани | 6079,9 | 6079,9 | 100,0 |  | Средства предусмотрены для приобрете ния спортивного инвентаря и оборудова ния, укрепления материально-технической базы учреждения | Произведен снос здания МАУДО «ДЮСШ «Золотые купола» 600,0 тыс. рублей) Приобретен спортивный инвентарь и оборудование (5479,9 тыс. руб. в 11 учреждениях, подведомствен ных УФКиМС) |  |
| 3.1 | Целевой показатель (индикатор)3.1 Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 74,5 | 74,7 | 100,3 | 80,0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | бюджет города Рязани | 6527,8 | 6527,8 | 100,0 |  | Получение населением качествен ных услуг в сфере физической культуры и спорта | Проведено 360 спортивных мероприятий. Свыше 86 тысяч человек приняло участие в городских массовых физкультурно-оздоровитель ных мероприятиях. |  |
| 3.2 | Целевой показатель (индикатор)3.2 Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 16,4 | Индикатор выполнен |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | бюджет города Рязани | 386,0 | 386,0 | 100,0 |  | Получение населением качествен ных услуг в сфере физической культуры и спорта по месту жительства | По районам города проведено свыше 80 спортивных мероприятий, в которых приняло участие свыше 58 тысяч детей и подростков. В районах города произведена заливка 38 катков. |  |
| 3.3 | Целевой показатель (индикатор)3.3 Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства |  | % | 10,7 | 10,8 | 100,9 | 11,2 | Индикатор выполнен |  |  |
| 4 | Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани | УФКиМС | Бюджет города Рязани | 12640,7 | 12640,7 | 100,0 |  | Оплата труда и начисления по выплате по оплате труда, содержание УФКиМС г. Рязани |  | Средства израсходова ны на выплату оплаты труда и начисления по выплаты по оплате труда, содержание УФКиМС г. Рязани |
|  | Целевой показатель (индикатор) Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы |  | % | 90 | 100,3 | 111,4 | 90,0 | Индикатор выполнен |  |  |

Приложение 2

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2016-2022  годы» за 2018 год

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги,тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Население города | чел. | 4427 | 4427 | 29113,7 | 29195,1 | 29191,1 |
| 2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Дети в возрасте от 5 до 18 лет | чел. | 4220 | 4220 | 87341,2 | 73300,8 | 73300,8 |
| 3. Спортивная подготовка по видам спорта | Население города | чел. | 3263 | 3263 | 81259,3 | 77208,6 | 77208,6 |
| 4. Повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений |  |  |  |  | 0 | 275,2 | 275,2 |
| 5. Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 3440,4 | 3440,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1 |  |  | 11910 | 11910 | 197714,2 | 183420,1 | 183420,1 |
| Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением | Население города | чел. | 4000 | 4000 | 9986,1 | 9905,3 | 9905,3 |
| 2. Повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений |  |  |  |  | 0 | 80,8 | 80,3 |
| Итого по основному мероприятию 2.1 |  |  | 4000 | 4000 | 9986,1 | 9986,1 | 9986,1 |
| Всего: |  |  |  |  | 207700,3 | 193406,2 | 193406,2 |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы за 2018 год

| № пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % |  | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  | (98,8+86,1+103,9+111,4)/4=100,1 % |  |  |
| 1 | Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  | (97,5+100,0)/2=98,8% |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкуль турно - спортивной направленности населению учреждениями дополнительно го образования | 207209,2 | 213776,1 | ФОМ1.1= 213776,1/207209,2* *100=103,2 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта | % | 50,0 | 50,3 | ДИ1.1= 50,3/50,0*100= 100,6 |  | ЭОМ1.1= 100,6/103,2*100= 97,5% |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров работников учреждений дополнительно го образования | 462,0 | 462,0 | ФОМ1.2= 462,0/462,0*100= =100 | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование) | % | 100 | 100 | ДИ1.2= 100/100*100,0= 100 |  | ЭОМ1.2.= 100/100* 100=100% |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,1% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта | 9986,1 | 11601,7 | ФОМ2.1= 11601,7/9986,1*100= 116,2 | Доля населения, в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 38,1 | 38,1 | ДИ2.1 38,1/38,1*100= =100,0 |  | ЭОМ2,1= 100/116,2*100= 86,1% |
| 3 | Задача 3 «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  | (74,6+136,1+100,9)/3=103,9% |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса | 4497,5 | 6079,9 | ФОМ3.1= 6079,9/4497,5*100= =135,2 | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | % | 74,0 | 74,7 | ДИ3.1= 74,7/74,0*100= =100,9 |  | ЭОМ3.1= 100,9/135,2*100= 74,6% |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 8886,3 | 6527,8 | ФОМ3.2= 6527,8/8886,3*100=73,5 | Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях | % | 16,0 | 16,0 | ДИ 3.2= 16,0/16,0*100= =100,0 |  | ЭОМ 3.2= 100,0/73,5*100= =136,1 % |
| 3.3 | Основное мероприятие 3,3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства | 386,0 | 386,0 | ФОМ3.3= 393,9/393,9*100= 100 | Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства | % | 10,7 | 10,8 | ДИ3.3 10,8/10,7*100= 100,9 |  | ЭОМ 3. 3= 100,9/100*100= =100,9% |
| 4 | Задача 4. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,4 % |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани | 12640,7 | 12640,7 | ФОМ4.1= 12640,7/12640,7* 100= 100,0 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 90,0 | 100,3 | ДИ4.1 100,3/90*100= 111,4 |  | ЭОМ 4. 1= 111,4/100*100= =111,4% |