Утверждаю

Заместитель главы администрации

_________________ А.В. Горелов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ.

ЗА 2014 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 25 марта 2015 года |
| Исполнитель | Кулешов Андрей Вячеславович тел. 28-46-09 |

Начальник управления                                                                             Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ.

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализации мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы повлияла на достижение основных целей программы:

1. Создание оптимальной улично-дорожной сети города и развитой дорожно-транспортной инфраструктуры.

2. Развитие маршрутной сети транспорта общего пользования города с использованием различных видов транспорта.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

4. Увеличение объема транспортных потоков по улично-дорожной сети города.

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм показал, что большая часть целевых показателей достигла своих плановых значений, некоторые показатели были перевыполнены (Приложение 1).

Выполнение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»  влияет на решение задачи 1 муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани».

В 2014 году на территории города выполнены работы по ремонту 21 участка улично-дорожной    сети, в том   числе:   ремонт   автодороги   по ул. Полетаева от ул. Гагарина до ул. Гоголя, ремонт автодороги по ул. 1-я Железнодорожная, ремонт автодороги от ул. Полетаева до ул. Братиславская, ремонт автодороги по ул. Советской Армии, ремонт дороги автодороги в пос. Карцево, ремонт автодороги по ул. Сельских Строителей, ремонт автодороги по ул. 5-я Линия, ремонт автодороги по ул. Костычева, ремонт автодороги по ул. Октябрьская,  капитальный ремонт автодороги по ул. Спортивная, ремонт автодороги по ул. Прижелезнодорожная,  ремонт автодороги по ул. Юбилейная, ремонт автодороги по ул. Циолковского, капитальный ремонт автодороги по ул. Колхозная, ремонт автодороги на з-д ЗИЛ, ремонт автодороги по ул. Семинарская, ремонт автодороги по ул. Ленинского Комсомола, ремонт автодороги по ул. 1-й Рязанский проезд пос. Никуличи.

Общая протяженность отремонтированных автодорог составила 16,5733 км, общая площадь — 157631 м².

В итоге значение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» за 2014 год составило 65%.

Показатель «Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов в городе» также влияет на решение задачи 1 муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани».

В  2014 году на территории города выполнены работы по ремонту 46 объектов на общей площади 39,332 тыс. м², в том числе: 44 дворовые территории многоквартирных домов общей площадью 35,973 тыс. м², 2 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 3,359 тыс. м².

В итоге значение показателя «Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов в городе» за 2014 год составило 29%.

На решение задачи 2 муниципальной программы «Создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг» влияют показатели «Общая протяженность маршрутов общественного транспорта» и «Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу».

Плановое значение показателя «Общая протяженность маршрутов общественного транспорта» на 2014 год составляло 435 км. Фактическое значение указанного показателя составило 459,2 км. Таким образом значение показателя за 2014 год было превышено на 11% (маршруты общественного транспорта были продлены  до ДПР 5 и в пос. Семчино).

Фактическое значение показателя «Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу» соответствует запланированному и составляет 103 %.

Показатель «Количество дорожно-транспортных происшествий по городу» влияет на решение задачи 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани».

Фактическое значение показателя за 2014 год составило 1968 дорожно-транспортных происшествий по городу, что более чем в два раза превышает  запланированный показатель 814 происшествий.

Показатель «Изменение средней скорости движения транспорта в городе»  влияет на решение задачи 4 подпрограммы «Увеличение объема транспортных потоков по улично-дорожной сети города».

Фактическое значение показателя «Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу» соответствует запланированному и составляет  100,5 %.

На решение задачи 1 «Обеспечение сохранности, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и развитие дорог общего пользования города Рязани, в том числе с целью создания доступной среды для маломобильных групп населения в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов» подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 - 2020 годы» влияют следующие целевые показатели:

- «Протяженность автодорог города, на которых выполнен ремонт/протяженность построенных автодорог»;

-  «Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта)»;

- «Протяженность дорог города, по которым была проведена паспортизация».

Общая протяженность отремонтированных автодорог в городе составила в 2014 году 16,6 км, что соответствует запланированному показателю.

В соответствии с государственной программой Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы в 2014 году выполнены мероприятия по адаптации 20 остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения. Таким образом, было достигнуто запланированное значение показателя «Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) 44,7 %.

Кроме этого, были выполнены работы по паспортизации 286 дорог в городе Рязани общей протяженностью 142 км, в том числе дорог с усовершенствованным покрытием 83 км и дорог с грунтовым покрытием 59 км. Таким образом, запланированное значение показателя 10,3 км было многократно перевыполнено.

На решение задачи 2 «Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе с целью создания доступной среды для маломобильных групп населения в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов»  подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 - 2020 годы» влияет показатель «Количество/площадь отремонтированных объектов, в том числе:

- дворовых территорий многоквартирных домов,

- проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,

В  2014 году на территории города выполнены работы по ремонту 46 объектов на общей площади 39,332 тыс. м², в том числе: 44 дворовые территории многоквартирных домов общей площадью 35,973 тыс. м², 2 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 3,359 тыс. м².

На реализацию задачи «Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта» подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 - 2020 годы» влияют следующие целевые показатели:

- «Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия»;

- «Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия»;

-  «Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе».

В результате реализации мероприятий подпрограммы были достигнуты запланированные значения вышеуказанных показателей, а именно:

- «Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия» - 5,7 %;

- «Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия» - 5,5 %;

-  «Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе» - 1,4 %.

На реализацию задачи «Сокращение дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани» подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2011 - 2020 годы» влияют следующие целевые показатели:

- «Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»;

- «Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов»;

- «Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей»;

- «Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог»;

Фактическое значение показателей превысило значение запланированных показателей, а именно:

- «Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими». Запланированное значение — 496 происшествий, фактическое количество — 1053 происшествий;

- «Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов». Запланированное значение — 152 происшествий, фактическое количество — 338 происшествий;

- «Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей» Запланированное значение — 168 происшествий, фактическое количество — 59 происшествий;

- «Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог». Запланированное значение — 107 происшествий, фактическое количество — 409 происшествий.

На решение задачи «Улучшение транспортной ситуации на улично-дорожной сети города Рязани и развитие автоматизированных информационно-управляющих систем в транспортном комплексе города Рязани» подпрограммы 4 «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» влияет показатель «Доля улично-дорожной сети города, охваченной элементами интеллектуальной транспортной системы города Рязани».

Фактическое значение показателя составляет 3,2 %. Запланированное значение показателя 20%

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                                 в установленные сроки (с указанием причин не выполнения) (приложение №2).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на общей площади 41296,8 м², в том числе:

- литыми и холодными асфальтобетонными смесями на общей площади 3328 м²,

- горячими асфальтобетонными смесями 32880 м²,

- асфальтобетон в парках 4613,8 м²,

- остановки общественного транспорта 475 м²

Ремонт «картами» выполнен на общей площади 53058 м² на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Соборная, мост на ул. Ленина, ул. Первомайский проспект, ул. Гагарина, ул. Шабулина, дорога вдоль рынка за к-т «Москва», ул.Радищева, ул. Краснорядская, ул. Рязанская, дорога на пос. Карцево, перекресток ул. Гагарина и ул. Дзержинского, ул. Вокзальная,

- установлено 860 дорожных знаков их них 100 с алмазной пленкой. Произведена обрезка ветвей деревьев в количестве 500 шт. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки (200,5 – продольной и 13100 – поперечной). Ежемесячно выполнялись работы по обслуживанию и текущему ремонту 112 светофорных объектов.

- выполнены работы по ремонту 21 участка улично-дорожной сети города Рязани, в том числе: ремонт автодороги по ул. Полетаева от ул. Гагарина до ул. Гоголя, ремонт автодороги по ул. 1-я Железнодорожная, ремонт автодороги от ул. Полетаева до ул. Братиславская, ремонт автодороги по ул. Советской Армии, ремонт дороги автодороги в пос. Карцево, ремонт автодороги по ул. Сельских Строителей, ремонт автодороги по ул. 5-я Линия, ремонт автодороги по ул. Костычева, ремонт автодороги поул. Октябрьская, капитальный ремонт автодороги по ул. Спортивная, ремонт автодороги по ул. Прижелезнодорожная, ремонт автодороги по ул. Юбилейная, ремонт автодороги по ул. Циолковского, капитальный ремонт автодороги по ул. Колхозная, ремонт автодороги на з-д ЗИЛ, ремонт автодороги по ул. Семинарская, ремонт автодороги по ул. Ленинского Комсомола, ремонт автодороги по ул. 1-й Рязанский проезд пос. Никуличи.

Общая протяженность отремонтированных автодорог составила 16,5733 км, общая площадь — 157631 м²

- выполнены работы по адаптации 20 остановок общественного транспорта и подходов к ним в Московском районе на улицах Октябрьская, Станкозаводская и Интернациональная для обеспечения доступности маломобильным группам населения;

- выполнены работы по окраске колесоотбойного бруса и металлических ограждений, ремонту металлических ограждений (18,7 м²), установке металлических ограждений (0,705 т.), окраска металлических поверхностей (решеток, труб), окраска фасадов столбов (1476,67м²);

- выполнены работы по адаптации 20 остановок общественного транспорта и подходов к ним в Московском районе на улицах Октябрьская, Станкозаводская и Интернациональная для обеспечения доступности маломобильным группам населения;

- выполнены работы по разработке проектной документации  и ремонту 46 объектов на общей площади 39,332 тыс. м², в том числе: 44 дворовые территории многоквартирных домов общей площадью 35,973 тыс. м², 2 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 3,359 тыс. м².

- приобретение в муниципальную собственность двух земельных участков, расположенных по адресу: Рязанская область, г. Рязань, р-н Борки, (Советский район), с кадастровыми номерами 62:29:0041005:16 и 62:29:0041005:18, для строительства дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани;

- выполнены работы по паспортизации 286 дорог в городе Рязани общей протяженностью 142 км, в том числе дорог с усовершенствованным покрытием 83 км и дорог с грунтовым покрытием 59 км;

- в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 19.02.2014 №603 с МУП города Рязани «Рязанская автоколонна №1310» был заключен договор на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов на сумму 12 718,3 тыс. руб.

- в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 19.02.2010 №601 с МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» был заключен договор на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга за приобретение наземного электрического транспорта на сумму 7 718,3 тыс. руб.

- Выполнены работы по установке светофорного объекта по ул. Связи, 15, модернизации 2-х светофорных объектов на пересечении улиц Братиславская – Гагарина и Интернациональная – Молодцова, обустройству участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями в количестве 8 696 м, обустройству нерегулируемого пешеходного перехода  у школы №20 по ул. Энгельса, д 5, установке 82 дорожных знаков по городу Рязани, установке 2-х информационных знаков на Ряжском шоссе, установке и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в местах концентрации ДТП, оборудованию 26 светофорных объектов.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало исполнение протокольного поручения Губернатора Рязанской области от 15.08.2014 № ПТС-26 «О ходе исполнения мероприятий                                  по реконструкции и развитию ЦПКиО в городе Рязани» в части выполнения капитального ремонта автодорог по улицам Спортивной и Колхозной. Во исполнение данного поручения ответственным исполнителем были внесены изменения в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы. Работы по капитальному ремонту автодороги по улицам Спортивной и Колхозной были выполнены по разработанной проектной документации.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (приложения №3 и №4).

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4050 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы» первоначальный плановый объем финансирования программы на 2014 год составлял 585 105,4тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 225 253,4 тыс. рублей,

- средства областного бюджета -  359 852,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации города Рязани                          от 08.12.2014 № 5416 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»  на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4050» плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 году составил 621 756,44 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 324 650,1 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 271 392,1 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 550,0 тыс. рублей

В настоящее время управлением благоустройства города администрации города Рязани подготовлен проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»  на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4050» и находится на завершающей стадии согласования в структурных подразделениях. В соответствии с данным проектом постановления одним из вносимых изменений является уточнение сведений об плановых объемах финансирования муниципальной программы в 2014 году, а именно:

Общий объем финансирования составит 620 227,23481 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 324 650,1 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 269 862,89481 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 25 714,24 тыс. рублей.

На основании вышесказанного, отчет об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы подготовлен с учетом последних изменений.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы связано с выполнением следующих мероприятий:

- адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе проектно – изыскательские работы;

- приобретение в муниципальную собственность земельных участков;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями;

- создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков);

- установка информационных дорожных знаков;

- установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в местах концентрации ДТП;

- выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем";

- создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в городе Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 609 751,65 тыс. рублей (98,3%), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 324 212,5 тыс. рублей (99,9% годового плана),

- средства областного бюджета – 260 232,31 тыс. рублей (96,4% годового плана),

- средства федерального бюджета – 25 306,84 тыс. рублей (98,4% годового плана)

Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 10 472,58 тыс. рублей. Данная экономия образовалась по результатам проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 14.02.2014 №525 | В связи с уточнением объема финансирования на 2014 год |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 19.05.2014 №1996 | В связи с изменением объема финансирования на 2014 год и уточнением перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автодорог |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 07.08.2017 №3394 | В связи с изменением объема финансирования на 2014 год и добавлением средств на адаптацию остановочных пунктов и подходов к ним для обеспечения доступности инвалидов |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 02.09.2014 №3832 | В связи с изменением объема финансирования на 2014 год добавлением средств на мероприятие выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем». |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 30.09.2014 №4333 | В связи с уточнением объема финансирования на ремонт и капремонт дорог по результатам проведенных торгов в электронном виде. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 14.10.2014 №4587 | В связи с уточнением средств муниципального дорожного на 2016 год, уточнением кодов бюджетной классификации |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 05.11.2014 №4997 | В связи с уточнением объема финансирования мероприятий программы на 2015 год |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 08.12.2014 №5716 | В связи с уточнением объема финансирования мероприятий программы на 2014 год |

6. Результаты оценки эффективности  муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы проведена оценка эффективности подпрограмм 1, 2, 3, 4 и муниципальной программы в целом.

I. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Диi = -1*(65 - 65) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

СДИi = 65/65*100 = 100%

Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов в городе:

Диi = 1*(29 - 29) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

СДИi = 29/29*100 = 100

Общая протяженность маршрутов общественного транспорта:

Диi = 1*(459,2 - 435) = 24,2

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

СДИi = 459,2/435*100 = 105,6%

Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу:

Диi = 1*(103 - 103) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

СДИi = 103/103*100 = 100%

Количество дорожно – транспортных происшествий по городу:

Диi = -1*(1968 – 814,5 ) = - 1 153,5

Целевой индикатор не достиг запланированных значений.

СДИi = 1968/814,5*100 = 241,6%

Изменение средней скорости движения транспорта в городе:

Диi = 1*(100 - 100) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

СДИi = 100/100*100 = 100%

1.Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы»:

1.1 Протяженность автодорог города на которых выполнен ремонт/протяженность построенных автодорог:

Диi = 1*(16,6 – 16,6) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

СДИi = 16,6/16,6*100 = 100%

1.2 Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта):

Диi = 1*(44,7 – 44,7) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

СДИi =44,7/44,7*100 = 100%

1.3 Протяженность дорог города, по которым была проведена паспортизация

Диi = -1*(142 – 10,3) = -131,7

Целевой индикатор не достиг запланированных значений.

СДИi = 142/10,3*100 = 1 378,6%

1.4 Количество/площадь отремонтированных объектов:

Диi = 1*(46 - 46) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений

СДИi = 46/46*100 = 100%

Диi = 1*(39,332 – 39,332) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений

СДИi = 39,332/39332*100 = 100%

в том числе:

- дворовых территорий многоквартирных домов:

Диi = 1*(44 - 44) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений

СДИi = 44/44*100 = 100%

Диi = 1*(35,973 – 35,973) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений

СДИi = 35,973/35,973*100 = 100%

- проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:

Диi = 1*(2 - 2) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений

СДИi = 2/2*100 = 100%

Диi = 1*(3,359 – 3,359) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений

СДИi = 3,359/3,359*100 = 100%

2. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 – 2020 годы»:

2.1 Доля автобусов предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия:

Диi = 1*(5,7 – 5,7) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

СДИi = 5,7/5,7*100 = 100%

2.2 Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия:

Диi = 1*(5,5 – 5,5) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений

СДИi = 5,5/5,5*100 = 100%

2.3 Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе:

Диi = 1*(1,4 – 1,4) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений

СДИi = 1,4/1,4*100 = 100%

3. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы:

3.1  Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими:

Диi = -1*(1053 - 496) = -557

Целевой индикатор не достиг запланированных значений

СДИi = 1053/496*100 = 212,3%

3.2 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов:

Диi = -1*(338 – 152,5) = -185,5

Целевой индикатор не достиг запланированных значений

СДИi = 338/152,5*100 = 212,6%

3.3 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей:

Диi = -1*(168 - 59) = -109

Целевой индикатор не достиг запланированных значений

СДИi = 168/59*100 = 284,7%

3.4 Количество дорожно - транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог:

Диi = -1*(409 - 107) = -302

Целевой индикатор не достиг запланированных значений

СДИi = 409/107*100 = 382,2%

4. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»

4.1 Доля улично-дорожной сети города, охваченной элементами интеллектуальной транспортной системы города Рязани:

Диi = 1*(3,2 - 20) = -16,8

Целевой индикатор не достиг запланированных значений.

СДИi = 3,2/20*100 = 16%

II. Оценка результативности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы и подпрограмм в целом:

Оценка результативности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы:

Р = 5*747,2/36 = 103,8%

Оценка результативности подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы»

Р = 3*1678,6/16 = 314,7%

Оценка результативности подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 – 2020 годы»:

Р = 3*300/9 = 100%

Оценка результативности подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»

Р = 0*1091,8/16 = 0%

Оценка результативности подпрограммы 4 «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»

Р = 0*16/1 = 0%

III.  Оценка финансовой обеспеченности подпрограмм 1, 2, 3, 4                                      и муниципальной программы в целом:

Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы:

ФО = 324 212,5/324 650,1*100% = 99,9%

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы»:

ФО = 288 439,48/288 674,7 * 100% = 99,9%

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 – 2020 годы»:

ФО = 20 436,47/20436,6 * 100% = 100%

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»:

ФО = 9 641,32/9 641,80 * 100% = 100%

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 4 «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 2020 годы»

ФО = 5 695,23/5 897,0 * 100% = 96,6%

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности:

- муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы является высокоэффективной (Р=103,8%, ФО = 99,9%),

- подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы»  является  высокоэффективной (Р = 314,7%, ФО = 99,9%),

- подпрограмма 2 «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 – 2020 годы» является высокоэффективной (Р =100%, ФО =100%),

- муниципальная подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» является низкоэффективной (Р = 0%, ФО = 100%),

- муниципальная подпрограмма 4 «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» является низкоэффективной (Р = 0%, ФО = 96,6%).

Увеличение фактического количества дорожно – транспортных происшествий по всем целевым показателям (индикаторам) повлияло на эффективность данной подпрограммы. Это связано с быстрым ростом численности автопарка, происходящего в последние годы и значительным увеличением интенсивность движения на дорогах города Рязани, а также не соблюдением правил безопасности дорожного движения.

Снижение объемов финансирования по сравнению с первоначальным планом не позволило в полной мере осуществить все мероприятия направленные на сокращение дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани и обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества улично – дорожной сети и решения задач муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы  в целом и  Подпрограмм 1, 2, 3, 4 в 2015 году необходимо осуществлять реализацию мероприятий  в соответствии с утвержденным Планом.

Приложение № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы

за 2014 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Развитие дорожного хозяйства города Рязани |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 68 | 65 | 65 | нет |
| 1.2 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов в городе | % | 28 | 29 | 29 | нет |
| 2 | Задача 2 Создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая протяженность маршрутов общественного транспорта | км | 430 | 435 | 459,2 | Значение показателя за 2014 год было превышено на 11% (маршруты общественного транспорта были продлены до ДПР 5 и в пос. Семчино). |
| 2.1 | Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу | % | 100 | 103 | 103 | нет |
| 3 | Задача 3 Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество дорожно – транспортных происшествий по городу | ед. | 821 | 814,5 | 1 968 | Связано с быстрым ростом численности автопарка, происходящего в последние годы и значительным увеличением интенсивность движения на дорогах города Рязани, а также не соблюдением правил безопасности дорожного движения. |
| 4 | Задача 4 Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изменение средней скорости движения транспорта в городе | % | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Обеспечение сохранности, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и развития дорог общего пользования города Рязани, в том числе с целью создания доступной среды для маломобильных групп населения в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автодорог города на которых выполнен ремонт/протяженность построенных автодорог | км | 24,4 | 16,6 | 16,6 | нет |
| 1.2 | Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) | % | 40 | 44,7 | 44,7 | нет |
| 1.3 | Протяженность дорог города, по которым была проведена паспортизация | км | 70,3 | 10,3 | 142 | Превышение показателя связано с тем, что ошибочно было указано плановое значение показателя. Оно должно быть не менее 70 км. Будет исправлено при очередном внесении изменений в программу |
| 2 | Задача 2 Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе с целью создания доступной среды для маломобильных групп населения в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество/площадь отремонтированных объектов, в том числе: | ед./тыс.м | 136/121,228 | 46/39,332 | 46/39,332 | нет |
|  | - дворовых территорий многоквартирных домов | ед./тыс.м | 131/101,128 | 44/35,973 | 44/35,973 | нет |
|  | - проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед./тыс.м | 5/20,1 | 2/3,359 | 2/3,359 | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автобусов предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия | % | 5,7 | 5,7 | 5,7 | нет |
| 1.2 | Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | нет |
| 1.3 | Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Сокращение дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 499 | 496 | 1053 | Связано с быстрым ростом численности автопарка, происходящего в последние годы и значительным увеличением интенсивность движения на дорогах города Рязани, а также не соблюдением правил безопасности дорожного движения. |
| 1.2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | ед. | 154 | 152,5 | 338 |  |
| 1.3 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | 60 | 59 | 168 |  |
| 1.4 | Количество дорожно - транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог | ед. | 108 | 107 | 409 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Улучшение транспортной ситуации на улично-дорожной сети города Рязани и развитие автоматизированных информационно-управляющих систем в транспортном комплексе города Рязани |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля улично-дорожной сети города, охваченной элементами интеллектуальной транспортной системы города Рязани | % | 10 | 20 | 3,2 | Снижение показателя связано со снижением финансирования |

Приложение № 2

Сведения о степени выполнения

ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы

за  2014 год

Ответственный исполнитель  Управление  благоустройства  города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Плановый срок начала и окончания реализации | Фактический срок начала и окончания реализации | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | УБГДХ, подрядные организации | январь - декабрь | январь - декабрь | Обеспечение сохранности дорог общего пользования города Рязани | Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на общей площади 11 123,2 м2; Ремонт «картами» выполнен на общей площади 53058 м² на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Соборная, мост на ул. Ленина, ул. Первомайский проспект, ул. Гагарина, ул. Шабулина, дорога вдоль рынка за к-т «Москва», ул.Радищева, ул. Краснорядская, ул. Рязанская, дорога на пос. Карцево, перекресток ул. Гагарина и ул. Дзержинского, ул. Вокзальная. | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (предоставление субсидии бюджетному учреждению) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | январь – декабрь | январь - декабрь | Обеспечение сохранности дорог общего пользования и площадей города Рязани | - Ремонт выбоин на площади 30 173,6 м2, - устройство тротуаров 980,2 м2, - покраска бордюрного камня | нет |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Содержание технических средств регулирования дорожного хозяйства | УБГДХ, подрядные организации | январь - декабрь | январь - декабрь | Улучшение состояния технических средств регулирования дорожного движения | Установлено 860 дорожных знаков их них 100 с алмазной пленкой Произведена обрезка ветвей деревьев в количестве 500 шт. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки (200,5 – продольной и 13100 – поперечной) Ежемесячно выполнялись работы по обслуживанию и текущему ремонту 112 светофорных объектов. | нет |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Ремонт инженерных сооружений (предоставление субсидий бюджетному учреждению) | УБГДХ, подрядные организации | январь – декабрь | январь - декабрь | Улучшение состояния инженерных сооружений | Выполнены работы по окраске колесоотбойного бруса и металлических ограждений, ремонту металлических ограждений (18,7 м²), установке металлических ограждений (0,705 т.), окраска металлических поверхностей (решеток, труб), окраска фасадов столбов (1476,67м²). | нет |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Ремонт и капитальный ремонт автодорог, в том числе проектно- изыскательские работы | УБГДХ, подрядные организации | январь - декабрь | январь - декабрь | Развитие улично-дорожной сети города Рязани | Выполнены работы по ремонту 21 участка улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью 16,5733 км, общей площадью — 157631 м². | нет |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | УБГДХ, подрядные организации | январь - декабрь | январь декабрь | Развитие улично-дорожной сети города Рязани | Выполнены работы по адаптации 20 остановок общественного транспорта и подходов к ним в Московском районе на улицах Октябрьская, Станкозаводская и Интернациональная для обеспечения доступности маломобильным группам населения |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе проектно – изыскательские работы | УБГДХ, подрядные организации | январь - декабрь | январь - декабрь | Развитие улично-дорожной сети города Рязани | Строительство пешеходного моста через р. Павловка | нет |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Приобретение в муниципальную собственность земельных участков | УЗРИО | июль – сентябрь | июль - сентябрь | Развитие улично-дорожной сети города Рязани | Приобретение в муниципальную собственность двух земельных участков, расположенных по адресу: Рязанская область, г. Рязань, р-н Борки, (Советский район), с кадастровыми номерами 62:29:0041005:16 и 62:29:0041005:18, для строительства дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани | нет |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения | УБГДХ, подрядные организации | март - ноябрь | март - ноябрь | Уточнение перечня автодорог общего пользования города Рязани и разработка проекта организации дорожного движения | Выполнены работы по паспортизации 286 дорог в городе Рязани общей протяженностью 142 км, в том числе дорог с усовершенствованным покрытием 83 км и дорог с грунтовым покрытием 59 км. | нет |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10 Разработка проектной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | УБГДХ, подрядные организации | январь - декабрь | январь - декабрь | Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Выполнена разработка проектной документации по ремонту 46 объектов на общей площади 39,332 тыс. м² | нет |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | УБГДХ, подрядные организации | март - ноябрь | март - ноябрь |  | Выполнены работы по ремонту 46 объектов на общей площади 39,332 тыс. м², в том числе: 44 дворовые территории многоквартирных домов общей площадью 35,973 тыс. м², 2 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 3,359 тыс. м². | нет |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов | УГППРиТИ, УБГДХ, юридические лица, индивидуальные предприниматели | январь - декабрь | январь - декабрь | Повышение доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан объектов и услуг социальной сферы, улучшение экологической обстановки на территории города Рязани | В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 19.02.2014 №603 с МУП города Рязани «Рязанская автоколонна №1310» был заключен договор на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов на сумму 12 718,3 тыс. руб. | нет |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) наземного электрического транспорта | УГППРиТИ, УБГДХ, юридические лица, индивидуальные предприниматели | январь - ноябрь | январь - ноябрь | Повышение доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан объектов и услуг социальной сферы, улучшение экологической обстановки на территории города Рязани | В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 19.02.2010 №601 с МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» был заключен договор на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга за приобретение наземного электрического транспорта на сумму 7 718,3 тыс. руб. | нет |
| 3 | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации | УБГДХ, подрядные организации | март - декабрь | март - декабрь | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Выполнены работы по установке одного светофорного объекта по ул. Связи, 15 | нет |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Модернизация светофорных объектов | УБГДХ, подрядные организации | март - декабрь | март - декабрь | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Выполнены работы по модернизации 2-х светофорных объектов на пересечении улиц Братиславская – Гагарина и Интернациональная – Молодцова. | нет |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели) | МБУ «ДБГ» | январь - декабрь | сентябрь - декабрь | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Выполнены работы по обустройству участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями в количестве 8 696 м. | нет |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями | УБГДХ, подрядные организации | сентябрь - декабрь | сентябрь - декабрь | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Выполнены работы по обустройству участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями | нет |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | УБГДХ, подрядные организации | март - декабрь | март - декабрь | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Выполнены работы по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода у школы №20 по ул. Энгельса, д 5 | нет |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6 Создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) | УБГДХ, подрядные организации | март - декабрь | март - декабрь | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Выполнены работы по установке 82 дорожных знаков по городу Рязани | нет |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7 Установка информационных дорожных знаков | УБГДХ, подрядные организации | март - декабрь | март - декабрь | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Выполнены работы по установке 2-х информационных знаков на Ряжском шоссе | нет |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8 Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в местах концентрации ДТП | УБГДХ, подрядные организации | март - декабрь | март - декабрь | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Выполнены работы по установке и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в местах концентрации ДТП. | нет |
| 4 | Подпрограмма 4 "Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Создание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани) | УБГДХ, УГППРиТИ | март - декабрь | март - декабрь | Увеличение средней скорости движения транспорта | Выполнены работы по установке информационных табло в количестве 100 штук. | нет |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в городе Рязани | УБГДХ, УГППРиТИ | март - декабрь | март - декабрь | Увеличение средней скорости движения транспорта | Выполнены работы по оборудованию 26 светофорных объектов | нет |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" | УБГДХ, УГППРиТИ | октябрь - декабрь | октябрь - декабрь | Увеличение средней скорости движения транспорта | Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" с ООО «СИСЭ» | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании средств бюджета города Рязани на реализацию муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2014-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Первоначальный план на 2014 год | Уточненный план на 2014 год (на 31.12.2014) | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы | УБГДХ |  |  |  |  | 225 253,40 | 324 650,10 | 324 212,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 36 584,6 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы» | УБГДХ |  |  |  |  | 179 666,80 | 288 674,70 | 288 439,48 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1819999 | 240 | 69 346,30 | 77 006,24 | 76 774,41 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (предоставление субсидии бюджетному учреждению) | УБГДХ, МБУ "ДБГ" | 436 | 0409 | 1819999 | 610 | 30 749,40 | 46 959,40 | 46 959,40 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание технических средств регулирования дорожного хозяйства | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1819999 | 240 | 10 000,00 | 21 200,00 | 21 200,00 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Ремонт инженерных сооружений (предоставление субсидий бюджетному учреждению) | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1819999 | 610 | 9 936,00 | 2 248,30 | 2 248,30 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Ремонт и капитальный ремонт автодорог, в том числе проектно- изыскательские работы | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1819999 | 240 | 31 635,10 | 38 774,76 | 38 774,76 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1814055 | 240 | _ | 55,00 | 55,00 |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе проектно – изыскательские работы | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1819999 | 410 | _ | 7 850,00 | 7 850,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани 7 850,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение в муниципальную собственность земельных участков | УЗРИО | 444 | 0409 | 1819999 | 410 | _ | 32 273,00 | 32 273,00 |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1814044 | 240 | 3 000,00 | 3 000,00 в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани 3 000,00 | 2 996,68 |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Разработка проектной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1814045 | 240 | 25 000,00 | 778,60 | 778,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани 620,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1814045 | 240 | _ | 58 529,40 | 58 529,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 25 114,60 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014-2020 годы» | УГППРиТИ |  |  |  |  | 20 436,60 | 20 436,60 | 20 436,47 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов | УГППРиТИ, УБГДХ,Юридические лица, индивидуальные предприниматели | 436 | 0408 | 1820000 | 810 | 12 718,30 | 12 718,30 | 12 718,22 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) наземного электрического транспорта | УГППРиТИ, УБГДХ,Юридические лица, индивидуальные предприниматели | 436 | 0408 | 1820000 | 810 | 7 718,30 | 7 718,30 | 7 718,25 |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы» | УБГДХ |  |  |  |  | 14 500,00 | 9 641,80 | 9 641,32 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1834060 | 410 | 200,00 | 320,90 | 320,81 |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Модернизация светофорных объектов | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1839999 | 240 | 200,00 | 1 538,50 | 1 538,43 |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ "ДБГ" | 436 | 0409 | 1839999 | 610 | 11 500,00 | 6 141,80 | 6 141,80 |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1839999 | 240 | _ | 10,00 | 10,00 |  |
| Основное мероприятие 3.5 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1839999 | 240 | 2 600,00 | 7,50 | 7,42 |  |
| Основное мероприятие 3.6 | Создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1839999 | 240 | _ | 47,30 | 47,25 |  |
| Основное мероприятие 3.7 | Установка информационных дорожных знаков | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1839999 | 240 | _ | 50,00 | 49,84 |  |
| Основное мероприятие 3.8 | Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в местах концентрации ДТП | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0409 | 1839999 | 240 | _ | 1 525,80 | 1 525,76 |  |
| Подпрограмма 4 | "Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы" | УБГДХ |  |  |  |  | 10 650,00 | 5 897,00 | 5 695,23 |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Создание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани) | УБГДХ, УГППРиТИ | 436 | 0408 | 1849999 | 240 | 1 550,00 | 428,00 | 428,00 |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в городе Рязани | УБГДХ, УГППРиТИ | 436 | 0408 | 1849999 | 240 | 9 100,00 | 1 704,00 | 1 704,00 |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" | УБГДХ, УГППРиТИ | 436 | 0412 | 1840000 | 240 | _ | 3 765,00 | 3 563,23 |  |

|  |  |  | Приложение №4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2014-2020 годы. |  |  |  |  |  |
| за 2014 год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  | Оценка | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы | Всего, в том числе: | 620 227,23 | 609 751,65 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 25 714,24 | 25 306,84 |  |
|  |  | областной бюджет | 269 862,89 | 260 232,31 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 324 650,10 | 324 212,50 |  |
| Подпрограмма 1 | «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы» | Всего, в том числе: | 542 940,49 | 533 008,29 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 550,00 | 388,15 |  |
|  |  | областной бюджет | 253 715,79 | 244 180,66 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 288 674,70 | 288 439,48 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет города Рязани | 77 006,24 | 76 774,41 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (предоставление субсидии бюджетному учреждению) | бюджет города Рязани | 46 959,40 | 46 959,40 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание технических средств регулирования дорожного хозяйства | бюджет города Рязани | 21 200,00 | 21 200,00 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Ремонт инженерных сооружений (предоставление субсидий бюджетному учреждению) | бюджет города Рязани | 2 248,30 | 2 248,30 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Ремонт и капитальный ремонт автодорог, в том числе проектно- изыскательские работы | Всего, в том числе: | 291 940,56 | 282 584,35 |  |
|  |  | областной бюджет | 253 165,79 | 243 809,59 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 38 774,76 | 38 774,76 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | Всего, в том числе: | 1 155,00 | 814,21 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 550,00 | 388,15 |  |
|  |  | областной бюджет | 550,00 | 371,07 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 55,00 | 55,00 |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе проектно – изыскательские работы | бюджет города Рязани | 7 850,00 | 7 850,00 |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение в муниципальную собственность земельных участков | бюджет города Рязани | 32 273,00 | 32 273,00 |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения | бюджет города Рязани | 3 000,00 | 2 996,68 |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Разработка проектной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | бюджет города Рязани | 778,60 | 778,60 |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | бюджет города Рязани | 58 529,40 | 58 529,33 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014-2020 годы» | бюджет города Рязани | 20 436,60 | 20 436,47 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов | бюджет города Рязани | 12 718,30 | 12 718,22 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) наземного электрического транспорта | бюджет города Рязани | 7 718,30 | 7 718,25 |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы» | Всего, в том числе: | 13 841,80 | 13 831,29 |  |
|  |  | областной бюджет | 4 200,00 | 4 189,98 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 9 641,80 | 9 641,32 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации | Всего, в том числе: | 1 320,90 | 1 320,81 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 320,90 | 320,81 |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Модернизация светофорных объектов | бюджет города Рязани | 1 538,50 | 1 538,43 |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели) | бюджет города Рязани | 6 141,80 | 6 141,80 |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями | Всего, в том числе: | 1 010,00 | 999,98 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,00 | 989,98 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 10,00 | 10,00 |  |
| Основное мероприятие 3.5 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | 1 707,50 | 1 707,42 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 700,00 | 1 700,00 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 7,50 | 7,42 |  |
| Основное мероприятие 3.6 | Создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) | Всего, в том числе: | 547,30 | 547,25 |  |
|  |  | областной бюджет | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 47,30 | 47,25 |  |
| Основное мероприятие 3.7 | Установка информационных дорожных знаков | бюджет города Рязани | 50,00 | 49,84 |  |
| Основное мероприятие 3.8 | Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в местах концентрации ДТП | бюджет города Рязани | 1 525,80 | 1 525,76 |  |
| Подпрограмма 4 | "Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | 43 008,34 | 42 475,60 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 25 164,24 | 24 918,70 |  |
|  |  | областной бюджет | 11 947,10 | 11 861,67 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 5 897,00 | 5 695,23 |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Создание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани) | Всего, в том числе: | 8 543,20 | 8 457,77 |  |
|  |  | областной бюджет | 8 115,20 | 8 029,77 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 428,00 | 428,00 |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в городе Рязани | Всего, в том числе: | 30 700,14 | 30 454,60 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 25 164,24 | 24 918,70 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 831,90 | 3 831,90 |  |
|  |  | бюджет города Рязани | 1 704,00 | 1 704,00 |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем" | бюджет города Рязани | 3 765,00 | 3 563,23 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за 2014 год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) программы/ ВЦП | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января 2014 года | на 31 декабря 2014 года | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города | площадь отремонтированного покрытия | м2 | 46 959,40 | 46 959,40 | 30 749,40 | 46 959,40 | 46 959,40 |  |
| 1.2 Ремонт инженерных сооружений | количество инженерных сооружений | шт. | 24 | 24 | 9 936,00 | 2 248,30 | 2 248,30 |  |