Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» за 2020 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индика-тора на 2020 г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» | Управление культуры администрации города Рязани |  | 742973,9 | 742985,3 | 100,0 |  | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90% | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры по проведенным on-line опросам составила 90% |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 16798,6 | 16798,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 712071,4 | 712070,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4103,9 | 4116,1 | 100,3 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 334775,1 | 334775,1 | 100 |  | повышение доступности и качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности | предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 12 учреждениям дополнительного образования. Задание выполнено в пределах допустимых значений отклонений. Контингент сохранен на уровне 2019 года – 5971чел. |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 328359,5 | 328359,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6415,6 | 6415,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 15,0 % | Достигнуто значение показателя 15,2% (15,2/15*100 = 101,3%): 1) Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования = 5971 чел.; Число детей, получающих услуги в студиях учреждений культуры (с учетом МАУК «РДМ») = 5551 чел. ВСЕГО: 11552 чел. 2) Прогноз численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2019 год 75 981 человек. 3) 11552/75981*100 = 15,2 % |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 152,4 | 152,4 | 100 |  | обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на повышение квалификации 61 педагогического работника |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 21,5% | Значение показателя достигнуто 23,7% (23,7/21,5*100 = 110,2%): В связи с уменьшением с 2016 года финансирования мероприятия показатель уменьшен с 33,3% (или 1/3 от расчетной численности педагогических работников) до 21,5 %. Фактически показатель составил 23,7% или 100 человек. Из них: 61 человек прошли обучение обеспеченное финансированием по данному мероприятию, 33 человека в рамках национального проекта «Культура», самостоятельно 6 педагогов. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления | бюджет города Рязани | 36,0 | 36,0 | 100 |  | обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами | предоставлена субсидия на иные цели 1 учреждению дополнительного образования на выплату стипендий |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 3 чел. | (3/3*100=100%) 1. Заключен Договор №150-17б. от 01.06.2017г. на целевое обучение 1 студента в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», г.Москва. (Шокшуева Ю.О.) 2. Договор о целевом обучении б/н от 01.09.2018 1 студента в ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», г.Рязань. (Елисеева С.М.) 3) Заключен Договор б/н от 02.07.2019г. на целевое обучение 1 студента в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», г.Москва (Ермакова А.А.) |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 711,5 | 711,5 | 100,0 |  | обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на прохождение периодических медицинских осмотров |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 100 % | Значение показателя достигнуто. 100% Периодический медицинский осмотр проведен, оформлены паспорта здоровья 629 работникам. |  |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 180857,3 | 180857,3 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества обслуживания в сфере культурно-досуговой деятельности; увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 5 культурно-досуговым учреждениям на организацию 624 мероприятий задание выполнено в пределах допустимых отклонений |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 180857,3 | 180857,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 689,0 тыс.чел. | Достигнуто значение показателя 571,6 тыс.чел., что меньше планируемого значения на 117,4 тыс.чел. – в связи с действием ограничительных мер из-за распространения COVID-19 Данные по показателю приведены с учетом количества просмотров на официальных сайтах. (571,6/689*100=83%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 22370,0 | 22370,0 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности музейных фондов; увеличение числа посещений музеев | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 3 музеям. Муниципальное задание выполнено, отклонения от установленных значений показателей находятся в пределах установленных значений |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 22370,0 | 22370,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений музеев | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 77,3 тыс.ед. | Значение показателя достигнуто на уровне 42,4 тыс. ед. , что менее установленного значения на 34,9 тыс. ед. в связи с действием ограничительных мер из-за распространения COVID-19 (42,4/77,3*100 =54,9%) |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 134891,8 | 134891,8 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности библиотечных фондов; увеличение числа посещений библиотек | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 2 библиотечным системам. Муниципальное задание выполнено в пределах установленных отклонений с учетом ограничений в связи распространением COVID-19 |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 134891,8 | 134891,8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений библиотек | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 644,0 тыс.ед. | Значение показателя составило 620,3тыс.ед. – Показатель не достигнут на 23,7 тыс.ед. в связи с действием ограничительных мер из-за распространения COVID Данные по показателю приведены с учетом количества обращений к официальным сайтам учреждений (620,3/644*100 =96,3%) |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 5653,3 | 5653,3 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры | Организация управлением мероприятий в соответствии с утвержденным планом, предоставление субсидий находящимся в ведении учреждениям на проведение мероприятий |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 5653,3 | 5653,3 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 20,0 % | Значение показателя составило 28,3% В расчет включены: праздничные новогодние мероприятия с 01.01 – по 07.01.2020 – 121,8 тыс. человек, Масленица – 12,0 тыс. человек, церемонии возложения цветов к местам Воинской Славы города Рязани – 1,2 тыс. человек, мероприятия ко Дню Победы и Дню города – 15,0 тыс. человек, «Рязань – столица ВДВ» - 3,0 тыс. человек. (28,3/20*100=141,5%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и прове-дение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» | Всего, в том числе: | 607,4 | 619,6 | 102,0 |  | Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства | Организация и проведение 93 мероприятий в соответствии с приказом МКУ «УДТ» (21 шт.) и за счет внебюджетных средств (72 шт.) |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 107,4 | 107,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 500,0 | 512,2 | 102,4 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» |  |  |  |  | 36,5 тыс. чел. | Достигнуто значение показателя 16,6 тыс.чел.: Уменьшение показателя на 19,9 тыс. чел. в связи с действием ограничительных мер из-за распространения COVID Всего привлечено жителей: Префектура Московского района – 2,2 тыс. человек; Префектура Октябрьского района – 6,7 тыс.человек; Префектура Советского района – 5,2 тыс.человек; Префектура Железнодорожного района – 2,5 тыс.человек (16,6/36,5*100=45,5%) |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Реализация проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 9500,0 | 9500,0 | 100,0 |  | Отражает результат реализации проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» | Предоставлены субсидии 5 учреждениям культуры на организацию и проведение разноплановых новогодних мероприятий в рамках проекта, переходящие на 2020 год с01.01.2020 по 07.01.2020 |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 9500,0 | 9500,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Количество реализованных массовых культурно-досуговых проектов | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани |  |  |  |  |  | Достигнуто значение показателя в 2019 году В рамках 1 проекта проведено 789 мероприятий, которые посетило более 504,6 тыс. человек. Выполнение составило 100% - отчет за данный проект представлен в 2019 году В 2020 году оплачены мероприятия проекта, проведенные в период с 01.01.2020 по 07.01.2020. |  |  |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления | Всего, в том числе: | 33337,7 | 33337,7 | 100,0 |  | Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений | Предоставлено 11 субсидий учреждениям на развитие материально-технической базы, разработку проектно-сметной документации, комплектование книжных фондов. На базе центральной библиотеки МБУК «ЦБС города Рязани» в рамках НП «Культура» создана модельная библиотека |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10383,0 | 10383,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 9350,8 | 9350,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3603,9 | 3603,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 87,3% | Значение показателя достигнуто: 1) Суммарная оценка состояния материально-технической базы по установленным критериям, набранная учреждениями по результатам мониторинга = 4365,45 % 2) Количество учреждений (объектов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оценки) = 50 (библиотеки с филиалами, дворцы и школы по количеству зданий) 4365,45/50 = 87,3% (87,3/87,3*100=100%) |  |  |
| 4 | Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | Управление культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 20081,4 | 20080,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 90% | Значение показателя достигнуто на уровне 103,7%: - Среднее значение достижения всех индикаторов по показателям (101,3+110,2+100+100+83+54,9+96,3+141,5+ 45,5+100)/10 = 93,3%; - Плановое значение выполнения индикатора программы 90% - 93,3/90 х 100 = 103,7% |  |  |