Приложение № 3

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Культура города Рязани»

за 2020 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достиже-ние значений индикато-ра (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2020 | Факт (кас.исп.) |  |  |  | План на 01.01.20 | Факт (достигнутое) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» | 718577,1 | 791163,0 | 110,1 | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 100,0 | 87,7 ∑ЭЗ1-4/4 (106,3 + 107,2 + 20 + 117,2) /4=350,7/4=87,7 |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» | 331267,8 | 335675,0 | 101,3 |  |  |  |  |  | 106,3 (∑ЭОМ1.1;1.2;1.3;1.4/4 = 425,3/4 = 106,3%) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | 330367,9 | 334775,1 | 101,3 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 15,0 | 15,2 | 101,3 | 100,0 (ДИ1.1/ФО1.1 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | 178,5 | 152,4 | 85,4 | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | % | 21,5 | 23,7 | 110,2 | 129,0 (ДИ1.2/ФО1.2 *100%) |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | 36,0 | 36,0 | 100,0 | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Ед. | 3 | 3 | 100 | 100,0 (ДИ1.3/ФО1.3 *100%) |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | 685,4 | 711,5 | 103,8 | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | % | 100 | 100 | 100 | 96,3 (ДИ1.4/ФО1.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» | 360244,2 | 353892,0 | 98,2 |  |  |  |  |  | 107,2 (∑ЭОМ2.1-2.5/ 5 536,1/5 =107,2) |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | 183068,6 | 180857,3 | 98,8 | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Тыс.чел. | 689,0 | 571,6 | 83,0 | 84,0 (ДИ2.1/ФО2.1 *100%) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | 22521,7 | 22370,0 | 99,3 | Число посещений музеев | Тыс.чел. | 77,3 | 42,4 | 54,9 | 55,3 (ДИ2.2/ФО2.2 *100%) |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | 134296,2 | 134891,8 | 100,4 | Число посещений библиотек | Тыс.чел. | 644,0 | 620,3 | 96,3 | 95,9 (ДИ2.3/ФО2.3 *100%) |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | 10250,3 | 5653,3 | 55,2 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 20,0 | 28,3 | 141,5 | 256,3 (ДИ2.4/ФО2.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | 607,4 | 619,6 | 102,0 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 36,5 | 16,6 | 45,5 | 44,6 (ДИ2.5/ФО2.5 *100%) |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Реализация проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов | 9500,0 | 9500,0 | 100,0 | Количество реализованных массовых культурно-досуговых проектов | Ед. | 0 | 0 | 0 | (ДИ2.6/ФО2.6 *100%)=0 Эффективность в 2020 не оценивается в связи с тем, что результат по данному мероприятию достигнут в 2019 году. В 2020 году проведена оплата за мероприятия проведенные в период с 01.01.20 по 07.01.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | 6645,7 | 33337,7 | 501,6 |  |  |  |  |  | 20,0 (ЭОМ 3.1) |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | 6645,7 | 33337,7 | 501,6 | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | % | 87,1 | 87,3 | 100,2 | 20,0 (ДИ3.1/ФО.3.1 *100%) |
| 4 | Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | 20419,4 | 20080,6 | 98,3 |  |  |  |  |  | 117,2 (ЭОМ 4.1) |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | 20419,4 | 20080,6 | 98,3 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 90 | 103,7 | 115,2 | 117,2 (ДИ4.1/ФО.4.1 *100%) |