Приложение № 3

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятиях муниципальной программы (подпрограммы)

«Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2014 год

Ответственный исполнитель  Управление культуры администрации города Рязани

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Плановый срок начала и окончания реализации | Фактический срок начала и окончания реализации | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Задача 1 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Получение населением в возрасте от 5 до 18 лет качественных услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности Плановое значение на 2014 год - 9,8 % | Фактически доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образова-нию в учреж-дениях сферы культуры составила 9,2%. Сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора - 99,7% | В связи с расширением объема услуг по дополнительному образованию детей в общеобразовательных школах, происходит вытеснение услуги по предоставлению дополнительного образования художественно-эстетической направленности с площадей общеобразовательных учреждений. Оптимальный контингент на эксплуатируемых в настоящее время площадях составляет 5700 - 5725 учащихся. При прогнозе роста численности детей и стабильном контингенте учащихся уровень показателя объективно снижается. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга | Выполнение данного мероприятия направлено на повышение качества услуг. Целевой показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года» по культурно-досуговым учреждениям составил в 2014 году – 118,8% , что на 10,2% выше планируемого значения (553,0тыс.чел., при прогнозе на 2014 год - 466,0тыс.чел.). Увеличение количества посещений связано с повышением интереса жителей к мероприятиям, проводимым культурно-досуговыми учреждениями |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Получение населением качественных услуг в сфере культуры, формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности музейных фондов | Выполнение данного мероприятия направлено на повышение качества услуг. Целевой показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года» не достигнут. Количество посещений уменьшилось к уровню 2013 года на 13,1 тыс.единиц; - доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года увеличилась на 2,2 %, что выше планируемого значения на 1,9%. | Показатель по количеству посещений не выполнен по МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» в связи с: - не участием в выставке ИНТЕРМУЗЕЙ (Москва) и областных выставках (отсутствие денежных средств); - оценкой технического состояния здания (Мемориальный дом) как ограниченно-работоспособное по результатам обследования технического состояния музейных зданий (ООО «Центр исследований строительных конструкций и материалов»). |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Информационно-библиотечное обслуживание населения | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Получение населением качественных услуг в сфере культуры, сохранность и обеспечение безопасности фондов библиотек | Выполнение данного мероприятия направлено на повышение качества услуг. Целевой показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года» по библиотекам в 2014 году – 104,0% , что на 3,6% выше планируемого значения (631,3тыс.чел., при прогнозе на 2014 год - 610,0тыс.чел.). Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года уменьшилось на 1,2 тыс.ед. экземпляров относительно 2013 года, показатель выполнен на 99,8%. | Отсутствие полноценного комплектования документного фонда, и в связи с этим снижение книгообеспеченности читателей, увеличение альтернативных электронных источников информации затрудняют процесс оказания услуги в полном объеме с надлежащим качеством. |
| Подпрограмма 1 Задача 2: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечение права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1 Ведомственная целевая программа «Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)» | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | Развитие материально-технической базы учреждений, повышение качества предоставляемых услуг | Целевой показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» выполнен в полном объеме, в течение года в связи с увеличением ассигнований на проведение ремонтных работ показатель был скорректирован в сторону уменьшения с 34,5% до 32,6%. Проведен ремонт кровли в библиотеке-филиале № 6 МБУК «Централизованной системе детских библиотек города Рязани»; библиотеке-филиале № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»; МАУК ДК «Приокский» |  |
|  |  |  |  |  | Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли | В 2014 году управлением культуры организовано 85 культурно-досуговых мероприятий, что на 5 мероприятий больше планируемого значения; доля населения, участвующего в общегородских мероприятиях, составила 11,8% (62,6тыс.человек). Учреждениями культурно-досугового типа проведено 2400 мероприятий, посетителями которых стали 257,2тысяч рязанцев. Для участия в ежегодно проводимом управлением культуры конкурсе творческих проектов направлено 6 заявок (на уровне планового значения). Победителями конкурса признаны 3 проекта: - МБУК «Централизованная система библиотек города Рязани» - «Буктрейлеры: живые страницы книг»; - МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» - «Открытие центра досуга и просвещения для молодых и многодетных семей «Лучики жизни»; - МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» - «Музейная программа «Семейная школа «Павловские яблочки» |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 2017 - 2020 |  | Развитие материально-технической базы учреждений, повышение качества предоставляемых услуг |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | 2017 - 2020 | 2015 | Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры | В целях поощрения коллектива «Ряззаночка» МБУК «Муниципаль-ный культурный центр», из областного бюджета коллективу выплачена премия Рязанской области А.П.Аверкина в области народного творчества |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий) | Администрация города Рязани, Управление по работе с населением на территории администрации города Рязани | 2014 - 2020 |  | Увеличение количества участников мероприятий; повышение интереса населения к местным обычаям и традициям | В 2014 году проведено 46 мероприятий (планировалось проведение 100мероприятий), в которых приняло участие 19608 человек, что на 8,0тыс.человек выше планируемого значения. Это свидетельствует о повышении интереса населения к местным обычаям и традициям. | Возникла проблема с количеством мероприятий - масштаб каждого мероприятия вырос, увеличилась стоимость призов и количество участников, соответственно возросли затраты на проведение, целесообразно уменьшить количество мероприятий, либо увеличить финансирование на их проведение. |
| 9 | Основное мероприятие 2. Поощрение общественников и активистов | Администрация города Рязани, Управление по работе с населением на территории администрации города Рязани | 2014 - 2020 |  | Поддержка и стимулирование творческой деятельности населения города | Увеличилось количество активных жителей районов, принимавших участие в мероприятиях. Премировано 14 общественников и активистов. |  |