Расчет

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Фактическое значение на начало реализации программы 2013г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. (план) | 2014г. (факт) |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города Рязани» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года | % | 100 | 100,4 | 108,6 |  | Увеличение показателя достигнуто за счет повышения интереса жителей к мероприятиям, проводимым культурно-досуговыми учреждениями и ростом количества посещений библиотек относительно планируемого значения. |
|  | Количество посещений организаций культуры | Тыс.ед. | 1143,7 | 1148,0 | 1242,5 |  |  |
|  | Количество посещений КДУ по отношению к уровню 2013 года | Тыс.ед. | 465,4 | 466,0 | 553,0 |  | Увеличение количества посещений КДУ за счет увеличения интереса жителей к мероприятиям, проводимым культурно-досуговыми учреждениями |
|  | Количество посещений музеев по отношению к уровню 2013 года | Тыс.ед. | 71,3 | 72,0 | 58,2 |  | В связи с отсутствием денежных средств на участие в выставке ИНТЕРМУЗЕЙ (Москва) и областных выставок в 2014 году, где музей Павлова принимал активное участие, снизился показатель посещений выставочных проектов вне музея, что повлияло на показатель посещаемости музеев в целом. |
|  | Количество посещений библиотек по отношению к уровню 2013 года | Тыс.ед. | 607,0 | 610,0 | 631,3 |  |  |
| 2 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 9,6 | 9,8 | 9,2 |  | При формировании программы за базу было принято прогнозное значение показателя на сентябрь 2013 года. Фактическое значение за 2013 год – 9,6% (контингент в 2013 году сократился на 103 обучающихся (5725чел. -5622чел.). Сокращение контингента в 2013 году произошло из-за отказа в предоставлении площадей СОШ № 7 и закрытия хореографического отделения. В 2014 году контингент учащихся составил 5700 чел., т.е. рост относительно факта 2013 года на 78 учащихся, однако ниже планового значения. Оптимальный контингент на имеющихся площадях (с учетом занимаемых площадей в общеобразовательных учреждениях города), составляет 5700 - 5725 учащихся. При прогнозе роста численности детей в возрасте от 5 до 18 лет и стабильном контингенте учащихся уровень показателя будет снижаться. |
|  | Контингент | человек | 5622 | 5753 | 5700 |  |  |
|  | Прогноз численности детей в городском округе | Человек | 58260 | 58700 | 62000 |  |  |
| 3 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 11,6 | 11,8 | 11,8 |  |  |
|  | Численность населения, участвующего в общегородских мероприятиях | Тыс.чел. | 61,4 | 62,6 | 62,6 |  |  |
|  | Численность населения | Тыс.чел. | 528,9 | 530,6 | 530,6 |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы «Социально-культурная работа с населением по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 10,6 | 11,5 |  | 19,6 | Значение данного показателя увеличилось на 8,0 тыс.человек относительно планируемого, что свидетельствует о повышении интереса населения к местным обычаям и традициям, удовлетворенности качеством проведения мероприятий. |
|  | Подпрограмма 1: "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)" |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора | % | 98,0 | 98,0 | 99,7 |  | В соответствии с муниципальным заданием контингент должен составить 5715 чел., по состоянию на 31.12.2014 – 5700 чел. |
| 6 | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | Ед. | 2406 | 2410 | 2400 |  | Причиной уменьшения количества мероприятий стало изменение системы подсчета: не учитываются мероприятия с количеством посещений менее 10 человек. С учетом нового подхода к подсчету мероприятий потребуется корректировка их количества. |
| 7 | Доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года | % | 19,7 | 20,0 | 21,9 |  |  |
|  | Число предметов основного фонда экспонированных в течении отчетного периода | Ед. | 2006ед.-м.Павлова 1ед.-м.Путешеств. | 2042 | 2243 |  |  |
|  | Число предметов основного фонда на конец отчетного периода | Ед. | 9411ед. – м.Павлова 799ед. – м.Путешественников | 10210 | 10234 |  |  |
| 8 | Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года | Тыс.ед. | 1659,5 | 1660 | 1658,3 |  | показатель выполнен на 99,8% - сохраняется проблема текущего комплектования библиотечного фонда. Отсутствие полноценного текущего комплектования приводит к снижению книгообеспеченности и интереса читателей, затрудняя выполнение муниципального задания. |
| 9 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 39,5 | 32,6 | 32,6 |  |  |
|  | Число учреждений, здания кот.треб.кап.ремонта или находятся в аварийном состоянии | Ед. | 17 (6-библ.; 7-ДОД; 3-КДУ; 1-музей) | 14 (7-библ.; 3-ДОД; 3-КДУ; 2-музея) | 14 (7-библ.; 3-ДОД; 3-КДУ; 2-музея) |  | Необходим ремонт. 1.МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»: библиотека-филиал № 6 – кровля; замена окон в библиотеках-филиалах №№ 4,5,9,14,15; ремонт библиотеки-филиала № 13; 2. МБОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая школа № 8 - перепланировка нежилого помещения переданного под размещение школы; 3. Капитальный ремонт помещений Дома культуры пос.Дягилево переданного МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 9»; 4. МАУК «Дворец культуры «Приокский», МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани», МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь» - зрительный зал; 5. МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» - замена окон, ремонт фундамента, гидроизоляция подвала; 6. МБУК «Рязанский музей путешественников» - ремонт вновь выделенных помещений по ул.Почтовая 54,55,58. |
|  | Общее количество учреждений | Ед. | 43 (25-библ.; 12-ДОД; 4- КДУ; 2- музеи) | 43 (25-библ.; 12-ДОД; 4- КДУ; 2- музеи) | 43 (25-библ.; 12-ДОД; 4- КДУ; 2- музеи) |  |  |
| 10 | Количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 11 | Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов | Ед. | 78 | 80 | 85 |  | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий относительно планируемых произошло в связи с добавлением мероприятий в ходе реализации плана (за счет экономии средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на определение исполнителей мероприятий) |
| Подпрограмма 2: "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы "Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Ед.. | 96 | 100 | 46 |  | Значение данного целевого показателя ниже планового значения, так как увеличилась стоимость призов и количество участников мероприятий. Масштаб проведения каждого мероприятия вырос, целесообразно уменьшить количество мероприятий, либо увеличить финансирование на их проведение. |