- Приложение № 2 к отчету

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы

за 2016 год

| №№ пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финанси-рование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффекти-вность основных мероп- риятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План |  | Факт |  |  |
| 1 | Задача 1 МП: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | 1362 | 827,7 | 60,8 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | ед. | 85 |  | 98 | 115,3 | 189,6 |
| 2 | Задача 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 2017,0 | 776,0 | 38,5 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 80 |  | 87,9 | 109,9 | 285,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1. Оказание услуг по обеспечению функционирования «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг администрации города Рязани | 42 | 0 | _ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.2. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | 690 | 0 | _ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.3. Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг | 512,0 | 80,0 | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | 773,0 | 696,0 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,8 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | 570 | 479,4 | 84,1 | Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % | 45 |  | 45 | 100 | 118,9 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | 570 | 479,4 | 84,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | 606 | 898,8 | 148,3 | Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | % | 14 |  | 18 | 128,6 | 86,7 |
| 4 | Задача 4 МП: создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,1 |
| 4.1 | Основное мероприятие 5. Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани | 745,7 | 845,2 | 113,3 | Количество объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий | % | 68 |  | 71 | 104,4 | 92,1 |
| 4.1.1 | Мероприятие 5.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении | 59,0 | 58,48 | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 5.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий | 686,7 | 786,7 | 114,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5 МП: повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 5.1. | Основное мероприятие 6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани | 3900 | 3900 | 100 | Уровень дефицита бюджета города Рязани | % | 1,5 | 0,6 |  | 250 | 250 |
| 5.1.1 | Мероприятия 6.1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города Рязани | – | – | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятия 6.2. Дальнейшее развитие программно-целевого метода организации бюджетного процесса города Рязани | – | – | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Мероприятия 6.3. Повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса | – | – | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Мероприятия 6.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами | 3900 | 3900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 7 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,2 |
| 6.1 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | 8645,0 | 5763,9 | 66,7 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | % | 72 | 75 |  | 104,2 | 156,2 |
| 6.1.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 2460,0 | 969,5 | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | 3735,0 | 4405,9 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | 2150,0 | 127,0 | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | 300,0 | 261,5 | 87,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы | 17845,7 | 13491,0 | 75,6 |  |  |  |  |  |  | 179,4 |