Приложение № 1 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления»

за 2024 год

Ответственный исполнитель: управление экономического развития администрации города Рязани

| №№ пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования |  | План (тыс. руб.) |  | Факт (тыс. руб.) |  | Ис-пол-нено, % |  |  | Зна-чение инди-катора на 2030 г. |  | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланированные |  | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» | Управление экономики и цифрового развития | Всего, в том числе |  | 1 219 672, 79389 |  | 1 210 976, 51383 |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани |  | 1 217 208, 53755 |  | 1 208 512, 25749 |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 464, 25634 |  | 2 464, 25634 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации, Управление дорожного хозяйства и транспорта, Управление капитального строительства, Управление образования и молодежной политики, Финансово-казначейское управление, Управление энергетики и ЖКХ, Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление культуры |  | бюджет города Рязани |  | 1 047,06 |  | 1 046,06 |  | 99,9 |  |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональ-ное образование, не менее 85 ед. |  | В 2024 году осуществлено обучение 145 человек |  |
|  | Индикатор 1. Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | Управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации |  | Ед. (в год) |  | 85 |  | 145 |  | 170,6 |  | 85 | Показатель выполнен |  |  |  |
| 2 | Задача 2: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Управление муниципальным имуществом города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 12 168,15 |  | 6 156,63552 |  | 50,6 |  |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 92,5% |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 580,0 |  | 555,85 |  | 95,8 |  |  |  |  | Проведена оценка рыночной стоимости 103 объектов. Проведена техническая инвентаризация 8 объектов |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 2 774,0 |  | 2 710, 11258 |  | 97,7 |  |  |  |  | Произведена оплата коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани, а также находящихся в муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 567,7 |  | 524,61445 |  | 92,4 |  |  |  |  | Осуществлено межевание88 земельных участков |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 598,2 |  | 566,05949 |  | 94,6 |  |  |  |  | Оплачены расходы по исполнению судебных актов |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. Реконструкция и ремонт муниципального имущества | Управление капитального строительства |  | бюджет города Рязани |  | 5 848, 24953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | В 2024 году осуществлялись мероприятия по разработке проектной документации на реконструкцию нежилых помещений Н9 в здании по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5. В феврале 2024 года заключен контракт с оплатой выполненных работ после получения положительного заключения на проектную документацию. На 31.12.2024 проектная документация была разработана за исключением раздела, касающегося электроснабжения объекта, по причине отсутствия технических условий от ресурсоснабжающих организаций. В связи с отсутствием полного пакета документов проектная документация не была направлена в 2024 году на государственную экспертизу и соответственно оплата контракта не была осуществлена в 2024 году |  |
| 2.5.1 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (реконструкция нежилых помещений Н9 в здании по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5. Строительно-монтажные работы) | Управление капитального строительства |  | бюджет города Рязани |  | 5 848, 24953 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт здания по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 9 (лит. И), в том числе разработка проектно-сметной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Управление дорожного хозяйства и транспорта, МБУ «Дирекция благоустройства города» |  | бюджет города Рязани |  | 1 800 |  | 1 800 |  | 100 |  |  |  |  | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 9 (лит. И) |  |
|  | Индикатор 2. Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | % |  | 95,5 |  | 97,04 |  | 101, 61 |  | 99 | Показатель выполнен. Количество объектов недвижимого имущества (нежилых зданий и нежилых помещений), составляющих имущество казны, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, учитываемых в составе имущества казны на балансе управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани/Общее количество объектов недвижимого имущества (нежилых зданий и нежилых помещений), составляющих имущество казны, учтенных в Реестре муниципального имущества города Рязани, учитываемых в составе имущества казны на балансе управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани*100% 361/372*100=97,04% |  |  |  |
| 3 | Задача 3: обеспечение выполнения функций администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | Бюджет города Рязани |  | 606 641, 78834 |  | 604 509, 30511 |  | 99,7 |  |  | Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани», не ниже 99 % |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Содержание органов местного самоуправления | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | бюджет города Рязани |  | 534 754, 5043 |  | 533 137, 1864 |  | 99,7 |  |  |  |  | Оплачены расходы на содержание администрации города Рязани: заработная плата с отчислениями, оплата услуг связи, расходы на содержание имущества, приобретение канцтоваров, бумаги, расходных материалов к оргтехнике и прочее |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.2. Выполнение других обязательств муниципального образования | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | бюджет города Рязани |  | 71 887, 28404 |  | 71372, 11871 |  | 99,3 |  |  |  |  | Произведена оплата госпошлин, штрафов, исполнительских сборов, приобретение цветов, услуги и работы по организации мероприятий, проводимым администрацией города Рязани |  |
|  | Индикатор 3. Уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани» | Управление экономики и цифрового развития |  | % |  | 99 |  | 99,91 |  | 101,9 | 99 |  | Показатель выполнен. Фактический уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани»: I квартал – 100%; II квартал – 99,88%; III квартал – 99,88%; IV квартал – 99,87% |  |  |  |
| 4 | Задача 4: обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | бюджет города Рязани |  | 597 351, 53968 |  | 596 800, 25586 |  | 99,9 |  |  | Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомствен-ных администрации города Рязани, не ниже 99% |  | Оплачены расходы на содержание муниципальных казенных учреждений: заработная плата с отчислениями, оплата услуг связи, расходы на содержание имущества, приобретение канцтоваров, бумаги, ГСМ, расходных материалов к оргтехнике и прочее |  |
|  | Индикатор 4. Индекс результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | % |  | 99 |  | 100 |  | 101 |  | 99 | Показатель выполнен. В 2024 году показатели, установленные для ежемесячного премирования руководителей «МКУ «Техобеспечение», МКУ г. Рязани «МЦТ», МКУ «Управление по делам ГОиЧС г. Рязани», МКУ «МЦУ», МКУ «ЦС»,МКУ «ДЗОСС» были выполнены на 100%. |  |  |  |
| 5 | Задача 5: обеспечение привлечения к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Управление делами аппарата администрации, Администра-тивные комиссии при администрации города Рязани |  | областной бюджет |  | 2 464, 25634 |  | 2 464, 25634 |  | 100 |  |  | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями не менее 97% |  | В 2024 году комиссиями рассмотрено 8 425 дел об административных правонарушениях. По 347 делам производство прекращено, по 198 делам назначено наказание в виде административного предупреждения, по 7880 делам назначено наказание в виде административных штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила 19307,9 тыс. руб. (в 2023 году – 14 321,3 тыс. руб. |  |
|  | Индикатор 5. Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями | Администра-тивные комиссии при администрации города Рязани |  | % |  | 97 |  | 99,09 |  | 102,2 |  | 97 | Показатель выполнен. Количество постановлений, вынесенных административными комиссиями и не отмененных в установленном законом порядке / Количество постановлений, вынесенных административными комиссиями *100% 8348/8425*100% = 99,09% |  |  |  |