1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4236 (далее - МП), направлена на развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани в рамках МП в 2024 году решались следующие задачи:

1.	Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2.	Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

3.	Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани.

4.	Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани.

5.	Обеспечение привлечения к административной ответственности.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Выполнение задачи 1 «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется                количеством муниципальных служащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование. В 2024 году прошло обучение 145 человек, что выше планового значения показателя (85 человек).  Увеличение  выполнение целевого показателя на 60 ед. достигнуто за счет экономии бюджетных средств, возникший при заключении муниципальных контрактов путем проведения конкурентных процедур.

Решение задачи 2 «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» определяется уровнем выполнения показателя «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны», который к концу 2024 года составил 97,04% при плане  95,5%.

Задача 3 «Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани» характеризуется уровнем исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани». В 2024 году показатель составил 99,91% (план – не ниже 99%).

Задача 4 «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» характеризуется индексом результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, который в 2024 году составил 100% (план – не ниже 99%).

Задача 5 «Обеспечение привлечения к административной ответственности» характеризуется показателем «Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями» (план - не менее 97%). В 2024 году показатель составил 99,1%.

По результатам итогов реализации муниципальной программы все целевые индикаторы достигли плановых значений.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

Планируемый объем расходов за счет всех источников финансирования по МП на конец 2024 составлял 1 219 672,79389 тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет – 1 217 208,53755 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2 464,25634 тыс. руб.

Фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по МП (кассовое исполнение) за 2024 год  составил 1 210 976,51383 тыс. руб. (99,3% годового плана), в том числе:

- городской бюджет –  1 208 512,25749 тыс. руб. (99,3% годового плана);

- областной бюджет – 2 464,25634 тыс. руб. (100% годового плана)

В целом все основные мероприятия МП в 2024 году выполнены                                    в установленные сроки.

Основное мероприятие 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Планируемый объем финансирования по основному мероприятию              на 2024 год составил 1 047,06 тыс. руб.  средств городского бюджета, фактически исполнено – 1 046,06 тыс. руб. (99,9%).

Отклонение фактического исполнения от планового объема финансирования (1 тыс. руб.) сложилось у управления капитального строительства при заключении в декабре 2024 года муниципального контракта на обучение 1 муниципального служащего.

Мероприятие выполнено в соответствии с Планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, утвержденного распоряжением администрации города Рязани от 30.08.2023 № 1131-р, Положением о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих муниципального образования – город Рязань, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 21.05.2015 № 151-II.

Всего в 2024 году было заключено 45 муниципальных контрактов на обучение 145 муниципальных служащих по 31 программе повышения квалификации и по 2 программам профессиональной переподготовки.

По основному мероприятию 2 «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

Планируемый объем финансирования по основному мероприятию              на 2024 год составил 12 168,15 тыс. руб., фактически исполнено –                                     6 156,63552 тыс. руб. (50,6%).

Разница фактического исполнения от планового 6 011,51348 тыс. руб. сложилась в связи с неоплатой заключенного муниципального контракта                        на разработку проектной документации на строительство объекта по адресу:                     г. Рязань, проезд Яблочкова, 5 и в связи с экономией, сложившейся по оплате коммунальных услуг нераспределенного имущества казны, при выполнении работ по оценке рыночной стоимости объектов муниципального имущества и по межеванию земельных участков.

В ходе реализации мероприятий в 2024 году заключено 130 муниципальных контрактов, в результате исполнения которых осуществлена:

- оценка рыночной стоимости 103 объектов для постановки имущества на баланс, определения начальной цены объектов для продажи на аукционе, определения цены продажи имущества в порядке реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, для заключения договоров аренды;

- техническая инвентаризация 8 объектов недвижимого имущества;

- межевание 88 земельных участков;

- оплата услуг по содержанию имущества казны;

- в полном объеме оплата расходов по исполнению судебных актов;

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 9 (лит. И).

В 2024 году осуществлялись мероприятия по разработке проектной документации на реконструкцию нежилых помещений Н9 в здании по адресу:     г. Рязань, проезд Яблочкова, 5. В феврале 2024 года был заключен муниципальный контракт с оплатой выполненных работ после получения положительного заключения на проектную документацию. На 31.12.2024 проектная документация была разработана за исключением раздела, касающегося электроснабжения объекта, по причине отсутствия технических условий от ресурсоснабжающих организаций. В связи с отсутствием полного пакета документов  проектная документация не была направлена  в 2024 году на государственную экспертизу и соответственно оплата контракта на сумму                         5 848,24953 тыс. руб. не была осуществлена в 2024 году.

По основному мероприятию 3 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

Планируемый объем финансирования по основному мероприятию на 2024 год (в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2024) составил 606 641,78834 тыс. руб.  средств городского бюджета, фактически исполнено – 604 509,30511 тыс. руб. (99,65%).

Фактическое исполнение меньше планового на 2 132,48 тыс. руб.,                             что обусловлено наличием годовых контрактов с оплатой в январе 2025 года, экономией, сложившейся по заключенным муниципальным контрактам                             на услуги связи, средств массовой информации, поставку флористической продукции, экономии  по исполнительным листам.

В рамках МП осуществлялось финансирование главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани».

По основному мероприятию 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Планируемый объем финансирования на 2024 год составил (в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2024)                             597 351,53968 тыс. руб.  средств городского бюджета, фактически исполнено – 596 800,25586 тыс. руб. (99,91%).

Отклонение фактического исполнения от планового (551,3 тыс. руб.) возникло в МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов» и в                            МКУ города Рязани «Муниципальный центр управления» по причине экономии, сложившейся по оплате услуг связи, коммунальных услуг, услуг охраны, командировочных расходов экономией средств по результатам размещения заказов.

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани»:                       МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов»,                       МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы»,                                            МКУ «Техобеспечение», МКУ города Рязани «Центр сопровождения»,                    МКУ города Рязани «Муниципальный центр управления», МКУ «Управление по делам территории города Рязани» (до 17.09.2024).

По основному мероприятию 5 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций, выделенных из областного бюджета на реализацию Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными  государственными  полномочиями  по  созданию административных комиссий          и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Объем финансирования составлял 2 464,25634 тыс. руб. средств областного бюджета, фактически исполнено -  2 464,25634 тыс. руб. (100%).

Основными задачами административных комиссий являются:

-	своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении;

-	рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  и в пределах полномочий, установленных Законом Рязанской области от 04.12.2008 № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях»;

-	выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

В 2024 году комиссиями рассмотрено 8 425 дел об административных правонарушениях (за 2023 год – 8 371 дела). По 347 делам производство прекращено, по 198 делам назначено наказание в виде административного предупреждения, по 7 880 делам назначено наказание в виде административных штрафов. Общая сумма  наложенных штрафов составила 19 307,9 тыс. руб.                      (в  2023 году -  14 321,3  тыс. руб.).

Максимальное количество нарушений 6 019 (71,4% от общего количества протоколов) связано с ненадлежащим выполнением гражданами                                   и должностными лицами правил благоустройства (статья 6.3 Закона Рязанской области № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях»).

В суд поступило 103 жалобы на постановления по делам                                           об административных правонарушениях, отменено 77 постановлений                            (8,6% от количества дел рассмотренных в 2024 году).

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений МП | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 14.02.2024 № 1841 | - Программа приведена в соответствие с: - - организационно-штатными изменениями в администрации города Рязани; - бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (решение Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV). - По сравнению с первоначальным планом на 2024 год по основному мероприятию: - 1. «1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» увеличено финансирование на 242,2 тыс. руб. 2. «2. Управление муниципальным имуществом города Рязани» в части мероприятий, реализуемых управлением земельных ресурсов и имущественных отношений, финансирование снижено на 98,7 тыс. руб. Дополнено мероприятием «2.5. Реконструкция и ремонт муниципального имущества» (разработка проектной документации на реконструкцию нежилых помещений Н9 в здании по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5), исполнитель - управление капитального строительства - 8,8 млн. руб. В связи с перевыполнением показателя «Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны» в 2023 году изменено его значение. 3. «3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани» увеличено финансирование на 99,68 млн. руб. (увеличение расходов на оплату труда, на закупку товаров, работ и услуг). - 4. «4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» увеличено финансирование на 117,28 млн. руб. (увеличение расходов на оплату труда и на закупку товаров, работ и услуг, в т.ч. на расходы по обслуживанию парковочных пространств города и расходы на проектно-сметную документацию по ремонту знаний, находящихся на балансе МКУ «Техобеспечение»). - 5. «5. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий …» увеличено финансирование на 725,75 тыс. руб. (увеличение расходов на оплату труда). - 6. «6. Обслуживание муниципального долга» с 2024 финансирование осуществляется в рамках МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами». 7. «7. Создание архива электронных документов администрации города Рязани» с 2024 года прекращено финансирование (решение протокола совещания у и.о. заместителя главы администрации Федина О.А. от 18.08.2023). На выделяемые из бюджета города средства (48,1 тыс. руб. в год) осуществлялось создание электронного архива посредством импорта документов из СЭД администрации города. В связи переходом в 2023 году администрации города Рязани на использование МСЭДД работа с информационной системой «Архивное Дело» стала практически невыполнимой. На федеральном уровне отсутствуют правовые акты, определяющие порядок хранения и работы с электронными архивными документами. Соответствующие изменения были внесены в целевые показатели (индикаторы) основных мероприятий 6, 7. |
| 2 | от 11.04.2024 № 5045 | Программа приведена в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (решение Рязанской городской Думы от 08.02.2024 № 15-IV): 1. Увеличено финансирование по основному мероприятию «3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 49,14 млн. руб., в мероприятия «3.1 Содержание органов местного самоуправления». 2. Снижено финансирование по основному мероприятию «4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 64,17 млн. руб., в части МКУ «Управление по делам территории города Рязани». Изменение финансирования не повлияло на значения целевых показателей МП. |
|  | от 20.06.2024 № 7846 | - Программа приведена в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (решение Рязанской городской Думы от 25.04.2024 № 102-IV): - 1. Снижено финансирование по основному мероприятию «3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 675 тыс. руб. (в части закупок для муниципальных нужд). - 2. Увеличено финансирование по основному мероприятию «4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 5,05 млн. руб.: - - по МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» увеличено финансирование на 1,65 млн. руб. (ремонт защитного сооружения); - по МКУ «ЦС» снижено финансирование на 9,05 млн. руб. (изменение штатного расписания в связи с переводом работников в МКУ «МЦУ»); - открыто финансирование в бюджете по МКУ «МЦУ» на 12,45 млн. руб. Изменение финансирования не повлияло на значения целевых показателей МП. |
|  | от 12.09.2024 № 10913 | - Программа приведена в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (решение Рязанской городской Думы от 25.07.2024 № 210-IV): 1. Основное мероприятие «2. Управление муниципальным имуществом города Рязани» дополнено мероприятием «2.6. Капитальный ремонт здания по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 9 (лит. И), в том числе разработка проектно-сметной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)», исполнитель - управление дорожного хозяйства и транспорта, МБУ «ДБГ» на 4,53 млн. руб. - 2. Финансирование основного мероприятия «3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани» увеличено на 120 тыс. руб., в части мероприятия «3.2. Выполнение других обязательств муниципального образования» снижено на 300 тыс. руб., мероприятия «3.1. Содержание органов местного самоуправления» увеличено на 420 тыс. руб. (в связи командировками на новые территории РФ). - 4. Финансирование основного мероприятия «4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» увеличено на 24,97 млн. руб.: - - увеличено финансирование МКУ «Техобеспечение» на 24,97 млн. руб. Учтены расходы: на капитальный ремонт помещений по ул. Радищева 28, ул. Дзержинского 10; по передаче МКУ функций по использованию платных парковок в городе; в связи командировками на новые территории РФ; на содержание зданий, дополнительно переданных МКУ из казны города; - - перераспределены средства от МКУ «МЦУ» в размере 361,05 тыс. руб. в МКУ «ЦС» (в связи с уточнением расчетов по фактически переданным из МКУ «ЦС» в МКУ «МЦУ» штатным единицам). Также перечень участников МП дополнен управлением информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации и МБУ «Дирекция благоустройства города». Изменение финансирования не повлияло на значения целевых показателей МП. |
|  | от 25.10.2024 № 12500 | - Программа приведена в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (решение Рязанской городской Думы от 26.09.2024 № 242-IV): - 1. Финансирование основного мероприятия «3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани» увеличено на 400 тыс. руб., в части мероприятия «3.2. Выполнение других обязательств муниципального образования» (модернизация АИС «Выдача льготных транспортных карт», мероприятия ко дню пожилого человека, закупка сувенирной продукции). Финансирование расходов осуществлено за счет перераспределения средств внутри мероприятия и передвижки средств с МП «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». - 2. Финансирование основного мероприятия «4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» увеличено на 3 134,21 тыс. руб.: - - увеличено финансирование МКУ «Техобеспечение» на 148,35 тыс. руб. (командировочные расходы); - - увеличено финансирование МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» на 2 985,86 тыс. руб. (создание резерва материальных ресурсов для целей гражданской обороны). - Изменение финансирования не повлияло на значения целевых показателей МП. |
|  | от 19.12.2024 № 14659 | - Программа приведена в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (решение Рязанской городской Думы от 24.10.2024 № 268-IV): - 1. Финансирование по основному мероприятию «1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» перераспределено с ГРБС «Администрация города» 75 тыс. руб. на ГРБС «Управление по физической культуре и массовому спорту». - 2. Финансирование основного мероприятия «2. Управление муниципальным имуществом города Рязани» в части «2.5. Реконструкция и ремонт муниципального имущества» (разработка проектной документации на реконструкцию нежилых помещений Н9 в здании по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5) снижено на 2,75 млн. руб. - 3. Финансирование основного мероприятия «3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани», в части мероприятия «3.1. Содержание органов местного самоуправления» увеличено на 9,75 млн. руб., «3.2. Выполнение других обязательств муниципального образования» увеличено на 23,24 млн. руб. (возмещение компенсационных выплат за неиспользованные дни отпуска, закупка сувенирной продукции, НДС с доходов за размещение рекламных конструкций на муниципальной земле). # 4. Финансирование основного мероприятия «4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» увеличено на 26,58 млн. руб. Расходы направлены на индексацию заработной платы работников МКУ на 4,5%. Кроме того, МКУ «Техобеспечение» выделено финансирование на приобретение 5 автомобилей и минипогрузчика, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» на приобретение регенеративных патронов. - Изменение финансирования не повлияло на значения целевых показателей МП. - МП прошла общественное обсуждение с 04.12.2024 по 06.12.2024. Замечаний и предложений по проекту не поступало. |
|  | от 27.12.2024 № 15349 | - Программа приведена в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (решение Рязанской городской Думы от 23.12.2024 № 339-IV): - 1. Финансирование по основному мероприятию «1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» увеличено на 71,56 тыс. руб. (дополнительное повышение квалификации работников финансово-казначейского управления). - 2. Финансирование основного мероприятия «2. Управление муниципальным имуществом города Рязани» снижено на 3,88 млн. руб. В части расходов управления земельных ресурсов и имущественных отношений снижено на 1,15 млн. руб., в части расходов управления дорожного хозяйства и транспорта «2.6. Капитальный ремонт здания по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 9 (лит. И), в том числе разработка проектно-сметной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)») снижено на 2,73 млн. тыс. руб. - 3. Финансирование основного мероприятия «3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани» увеличено на 5,3 млн. тыс. руб., в части мероприятия «3.1. Содержание органов местного самоуправления» увеличено на 6,57 млн. руб. (в связи с перераспределением средств для окончательного расчета при выплате заработной платы), в части мероприятия «3.2. Выполнение других обязательств муниципального образования» снижено на 1,28 млн. руб. # 4. Финансирование основного мероприятия «4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» снижено на 4,28 млн. руб. Снижено финансирование по МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани», МКУ «МЦТ», МКУ «УДТ», МКУ «МЦУ» на 9,22 млн. руб., увеличено МКУ «Техобеспечение» на 4,94 млн. руб. (дополнительная потребность для выплаты заработной платы работникам учреждения, повышенной с 01.09.2024). - Изменение финансирования не повлияло на значения целевых показателей МП. - МП прошла общественное обсуждение с 24.12.2024 по 25.12.2024. Замечаний и предложений по проекту не поступало. |
|  | от 28.12.2024 №15546 | - Программа приведена в соответствие со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2024 год: - 1. Увеличено финансирование на 1,94 млн. руб. по основному мероприятию «3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани». В части мероприятия «3.1. Содержание органов местного самоуправления» финансирование снижено на 840,38 тыс. руб., в части мероприятия «3.2. Выполнение других обязательств муниципального образования» финансирование увеличено на 2 782,4 тыс. руб. руб. (расходы по уплате налогов). # 2. Снижено финансирование на 1,9 млн. руб. по основному мероприятию «4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани». Снижено финансирование по МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» на 1,74 млн. руб. (средства выделялись на приобретение запасов, заключение контракта не состоялось в связи с тем, что на торги не заявился не один поставщик), по МКУ «МЦУ» на 172,17 тыс. руб. - Изменение финансирования не повлияло на значения целевых показателей МП. - МП прошла общественное обсуждение с 26.12.2024 по 27.12.2024. Замечаний и предложений по проекту не поступало. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

По результатам проведенной работы произведена оценка эффективности муниципальной программы:

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

100%

ФИ





1 219 672,79436 тыс. руб.

1 210 976,51383 тыс. руб.



- Достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

145

ДИ1

85





100%

%

приравнивается к 100%

Высокий результат получен за счет экономии бюджетных средств, возникшей при проведении торгов на оказание услуг в области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).

97,04

ДИ2

95,5





100%



приравнивается к 100%

99,91

ДИ3

99





100%



приравнивается к 100%

100

ДИ4

99





100%



приравнивается к 100%

99,09

ДИ5

97





100%



приравнивается к 100%

При получении значения ДИi > 100% результат ДИi приравнивается к 100%

СДИ = 100%

- Оценка эффективности муниципальной программы:

2

99,29 + 100

ЭМП





ЭМП > 90%

Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления» оценивается как высокая.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) МП, финансовой обеспеченности основных мероприятий МП,                 а также результаты расчета оценки эффективности МП представлены                             в приложении к МП.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Учитывая положительные результаты реализации мероприятий программы и полученную высокую эффективность, целесообразно  продолжить финансирование мероприятий МП «Повышение эффективности муниципального управления».