Приложение  № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы

«Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)»  за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2016 г. | Результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  |  |  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |
|  | Ведомственная целевая программа 2.1 «Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)» | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 55500,7 | 55498,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан | МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова», МБУК «Рязанский музей путешествен-ников», МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани», МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» | бюджет города Рязани | 4877,2 | 4877,2 | 100,0 |  | Создание условий для качественного предоставления услуг |  |  |  | Выполнены ремонтные работы в учреждениях культуры: МБУК ЦБС (ф.№ 9, 12), МБУК «Рязанский музей путешественников»; в библиотечные системы поступило 22640 экземпляров литературы. |
|  | ИНДИКАТОРЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетворитель-ного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа | МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова», МБУК «Рязанский музей путешествен-ников», МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани», МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» | % | 73,9 | 73,9 | 100,0 | 74 |  |  |  |  |  |
|  | Книгообеспечен-ность пользователей библиотек | МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани», МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» | Ед./чел. | 14 | 11 | 78,6 | 14 | Результат не достигнут в связи с отсутствием полноценного комплектования: списание фонда превышает его поступление, что приводит к снижению книгообеспеченности. |  |  |  |  |
|  | Среднее число посещений музеев на 1000 жителей города | МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова», МБУК «Рязанский музей путешествен-ников» | Ед. | 77 | 84 | 109,1 | 78 | увеличение показателя достигнуто за счет расширения выставочной деятельности МБУК «Рязанский музей путешественников» |  |  |  |  |
|  | Количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа | МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова», МБУК «Рязанский музей путешествен-ников» | Ед. | 10 | 25 | 250 | 11 | рост показателя за счет значительного увеличения выставочных проектов МБУК «Рязанский музей путешественников» |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий | Управление культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 350,0 | 350,0 | 100 |  | Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры | Проведен ежегодный конкурс творческих проектов: из 6 заявленных проектов победителями признаны 2: «Создание мобильной выставочной зоны» - МБУК «Рязанский музей путешественников»; «Рязанский венок Есенину» - литературный конкурс в «ЦГБ им.Есенина» |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов | Учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Ед. | 6 | 6 | 100,0 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей; профилактические осмотры работников сферы культуры города | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 2015,7 | 2015,7 | 100,0 |  | Сохранение и развитие культурного потенциала отрасли |  |  | Проведены: - 12 фестивалей, конкурсов, выставок для детей и творческой молодежи - методические совещания и мастер-классы в целях повышения квалификации педагогических работников. Обеспечена возможность прохождения обязательного профилактического медицинского осмотра. |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников | Учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | % | 22,7 | 36,5 | 160,8 | 22,7 | Росту показателя способствовало проведение большого количества конкурсов, в том числе с участием учащихся ДШИ в мероприятиях на территории Рязани, не требующих финансовых затрат, выездов в другие регионы и связанных с этим проблем для учащихся, преподавателей и родителей. |  |  |  |  |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | Учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 30118,0 | 30118,0 | 100,0 |  | Создание условий для качественного предоставления услуг по дополнительному образованию |  |  | Проведены ремонтные работы в четырех учреждениях МБУДО ДШИ № 3, МБУДО ДШИ № 4, МБУДО ДМХШ № 8, МБУДО ДШИ № 9. Выполнены мероприятия по повышению пожарной безопасности в пяти учреждениях образования: МБУДО ДШИ № 3, МБУДО ДШИ № 4, МБУДО ДШИ № 5, МБУДО ДМШ № 5, МБУДО ДШИ № 9 Полностью оснащено новым оборудованием здание клуба МБУДО ДШИ № 9 |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетворитель-ного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | Учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | % | 74 | 74,4 | 100,5 | 74 |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 1274,6 | 1274,6 | 100,0 |  | Популяризация традиционных форм народного творчества |  | Организовано и проведено 9 ежегодных фестивалей-конкурсов, в том числе: Национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества «Есенинская Русь», Межрегиональный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Салют, Победа!» |  |  |
| 4.2 | Проведение тематических кинопоказов и кинолекториев | МБУК «КДЦ «Октябрь» | бюджет города Рязани | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  | Укрепление единого культурного пространства России |  | Проведено 4 выездных тематических кинолекториев, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ в рамках проекта «Кино под открытым небом» |  |  |
| 4.3 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города: социальных, профессиональных, гражданских акций и праздников | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 14315,4 | 14314,6 | 100,0 |  |  |  | Управлением культуры администрации города Рязани было организовано и проведено 43 крупных общегородских мероприятия, которые посетило 201,2 тыс.чел. |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | Чел. | 265680 | 269623 | 101,4 | 257200 | Численность посетителей показана по данным отчетов о выполнении муниципальных заданий культурно-досуговых учреждений МБУК «КДЦ «Октябрь», МБУК «Муниципальный культурный центр», МАУК «ДК «Приокский» |  |  |  |  |
| 4.4 | Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 2529,8 | 2528,8 | 100,0 |  | Создание условий для качественного предоставления услуг в сфере досуга населения |  | Выполнены работы по повышению охранной и пожарной безопасности в МБУК «Муниципальный культурный центр» и МАУК «ДК «Приокский»; приобретены сценические костюмы для МБУК «Муниципальный культурный центр» |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетворительно-го состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | Культурно-досуговые учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | % | 86,7 | 88,2 | 101,7 | 87 |  |  |  |  |  |