Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы  за 2015 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2020 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы | Управление культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 439384,3 | 439382,5 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 343,7 | 343,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 365,0 | 365,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 438675,6 | 438673,8 | 100,0 |  |  |  |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОРЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года | Управление культуры администрации города Рязани | % | 100,6 | 106,2 | 105,6 | 101,9 | Увеличение показателя достигнуто за счет повышения интереса жителей к мероприятиям, проводимым культурно-досуговыми учреждениями и ростом количества посещений библиотек. Кроме того, 2015 год – это год юбилейных дат: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 920-летие основания города Рязани, 120-летие С.А.Есенина. |  |
| 1.2 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани | % | 9,8 | 9,8 | 100,0 | 15,0 |  |  |
| 1.3 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Управление культуры администрации города Рязани | % | 13 | 37,7 | 290,0 | 20,0 | Результат значительно превышает планируемое значение в связи с тем, что в отчетном году в рамках празднования 3-х юбилеев, были реализованы крупные проекты на улицах и площадях города |  |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы «Социально-культурная работа с населением по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Администрация города Рязани, Территориаль-ные управления - префектуры районов города Рязани | % | 12,3 | 38,1 | 309,8 | 14,6 | Результат значительно превышает планируемое значение в связи с тем, что в отчетном году в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 920-летия основания города Рязани префектуры города активно сотрудничали со спонсорами (призы, сувениры для поощрения участников), что способствовало достижению цели – вовлечению жителей города в активное участие в социально-культурных мероприятиях |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)» | Управление культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 438700,0 | 438698,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 343,7 | 343,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 365,0 | 365,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 437991,3 | 437989,5 | 100,0 |  |  |  |
| 3 | Задача 1 подпрограммы «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 196791,1 | 196791,1 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности; увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 12 учреждениям дополнительного образования на обучение 5715 детей, задание выполнено в полном объеме |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 196791,1 | 196791,1 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора | Управление культуры администрации города Рязани | % | 98 | 100 | 102,0 | 98 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 87233,6 | 87233,6 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества обслуживания в сфере культурно-досуговой деятельности; увеличение количества посещений организаций культуры; | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 4 культурно-досуговым учреждениям на организацию мероприятий и проведение занятий с разными группами населения, задание выполнено в полном объеме: организовано и проведено 952 мероприятия, 2516 занятий. Количество посещений культурно-досуговых учреждений составило 545,1 тысяч единиц |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 87233,6 | 87233,6 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | Управление культуры администрации города Рязани | Ед. | 2415 | 2398 | 99,3 | 2440 | Значение показателя меньше планируемого на 17 мероприятий в связи с тем, что в отчетном году для масштабного проведения юбилейных дат были укрупнены мероприятия за счет сокращения числа менее значимых (платных мероприятий) в целях достойной подготовки общегородских мероприятий |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 9040,1 | 9040,1 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности музейных фондов | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 2 музеям. За счет предметов дарения музейный фонд увеличен на 260 единиц хранения. Из 10243 предметов основного фонда музеев экспонировалось 2185 предметов (21,3%) |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 9040,1 | 9040,1 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года | Управление культуры администрации города Рязани | % | 20,3 | 21,3 | 104,9 | 21,5 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Информационно-библиотечное обслуживание населения | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 89425,8 | 89425,8 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры, сохранность и обеспечение безопасности фондов библиотек | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 2 библиотечным системам на выдачу населению 1665000 экземпляров документов, фактически задание выполнено в объеме 1684437 экземпляров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 89425,8 | 89425,8 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года | Управление культуры администрации города Рязани | Тыс.ед. | 1665,0 | 1684,4 | 101,2 | 1690,0 |  |  |
| 4 | Задача 2 подпрограммы «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечение права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 2.1 «Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)» | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 55500,7 | 55498,9 | 100,0 |  | Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы представлены в таблице № 2 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 55500,7 | 55498,9 | 100,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 508,7 | 508,7 | 100,0 |  | Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры | Приобретены музыкальные инструменты: - гусли 2 шт. (МБУДО ДМШ № 1», МБУДО ДШИ № 5); - аккордеон (МБУДО ДШИ № 7). Литература для библиотечных систем |
|  |  |  | федеральный бюджет | 343,7 | 343,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 165,0 | 165,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  | Укрепление единого культурного пространства | Поддержка проведения Международного конкурса скрипачей имени В.Ф. Бобылёва |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОРЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | % | 30,2 | 30,2 | 100,0 | 20,9 |  |  |
|  | Количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов |  | Ед. | 6 | 6 | 100 | 6 |  |  |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов |  | Ед. | 83 | 89 | 107,2 | 86 | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий относительно планируемых произошло в связи с добавлением мероприятий в ходе реализации плана (за счет экономии средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на определение исполнителей мероприятий) |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)» | Администрация города Рязани, Территориаль-ные управления - префектуры районов города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | Всего, в том числе: | 684,3 | 684,3 | 100,0 |  | Создание условий устойчивого развития социально-культурной и досуговой работы с населением по месту жительства путем организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий | Проведено для населения по месту жительства 169 мероприятия с общим числом жителей-участников 38,1 тысяч человек. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 684,3 | 684,3 | 100,0 |  |  |  |
| 5 | Задача 1 подпрограммы «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий) | Администрация города Рязани, Территориаль-ные управления - префектуры районов города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры | Всего, в том числе: | 634,3 | 634,3 | 100,0 |  | Увеличение количества участников мероприятий; повышение интереса населения к местным обычаям и традициям | Территориальными управлениями - префектурами районов города Рязани проведено 157 мероприятий (в том числе 111 мероприятий за счет привлечения внебюджетных источников), в которых приняли участие 36,9 тысяч человек. МБУК КДЦ «Октябрь» для Советов территорий № 6, № 7, № 8, № 9 – проведено 12 мероприятий (1,2тыс.участников) |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 634,3 | 634,3 | 100,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Поощрение общественников и активистов | Администра-ция города Рязани, Территориаль-ные управления - префектуры районов города Рязани | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  | Поддержка и стимулирование творческой деятельности населения города |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Территориаль-ные управления - префектуры районов города Рязани | Ед. | 119 | 169 | 142 | 124 | Показатель значительно выше планового значения, так как в отчетном году в рамках празднования 70 -летия Победы в Великой Отечественной войне и 920-летия основания города Рязани префектуры города активно сотрудничали со спонсорами (призы, сувениры для поощрения участников), что позволило дополнительно к плану провести 50 мероприятий. Всего проведено мероприятий: Префектура Московского района – 32 шт. Префектура Октябрьского района – 64 шт. Префектура Советского района – 36 шт. Префектура Железнодорожного района – 25 шт. КДЦ «Октябрь» для Советов территорий № 6, № 7, № 8, № 9 – 12 шт. |  |