ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Целью программы является развитие культуры в городе Рязани через формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города и проведение социально-культурной работы с населением по месту жительства. Поставленная на 2015 год цель достигнута, по подведенным итогам пять из пяти целевых показателей программы выполнены в полном объеме, из восьми целевых показателей подпрограмм муниципальной программы выполнены в полном объеме семь и один индикатор на 99,3% (приложение № 1 к отчету).

Достигнуты следующие результаты в отчетном году.

В целом по программе:

- Количество посещений организаций возросло относительно уровня 2013 года на 6,2% , что превышает планируемое значение на 5,6%. Всего количество посещений учреждений культуры составило 1214,9 тысяч единиц при плановом значении 1151,0 тысяч. Увеличение показателя достигнуто за счет повышения интереса жителей к мероприятиям, проводимым в 2015 году в рамках празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 920-летия основания города Рязани, 120-летия С.А.Есенина.

- Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в  учреждениях сферы культуры составила 9,8% от прогнозной численности детей данной возрастной категории. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования - 5715 человек, услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры получают 575 детей. Плановые показатели по количеству обучающихся полностью выполнены.

- Значительно превышен показатель «Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» - 37,7% при плане 13,0%.  Для расчета показателя были суммированы данные по 43 крупным общегородским мероприятиям, которые посетили 201,2 тысяч рязанцев и гостей города.  Из них только 9 мая на площади Ленина было 23 тысячи человек, на площади Победы  - 20 тысяч человек. Крупные мероприятия в рамках  920-летия города посетили 53,6 тысяч человек.

- Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства составило 38,1 тысяч человек при планируемом количестве 12,3 тысяч. Результат значительно превышает планируемое значение в связи с тем, что в отчетном году префектуры города активно сотрудничали со спонсорами  в части обеспечения мероприятий призами и сувенирами для поощрения участников, это способствовало достижению цели – вовлечению жителей города в активное участие в социально-культурных мероприятиях.

Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)»:

- В соответствии с отчетом о выполнении муниципальных заданий контингент учащихся в учреждениях дополнительного образования составляет    5715 человек, что соответствует выданному заданию. Таким образом, показатель «Сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора» выполнен в полном объеме.

- Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа меньше планируемого на 17 единиц в связи с тем, что в отчетном году для масштабного проведения юбилейных дат было увеличено время подготовки ответственных мероприятий за счет сокращения числа менее значимых. При этом мероприятия в рамках муниципального задания учреждениями выполнены в полном объеме.

- Доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности, в течение отчетного года превысила планируемый показатель на 1%. Всего муниципальными музеями проведено 25 выставок и экспозиций на которых было представлено 2185 предметов основного фонда из 10243 единиц хранения (21,3%).

- Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года составило 1684,4 тысяч единиц, что превышает плановое значение - 1665,0 тысяч единиц - на 19,4 экземпляров. Однако, отсутствие полноценного текущего комплектования приводит к снижению книгообеспеченности и интереса читателей, затрудняя выполнение муниципального задания. Показатель выполнен за счет учета при расчете его значения электронных копий документов, справок, ответов на запросы.

- Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений составляет 30,2%  (13/43*100% = 30,2% )  на уровне планируемого значения. Показатель расчитан следующим образом: библиотечные системы представлены как 25 объектов (с учетом филиалов), оставшиеся учреждения приняты за единицу каждое (12 – учреждений дополнительного обюразования, 4 –  культурно-досуговых учреждения, 2 – музея) - в сумме 43 объекта. По состоянию на 01.01.2016 требуют проведения ремонтных работ 13 объектов (МБУК Централизованная библиотечная система города Рязани»: библиотека-филиал № 6 – замена кровли; замена окон в библиотеках-филиалах   №№ 4,5,14,15; ремонт библиотеки-филиала  № 13;общеремонтные работы в ЦГБ. МБОУ  ДОД  «Детская музыкальная хоровая школа № 8 -  перепланировка нежилого помещения переданного под размещение школы; зрительные залы в МАУК «Дворец культуры «Приокский», МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани», МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» - замена окон, ремонт фундамента, гидроизоляция подвала;МБУК «Рязанский музей путешественников» - ремонт помещений по ул.Почтовая 54,55,58 и по ул.Вознесенская).

- Количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов соответствует плановому значению. Из 6 заявленных проектов победителями признаны  два: «Создание мобильной выставочной зоны» - МБУК «Рязанский музей путешественников»; «Рязанский венок Есенину» - литературный конкурс в «ЦГБ им.Есенина».

- Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов значение превышает планируемое на 6 мероприятий. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий относительно планируемых произошло в связи с добавлением мероприятий в рамках празднования 920-летия города, проведения праздников «Парад флагов регионов России», «Осень на Почтовой». Финансирование мероприятий осуществлялось за счет экономии средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур и за счет выделения дополнительных ассигнований из бюджета города в сумме 1756,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2: «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)»:

- Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства. Планируемое значение показателя 119 мероприятий, фактически префектурами города Рязани и МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь» для населения организовано 169 мероприятий:

Префектура Московского района – 32 мероприятия;

Префектура Октябрьского района – 64 мероприятия;

Префектура  Советского района – 36 мероприятий;

Префектура Железнодорожного района – 25 мероприятий;

МБУК КДЦ «Октябрь» для Советов территорий № 6, № 7, № 8, № 9 – 12 мероприятий.

Показатель значительно выше планового значения, так как в отчетном году в рамках празднования 70 -летия Победы в Великой Отечественной войне и 920-летия основания города Рязани префектурами районов города проделана большая работа по привлечению внебюджетных источников финансирования. Это позволило дополнительно к плану провести 50  мероприятий.

В рамках муниципальной программы реализуется ведомственная программа «Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)» направленная на обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Результаты выполнения программы за отчетный год приведены в приложении № 2 к отчету, из девяти целевых индикаторов выполнены восемь, при этом по ряду показателей выявлено значительное превышение заданных значений.

Результат не достигнут по показателю «Книгообеспеченность пользователей библиотек» в связи с отсутствием полноценного комплектования, списание фонда превышает его поступление, что приводит к снижению книгообеспеченности.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)

Все мероприятия Программы в 2015 году выполнены в установленные сроки.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2015 год составлял 405318,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани.

На 31.12.2015 плановый объем финансирования программы составил 439384,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 343,7 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 365,0 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 438675,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на отчетную дату 439382,5 тыс. рублей (100%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 343,7 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 365,0 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 438673,8 тыс. рублей.

Отклонение кассового исполнения от планового объема финансирования     на 31.12.2015 составляет 1,8 тыс. рублей – экономия средств при выполнении мероприятия «Ведомственная целевая программа 2.1 «Культура города Рязани   (2014 – 2016 годы)» - на результат реализации программы влияние не оказывает.

# В соответствии с постановлением администрации города Рязани                     от 30.09.2013 № 4048 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы», в редакции постановления администрации города Рязани  от 31.12.2015 № 6087, плановый объем финансирования программы на 2015 год утвержден в сумме 439193,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 343,7 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 165,0 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 438684,3 тыс. рублей.

Отклонение планового объема финансирования от утвержденного постановлением администрации города Рязани № 6078 от 31.12.2015 составляет 191,3 тыс. рублей, в том числе:

- по средствам областного бюджета 200,0 тыс. рублей не учтено в постановлении в связи с технической ошибкой (средства на софинансирование проведения Международного конкурса скрипачей имени В.Ф. Бобылева поступили в декабре);

- по средствам бюджета города 8,7 тыс. рублей не учтено решение Рязанской городской Думы от 24.12.2015 № 514-II в части снятия ассигнований на финансирование подпрограммы 2 «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)».

Ответственным исполнителем по данной подпрограмме в части финансирования является администрация города, непосредственными исполнителями мероприятий – территориальные управления – префектуры города Рязани. Письма о внесении изменений в план 2015 года поступили в управление культуры от префектур Железнодорожного и Московского района в 2016 году. Внесение изменений в план программы невозможно в связи с прекращением ее действия с 01.01.2016.

Увеличение объема финансирования программы относительно первоначального плана на 2015 год составило 8,4% или 34063,6 тыс. рублей.

В том числе в связи:

- с корректировкой ассигнований на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры – финансирование уменьшено на 1394,8 тысяч рублей (уменьшение ассигнований стало возможно в результате достижения показателя по средней заработной плате работников учреждений) – основные мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 подпрограммы 1;

- с поступлением средств из федерального бюджета 343,7 тыс. рублей на комплектование книжного фонда для библиотек (13,7 тыс. рублей), приобретение музыкальных инструментов (330,0 тыс. рублей) и бюджета Рязанской области    365,0 тыс. рублей на приобретение музыкального инструмента (165,0 тыс. рублей)              и в софинансирование проведения Международного конкурса скрипачей имени         В.Ф. Бобылева (200,0 тыс. рублей) – основные мероприятия 2.2 и 2.3     подпрограммы 1;

- с увеличением финансирования мероприятий ведомственной целевой программы на 34492,9 тысяч рублей – в том числе на ремонтные работы, повышение противопожарной безопасности и оснащение оборудованием учреждений       33203,0 тыс. рублей, на организацию проведения торжественных мероприятий 1204,2 тыс. рублей (мероприятие 2.1 Ведомственная целевая программа «Культура города Рязани (2014 – 2016 годы) подпрограмма 1);

- с уменьшением на 8,7 тыс. рублей расходов на проведение префектурами мероприятий для населения по месту жительства (экономия от конкурсных процедур) и увеличением финансирования основного мероприятия 1 подпрограммы  на сумму 265,5 тыс. рублей – за счет перераспределения средств с подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014 -2020 годы» для проведения мероприятий с населением по месту жительства на территории Советов территорий № 6, 7, 8, 9.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу приведена в разделе 4 отчета.

Наиболее значимые результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания. Контингент обучающихся  составил - 5715 человек.  Плановые показатели по количеству обучающихся полностью выполнены. Обучение ведется по 33 специальностям, 77  выпускников (14,5%) продолжили профессиональное обучение в средних и высших учебных заведениях, 960 солистов и 102 учебных творческих коллектива приняли участие в международных, всероссийских, областных конкурсах и фестивалях, завоевано 803 диплома победителя. Продолжается успешная работа с талантливой молодежью в рамках деятельности Учебно-консультационного  пункта для одарённых детей МБУДО «Детская музыкальная школа № 1». Из 16 воспитанников: 8 – победители международных конкурсов, 4 – всероссийских, 7 – межрегиональных и областных мероприятий. В 2015 году МБУДО «Детская школа искусств 7» была базовым учреждением зонального методического объединения № 1 Рязанской области. В рамках ЗМО № 1 проведено 6 методических мероприятий (их посетило 158 чел.), 4 конкурса (878 участников) и 3 концертных выступления                       (112 участников).

Основное мероприятие 1.2. «Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии культурно-досуговым учреждениям на выполнение муниципального задания. Задание выполнено в полном объеме: проведено 952 мероприятия, участниками которых стали 269623 человека и 2516 занятий в клубных формированиях.

В целях проведения независимой оценки качества предоставляемых услуг общественным советом, созданным при управлении культуры, во всех культурно-досуговых учреждениях города Рязани  было проведено анкетирование. Всего было обработано 250 анкет. В анкетировании приняли участие: учащихся – 10%, студентов – 15 %, пенсионеров – 35%, инвалидов – 7%, в ином статусе – 33%.

Как показал анализ анкет, 80 % процентов опрошенных обращаются               в учреждения культуры регулярно. Средний балл учреждений по пятибалльной шкале:

- МАУК «ДК «Приокский» города Рязани – 4.8545

- МБУК «КДЦ «Октябрь» - 4.4636

- МБУК «Городские парки» -  4.3295

- МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани»  - 4.0636

Участники опроса, в общем, довольны качеством предоставляемых услуг: разнообразием творческих объединений, доступностью цен, компетентностью сотрудников, информированностью о событиях.

Основное недовольство вызывает состояние материально-технической базы: комфортность зрительных залов,  качество технического оборудования.

Анкетирование  предоставило ценный материал для поиска путей улучшения качества предоставления муниципальных услуг.

Основное мероприятие 1.3. «Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры)».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии музеям на выполнение муниципального задания. Всеми видами музейной деятельности было  обслужено 57879  человек. В течение 2015 года деятельность музеев освещалась на портале «Музеи Рязанской области». Фонды музеев насчитывают 17624 единицы хранения. В основной фонд в этом году поступило 16 музейных предметов, а научно-вспомогательный фонд увеличился на 130 предметов. В экспозициях музеев и на выставках в 2015 году экспонировались 2185 предметов основного фонда, что составляет 21,3 % от предметов основного фонда, хранящихся в фондах муниципальных музеев.

В соответствии с графиком, утвержденным Министерством культуры и туризма Рязанской области, в 2015 году музеем И.П. Павлова в ГОСКАТАЛОГ отправлено и зарегистрировано 900 музейных предметов. В настоящее время в ГОСКАТАЛОГе зарегистрировано 2266 предметов, составляющих фонд музея    И.П. Павлова.

Рязанским музеем путешественников заключен договор с ГБУК РО «Библиотека им. Горького» об участии в проекте по созданию электронной библиотеки «Рязанская область: страницы истории», в рамках которого проведена оцифровка 22 прижизненных изданий С.А Есенина, находящихся в музейном фонде редкой книги.

Основное мероприятие 1.4. «Информационно-библиотечное обслуживание населения».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии библиотечным системам на выполнение муниципального задания. Задание выполнено в полном объеме, всего за отчетный год населению выдано 1684437 экземпляров документов при плане 1665000 единиц. Муниципальные библиотеки развиваются как центры чтения, информационной поддержки общего и профессионального образования, доступа к правовой и социально значимой информации, культуры, просвещения и досуга населения. В рамках Года литературы муниципальными библиотеками проведено более 800 мероприятий, в которых приняли участие более 21 тысячи человек. Централизованная библиотечная система г. Рязани вошла в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России – 2015».

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий приведены в разделе 3 отчета.

Ведомственная целевая программа 2.1 «Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)».

Ведомственная целевая программа является составной частью муниципальной программы и рассматривается как основное мероприятие. В рамках ведомственной программы реализуются мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы учреждений; развитие творческой инициативы; на поддержку фестивалей, конкурсов; на проведение массовых культурно-досуговых мероприятий. Наиболее значимые результаты реализации программных мероприятий в 2015 году.

1. Укрепление материально-технической базы учреждений.

В отчетном году введено в эксплуатацию два здания: клуб МБУДО «Детская школа искусств № 9», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Белякова, д. 7а      (пос. Дягилево) и клуб «Вдохновение» МБУДО «Детская школа искусств № 3»   (пос. Строитель). Клуб в поселке Дягилево не только отремонтирован, но и полностью оснащен новым оборудованием, включая современную охранно-пожарную сигнализацию. Финансирование на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования увеличено с планируемых 582,4 тыс. рублей на начало года до 30118,0 тыс. рублей на конец отчетного периода. Увеличено финансирование относительно планируемого на укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений с 420,3 тыс. рублей до 2528,8 тыс. рублей (166,2%), что позволило выполнить целый комплекс работ по повышению безопасности пребывания в двух культурно-досуговых учреждениях – МБУК «Муниципальный культурный центр» и МАУК «ДК «Приокский»: замена охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения людей при пожаре, ремонт противопожарного занавеса и системы управления люками дымоудаления, монтаж  системы видеонаблюдения.

2. Организация проведения массовых культурно-досуговых мероприятий.

Учитывая, что 2015 год в культурной жизни города Рязани отмечен рядом знаковых событий: 70-летия  Победы в Великой Отечественной войне, 920-летие города Рязани и 120-летие  Сергея Есенина, решением Рязанской городской Думы от 25.12.2014 № 438–II  прошедший год в городе Рязани был объявлен Годом исторического наследия.

Свыше 35 тыс. рязанцев приняли участие в Параде Победителей. По ходу парада, на Первомайском проспекте,  рязанцам были представлены инсталляции «Полуторка», «Зенитка», «Линия обороны», которые погружали  всех в атмосферу  великого праздника. Народное гуляние «Здравствуй мир!» открыл большой театрализованный пролог, в котором было задействовано более 700 участников. В праздничном концерте на площади Победы детский городской сводный хор в составе 500 учеников в сопровождении  рязанского губернаторского симфонического оркестра. Впервые состоялось народное гуляние в ЦПКиО «В шесть часов вечера после войны», воссоздававшее атмосферу празднования  Дня Победы 70-летней давности.

Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы, проходили в нашем городе на протяжении всего года.

Рязань приняла участие в Параде флагов регионов, городов и социально ответственных компаний России. Торжественное мероприятие прошло на стадионе ЦСК 4 сентября, в рамках культурно-патриотического проекта «Арктика-2015», посвящённого 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На торжественной церемонии собралось более 7 тысяч человек.

За мужество, героизм и стойкость, проявленные рязанцами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  распоряжением Губернатора Рязанской области от 20.11.2015 № 387-рг городу Рязани было присвоено почетное звание Рязанской области «Город воинской доблести».

Чтобы донести значимость этого события до каждого рязанца, в городе на протяжении недели проводились праздничные мероприятия. Всеми культурно-досуговыми учреждениями города были подготовлены и проведены тематические концерты. Впервые состоялась военно-патриотическая игра «Город героев».           30 команд, учащихся общеобразовательных школ города,  прошлись по 15 станциям, посвященным улицам нашего города, названным в честь Героев Великой Отечественной войны, продемонстрировав  знание истории города и вклада нашего города в Великую Победу.

С целью улучшения туристической привлекательности территории  и развития Почтовой улицы как творческого пространства, насыщенного активной деятельностью, в летний период был успешно реализован проект «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой».

С 31 июля по 2 августа в рамках юбилейных празднований Дня города на выбор рязанцам было предложено около 40 мероприятий на площадках города: народные гуляния, праздники улиц, концерты, спортивные  мероприятия. Празднования состоялись во всех районах города. Целый ряд проектов состоялся в Рязани впервые. Жители города стали зрителями высокотехнологичного проекционного шоу, архитектурного 3Д-меппинга «Город, устремленный в будущее» на площади Театральной, грандиозного водного шоу на Борковском карьере, народного гуляния «Рязания» в Кремлевском сквере. Каждое мероприятие состоялось при огромном стечении горожан. О праздновании Дня города Рязани снят фильм.

В новом формате прошел День народного единства. Горожане разных национальностей, всех возрастов, различных  вероисповеданий встретились на Почтовой улице, продемонстрировав национальную самобытность культур                и  реальные возможности конструктивного взаимодействия.

Руководители творческих коллективов культурно-досуговых учреждений города постоянно находятся в поиске и внедрении  новых форм организации досуга своих потенциальных посетителей:

- Владимиром Блохиным (МБУК «Муниципальный культурный центр»)           к 120-летию С. Есенина была подготовлена авторская литературно–музыкальная композиция «Я ли Вам не свойский» для учащихся школ города;

- оркестр русских народных инструментов (МБУК «Муниципальный культурный центр»)  подготовил для учащихся школ города лекцию-концерт «Путешествие по оркестру»;

- авторский проект группы «Филинз» «ЕсенинДжаз» с участием итальянского певца и музыканта Бориса Саволделли с успехом стартовал в 2013 году, но до сих пор интересен зрителям (МБУК «Муниципальный культурный центр»).

Источником новых форм деятельности служит также сотрудничество                с общественными организациями. По инициативе Дома общественных организаций и учреждений образования состоялась игра (квест)  «Рязань - наш общий дом».

Подпрограмма 2 Основное мероприятие 1 «Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий)».

В результате реализации мероприятия достигнута основная цель – рост творческой активности населения, повышение интереса местным обычаям и традициям, увеличение количества участников мероприятий. Увеличение финансирования данного мероприятия и активная работа территориальных управлений – префектур города по привлечению внебюджетных источников (предоставление призов и сувениров для поощрения участников) позволили провести 169 мероприятий при начальном плане 104 мероприятия, привлечь к участию в социально-культурных мероприятиях 38,1 тыс. жителей при начально планируемых 12,3 тыс. человек.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе «Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы

за 2015 год

| Наименование услуги (работы) подпрограммы/ ВЦП | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | На 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Количество обучающихся | чел. | 5715 | 5715 | 196390,2 | 196791,1 | 196791,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | Мероприятие | Ед. | 941 | 952 | 88966,6 | 87233,6 | 87233,6 |
|  | Занятие | Ед. | 2516 | 2516 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры) |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры) | Экземпляр хранения | Ед. | 17364 | 17624 | 10269,8 | 9040,1 | 9040,1 |
| Основное мероприятие 1.4. Информационно-библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-библиотечное обслуживание населения | Экземпляр | Ед. | 1665000 | 1684437 | 88258,8 | 89425,8 | 89425,8 |

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Причина внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 04.02.2015 № 381 | 1. Приведены в соответствие объемы финансирования Программы решению Рязанской городской Думы № 418-II от 11.12.2014 «Об утверждении бюджета города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» - уменьшен план по финансированию в 2016 году на 139,9 тыс.рублей, в 2017 году на 660,9 тыс.рублей. 2. Приведены в соответствие объемы финансирования Программы в 2014 году по источникам – учтены субсидии из областного бюджета на |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | повышение заработной платы работников в сфере культуры в сумме 39908,0 тысяч рублей и на выплату премии Рязанской области А.П.Аверкина в области народного творчества песенному ансамблю «Рязаночка» МБУК «Муниципальный культурный центр» в сумме 30,0 тысяч рублей. Скорректированы объемы финансирования из бюджета города – уменьшены на 13161,9 тысяч рублей. 3. Скорректированы количественные показатели муниципальных заданий по культурно-досуговым учреждениям в связи с уточнением количества мероприятий проводимых в течение года по заявкам общественных организаций, инвалидов, муниципальных структур и количеству занятий в действующих клубных формированиях и любительских объединениях. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 26.03.2015 № 1283 | 1. На основании распоряжения администрации города Рязани № 436-р от 02.03.2015 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Рязани № 12-р от 14.01.2015 «Об утверждении штатного расписания администрации города Рязани» - изменен участник муниципальной программы - Управление по работе с населением на территории администрации города Рязани на Территориальные управления - префектуры районов города Рязани. 2. Перераспределены ассигнования ведомственной программы «Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)» на 2015 год по кодам бюджетной классификации без изменения суммы реализации программы в связи с необходимостью разработки проектно-сметной документации для перепланировки выделенного нежилого помещения под размещение МБОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая школа № 8» и проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещений Дома культуры пос.Дягилево - уменьшен объем ассигнований на укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в сумме 341,5 тыс.рублей - увеличен объем ассигнований на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Корректировка целевых индикаторов не проводилась, перераспределение средств носило технический характер. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 06.07.2015 № 3061 | В связи с изменением объемов финансирования на 2015 год, решения Рязанской городской Думы от 23.04.2015 № 120-II и от 21.05.2015 № 147- II. 1. Дополнительно из бюджета города выделено 29 889,5 тысяч рублей в целях ввода в эксплуатацию здания клуба в пос.Дягилево (на проведение ремонтных работ, установку узла учета тепловой энергии, монтаж видеонаблюдения и организацию охраны, оснащение оборудованием) и здания клуба в пос.Строитель (монтаж пожарной сигнализации). 2. Для проведения ремонтных работ в выделенных для размещения МБУК «Рязанский музей путешественников» помещениях по ул.Почтовая (для разработки проектно-сметной документации) – перераспределено 1232,8 тысяч рублей с основного мероприятия 1.3 на мероприятие «Ведомственная целевая программа 2.1» (укрепление материально-технической базы музеев). 3. В соответствии с увеличением средств, скорректирован индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» - значение уменьшено в 2015 - 2017 годах с 32,6% до 30,2%. 4. Дополнительно из бюджета города направлен 1 миллион рублей на проведение торжественных мероприятий посвященных 920-летию города (мероприятие «Ведомственная целевая программа 2.1»). 5. По результатам реализации программы в 2014 году внесены изменения в целевые показатели, фактические значения по которым превысили плановые: - доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа - 74% (факт 2014 г. – 73,9%); - доля одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников – 22,7% (факт 2014 г. – 22,7%); - доля удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений – 87% (факт 2014 г. – 86,5%); - число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев – 257200 чел. (факт 2014 г. –257172 человека). 6. В соответствии с приказом министерства культуры и туризма Рязанской области от 08.05.2015 № 225 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Рязанской области в 2015 году» городу выделена субсидия в сумме 13,7 тысяч рублей. Средства учтены в рамках основного мероприятия 2.2 «Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры». |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 04.09.2015 № 4073 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2015 год, решение Рязанской городской Думы от 23.07.2015 № 258 - II. 1. Увеличено финансирование за счет средств бюджета города Рязани на реализацию программы в 2015 году на сумму 707,5 тыс. рублей: - 500,0 тыс. рублей на подготовку учреждений к отопительному сезону; - 265,5 тысяч рублей перераспределено с подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014 -2020 годы» для проведения мероприятий с населением по месту жительства на территории Советов территорий № 6, 7, 8, 9 в 2015 году. Данная сумма включена в подпрограмму «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)»; - выведены на непрограммные расходы ассигнования в сумме 58,0 тыс. рублей для замены емкостных водонагревателей АОГВ в здании управления культуры (средства за счет экономии, сложившейся по результатам торгов). 2. В связи с увеличением ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)», уточнены показатели на 2015 год по количеству планируемых мероприятий и числу участников: - «Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства» - значение увеличено с 12,0 тысяч человек до 12,3 тысяч человек; - «Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» - значение увеличено со 104 до 119 мероприятий. 3. Уточнен источник финансирования на комплектование книжных фондов в сумме 13,7 тысяч рублей – федеральный бюджет (данные средства ошибочно были определены как средства областного бюджета). |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 22.10.2015 № 4898 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2015 год, решение Рязанской городской Думы от 24.09.2015 № 368 - II. - Увеличено финансирование за счет средств бюджета города Рязани на реализацию программы в 2015 году на сумму 4291,1 тыс. рублей: - 3225,3 тыс. рублей в связи с увеличением минимального размера заработной платы с 01.07.2015 до 6,1тыс. рублей; - 423,7 тыс. рублей на содержание новой сети в связи с вводом в эксплуатацию здания клуба МБУДО «Детская школа искусств № 9», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Белякова, д. 7а; - 756,6 тыс. рублей на проведение торжественных мероприятий; - возвращена в бюджет города экономия - 114,5 тыс. рублей, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур при определении поставщиков (подрядчиков). 2. Скорректированы индикаторы программы на 2015 год: - «доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» - значение индикатора увеличено с 12% до 13%; - «количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов» - значение индикатора увеличено с 81 ед. до 83ед. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 01.12.2015 № 5467 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2015 год, решение Рязанской городской Думы от 29.10.2015 № 379 – II, увеличено финансирование из бюджета города Рязани на 1446,4 тыс. рублей. В соответствии с соглашением между министерством культуры и туризма Рязанской области и администрацией города Рязани oт 27.10.2015 № 156 - увеличено финансирование на укрепление материально-технической базы за счет средств федерального бюджета на 330,0 тыс. рублей, областного бюджета на 165,0 тыс. рублей. Общее увеличение финансирования на 2015 год составило 1941,4 тыс. рублей. Средства распределены следующим образом. 1. «Основное мероприятие 1.1» - на содержание новой сети в связи с вводом в эксплуатацию здания клуба МБУДО «Детская школа искусств № 9», расположенного по адресу: г.Рязань, ул. Белякова, д. 7а – 1240,7 тыс. рублей; 2. Мероприятие «Ведомственная целевая программа 2.1» - на монтаж охранно-пожарной сигнализации в МБУК «Муниципальный культурный центр» - 1399,0 тысяч рублей, в том числе: 205,7 тыс. рублей (дополнительно из бюджета города) и 1193,3 тыс. рублей - за счет перераспределения экономии, сложившейся в результате проведенных ремонтных работ и оснащения оборудованием здания клуба МБУДО «ДШИ № 9». 3. «Основное мероприятие 2.2»: на приобретение музыкальных инструментов направлено 495,0 тыс. рублей (федеральный бюджет 330,0 тыс. рублей, областной бюджет 165,0 тыс. рублей). |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 28.12.2015 № 5970 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2015 год, решение Рязанской городской Думы от 26.11.2015 № 427-II. 1. Уменьшено финансовое обеспечение муниципального задания в связи со снятием индексации фонда заработной платы на 5,5% с 01.10.2015 в сумме 3969,1 тыс. рублей ранее предусмотренной бюджетом: - на 2086,2 тыс. рублей по основному мероприятию 1.1; - на 936,3 тыс. рублей по основному мероприятию 1.2; - на 77,4 тыс. рублей по основному мероприятию 1.3; - на 869,2 тыс. рублей по основному мероприятию 1.4. 2. В связи с необходимостью проведения противопожарных мероприятий перераспределена сложившаяся экономия на оплату коммунальных услуг по МАУК ДК «Приокский» в сумме 550,0 тыс. рублей (основное мероприятие 1.2) на мероприятие «2.1 Ведомственная целевая программа» - укрепление материально-технической базы. |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 31.12.2015 № 6087 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2015 год, решение Рязанской городской Думы от 24.12.2015 № 514-II: увеличено финансирование по основному мероприятию 1.2, уменьшено финансирование по основному мероприятию 1.4 на 130,0 тыс. рублей в связи с перераспределением средств, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципального задания между учреждениями. Индикаторы муниципальной программы не корректировались, изменения носили технический характер. |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проведена через оценку эффективности:

- выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- выполнения задач муниципальной программы;

- реализации муниципальной программы.

В связи с тем, что в состав муниципальной программы входит ведомственная целевая программа, оценка ее эффективности проведена по аналогичной методике  и результат оценки эффективности ведомственной программы рассматривается как результат оценки основного мероприятия муниципальной программы.

Расчет эффективности муниципальной программы и расчет эффективности ведомственной целевой программы приведены в приложениях № 3 и № 4 к отчету.

5.1.  Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы

Оценка проводится на сопоставлении достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) к финансовой обеспеченности основных мероприятий.

Выводы о достижении запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1.1.1  = 102,0 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ1.1.2   = 99,3 % - данный целевой показатель не достиг запланированных значений (значение показателя меньше планируемого на 17 мероприятий в связи       с тем, что в отчетном году для масштабного проведения юбилейных дат были сокращены несколько менее значимых (платных мероприятий) в целях достойной подготовки общегородских праздников);

ДИ1.1.3  =  104,9 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ1.1.4  =  101,2 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ2.1  = 162,5 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений

(высокий результат достигнут вследствие увеличения фактического финансирования к плановому на 168,0 % по основному мероприятию                          1 Подпрограммы 2 «Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий)»                        и привлечения спонсоров в части предоставления призов и подарков).

Выводы об оценке эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1.1.1 = 101,8 % - эффективное мероприятие;

ЭОМ1.1.2 = 101,2 % - эффективное мероприятие;

ЭОМ1.1.3 = 119,2 % - эффективное мероприятие;

ЭОМ1.1.4 = 99,9 % - эффективное мероприятие;

ЭОМ1.2.1 = 160,0 % - оценка эффективности ведомственной целевой программы как мероприятия муниципальной программы (приложение № 4 к отчету);

ЭОМ2.1 = 101,5 % - эффективное мероприятие.

5.2. Оценка эффективности задач муниципальной программы

Оценка производится для каждой задачи муниципальной программы.

Выводы об эффективности задач:

- Подпрограмма 1 Задача 1 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры»: ЭЗ1.1 = ∑ЭОМ1.1/4 = (101,8 + 101,2 + 119,2 + 99,9)/4 = 105,5 %  - задача эффективна;

- Подпрограмма 1 Задача 2 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечение права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры»: ЭЗ1.2 = ЭОМ1.2  = 160 % - задача эффективна;

- Подпрограмма 2 Задача 1 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства»: ЭЗ2.1 = ЭОМ2.1.1-2.1.2  = 101,5 % - задача эффективна.

5.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Определяется по формуле: ∑ЭЗ1-3/3 = (105,5 + 160,0 + 101,5)/3 = 122,3 %

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем реализация основных  мероприятий, направленных на создание условий для развития культуры в городе продолжиться в рамках муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 29.09.2015 № 4545.