Приложение № 4

Оценка

эффективности ведомственной целевой программы

«Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)»

за 2015 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы (ВЦП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2015 | Факт (кас.исп.) |  |  |  | План на 01.01.15 | Факт (достигн.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Ведомственная целевая программа «Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)» | 21006,0 | 55498,9 | 264,2 |  |  |  |  |  | ∑ЭЗ1-4/4 160 (ЭВП) |
| 1 | Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия | 3318,3 | 4877,2 | 147,0 |  |  |  |  |  | 91,6 (ЭЗ 1) |
| 1.1 | Укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан | 3318,3 | 4877,2 | 147 | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа | % | 73 | 73,9 | 101,2 | ДИср./ФО1.1*100% 134,7/147 * 100 = 91,6 (ЭОМ 1.1) |
|  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | Ед. | 2415 | 2398 | 99,3 | 99,3 (ЭОМ 1.1.2) |
|  |  |  |  |  | Книгообеспеченность пользователей библиотек | Ед./чел. | 14 | 11 | 78,6 |  |
|  |  |  |  |  | Среднее число посещений музеев на 1000 жителей города | Ед. | 77 | 84 | 109,1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа | Ед. | 10 | 25 | 250,0 |  |
| 2. | Задача 2. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры | 350,0 | 350,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 (ЭЗ 2) |
| 2.1 | Проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий | 350,0 | 350,0 | 100,0 | Количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов | Ед. | 6 | 6 | 100,0 | ДИ2.1/ФО2.1*100% 100/100*100 = 100 (ЭОМ 2.1) |
| 3. | Задача 3. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани | 2597,0 | 32133,7 | 1237,3 |  |  |  |  |  | ∑ЭОМ3/2 365,7 (ЭЗ 3) |
| 3.1 | Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей; профилактические осмотры работников сферы культуры города | 2014,6 | 2015,7 | 100,1 | Доля одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников | % | 5 | 36,5 | 730,0 | ДИ3.1/ФО3.1*100% 730/100,1*100 = 729,3 (ЭОМ 3.1) |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 582,4 | 30118,0 | 5171,4 | Доля удовлетворитель-ного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | % | 72 | 74,4 | 103,3 | ДИ3.2/ФО3.2*100% 103,3/5171,4*100 = 2 (ЭОМ 3.2) |
| 4. | Задача 4. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство | 14740,7 | 18138,0 | 123,0 |  |  |  |  |  | ∑ЭОМ4/2 82,7 (ЭЗ4) |
| 4.1 | Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества | 1190,0 | 1274,6 | 107,1 | Число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев | Чел. | 238900 | 269623 | 112,9 | ДИ/∑ФО4.1-4.3 *100% 112,9/109 = 103,6 (ЭОМ 4.1-4.3) |
| 4.2 | Проведение тематических кинопоказов и кинолекториев | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города: социальных, профессиональных, гражданских акций и праздников | 13110,4 | 14314,6 | 109,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | 420,3 | 2528,8 | 166,2 | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | 86 | 88,2 | 100,6 | 102,6 | ДИ4.4/ФО4.4*100% 102,6/166,2*100 = 61,7 (ЭОМ 4.4) |