Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы  «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями  и выплатами отдельных категорий  граждан» на 2018-2022 годы

за 2018 год

Ответственный исполнитель: Управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансиро-вания | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2022 г. | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  |  |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы |  | Всего, в том числе: | 831 104,9 | 736 406,9 | 88,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 481 566,6 | 388 671 | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 349 538,3 | 347 735,9 | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. | Администрация города Рязани, УДМСПиСП, УОиМП, УЗРИО, УКС, УГиА, ОСДАА, Префектуры, УЭиЖКХ, МКУ «ДЗОСС» | бюджет города Рязани | 27 619,9 | 26 537,5 | 96,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 1.1 Количество граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, получивших социальную поддержку и социальную помощь |  | Чел. | 6155 | 6176 | 100,3 | 4443 | Индикатор достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется предоставить социальную поддержку и социальную помощь 6155 гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. |  | Социальная поддержка и социальная помощь предоставлена 6176 гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Предоставление ежемесячных, компенсационных выплат и гарантий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан | Администрация города Рязани, УДМСПиСП, УГБАА | бюджет города Рязани | 34 230,5 | 34 205,4 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 2.1 Обеспеченность отдельных категорий граждан ежемесячными выплатами из бюджета города Рязани |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется обеспечить получателей ежемесячных выплат из бюджета города Рязани - 100%. |  |  |  | 100 % |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани | Администрация города Рязани, УГБАА | бюджет города Рязани | 2 211 | 2 211 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 2.2 Обеспеченность Почетных граждан города Рязани компенсационными выплатами и гарантиями |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется обеспечить Почетных граждан города Рязани компенсационными выплатами и гарантиями в соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин города Рязани» 100 % |  | 100 % |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани | Администрация города Рязани, УТ, УДМСПиСП УОиМП | бюджет города Рязани | 283 286,9 | 282 592 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 3.1 Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется обеспечить отдельные категории граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани - 100% |  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани | Администрация города Рязани, УГБАА, УДМСПиСП, УТ | областной бюджет | 245 754,5 | 244 229,8 | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 3.2 Обеспеченность мерами социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани на муниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется обеспечить мерами социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области - 100% |  |  |  |  |  |  | 100 % |
| 4 | Задача 4. Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями | УЭиЖКХ | областной бюджет | 129 591,5 | 39 337,6 | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 4.1 Обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, жилыми помещениями от общего количества квартир, построенных и/или приобретенных в муниципальную собственность, и государственными жилищными сертификатами, выделенными администрации города Рязани |  | % | 100 | 58,06 | 58,06 | 100 | Индикатор не достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготные категории граждан, установленные федеральным законодательством, жилыми помещениями от общего количества квартир, построенных и /или приобретенных в муниципальную собственность, и государственными жилищными сертификатами, выделенными администрации города Рязани –100 % |  |  | В 2018 году УЭиЖККХ было приобретено 31 жилое помещение (квартиры) из 76 запланированных. Обеспечено жилыми помещениями 18 человек. Оставшиеся 13 квартир не были переданы в пользование в связи с получением уведомлений о приостановлении государственной регистрации прав в отношении документов, необходимых для осуществления государственной регистрации прав, от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству | УОиМП | областной бюджет | 70 935,0 | 70 774,4 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 5.1 Обеспеченность граждан правом на получение выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется обеспечить выплатами лиц, имеющих право на их получение – 100 % | 100 % |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | УОиМП | областной бюджет | 8 551,7 | 8 215,3 | 96,07 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 5.2 Обеспеченность граждан правом на получение выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется обеспечить выплатами лиц, имеющих право на их получение – 100 % |  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | УОиМП | областной бюджет | 26 733,9 | 26 113,9 | 97,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 5.3 Обеспеченность граждан выплатами компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, от числа обратившихся за получением компенсации |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется обеспечить выплатами лиц, обратившихся за получением компенсации – 100 % |  |  |  |  |  | 100 % |  |
| 6 | Задача 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) | УЭиЖКХ | бюджет города Рязани | 2 190 | 2190 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 6.1 Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется обеспечить отдельные категории граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) - 100 % |  |  |  |  | 100 % |  |  |