## мероприятия
Приложение № 1
Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы
за 2018 год
Ответственный исполнитель: управление экономического развития (далее по тексту - управление экономики)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индика-тора на 2022 г. | Результаты
[8 empty] | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Муниципальная программа «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы | Всего, в том числе: | бюджет города Рязани | 5232.9 | 5232.9 | 100
|  | управление экономики |  | 3644.5 | 3644.5 | 100
|  | управление культуры |  | 1588.4 | 1588.4 | 100
2. | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани | управление экономики | бюджет города Рязани | 3042.7 | 3042.7 | 100
2.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | управление экономики | бюджет города Рязани | 1000 | 1000 | 100 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, получивших финансовую поддержку в 2018 году, не менее 1 ед. | Предоставлены субсидии одной некоммерческой организации — союз «Рязанская торгово-промышленная палата», на реализацию проекта «Забота» в размере 1 000 тыс. рублей
2.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий коммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | управление экономики | бюджет города Рязани | 1000 | 1000 | 100 |  | Предоставление субсидий не менее, чем одной некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ, предусматривающих поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани
| ИНДИКАТОР : Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | управление экономики | Ед. | 1 | 1 | 100 | 1 | Индикатор выполнен
2.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | управление экономики | бюджет города Рязани | 2042.7 | 2042.7 | 100 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах и мероприятиях в 2018 году, не менее 180 ед. | Проведены конкурсы и мероприятия, в которых приняло участие 180 субъектов малого и среднего предпринимательства
2.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Организация конкурсов, мастер-классов, иных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | управление экономики | бюджет города Рязани | 1844.7 | 1844.7 | 100 |  | 1. Изготовление дипломов победителям и участникам конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства города Рязани»; 2. Мастер-классы для рестораторов, сотрудников индустрии питания и сферы гостеприимства; 3. Организация и проведение награждения победителей и участников конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани; 4. Изготовление дипломов для победителей и участников конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани . 5. Изготовление полиграфической продукции для мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 6. Мероприятия, направленные на развитие ресторанной индустрии. 7. Организация мероприятия, посвященное Дню работника торговли. 8. Оказаны услуги по проведению экспертизы результатов выполненных работ, оказанных услуг по организации конкурсов, мастер-классов, иных мероприятий для малого и среднего предпринимательства. | Организация и проведение мероприятий: - День работников торговли-40; - Торжественное вручение дипломов победителям и участникам конкурса "Лучший субъект малого и среднего предпринимательства г. Рязани"- 22; -Торжественное вручение дипломов победителям и участникам конкурса "Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка"- 40; - Мастер-классы для рестораторов, сотрудников индустрии питания и сферы гостеприимства -Городской форум ресторанной индустрии "Хорека фест- 46; - Мероприятия, направленные на развитие ресторанной индустрии - 30; - Изготовление полиграфической продукции для мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - 1; - Оказаны услуги по проведению экспертизы результатов выполненных работ, оказанных услуг по организации конкурсов, мастер-классов, иных мероприятий для малого и среднего предпринимательства - 1.
2.2.2. | Мероприятие 1.2.3 Организация мероприятия, направленного на поддержку и развитие социального предпринимательства | управление экономики | бюджет города Рязани | 198 | 198 | 100 |  | Организация мероприятия, направленного на поддержку и развитие социального предпринимательства | Организация и проведение мероприятия, направленного на поддержку и развитие социального предпринимательства "Шаг навстречу" - 25 субъектов МСП
| ИНДИКАТОР : Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах и мероприятиях | управление экономики | Ед. | 180 | 180 | 100 | 500 | Индикатор выполнен
2.3. | Основное мероприятие 1.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани через СМИ | управление экономики | без финансирования |  |  |  |  | Размещение не менее 4 информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани | Размещено 4 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства в СМИ: • журнал «Деловое время», • в социальной сети «Вконтакте», • радио «Новое радио»
| ИНДИКАТОР: Количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани, размещенных в СМИ | управление экономики | Ед. | 4 | 4 | 100 | 5 | Индикатор выполнен
2.4. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений (далее-УЗРИО) | без финансирования |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, которым оказана имущественная поддержка в 2018 году, не менее 25 ед. | По итогам 2018 года принято 25 распоряжений о передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства
| ИНДИКАТОР: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, которым оказана имущественная поддержка | УЗРИО | Ед. | 25 | 25 | 100 | 28 | Индикатор выполнен
3. | Задача 2. Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера | управление экономики | бюджет города Рязани | 547.7 | 547.7 | 100
3.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация международных мероприятий | управление экономики, управление делами | бюджет города Рязани | 547.7 | 547.7 | 100 |  | Проведение не менее 5 международных мероприятий в год | В рамках реализации данного мероприятия проведены официальные приемы: официальной делегации города Генуи (Италия); официальных делегаций городов-партнеров Ловеча (Болгария) и Алессандрии (Италия);официальных иностранных делегаций городов-участников I Международного форума древних городов; официальной делегации города-партнера Мюнстера (Германия). Ряд международных мероприятий организован без использования финансовых средств
| ИНДИКАТОР : Количество проведенных международных мероприятий (ежегодно) | управление экономики, управление делами | Ед. | 5 | 9 | 180 | 7 | Индикатор перевыполнен в связи с привлечением к участию в международных мероприятиях общественных организаций, учреждений культуры и высших учебных заведений, а также с активной работой с зарубежными партнерами, которые регулярно приглашают город Рязань к организации совместных мероприятий.
4. | Задача 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани | управление экономики | бюджет города Рязани | 1642.5 | 1642.5 | 100
4.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города | Всего, в том числе: | бюджет города Рязани | 1415.5 | 1415.5 | 100 |  | Общее количество посетителей города Рязани в 2018 году не менее 532,4 тыс. человек | Общее количество посетителей города Рязани в 2018 году составило 532,4 тыс. человек (прогнозные данные; официальные данные сформируются не ранее 2 квартала 2019 года)
|  | управление экономики |  | 54.1 | 54.1 | 100
|  | управление культуры |  | 1361.4 | 1361.4 | 100
4.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Подготовка информационных материалов о туристских ресурсах города (ведение интернет-ресурса, организация, публикация в СМИ, информационные буклеты, карты) | Всего, в том числе: | бюджет города Рязани | 290.8 | 290.8 | 100
|  | управление экономики |  | 54.1 | 54.1 | 100 |  | Печать полиграфической продукции (путеводитель по городу Рязани в виде брошюры с вклеенными картами по Рязани, буклет по туристическому маршруту «Несколько историй о любви»). | Изготовлены буклеты «Несколько историй о любви» на сумму 9 тыс. рублей. Изготовлены путеводители по городу Рязани на сумму 45,1 тыс. рублей.
|  | управление культуры |  | 236.7 | 236.7 | 100 |  | Печать путеводителя по городу Рязани, печать тематических карт, печать событийного календаря на 2019 г. | Изготовлена полиграфическая продукция: – Путеводитель по городу Рязани – сумма 109,4 тыс. рублей; количество – 6000 экз.; – Тематическая рисованная карта города Рязани «Карта семейного отдыха в Рязани» и тематическая рисованная карта поселка Солотча «Карта рекреационного отдыха в Солотче – сумма 36,7 тыс. рублей; количество 5000 – экземпляров; – Событийный план 2019 г. – сумма 90,5 тыс. рублей; количество – 1000 экземпляров.
4.1.2 | Мероприятие 3.1.4. Организация инфо-тура и пресс-туров | управление культуры | бюджет города Рязани | 142.5 | 142.5 | 100 |  | Проведение инфо-тура для ведущих туроператоров ЦФО с целью рекламы турпродукта города Рязани | Проведен инфо-тур для 15 ведущих туроператоров ЦФО с целью рекламы туристского продукта города Рязани
4.1.3. | Мероприятие 3.1.6. Повышение лояльности местного населения (в том числе: социальный туризм, конкурсы) | управление культуры | бюджет города Рязани | 342 | 342 | 100 |  | 1. Подготовка фотоматериалов о городе Рязани для наполнения турпортала города и туристского путеводителя. 2. Подготовка буклетов по достопримечательностям города Рязани и информационных материалов по реализуемым проектам. 3. Подготовка эскизных предложений по созданию арт-объектов для обозначения объектов туристского показа. 4. Изготовление переносных инсталляционных объектов для оформления городских событий и организации фотосессий (арт-объектов в стиле бренда). 5. Оформление туристских пешеходных маршрутов. 6. Оформление экскурсионных троллейбусов города Рязани | В рамках данного мероприятия: - организованы и проведены новогодние экскурсии по городу Рязани с целью популяризации памятных мест и объектов культурного наследия на сумму 15 000 рублей; - подготовлены рисунки для обозначения нового объекта туристского показа в сумме 12 500 рублей; - организовано и проведено экскурсионное обслуживание для делегации города Сочи в сумме 10 700 рублей; - оказаны полиграфические услуги: дизайн, верстка и печать «Событийный календарь 2018» в сумме 150 000 рублей; - изготовлен арт – объект на сумму 41 000 рублей; - подготовлен дизайн-макет тематических рисованных карт на сумму 50 000 рублей; - произведена печать рекламных листовок для проведения фестиваля туристических маршрутов «Твоя Рязань» на сумму 4 500 рублей; - составлен перечень технических характеристик для последующей печати тематических рисованных карт в сумме 15 000 рублей; - подготовлен дизайн – макета и напечатаны туристические листовки для презентации туристического потенциала города Рязани в Китае на сумму 7 000 рублей; - разработаны фирменные знаки и стилеобразующие элементы для использования в полиграфии и презентациях на сумму 32 000 рублей; - разработан дизайн-макет в новогодней тематике для Информационного стенда на привокзальной площади Ж/Д вокзала «Рязань-2» на сумму 4 300 рублей
4.1.4. | Мероприятие 3.1.7. Изготовление информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани | управление культуры | бюджет города Рязани | 640.2 | 640.2 | 100 |  | Изготовление арт-объектов с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани | Изготовлены информационные конструкции для обозначения: - нулевого километра в городе Рязани на сумму 216 000 рублей; - Музейно-выставочного центра: «Фотодом им. Е. Н. Каширина» на сумму 124 250 рублей; - Рязанской областной филармонии на сумму 300 000 рублей
| ИНДИКАТОР: Общее количество посетителей города Рязани | управление культуры | тыс. чел. | 532.4 | 532.4 | 100 | 779.5 | Индикатор выполнен
4.2. | Основное мероприятие 3.2. Создание повышения качества туристических услуг в городе Рязани | управление культуры | бюджет города Рязани | 227 | 227 | 100 |  | Проведение в 2018 году не менее 2 обучающих мероприятий для специалистов сферы туризма | Проведены 2 обучающих мероприятия для 20 предпринимателей сферы туризма.
4.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение обучающих мероприятий и повышение квалификации для специалистов сферы туризма (конкурсов, семинаров, мастер-классов, конференций) | управление культуры | бюджет города Рязани | 227 | 227 | 100 |  | Организация и проведение обучающих мероприятий для предпринимателей в сфере туризма | Проведено 2 обучающих семинара на тему: «Постсоветский город: среда/субъекты/смыслы» для 20 предпринимателей в сфере туризма с целью изучения передового опыта в сфере туризма и внедрение его в практику работы туристских предприятий (сумма 171, 0 тыс. рублей). Кроме того, оплачено 56,0 тыс. рублей по программе повышение квалификации «Управление развитием туризма в регионах и муниципальных образованиях на основе проектного подхода» (г. Москва).
| ИНДИКАТОР: Количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер-классы) | управление культуры | Ед. | 2 | 2 | 100 | 4 | Индикатор выполнен

## лист8 к оценке эф
Примечание: * Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.
** В случае, если реализацию нескольких мероприятий характеризует один целевой показатель (индикатор), то эффективность данных мероприятий рассчитывается как достижение индикатора (ДИi), деленное на среднее арифметическое значений финансовой обеспеченности данных мероприятий (ФОМi). При расчете оценки эффективности выполнения задачи, данные мероприятия будут считаться как одно основное мероприятие.
Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы) (ЭЗi) проводится для каждой задачи муниципальной программы (подпрограммы) и рассчитывается по формуле: (%),
где:
ЭЗi – эффективность выполнения i -ой задачи муниципальной программы (подпрограммы);
N – количество основных мероприятий, реализуемых в i-ой задаче муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМПi) рассчитывается по формуле: (%),
где:
ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
М – количество задач, реализуемых в рамках муниципальной программы (подпрограммы).
По итогам проведения оценок определяется эффективность основных мероприятий, задач, подпрограмм и реализации муниципальной программы в целом: - если эффективность , то эффективность оценивается как высокая; - если , то эффективность оценивается как средняя; - если Э<75%, то эффективность оценивается как низкая.

## оценка эффект (с примеч)
Приложение № 2
Оценка эффективности
муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы
за 2018 год
Ответственный исполнитель: управление экономического развития
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |  | Финансовая обеспечен-ность (ФОМi = Фрi / Прi), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Достижение значений индикатора (ДИi = Фi / Пi), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП (ЭОМi = ДИi / ФОМi), %
|  | План на 2018 год (ПРi) | Факт за 2018 год (ФРi)
[7 empty] | план (Пi) | факт (Фi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы | [8 empty] | 150.0885
1. | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани | [8 empty] | 117.4858
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | 1000 | 1000 | 100 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 | 100 | 100
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | 3690 | 2042.7 | 55.3577 | 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах и мероприятиях | ед. | 180 | 180 | 100 | 180.6433
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани через СМИ | 0 | 0 | 100* | 3. Количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани, размещенных в СМИ | ед. | 4 | 4 | 100 | 100
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани | 0 | 0 | 100* | 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, которым оказана имущественная поддержка (ежегодно) | ед. | 28 | 25 | 89.2857 | 89.3
2 | Задача 2. Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера | [8 empty] | 226.7665
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация международных мероприятий | 690 | 547.7 | 79.3768 | 5. Количество проведенных международных мероприятий (ежегодно) | ед. | 5 | 9 | 180 | 226.7665
3 | Задача 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани | [8 empty] | 106.0133
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города | 1579.5 | 1415.5 | 89.617 | 6. Общее количество посетителй города Рязани | тыс. чел. | 532.4 | 532.4 | 100 | 111.586
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Создание системы повышения качества туристских услуг в Рязани | 228 | 227 | 99.5614 | 7. Количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер классы) (ежегодно) | ед. | 2 | 2 | 100 | 100.4405
Примечание: * Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.