ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

города Рязани

от 02 декабря 2011 г. №5414

5. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель. Содействие самореализации и социальной адаптации, включению молодежи в социально–экономическую жизнь города Рязани, повышение созидательной активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение социализации и вовлечения молодежи в активную социально значимую общественную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинги и социологические исследования в молодежной среде | Средства бюджета города Рязани | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2012 - 2015 годы | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее – УОиМП) | Доля молодых людей, охваченных социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями, в общем числе молодежи: 2012 г. – 10,0%; 2013 г. – 12,0%; 2014 г. – 15,0%; 2015 г. – 18,0% |
| 1.2 | Тематические мероприятия общественно-политической, гражданско-патриотической, направленности; мероприятия, ориентированные на популяризацию здорового образа жизни (конференции, форумы, выставки, акции) | Средства бюджета города Рязани | 920 | 140 | 250 | 260 | 270 | 2012 – 2015 годы | УОиМП, управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани (далее - УФКиМС) | Доля молодых людей, проявляющих социальную активность, в общем числе молодежи: 2012 г. – 4,0%; 2013 г. – 8,0%; 2014 г. – 10,0%; 2015 г. – 14,0% Доля молодых людей, принимающих участие в программах профориентации, в общем числе молодежи в возрасте 13 - 18 лет, обучающейся в муниципальных образовательных учреждениях: 2012 г. – 20,0%; 2013 г. – 30,0%; 2014 г. – 40,0%; 2015 г. – 50,0% |
|  |  | В том числе: | 640 | 70 | 180 | 190 | 200 |  | УОиМП |  |
|  |  |  | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | УФКиМС |  |
| 1.3 | Выпуск печатной продукции (брошюры, буклеты, информационные бюллетени, методические сборники, рекламная продукция) | Средства бюджета города Рязани | 1190 | 260 | 310 | 310 | 310 | 2012 - 2015 годы |  |  |
|  |  | В том числе: | 790 | 160 | 210 | 210 | 210 |  | УОиМП |  |
|  |  |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | УФКиМС |  |
| 1.4 | Развитие системы информирования молодых граждан города по актуальным вопросам | Средства бюджета города Рязани | 730 | 175 | 180 | 185 | 190 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на содействие самоопределению и профессиональной ориентации молодежи | Средства бюджета города Рязани | 1100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 1.6 | Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью | Средства бюджета города Рязани | 900 | 300 | 200 | 200 | 200 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 1.7 | Конкурсы лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений, лидеров ученического самоуправления | Средства бюджета города Рязани | 370 | 85 | 90 | 95 | 100 | 2012 - 2015 годы | УОиМП | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем числе молодежи: 2012 г. – 3,0%; 2013 г. – 4,0%; 2014 г. – 5,0%; 2015 г. – 6,0% Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления, в числе молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных учреждениях: 2012 г. – 18,0%; 2013 г. – 33,0%; 2014 г. – 44,0%; 2015 г. – 50,0% Доля руководителей общественных молодежных объединений, прошедших обучение для работы с молодежью, от числа руководителей общественных молодежных объединений: 2012 г. – 50,0%; 2013 г. – 75,0%; 2014 г. – 85,0%; 2015 г. – 100,0% |
| 1.8 | Участие в мероприятиях для руководителей и активистов молодежных и детских общественных объединений | Средства бюджета города Рязани | 615 | 100 | 170 | 172 | 173 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 1.9 | Семинары, тренинги, выездные сборы для активистов детского и молодежного общественного движения, молодежных лидеров | Средства бюджета города Рязани | 980 | 200 | 250 | 260 | 270 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 1.10 | Конкурсы молодежных проектов, имеющих значение для решения социальных проблем и развития Рязани, на лучшую организацию работы с молодежью, содействие в реализации проектов-победителей | Средства бюджета города Рязани | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 2012 - 2015 годы | УОиМП | Число профинансированных и реализованных молодежных социальных проектов - до 40 в год |
|  | Итого по задаче 1 | Средства бюджета города Рязани | 8525 | 1890 | 2180 | 2212 | 2243 |  |  |  |
|  | Задача 2. Поддержка социально активной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на выявление социально активной и талантливой молодежи (творческие фестивали, конкурсы, мероприятия в рамках празднования Дня молодежи) | Средства бюджета города Рязани | 6720 | 1500 | 1690 | 1740 | 1790 | 2012 - 2015 годы |  | Число представителей социально активной и талантливой молодежи, получающих стипендии администрации города Рязани, - до 45 человек в год |
|  |  | В том числе: | 6200 | 1370 | 1560 | 1610 | 1660 |  | УОиМП |  |
|  |  |  | 520 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | Управление культуры администрации города Рязани (далее – УК) |  |
| 2.2 | Выплата стипендий администрации города Рязани социально активной и талантливой молодежи | Средства бюджета города Рязани | 2160 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | 8880 | 2040 | 2230 | 2280 | 2330 |  |  |  |
|  | Задача 3. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия, направленные на реализацию проектов и программ в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения в молодежной среде | Средства бюджета города Рязани | 390 | 90 | 95 | 100 | 105 | 2012 - 2015 годы | УОиМП, УМВД России по городу Рязани (на основе соглашения) | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем числе молодежи: 2012 г. – 10,0%; 2013 г. – 20,0%; 2014 г. – 30,0%; 2015 г. – 40,0% |
| 3.2 | Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Средства бюджета города Рязани | 583 | 100 | 153 | 161 | 169 | 2012 - 2015 годы | УОиМП | Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих в социально значимой деятельности, от общего числа молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 2012 г. – 1,0%; 2013 г. – 3,0%; 2014 г. – 5,0%; 2015 г. – 7,0% |
| 3.3 | Мероприятия, направленные на вовлечение молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально значимую деятельность | Средства бюджета города Рязани | 658 | 160 | 163 | 166 | 169 | 2012 - 2015 годы |  |  |
|  |  | В том числе: | 138 | 30 | 33 | 36 | 39 |  | УОиМП |  |
|  |  |  | 520 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | УФКиМС |  |
| 3.4 | Городской лагерь-семинар для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | Средства бюджета города Рязани | 720 | 0 | 220 | 240 | 260 | 2013 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 3.5 | Развитие молодежных клубов по интересам для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | Средства бюджета города Рязани | 210 | 45 | 50 | 55 | 60 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 3 | Средства бюджета города Рязани | 2561 | 395 | 681 | 722 | 763 |  |  |  |
|  | Задача 4. Содействие развитию добровольческого движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Регистрации граждан, принимающих участие в волонтерской деятельности, на сайте Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и выдача «личных книжек волонтера» в пунктах добровольчества | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 - 2015 годы | УОиМП | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи в возрасте 13 - 18 лет, обучающейся в муниципальных образовательных учреждениях, и молодежи, входящей в систему городских молодежных общественных структур и объединений: 2012 г. – 7,0%; 2013 г. – 11,0%; 2014 г. – 15,0%; 2015 г. – 19,0% Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи: 2012 г. – 4,0%; 2013 г. – 6,0%; 2014 г. – 8,0%; 2015 г. – 9,0% |
| 4.2. | Формирование и ведение Банка данных добровольцев, волонтерских отрядов города Рязани и вакансий для волонтеров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 - 2015 годы | УОиМП, отдел дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани (на основе соглашения) |  |
| 4.3 | Проведение мероприятий по торжественному вручению «личных книжек волонтера» | Средства бюджета города Рязани | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 4.4 | Выпуск печатной продукции по пропаганде добровольческого движения, выпуск информационно-методических материалов для волонтеров | Средства бюджета города Рязани | 250 | 40 | 70 | 70 | 70 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 4.5 | Добровольческие акции, ярмарки, презентации по основным направлениям деятельности добровольческих отрядов | Средства бюджета города Рязани | 930 | 150 | 255 | 260 | 265 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 4.6 | Городские конкурсы для добровольцев и волонтерских отрядов | Средства бюджета города Рязани | 370 | 70 | 100 | 100 | 100 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 4.7 | Обеспечение деятельности Центра развития добровольчества и пунктов добровольчества | Средства бюджета города Рязани | 350 | 80 | 85 | 90 | 95 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
| 4.8 | Направление руководителей волонтерских отрядов, организаторов развития добровольческой деятельности на курсы повышения квалификации, обучающие семинары, сборы, лагеря по вопросам развития волонтерского движения, конкурсы для добровольцев, руководителей волонтерских отрядов, организаторов развития добровольчества | Средства бюджета города Рязани | 690 | 120 | 180 | 190 | 200 | 2012 - 2015 годы | УОиМП | Доля молодых людей, прошедших обучение по различным направлениям добровольческой деятельности, от числа молодежи в возрасте 13 - 18 лет, обучающейся в муниципальных образовательных учреждениях, входящей в систему городских молодежных общественных структур и объединений, принимающих участие в доброовльческой деятельности: 2012 г. – 30,0%; 2013 г. – 45,0%; 2014 г. – 45,0%; 2015 г. – 50,0% |
| 4.9 | Мероприятия, направленные на обучение волонтеров по различным направлениям работы (семинары, лагеря, сборы) | Средства бюджета города Рязани | 1010 | 200 | 260 | 270 | 280 | 2012 - 2015 годы | УОиМП |  |
|  | Итого по задаче 4 | Средства бюджета города Рязани | 3780 | 705 | 995 | 1025 | 1055 |  |  |  |
|  | Итого по цели | Средства бюджета города Рязани | 23 746 | 5030 | 6086 | 6239 | 6391 |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Средства бюджета города Рязани | 23 746 | 5030 | 6086 | 6239 | 6391 |  |  |  |
|  |  | В том числе: | 22 026 | 4 600 | 5 656 | 5 809 | 5 961 |  | УОиМП |  |
|  |  |  | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | УФКиМС |  |
|  |  |  | 520 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | УК |  |