Утверждаю

И.о. заместителя главы администрации города Рязани

_______________ О.А. Федин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»

2021 год

| Ответственный исполнитель | Управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 24 февраля 2022 года |
| Исполнитель | Розанова Наталья Вячеславовна – консультант отдела по развитию предпринимательства, координации сферы торговли и услуг управления экономики и цифрового развития Розанова Наталья Вячеславовна тел.: 21-73-74, e-mail: 4912457713@mail.ru |

И.о. начальника управления

экономики и цифрового развития		                                        М.А. Ашихмина

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548, направлена на  экономическое развитие                     и повышение инвестиционной привлекательности города Рязани, создание комплекса современной туристической инфраструктуры.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2021 году решались следующие задачи:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани;

- формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера;

- развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани;

- недопущение банкротства и финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» за 2021 год достигли плановых значений   все целевые показатели:

- одной некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлена субсидия;

- 140 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие             в конкурсах и мероприятиях;

- 4 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани размещены в СМИ;

- 28 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани оказана имущественная поддержка.

По задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» за 2021 год обеспечено перевыполнение планового значения целевого показателя, проведено 6 международных мероприятий. Это связано с проведением международных мероприятий в онлайн формате без привлечения финансирования.

По задаче 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»  за 2021 год получены следующие результаты:

- 739,5 тысяч человек посетило город Рязань. Показатель превысил плановое значение в связи с переориентацией целевой аудитории на внутренний туризм, а также с внедрением различных программ лояльности для гостей города и региона;

-  проведено 2 обучающих мероприятия (конференции) для специалистов сферы туризма;

- разработан 1 проект по строительству (реконструкции) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка).

По задаче 4 «Недопущение банкротства и финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий» за 2021 год количество действующих платежеспособных муниципальных унитарных предприятий, не имеющих признаков банкротства, составило 14 единиц, что соответствует запланированному значению.

Анализ результатов реализации задач муниципальной программы за 2021 год показал, что по всем 9 целевым показателям плановые значения достигнуты.

Сведения о степени достижения целевых показателей представлены                     в приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и невыполненных в установленные сроки

На 31.12.2021 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 131 864,1 тыс. руб., в том числе 49 864,1 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани, 82 000 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 127 544,3 тыс. руб. (96,7% годового плана), в том числе 49 599,8 тыс. руб. – средства бюджета города, 77 944,6 тыс. руб. – средства областного бюджета. Неполное освоение средств возникло по мероприятию 3.4 «Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка)» в связи со сложившейся экономией по результатам заключенных договоров.

Достижению цели муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий в рамках задач муниципальной программы.

По задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» выполнены все 4 основных мероприятия (исполнители – управление экономики и цифрового развития и управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани).

1. С целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, в 2021 году проведен отбор организаций на право получения субсидии. Субсидия на компенсацию части затрат на реализацию программы, предусматривающей поддержку малого и среднего бизнеса, в размере                           900 тыс. руб. перечислена единственному получателю – Союзу «Рязанская торгово-промышленная палата» на реализацию проекта «Забота».

2. На выполнение мероприятия «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» из бюджета города выделено 910,495 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были реализованы следующие направления:

- мероприятие, направленное на популяризацию субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляющих услуги дополнительного образования;

- мероприятие, направленное на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- награждение победителей и участников конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани;

- приобретены призы для победителей и участников конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани.

3. Осуществлялась информационная поддержка субъектов малого                   и среднего предпринимательства через СМИ. В 2021 году было размещено                4 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани (в газете «Рязанские ведомости»,                                   на телеканалах «ТКР» и «Город», а также в РИА «7 новостей»).

4. Оказана имущественная поддержка 28 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани в виде передачи в аренду муниципального имущества.

Плановый объем финансирования мероприятий задачи 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»                                 на 31.12.2021 составил 1 810,495 тыс. руб. средств бюджета города Рязани. Фактическое освоение бюджетных средств задачи в 2021 году составило                1 810,495 тыс. руб. (100% от плана).

По задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» выполнено основное мероприятие «Организация международных мероприятий» (исполнители – управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани и управление делами аппарата администрации города Рязани с 31.08.2018).

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, мероприятия, запланированные в рамках реализации данного основного мероприятия с участием официальных делегаций городов-партнеров», в 2021 году отменены (распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг, распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 № 403-р). Вместе с тем, ряд мероприятий состоялся в онлайн-формате без привлечения финансирования:

1. Круглый стол «Национальные герои Второй мировой войны», приуроченный к годовщине гибели Героя Советского Союза и Национального героя Италии Ф.А. Полетаева;

2. Онлайн фотовыставка «Весна 1945: с верой в мирное будущее», размещенная на официальном сайте администрации города Рязани.

Также в рамках Международного дня книгодарения Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина переданы в дар книги, полученные от городов-партнеров.

3. Встреча с руководителем Отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Нижнем Новгороде Владимиром Александровичем Воронковичем в администрации города Рязани.

4. Фотовыставка городов-партнеров, приуроченная к празднованию 926-летия города Рязани «Из прошлого в будущее» (размещена в ЦГБ им. С.А. Есенина, МБУК «ЦБС г. Рязани» и онлайн).

5. В рамках празднования 926-летия города Рязани подготовлены видеопоздравления от городов-партнеров.

6. В преддверии новогодних праздников в онлайн формате состоялся Гастрономический фестиваль городов-партнеров «Вкус Рождества» с участием представителей Брессюира (Франция), Мюнстера (Германия), Сюйчжоу (Китай), Генуи (Италия) и Ловеча (Болгария).

Плановый объем финансирования мероприятий по задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» из бюджета города на 31.12.2021 составил 0 тыс. руб. Мероприятия проведены в онлайн формате и не потребовали финансирования.

По задаче 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» в 2021 году велась работа по 3 основным мероприятиям (исполнители - управление культуры и управление капитального строительства администрации города Рязани).

1. На выполнение основного мероприятия «Создание системы информирования туристов о туристических ресурсах города» из бюджета города выделено 1 535,4 тыс. руб. Были реализованы следующие направления:

1.1. Подготовка информационных материалов о туристских ресурсах города (ведение интернет – ресурса, организация, публикация в СМИ, информационные буклеты, карты) на сумму 100,0 тыс. руб. бюджета города Рязани. Произведена печать полиграфической продукции в количестве 17 202 экз., а именно:

- брошюра «Путеводитель по городу» - 5 тыс. экз., на сумму 50 тыс. руб.;

- буклет по туристическому маршруту «Несколько историй о любви» -                     3 тыс. экз., на сумму 18 тыс. руб.;

- газета «Рязанский листок» - 3 тыс. экз., на сумму 24 тыс. руб.;

- почтовая открытка - 3 тыс. экз., на сумму 21 тыс. руб.;

- листовка к фестивалю туристических маршрутов - 500 экз., на сумму                     2 тыс. руб.

1.2. Создание и постоянное обновление аудио-, видео- и электронной продукции: банка фото- и видеоматериалов, банка данных информации о городе Рязани на сумму 120,0 тыс. руб. Созданы видеоролики в рамках реализации проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами» и подготовлены профессиональные фотографии в рамках проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами».

1.3. Организация инфо-тура и пресс-туров на сумму 200,0 тыс. руб.          11-12 ноября 2021 года организован и проведен и нфо-тур для ведущих туроператоров ЦФО с целью рекламы турпродуктов города Рязани.

1.4. Повышение лояльности местного населения (в том числе: социальный туризм, конкурсы) на сумму 429,5 тыс. руб.  Оказаны услуги:

- по печати информационных листовок: «А у нас в Рязани – грибы с глазами»;

- полиграфические услуги;

- полиграфические услуги;

- по проведению серии экскурсий для жителей и гостей города в рамках проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами»;

- по установке закладного камня о заложении города Рязани;

- по организации и проведению выездного совещания для работников туриндустрии;

- по изготовлению сувенирной продукции;

- по организации и проведению социальных экскурсий;

- по подготовке дизайн-макета карты К.Э. Циолковского;

- по организации и проведению социальных экскурсий;

- по организации и проведению социальных экскурсий;

- по разработке дизайн – макетов для системы навигации по городу Рязани (информационных конструкций – Пилонов);

- полиграфические услуги.

1.5. Изготовление информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани» на сумму 50,0 тыс. руб. В рамках реализации проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами» произведена установка информационных конструкций: «Гриб мудрец», «Рязанский коробейник», «Мужичок Боровичок», «Грибная команда», «Влюбленная пара».

1.6. Организация и проведение туристических фестивалей для гостей и жителей города на сумму 635,9 тыс. руб. Оказаны услуги:

- полиграфические услуги в рамках открытия туристического сезона;

- по разработке дизайн-макетов в рамках открытия туристического сезона;

- по организации и проведению квест-фестиваля «Код города 9-2-6»;

- по организации и проведению туристического фестиваля для гостей и жителей города Рязани;

- по разработке дизайн-макетов, печать полиграфической продукции на информационных поверхностях.

2. На выполнение основного мероприятия «Создание повышения качества туристических услуг в городе Рязани» выделено 192,0 тыс. руб. из бюджета города Рязани. Проведены 2 конференции на тему «Развитие туристического центра города Рязани».

3. На выполнение основного мероприятия «Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка)» выделено 85 826,24 тыс. руб. (3 826,2 тыс. руб. - средства бюджета города, 82 000 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Выполнены инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно- гидрометеорологические изыскания, разработана проектная и рабочая документация, разработан раздел проекта «Навигационная система и мини-бренд», раздел «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия», произведена корректировка документации в части проекта НВК, по замечаниям согласующих органов на сумму 2 774,5 тыс. руб. средств бюджета города. По факту заключенных договоров сложилась экономия в размере 223,4 тыс. руб.

Реализован первый этап (инженерные сети) работ на сумму 78 731,9 тыс. руб.(787,3 тыс. руб. – средства бюджета города, 77 944,6 тыс. руб. – средства областного бюджета). Выполнены работы по прокладке наружных сетей электроснабжения, водопровода В1, канализации К1, газоснабжения. В результате выполненных работ получена экономия на основании внесенных изменений в проектную документацию в размере 4 906,4 тыс. руб.

На 31.12.2021 плановый объем финансирования задачи 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» составил 87 553,6 тыс. руб. (5 553,6 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани, 82 000 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое освоение бюджетных средств задачи в 2021 году составило 83 233,84 тыс. руб. (95,1% от плана), из них (5289,25 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани, 77944,59 тыс. руб. – средства областного бюджета).

По задаче 4 «Недопущение банкротства и финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий» в 2021 году оказана финансовая помощь МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани» в виде предоставления из бюджета города Рязани субсидии на восстановление платежеспособности предприятия в размере 42,5 млн. руб. Данные средства направлены предприятием на погашение кредиторской задолженности за прошлые периоды, что положительно сказалось на финансово-экономическом положении МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 04.02.2021 № 275 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | В целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города Рязани муниципальная программа «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» дополнена новой задачей, основным мероприятием и индикатором, направленными на финансовую поддержку муниципальных предприятий. Предлагается в 2021 году предоставлять субсидию из бюджета города Рязани на финансовое обеспечение затрат для оказания финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям города Рязани, находящим в сложной финансовой ситуации. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 02.03.2021 № 737 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | Проведение исследовательских и проектно-изыскательных работ на территории достопримечательного места «Рязанская областная, сельскохозяйственная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» Выполнение работ по составлению проектной документации, определяющей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 10.06.2021 № 2208 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | Основное мероприятие 3.4. «Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка)» дополнено финансированием на сумму 1310,0 тыс. рублей на реализацию ведомственного проекта «Вовлечение в хозяйственный оборот объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом». Перераспределены бюджетные средства в рамках основного мероприятия 3.1. «Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города». |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 13.07.2021 № 2737 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | Постановление администрации города Рязани подготовлено в целях участия в конкурсном отборе для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию) инженерных сетей, необходимых для обеспечения функционирования зданий, строений, сооружений, составляющих предмет охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - достопримечательных мест в рамках решения вопросов местного значения (далее – Субсидия). Получение Субсидии позволит выполнить мероприятия паспорта проекта «Вовлечение в хозяйственный оборот объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» по строительству/реконструкции инженерных сетей. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 12.10.2021 № 4403 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | В пункте 2.1 бюджет города Рязани уменьшен с 486,0 тыс. рублей на 186,0 тыс. руб. в связи с отменой и переводом в онлайн формат части официальных мероприятий, запланированных на 2021 год (ввиду текущей эпидемиологической остановки). Данные средства перенесены на потребность МКУ «Техобеспечение» в размере 300,0 тыс. рублей. В пункте 3.4.1 бюджет города Рязани увеличен с 2 791,717 тыс. рублей на 2 792,9567 тыс. рублей (перенос денежных ассигнований с муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения в городе Рязани» для оплаты гос. экспертизы после корректировки ПД). Соответствующие целевые индикаторы не требуют корректировки. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 24.11.2021 № 5032 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | Объем финансирования уменьшен с основного мероприятия 2.1. Организация международных мероприятий. По мероприятию 3.4.1 «Корректировка проектной документации «Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка)» объем финансирования увеличен на 91,2397 тыс. рублей. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2021 № 5733 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | Объем финансирования уменьшен: - с основного мероприятия 1.2 «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» на 870105,00 рублей; - с основного мероприятия 2.1. Организация международных мероприятий на 92 423,12 рублей. По мероприятию 3.4.1 «Корректировка проектной документации «Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка)» объем финансирования увеличен на 115 000,00 рублей. Соответствующие целевые индикаторы не требуют корректировки. |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5789 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | Объем финансирования уменьшен - с основного мероприятия 2.1. Организация международных мероприятий на 93576,88 рублей. |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются оценки эффективности выполнения задач муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

По задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» эффективность основных мероприятий:

ЭОМ1 = 100% - эффективность высокая.

ЭОМ2 = 195,6% - эффективность высокая.

Высокий показатель оценки эффективности выполнения основного мероприятия 1.2 связан со значительным снижением объема финансирования мероприятия, но  при этом индикатор был выполнен.

ЭОМ3 = 100% - эффективность высокая.

ЭОМ4 = 100% - эффективность высокая.

Оценка эффективности задачи 1 «Создание условий для развития малого                 и среднего предпринимательства города Рязани»:

ЭЗ1 = 123,9% - эффективность высокая.

По задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» эффективность основного мероприятия:

ЭОМ1 = 120,0% - эффективность высокая.

Высокое значение показателя связано с перевыполнением планового значения индикатора при нулевом финансировании. В 2021 году в связи                                 с пандемией международные мероприятия проведены в онлайн формате                                и не требовали финансирования.

Оценка эффективности задачи 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера»:

ЭЗ2 = 120,0% - эффективность высокая.

По задаче 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» эффективность основных мероприятий:

ЭОМ1 = 104,4 % - эффективность высокая.

ЭОМ2 = 100% эффективность высокая.

Оценка эффективности задачи 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»:

ЭЗ3 = 68,5% - эффективность низкая.

По задаче 4 «Недопущение банкротства и финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий» эффективность основного мероприятия:

ЭОМ1 = 100% - эффективность высокая.

Оценка эффективности задачи 4 «Недопущение банкротства и финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий»

ЭЗ4 = 100% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»:

ЭМП = 103,1% - эффективность высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа прекратила действие с 01.01.2022 года.

С 01.01.2022 продолжить финансирование муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани».

В рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани будет продолжена работа по оказанию информационной, финансовой и имущественной поддержки субъектов предпринимательства, организации конкурсов и праздничных мероприятий для субъектов предпринимательства.

Для дальнейшей реализации задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма» и повышения ее эффективности необходимо в рамках создания системы информирования туристов о туристских ресурсах города продолжить работу по:

– созданию информационных материалов о туристских ресурсах города;

– изготовлению информационных конструкций (арт-объектов) с целью продвижения малоизвестных, но значимых объектов турпоказа среди жителей и гостей города;

– проведение инфо и пресс-туров для ведущих туроператоров/СМИ ЦФО 
с целью рекламы турпродуктов города Рязани;

– повышению лояльности местного населения, в т.ч. развитию социального туризма.

В целях создания системы повышения качества туристских услуг в Рязани необходимо продолжить работу по организации и проведению обучающих мероприятий для специалистов в сфере туризма.

В рамках создания условий для формирования международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера будет продолжена работа с городами-партнерами города Рязани, другими городами иностранных государств, а также иными заинтересованными лицами  по организации международных мероприятий, которые помогут создать положительный информационный фон о городе Рязани в зарубежных СМИ.