ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

города Рязани

от 20 сентября 2011 г. №4102

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
|  | Задача 2. Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Регламентация оказания муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 1250 | – | 1250 | – |  |  |  |
| 2.1.1 | Корректировка Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань | – | – | – | – | – | до 01.07.2010 | 1. Отраслевые управления администрации города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) | Приведение Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань в соответствие с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р |
| 2.1.2 | Научно-исследовательская работа «Анализ и корректировка Реестра муниципальных услуг муниципального образования -городской округ город Рязань, в том числе перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг» | Средства бюджета города Рязани | 500 | – | 500 | – | 2011 | 1. Администрация города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Реализация статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 2.1.3 | Научно-исследовательская работа «Анализ муниципальных функций и муниципальных услуг, выполняемых органами местного самоуправления города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 1300 | – | 1300 | – | 2011 | 1. Администрация города Рязани 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Реализация определенных на федеральном уровне требований в рамках проводимой единой политики по сокращению численности государственных и муниципальных служащих в Российской Федерации |
| 2.2 | Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 12190 | 6500 | 3120 | 2300 | 2012 |  |  |
| 2.2.1 | Приобретение средств вычислительной техники, множительной техники, телекоммуникационного оборудования и мебели | Средства бюджета города Рязани | 570 | – | 570 | – | 2011 | - 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» - 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) - 3. Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления - аппарата администрации города Рязани - 4. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Оснащение МБУ «МФЦ» (монтаж ЛВС, модернизация серверов, вычислительная и офисная техника, системное программное обеспечение) |
| 2.2.2 | Проведение некапитальной перепланировки помещений | Средства бюджета города Рязани | 170 | – | 170 | – | 2011 | - 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» - 2. Сторонняя организация, привлеченная по договору | Обеспечение условий предоставления услуг в соответствии со стандартом комфортности |
| 2.2.3 | Создание интерфейса электронных административных регламентов МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 1600 | – | 1000 | 600 | 2011 - 2012 | - 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» - 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) - 3. Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления - аппарата администрации города Рязани - 4. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Автоматизация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в автоматизированной системе МБУ «МФЦ» |
| 2.2.4 | Создание программных средств путем модернизации базового инструментария и программной оболочки для электронного сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 80 | – | 80 | – | 2011 | - 1. Администрация города Рязани - 2. Управление экономики - администрации города Рязани - (координация) | Информационные страницы по 26 муниципальным услугам |
| 2.2.5 | Создание программных средств обеспечения возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуги | Средства бюджета города Рязани | 150 | – | – | 150 | 2012 | - 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Разработка программного обеспечения портала муниципальных услуг для мониторинга хода предоставления муниципальных услуг и обмена информацией по мониторингу с АИС МБУ «МФЦ» |
| 2.2.6 | Разработка программных средств ведения межотраслевого муниципального банка электронных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 550 | – | – | 550 | 2012 | - 1. Администрация города Рязани - 2. Управление экономики - администрации города Рязани - 3. Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления - аппарата администрации города Рязани - 4. Сторонняя | Разработка технического задания и проектирование программного обеспечения для ведения единого муниципального межотраслевого банка данных документов, задействованных при оказании муниципальных услуг с использованием портала муниципальных услуг |
| 2.2.7 | Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 199 | – | 199 | – | 2011 | - организация, привлеченная по конкурсу | Обновление системного программного обеспечения |
| 2.2.8 | Научно-исследовательская работа «Нормативно-методическое обеспечение мероприятий по развитию деятельности действующего многофункционального центра предоставления муниципальных услуг в городе Рязани, в том числе путем увеличения количества предоставляемых услуг и развития межведомственного и межуровневого взаимодействия» | Средства бюджета города Рязани | 800 | – | 800 | – | 2011 | - 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» - 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) - 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Расширение спектра оказываемых государственных и муниципальных услуг с учетом требований, предъявляемых к многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ |
| 2.2.9 | Капитальный и текущий ремонт | Средства бюджета города Рязани | 6500 | 6500 | – | – | 2010 | - 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» | Обеспечение условий предоставления услуг в соответствии со стандартом комфортности |
| 2.2.10 | Изготовление вывесок, логотипов, рекламных плакатов, информационных стендов, визиток, фирменной символики для одежды, информационно-презентационных материалов о деятельности МБУ «МФЦ» | Средства бюджета города Рязани | 300 | – | 300 | – | 2011 | - 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» - 2. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | - Информирование различных целевых групп о деятельности МБУ «МФЦ» |
| 2.2.11 | Создание системы центров предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 1000 | – | – | 1000 | 2012 | - 1. Администрация города Рязани - 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) | - Выработка предложений по созданию системы центров предоставления муниципальных услуг на территории города Рязани |
| 2.2.11.1 | Разработка и обоснование концептуальной модели системы центров предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 200 | – | – | 200 | 2012 | - 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу |  |
| 2.2.11.2 | Выбор «пилотных» объектов для создания модели системы центров предоставления муниципальных услуг в районах города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 100 | – | – | 100 | 2012 |  |  |
| 2.2.11.3 | Создание системы управления деятельностью центров предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 200 | – | – | 200 | 2012 |  |  |
| 2.2.11.4 | Регламентация и стандартизация деятельности центров предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 150 | – | – | 150 | 2012 |  |  |
| 2.2.11.5 | Разработка системы показателей результативности деятельности центров предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 100 | – | – | 100 | 2012 |  | Контроль за деятельностью системы центров предоставления муниципальных услуг на территории города Рязани |
| 2.2.11.6 | Мониторинг деятельности системы центров предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 150 | – | – | 150 | 2012 |  |  |
| 2.2.11.7 | Информационное сопровождение создания и развития системы центров предоставления муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 100 | – | – | 100 | 2012 | - 1. Администрация города Рязани, МБУ «МФЦ» - 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) - 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | - Информирование различных групп потребителей – потенциальных клиентов центров предоставления муниципальных услуг об их деятельности |
| 2.3 | Выполнение работ по администрированию базового инструментария и программной оболочки для электронного сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 400 | – | 200 | 200 | 2011-2012 | - 1. Администрация города Рязани - 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) - 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | Актуализированный портал муниципальных услуг |
| 2.4 | Автоматизация контроля оказания муниципальных услуг | Средства бюджета города Рязани | 4400 | – | – | 4400 | I и II полугодие 2012 | - 1. Администрация города Рязани - 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) |  |
| 2.4.1 | Опытно-конструкторская работа «Разработка автоматизированной системы получения результатов оказания услуги в электронной форме посредством портала муниципальных услуг» | Средства бюджета города Рязани | 1600 | – | – | 1600 | I и II полугодие 2012 | - 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу | - Автоматизированная система для полной автоматизации выдачи результатов оказания муниципальной услуги для пользователей различных уровней |
| 2.4.2 | Научно-исследовательская работа «Исследование существующих аналогов и создание новой автоматизированной OWL-ориентированной системы мониторинга процессов оказания муниципальных услуг для заявителей, использующих портал муниципальных услуг» | Средства бюджета города Рязани | 1200 | – | – | 1200 | II полугодие 2012 |  | - Автоматизированная система, обеспечивающая мониторинг хода предоставления муниципальных услуг со стороны их заявителей |
| 2.4.3 | Научно-исследовательская работа «Исследование существующих аналогов и создание новой автоматизированной информационной системы для менеджмента качества оказания муниципальных услуг на процессной основе» | Средства бюджета города Рязани | 1600 | – | – | 1600 | I и II полугодие 2012 |  | - Система, автоматизирующая менеджмент качества в соответствии с международными стандартами ISO 9000 и ISO 9001 |
|  | Итого по задаче 2 | Средства бюджета города Рязани | 18519 | 6500 | 5119 | 6900 |  |  |  |
|  | Задача 3. Развитие единой защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие единой сети передачи данных в администрации города, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города | Средства бюджета города Рязани | 898,15 | – | 898,15 | – | 2011 | - 1. Администрация города Рязани - 2. Отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани | Повышение оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной техники |
| 3.2 | Обеспечение информационной безопасности в администрации города, оснащение структурных подразделений администрации города лицензионным системным и прикладным программным обеспечением | Средства бюджета города Рязани | 3650 | – | 3650 | – | 2011 |  |  |
| 3.3 | Оснащение структурных подразделений администрации города средствами вычислительной, множительной техники, телекоммуникационным оборудованием | Средства бюджета города Рязани | 3248,85 | – | 3248,85 | – | 2011 |  |  |
| 3.4 | Создание системы обмена электронными документами | Средства бюджета города Рязани | 1130 | – | 1130 | – | 2011 |  | Повышение оснащенности структурных подразделений администрации города рабочими местами системы автоматизации делопроизводства |
|  | Итого по задаче 3 | Средства бюджета города Рязани | 8927 | – | 8927 | – |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению администрации

города Рязани

от 20 сентября 2011 г. №4102

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
|  | Итого по ДЦП | Средства бюджета города Рязани | 51764 | 10000 | 31434 | 10330 |  |  |  |