Утверждаю

Заместитель главы администрации города Рязани

_______________ А.Ю. Ульянов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» на 2016-2020 годы

2016 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 20 февраля 2017 года |
| Исполнитель | Ведущий специалист отдела экономики управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Барсукова Мария Владимировна тел.: 27 48 93, e-mail: ugkh_rzn@mail.ru |

Начальник управления энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства		                              	А.А. Щегольков

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»                           на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544, направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и бытовых услуг.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2016 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее -МКД) в городе Рязани.

2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.

4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

В рамках муниципальной программы за 2016 год достигли планового значения 7 из 8 целевых показателей:

- уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) составил 99%;

- доля отремонтированных инженерных сетей при подготовке                      к осенне-зимнему периоду – 42%;

- количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий – 4 шт.;

- количество объектов теплоснабжения, на которых проведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей – 1 шт.;

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета – 50,5%;

- доля предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан, в общем количестве предприятий, оказывающих услуги общих отделений - 100%.

Целевой показатель «Количество сотрудников бюджетной сферы и структурных подразделений администрации города Рязани, прошедших обучение по энергосбережению» не планировался, в связи с отсутствием финансирования в 2016 году мероприятия «Количество сотрудников бюджетной сферы и структурных подразделений администрации города Рязани, прошедших обучение по энергосбережению».

Не выполнен план по целевому показателю «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования» в связи с недостаточным финансированием мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципальных жилых помещений и замене аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде. Плановые значения данного целевого показателя скорректированы на период 2017-2020 годов.

Сведения о степени достижения целевых показателей представлены            в приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и невыполненных в установленные сроки

На 31.12.2016 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 104 249,8 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 101 857,8 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 2 392,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году составило 102 678,2 тыс. руб. (98,5% годового плана), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 100 286,2 тыс. руб. (98,5% от плана),

- средства областного бюджета – 2392,0 тыс. руб. (100% от плана).

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования        на 1 571,6 тыс. руб. Разница образовалась в связи с невыполнением мероприятий «Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет» и «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области».

Достижению основных целей муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий.

По основному мероприятию «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» проведены работы по всем запланированным на 2016 год мероприятиям.

В целях поддержания в надлежащем состоянии маневренного жилищного фонда проведены работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул.Соборная, д.23). Данные работы выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 1197,0 тыс. руб.

Для обеспечения качественного улучшения состояния помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде выполнены работы по капитальному ремонту системы электроснабжения на сумму 351,95 тыс. руб.

В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений проведены работы по капитальному и текущему ремонту       5 муниципальных квартир на сумму 1502,3 тыс. руб.

Для обеспечения безопасности проживания населения города Рязани, сохранности муниципального жилищного фонда выполнены работы по замене аварийного газового оборудования в 65 муниципальных жилых помещениях (газовые плиты – 56 ед., водогрейные колонки – 24 ед., АОГВ – 5 ед.)            на сумму 815,7 тыс. руб.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани»» в 2016 году составило 3866,97 тыс. руб. средств бюджета города Рязани, что составляет 97,8% годового плана.

По основному мероприятию «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» проведены работы по 9 из 10 запланированным на 2016 год мероприятиям.

В целях исполнения обязанностей собственника помещений произведены расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, в размере 33 341,28 тыс. руб.

В связи с заявкой от МУП «РГРЭС» осуществлялось финансирование мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности, на сумму 4,2 тыс. руб.

В рамках утвержденного порядка внесены средства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в части помещений, находящихся в муниципальной собственности, в размере              89,5 тыс. руб.

В 2016 году из бюджета города Рязани предоставлены субсидии управляющим организациям на выполнение работ капитального характера             по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на технических этажах 7 крупнопанельных жилых домов серии 111-83 по адресам: г. Рязань,  ул. Бирюзова, д. 29, корп. 1, ул. Зубковой, д. 20, корп. 3,                      ул. Новоселов, д. 17, ул. Новоселов, д.19, ул. С.Середы, д. 27, ул. Тимакова, д. 2, ул. Тимакова, д. 16, на сумму 8820,0 тыс. руб.

В рамках утвержденного Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями                          или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации,   и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений,      а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда возмещены расходы управляющим организациям и ТСЖ в размере                  5594,6 тыс. руб.

В рамках утвержденного порядка предоставлены субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений     в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более в размере                          11 176,4 тыс. руб.

На выполнение мероприятия по реализации положений Жилищного кодекса РФ направлено 631,9 тыс. руб. В 2016 году в рамках муниципальных контрактов произведена оплата следующих работ:

- по абонентскому обслуживанию программного продукта «Формирование и управление электронной базой муниципального жилищного фонда»;

- по обработке и размещению информации и отчетов организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, на сайте муниципального образования – городской округ город Рязань;

- по изготовлению технического плана и технического паспорта

- по приобретению книжной продукции для председателей ТСЖ.

В целях повышения профессионального управления жилищным фондом проведено обучение 14 председателей ТСЖ, ЖСК. Проведен смотр-конкурс       на звание «Лучший жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников жилья». В смотре-конкурсе приняло участие 13 ТСЖ и ЖСК.

В 2016 году были предусмотрены средства в размере 8004 тыс. руб.                    на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий                      в соответствии с предложениями органов территориального общественного самоуправления. Данные средства в размере 8 003,86 тыс. руб. предоставлены в виде субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья.   В 2016 году установлено детское игровое оборудование на 105 дворовых территориях и проведены работы по асфальтировке 7 придомовых территорий.

Мероприятие «Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет» не выполнено в связи с тем,       что документы представленные собственниками помещений многоквартирных домов с целью формирования земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет не соответствуют Правилам землепользования и застройки в городе Рязани.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» в 2016 году составило 67 661,7 тыс. руб. средств бюджета города Рязани, что составляет 99,1% годового плана.

В рамках основного мероприятия «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» выполнено мероприятие по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

В целях своевременной подготовки коммунального хозяйства                             к отопительному периоду разработан Порядок предоставления в 2016 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                     на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Согласно данному порядку МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в размере 15 000 тыс. руб.

Не выполнено мероприятие «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области» в связи с невыполнением ООО «Контроль Инвест» обязательств в рамках заключенного 01.07.2016 муниципального контракта №06/2/5-05/2 «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Рязани на период до 2030г., по состоянию на 2017 год». В связи с отказом Управления ФАС по Рязанской области в удовлетворении заявления управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани о включении ООО «Контроль Инвест» в реестр недобросовестных поставщиков, управлением прорабатывается вопрос о расторжении муниципального контракта в судебном порядке.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» в 2016 году составило 15 000 тыс. руб. средств бюджета города Рязани, что составляет 94,4% годового плана.

В мероприятия «Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения» установлены насосы с частотно-регулируемым приводом на 4 объектах теплоснабжения и горячего водоснабжения (ЦТП) на сумму 1980,00 тыс. руб.

В 2016 году были предусмотрены средства на реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий (предоставление субсидий муниципальным предприятиям на погашение кредиторской задолженности). МУП «РМПТС» предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 2 392,00 тыс. руб., которые направлены на погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком за выполненные в 2015 году работы по реконструкции тепловых сетей по ул. Халтурина, 3а.

В муниципальном жилищном фонде произведена установка (замена)                       218 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (электрической энергии - 143 шт.; холодной воды – 43 шт., горячей воды - 28 шт.; природного газа - 4 шт.) на общую сумму 498,13 тыс. руб.

Экономия средств бюджета города Рязани образовалась по результатам проведения электронных аукционов на право выполнения работ по установке (замене) приборов учета воды и электрической энергии.

В 2016 году выполнялись мероприятия по организации оказания банных услуг в городе Рязани. МП «Комплекс», оказывающему услуги общих отделений бань, в 2016 году из бюджета города Рязани возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение), в размере               11 279,4 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 25.03.2016 № 1239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 | В связи с корректировкой бюджета города Рязани: - предусмотрены средства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам в размере 10 000 тыс. руб.); - предусмотрены средства на проведение мероприятий по реконструкции тепловых сетей по ул. Халтурина, д. 3а с использованием энергоэффективных технологий (предоставление субсидий муниципальным предприятиям на погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета в размере 2 392 тыс. руб.); - перераспределены средства в размере 1425 тыс. руб. с мероприятия «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на мероприятие «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области». Муниципальная программа дополнена целевым показателем «Увеличение доли благоустроенных придомовых территорий (в общем количестве придомовых территорий), оформленных в общедолевую собственность». Уточнены значения целевых показателей за 2015 год. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 31.05.2016 № 2278 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 | Перераспределены средства в размере 160 тыс. руб. с мероприятия «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на мероприятие «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области». Уточнено наименование мероприятия 1.2.8 основного мероприятия 1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани». |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 27.06.2016 № 2789 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 | Перераспределены средства в размере 504 тыс. руб. с мероприятия «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на мероприятие «Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам)» |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 06.07.2016 № 2979 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 | Перераспределены средства в размере 77,0 тыс. руб. с мероприятия «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» на мероприятие «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда». По мероприятию «Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам)» уменьшено финансирование на 2500,0 тыс. руб. По мероприятию «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» предусмотрены средства в размере 15 000,0 тыс. руб. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 07.09.2016 № 3969 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 | Согласно кодам бюджетной классификации уточнен перечень основных мероприятий муниципальной программы. При этом исключен целевой показатель «Увеличение доли благоустроенных придомовых территорий (в общем количестве придомовых территорий), оформленных в общедолевую собственность». Муниципальная программа дополнена целевым показателем «Количество объектов теплоснабжения, на которых проведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей» |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 27.10.2016 № 4679 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 | Уменьшено финансирование по основным мероприятиям муниципальной программы: 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани – на 504 тыс. руб. 2. Создание условий для управления МКД в городе Рязани – на 7202,2 тыс. руб. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани – на 4046,0 тыс. руб. 4. Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения – 220,0 тыс. руб. 5. Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде – на 345,8 тыс. руб. 6. Организация оказания банных услуг в городе Рязани - на 886,6 тыс. руб. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 29.11.2016 № 5199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 | Перераспределены средства в размере 504 тыс. руб. с мероприятия «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на мероприятие «Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам)». |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 17.02.2017 № 576 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 | Внесены изменения в связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2016 год и принятием бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Согласно кодам бюджетной классификации изменено наименование мероприятия муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений» на «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений». Изменены значения целевых показателей «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования», «Доля отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду», «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета», «Количество сотрудников бюджетной сферы и структурных подразделений администрации города Рязани, прошедших обучение по энергосбережению». |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы) проводится для каждой задачи программы (подпрограммы) и  определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов                 по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

В случае, если реализацию нескольких мероприятий характеризует один целевой показатель (индикатор), то эффективность данных мероприятий рассчитывается как достижение индикатора (ДИi), деленное на среднее арифметическое значений финансовой обеспеченности данных мероприятий (ФОМi). При расчете оценки эффективности выполнения задачи, данные мероприятия будут считаться как одно основное мероприятие.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия                          1.1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани:

ЭМ1.1 = 151,7% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия                          1.2. Создание условий для управления МКД в городе Рязани:

ЭМ1.2 = 126,4% - эффективность высокая. См. приложение № 2

Поскольку реализация основных мероприятий 1.1 и 1.2 направлена на решение задачи 1. Создание условий для управления МКД в городе Рязани, следовательно, оценка эффективности задачи 1:

ЭЗ1 = ЭМ1.1 + ЭМ1.2 = 278,1% - эффективность высокая.

Оценка эффективности основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»:

ЭМ2.1 = 35,1% - эффективность низкая.

Поскольку реализация основного мероприятия 2.1 направлена на решение задачи 2 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 2:

ЭЗ2 = ЭМ2.1 = 35,1% - эффективность низкая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия                      3.1. Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения:

ЭМ3.1 = 444,4% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия                      3.2. Реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий (предоставление субсидий муниципальным предприятиям на погашение кредиторской задолженности):

ЭМ3.2 = 198,7% - эффективность высокая.

Поскольку реализация основных мероприятий 3.1, 3.2, направлена                     на решение задачи 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани, следовательно, оценка эффективности задачи 3:

ЭЗ3 = ЭМ3.1 + ЭМ3.2 = 643,1% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия                          4.1. Организация оказания банных услуг в городе Рязани:

ЭМ4.1 = 98,3% - эффективность высокая.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 4 Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани, следовательно, оценка эффективности задачи 4:

ЭЗ4 = ЭМ4.1 = 98,3% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы:

ЭМП = 148,5% - эффективность высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления города Рязани в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства являются развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение                  и повышение энергоэффективности в городе Рязани, реализация единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющие повысить качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования – городской округ город Рязань.

Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году обеспечить:

- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования до 15%;

- доведение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) до 100%;

- доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке    к осенне-зимнему периоду до 42%;

- проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения                      и электроснабжения;

- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета до 100%;

- доведение количества сотрудников бюджетной сферы и структурных подразделений администрации города Рязани, прошедших обучение по энергосбережению до 20 чел.;

- доведение доли предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан, в общем количестве предприятий, оказывающих услуги общих отделений бань, до 100%.

При увеличении объемов финансирования показатели «увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования до 15%» и «доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке    к осенне-зимнему периоду до 42%» будут скорректированы в сторону увеличения.