|  |  |
| --- | --- |
|  | УтверждаюПервый заместитель главы администрации, руководитель аппаратаА.Н. Пустовалов |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | : | управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани |
| Дата составления | : | 16.02.2022 |
| Исполнитель | : | консультант отдела дополнительных мер по профилактике правонарушений управления общественных отношений аппаратаадминистрации города Рязани Федосеев Игорь Алексеевич. Телефон 95-69-03, Е-mail: odmpp01@admrzn.ru |

Начальник управления общественных

отношений аппарата администрации города Рязани М.В. Бобкова

I. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),

ДОСТИГНУТЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений
в городе Рязани» (далее – Программа) направлена на совершенствование системы профилактики правонарушений.

Для достижения целей Программы с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани решаются следующие задачи:

1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений.

2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости
от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи
в городе Рязани.

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в городе Рязани.

Степень достижения целей и решения задач Программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

За 2021 год в результате реализации Программы целевые показатели (индикаторы) программы имеют следующие значения:

1. Количество народных дружинников оставило 436 человек, что на 2,6% выше планового значения (не менее 400).

2. Чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах
и в местах с массовым пребыванием людей не зарегистрировано, что соответствует плановому значению (0).

3. Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности, составило 2290, что на 1,4% выше планового значения (2258).

4. Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний
по проблемам профилактики наркомании составило 5, что на 66,7% выше планового значения (3).

5. Количество волонтеров антинаркотической направленности составило
170 человек, что на 6,3% выше планового значению (160). Превышение планового значения связано с улучшением качества пропагандистской работы среди школьников.

6. Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, составило 6240 человек, что на 4% выше планового значения.

7. Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по исправлению составило
13 человек, что на 18,2% выше планового значения (11).

8. Количество видов полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составило 2 штуки,
что соответствует плановому значению (2).

9. Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составило 5 единиц, что соответствует плановому значению (5).

Анализ результатов реализации Программы за 2021 год показал,
что из 9 целевых показателей (индикаторов) по 2 фиксируется достижение плановых значений, по 7 получены результаты выше планируемых.

Достижение целевыми показателями (индикаторами) Программы своих плановых значений и их перевыполнение позитивно сказалось на реализации задач Программы, что позволило улучшить систему профилактики правонарушений.
Так, по сведениям УМВД России по Рязанской области, в 2021 общее количество совершенных в городе Рязани преступлений снизилось на 7,6% (с 5036 до 4653). Почти в 2 раза возросло число раскрытых с помощью общественности преступлений (с 490 до 819).

Количество преступлений, совершенных на улицах города Рязани, сократилось на 11% (с 738 до 657).

На уровне 2020 года осталось количество преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков (с 694 до 701, +1,0%). Уменьшилось число сбытов наркотиков (с 331 до 328).

В 2021 году также как и в 2020 году в городе Рязани несовершеннолетних больных наркоманией не выявлено.

Почти в 2 раза сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 94 до 52, -44,7%).

Сведения о степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы за 2021 год приведены в приложении № 1.

II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

(С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий Программы на 01.01.2021 составил 16986,3 тысячи рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 12634,8 тысяч рублей;

- средства бюджета города Рязани – 4351,5 тысяч рублей.

На 31.12.2021 плановый объем финансирования программы составил 16450,2 тысячи рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 11969,6 тысяч рублей;

- средства бюджета города Рязани – 4480,6 тысяч рублей.

Фактическое исполнение Программы на 31.12.2021 составило 16450,2 тысячи рублей (100,0% годового плана).

Достижению основных целей Программы способствовала реализация
ее основных мероприятий. Все запланированные основные мероприятия реализованы в полном объеме.

Наиболее значимыми результатами реализации основных мероприятий являются:

1. В целях реализации основного мероприятия 1.1 «Создание условий
для добровольного участия граждан в охране общественного порядка»
проведено 2 заседания штаба Народной дружины города Рязани, 2 совещания
с представителями УМВД России по Рязанской области, территориальных отделов полиции, МКУ «УДТ города Рязани» по вопросам совершенствования работы отрядов народных дружин.

За активное участие в охране общественного порядка 8 народных дружинников и 4 представителя территориальных ОМВД города Рязани поощрены благодарностями и ценными подарками.

В 65 общеобразовательных учреждениях сформировано и действует 3250 групп родительского патруля. Дежурство осуществляет 21675 родителей (законных представителей). 2302 активных члена родительского патруля по итогам 2020-2021 года поощрены образовательными учреждениями.

Организовано привлечение народных дружинников к охране общественного порядка в период проведения праздничных, общественно-политических, досуговых, спортивных мероприятий, в местах массового отдыха жителей города, рейдов
в ночное и вечернее время.

На официальном сайте администрации города Рязани размещено 42 информационных материала о деятельности народных дружинников.

В марте 2021 года проведен ежегодный конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Рязани». По итогам конкурса денежной премией поощрено 11 человек. С победителями конкурса организовано проведение интервью
с последующим размещением его в газете «Панорама города».

Подготовлено 4 распоряжения о премировании за активное участие
в деятельности Народной дружины города Рязани за IV квартал 2020 года, I, II и III кварталы 2021 года.

2. В целях реализации основного мероприятия 1.2 «Создание условий
для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности» в образовательных, культурны и спортивных учреждениях, а также по месту жительства с несовершеннолетними проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования - городской округ город Рязань.

Принято участие в 3 антитеррористических командно-штабных учениях и 3 тренировках оперативной группы муниципального образования.

Подготовлено 5 постановлений и 3 распоряжения администрации города Рязани, направленных на повышение эффективности деятельности в сфере противодействия терроризму.

В целях выявления причин и условий, способствующих террористической уязвимости областного центра, ежеквартально проводится мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Рязани.

Заключен договор с ООО ЧОП «Рефлекс-КБ» по охране Арт-объектов
на ул. Лыбедский бульвар с 27.12.2021 по 23.01.2022.

3. В целях реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности» на национальной радиостанции «ЗВЕЗДА-FM» размещено 410 выходов информационных материалов антинаркотической направленности.

В молодежном профилактическом интернет-блоге «Лабиринт» размещено 110 публикаций. Интернет-ресурс набрал 37320 просмотров.

Учреждениями культуры проведено 174 мероприятия антинаркотического содержания, поддерживающих развитие духовного, нравственного потенциала общества и человека,

Спортивными учреждениями проведено 10 различных спортивных соревнований.

Управлением образования и молодежной политики проведены: IX городской конкурс «Новое поколение выбирает здоровье», городской дистанционный спортивно-оздоровительный праздник «В здоровом теле - здоровый дух», конкурс-фестиваль «Стать человеком», в дистанционном формате районный конкурс «Тренд на спорт», открытый конкурс «Здоровым быть модно» среди детей и молодежи
по созданию аудио- видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни,
в дистанционном формате акция «За здоровый образ жизни», городской конкурс-фестиваль творческих проектов и молодежных инициатив «Шаг в лето».

 МКУ «УДТ города Рязани» проведено 108 рейдов по выявлению
и устранению надписей, содержащих контактную информацию распространителей наркотических средств и психотропных веществ. Ликвидирована 1361 надпись.

С 15 сентября по 1 ноября 2021 года в 67 общеобразовательных учреждениях города Рязани прошло социально-психологическое тестирование для учащихся 7-11 классов, направленное на определение вероятности вовлечения обучающихся
в зависимое поведение. В тестировании приняло участие 17078 человек (89%).

4. В целях реализации основного мероприятия 2.2 «Совершенствование форм и методов антинаркотической работы» проведено 2 «круглых стола», мини-проект «Конструктор родительских собраний», семинар-практикум «Совет профилактики
в современной школе», воркшоп «Модель деятельности по укреплению психологической безопасности образовательной среды».

5. В целях реализации основного мероприятия 2.3 «Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании» Центром профилактики асоциальных явлений «Мой выбор» проведены: профилактическая интеллектуальная викторина «Своя игра», профилактическая акция «Начни с себя», акции «Чистые стены», «Имею право знать», различные профилактические акции, посвященные Дню здоровья, Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, профилактическая игра «Путь к успеху», посвященная Дню защиты детей, летняя профилактическая программа «Наш выбор – Безопасность» - 2021», профилактическая акция, посвященная Всероссийскому Дню трезвости, спортивный квест, посвященный Дню физкультурника.

Антинаркотическим волонтерским отрядом «Ради жизни» проведено 9 акций «Чистые стены» с целью выявления и устранения надписей, содержащих контактную информацию по приобретению наркотических средств и психотропных веществ, в ходе которых было ликвидировано 210 надписей.

На базе Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» проведено обучение 50 волонтеров из 8 школ по программе «Антинаркотическая школа волонтеров». В 2021-2022 учебном году курс волонтерской профилактической работы пройдут еще 40 учащихся 6 школ и школы-интерната, которые впоследствии станут волонтерами отряда Центра «Мой выбор».

6. В целях реализации основного мероприятия 3.1 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства» проведены три встречи участников мини-проекта «Конструктор родительских собраний» в рамках ведомственного проекта «Территория психологической безопасности» по вопросам технологии и условий конструктивного взаимодействия и партнерских отношений
с семьями воспитанников ДОУ.

Проведены тренинги с учащимися школ «Жить здорово!» по профилактике антивитального поведения подростков, активизации их внутренних ресурсов для решения трудных жизненных проблем;

Проведена встреча специалистов социально-психологической службы образовательных учреждений по специфике работы с детьми в современных условиях.

ОПДН Рязанского ЛО МВД России на транспорте в образовательных учреждениях, на родительских собраниях, в трудовых коллективах проведено 448 профилактических бесед, лекций, выступлений, 84 информации размещено в сети Интернет, 12 публикаций в печатных изданиях, 1 выступление на телевидении.
На участках железной дороги проведено 384 профилактических рейда. С объектов железнодорожного транспорта за различные правонарушения и противоправные действия изъято 211 подростков. Составлено 159 административных протоколов.
На территории оперативного обслуживания Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте проведено 5 оперативно-профилактических мероприятий: «Безопасность», «Твой выбор», 2 этапа «Дети и транспорт», «Защита», «КУРОРТ-2021», информационно-пропагандистская акция «Безопасная дорога домой».

В целях привлечения несовершеннолетних к участию в физкультурно-оздоровительных мероприятиях проведено 6 различных спортивных соревнований.

С привлечением несовершеннолетних проведено 10 различных культурно-массовых мероприятий.

ЦППМСП организована деятельность и информационно-методическое сопровождение:

- программ «Волшебный круг», «Сделай шаг», «Учимся общаться»
(46 встреч);

- тренингов первичной профилактической направленности: «Перспектива», «Команда», «Цель вижу - в себя верю», «Экзамен без стресса» (22 встречи);

- постоянно действующего психологического клуба для подростков вторичной профилактической направленности «Находка» (14 очных встреч).

С несовершеннолетними по месту жительства проведено 25 разнонаправленных профилактических массовых мероприятий.

Организовано временное трудоустройство и занятость несовершеннолетних
в каникулярное время.

7. В целях реализации основного мероприятия 3.2 «Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления» Центром психолого­педагогической реабилитации и коррекции для 18 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведены летние оздоровительные сборы «Дорога в жизнь».

Проведено 103 заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 1878 материала в отношении подростков
и их родителей. В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 81 семья, в которых воспитывается 159 детей. Выявлено 45 семей, находящихся в социально опасном положении, и 77 семей, имеющих факторы социального риска. Организован патронаж семей данной категории.

Организована работа с 80 несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Выявлено - 54, прекращена работа с 61 (по исправлению - 13).

Проведено 82 плановых дневных и экстренных рейда по месту жительства 336 семей, 34 рейда в вечернее и ночное время.

Сотрудниками аппарата КДНиЗП проведены «Недели профилактики правонарушений» в 64 школах и 11 учреждениях СПО, а также 36 родительских собраний.

Приобретено 24 путевки в оздоровительный лагерь «Сказка» для детей
из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете
в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.

8. В целях реализации основного мероприятия 3.3 «Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» изготовлено 2 вида полиграфической продукции
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: «Тебя поймут, услышат и помогут».

**Проведено 5 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Рязань.**

9. В целях реализации основного мероприятия 3.4 «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» организована деятельность 5 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2021 год приведены в приложении № 1.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| 1 | Постановление администрация города Рязани от 04.03.2021 № 776 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | 1. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».2. Корректировка значения показателя 2.3 в связи с изменением финансирования программы |
| 2 | Постановление администрация города Рязани от 16.07.2021 № 2825 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактикаправонарушений в городе Рязани», утвержденную постановлениемадминистрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | 1. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 105-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III» |
| 3 | Постановление администрация города Рязани от 03.12.2021 № 5233 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактикаправонарушений в городе Рязани», утвержденную постановлениемадминистрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | 1. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 28.10.2021 № 179-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III».2. Корректировка значения показателя 3.3 в связи с изменением финансирования программы |
| 4 | Постановление администрация города Рязани от 30.12.2021 № 5756 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактикаправонарушений в городе Рязани», утвержденную постановлениемадминистрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | 1. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 23.12.2021 № 237-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III».2. Корректировка значения показателя 2.1, 3.2 в связи с изменением финансирования программы |

IV. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани
от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности Программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач Программы;

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы определяется на основании эффективности выполнения ее задач.

Оценка эффективности выполнения задач Программы проводится для каждой задачи и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия Программы запланирована
без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

*1. Оценка эффективности реализации задачи 1* «Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений»:

ЭЗ1 = 101,3% - эффективность высокая.

*2. Оценка эффективности реализации задачи 2* «Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани»:

ЭЗ2 = 124,8% - эффективность высокая.

*3. Оценка эффективности реализации задачи 3* «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани»:

ЭЗ3 = 219,1% - эффективность высокая.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы *«Профилактика правонарушений в городе Рязани»:*

ЭМП = 148,4% - эффективность высокая.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) Программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности Программы представлены в приложении № 2.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предложения отсутствуют в связи с принятием новой муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4243.

Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижении целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» за 2021 год

Ответственный исполнитель: управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значе-ние инди-катора на 2024г. | Результаты |
| запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани»  | Всего, в том числе: |  | 16450,2 | 16450,2 | 100,0 |  |  |  |
| Всего, в том числе: | БюджетгородаРязани | 4480,6 | 4480,6 | 100,0 |
| УОиМП | 984,5 | 984,5 | 100,0 |
| УК | 264,3 | 264,3 | 100,0 |
| УФКиМС | 636,1 | 636,1 | 100,0 |
| Администрация города Рязани | 2595,7 | 2595,7 | 100,0 |
| Всего, в том числе: | Областнойбюджет | 11969,6 | 11969,6 | 100,0 |
| Администрация города Рязани | 11969,6 | 11969,6 | 100,0 |
| УФКиМС | - | - | - |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | Всего, в том числе: |  | 3357 | 3357 | 100,0 |  | Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка.Повышение престижа участия народных дружинников в охране общественного порядка.Повышение активности народных дружинников в охране общественного порядка | В главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области направлены ходатайства на присуждение премии 7 народным дружин-никам за активное участие в охране общественного порядка (поощрено 3 человека).17.03.2021 организовано участие командира Народной дружины города Рязани в заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы.Проведено 2 заседания штаба Народной дружины города Рязани, 2 совещания с представи-телями УМВД России по Рязанской области, территори-альных отделов полиции, МКУ «УДТ города Рязани» по вопросам совершенствования работы отрядов народных дружин. За активное участие в охране общественного порядка 8 народных дружинников и 4 представителя территориальных ОМВД города Рязани поощрены благодарностями и ценными подарками.В 65 общеобразовательных учреждениях сформировано и действует 3250 групп родитель-ского патруля. Дежурство осуществляет 21675 родителей (законных представителей). 2302 активных члена родительского патруля по итогам 2020-2021 года поощрены образователь-ными учреждениями.Оказана помощь в подготовке планов и графиков дежурств отрядов народных дружин, их согласовании с правоохранительными органами.Организовано привлечение народных дружинников к охране общественного порядка в период проведения праздничных, общественно-политических, досуговых, спортивных мероп-риятий, в местах массового отдыха жителей города, рейдов в ночное и вечернее время.На официальном сайте администрации города Рязани размещено 42 информационных материала о деятельности народных дружинников.МКУ «УДТ города Рязани» проведено рабочее совещание с руководством ОМВД России по Железнодорожному району по вопросу организации деятель-ности отрядов Народной дружины города Рязани.В марте 2021 года проведен ежегодный конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Рязани». По итогам конкурса денежной премией поощрено 11 человек. С победителями конкурса органи-зовано проведение интервью с последующим размещением его в газете «Панорама города».Подготовлено 4 распоря-жения о премировании за активное участие в деятельности Народной дружины города Рязани за IV квартал 2020 года, I, II и III кварталы 2021 года |
| Администрация города Рязани, ОДМПП (до 31.10.2019), УООАА (с 31.10.2019) | Бюджет города Рязани | 2088 | 2088 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, ОДМПП (до 31.10.2019), УООАА (с 31.10.2019) | Областной бюджет | 1269 | 1269 | 100,0 |  |
| ОДМПП (до 31.10.2019), УООАА (с 31.10.2019), УОиМП, Префектуры (по 31.12.2019), МКУ «УДТ» (с 01.01.2020),УОиМП | Без финанси-рования | - | - | - |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество народных дружинников |  | чел. | Не менее 400 | 436 | 102,6 | Не менее 400 | Индикатор выполнен |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 137,4 | 137,4 | 100,0 |  | Создание в обществе нетерпимого отношения к терроризму.Совершенствование антитеррористической защиты объектов.Улучшение антитеррористической защиты населения города | Проведены следующие мероприятия, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 1. В общеобразовательных учреждениях города Рязани прошли тематические классные часы «Трагедия не должна повториться», «Дорога мира и добра», «Город маленьких ангелов», уроки безопасности «Терроризм. Как не стать его жертвой», «Терроризм: события и факты», акции «Голуби мира», «Помним 3 сентября», конкурсы и выставки рисунков «Мир во всем мире», «Мы за мир на Земле!». Учащиеся и педагоги минутой молчания почтили память погибших в террорис-тическом акте в Беслане. На информационных стендах разме-щены памятки о действиях при угрозе совершения террорис-тических актов.2. В Центральной детской библиотеке города Рязани проведена акция памяти «Вместе против террора», организованная МБУК «ЦСДБ города Рязани». В ЦПКиО проведена акция «Мы помним», посвященная Дню памяти жертв Беслана, организованная МБУК «Арт-центр».3. Организованы встречи и беседы с участием правоохра-нительных органов в 12 спортивных учреждениях.4. МКУ «УДТ города Рязани» проведены лекции по теме «Урок антитеррорис-тической безопасности» в МБОУ «Школа № 64», кинопоказ в МБУК КДЦ «Октябрь», конкурсная программа «Нам нужен мир» в МБОУ «Школа № 73».Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования - городской округ город Рязань. Принято участие в 3 антитеррористических командно-штабных учениях и 3 тренировках оперативной группы муниципального образования.Подготовлено 5 постанов-лений и 3 распоряжения администрации города Рязани, направленных на повышение эффективности деятельности в сфере противодействия терроризму.В целях выявления причин и условий, способствующих террористической уязвимости областного центра, ежеквар-тально проводится мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Рязани.Заключен договор с ООО ЧОП «Рефлекс-КБ» по охране Арт-объектов на ул. Лыбедский бульвар с 27.12.2021 по 23.01.2022 |
| Администрация города Рязани, в том числе: | - | - | - |  |
| ОДМПП (до 31.10.2019), УООАА (с 31.10.2019) | - | - | - |  |
| МКУ «Техобеспечение» (с 01.01.2020) | - | - | - |  |
| УК | 137,4 | 137,4 | 100,0 |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием людей |  | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Индикатор выполнен |
| 2 | Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | Всего, в том числе: |  | 739,8 | 739,8 | 100,0 |  | Формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.Повышения уровня информированности подростков в вопросах профилактики социально-опасных заболеваний и формирования ценностей здорового образа жизни.Организация досуга подростков и молодежи в целях недопущения потребления ими наркотических средств и психотропных веществ. Популяризация здорового образа жизни в целях профилактики наркомании среди детей и подростков.Увеличение количества детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности.Создание условий для активного отдыха и формирования негативного отношения к употреблению наркотиков у детей и подростков.Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи.Снижение предложений о продаже курительных смесей.Раннее выявление учащихся, употребляющих наркотические средства и психоактивные вещества | С индивидуальным предпринимателем Капраловой Г.В. **з**аключен муниципальный контракт на размещение на национальной радиостанции «ЗВЕЗДА-FM» 410 выходов информационных материалов антинаркотической направленности.МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в молодежном профилактическом интернет-блоге «Лабиринт» размещено 110 публикаций. Интернет-ресурс набрал 37320 просмотров.Учреждениями культуры проведено 174 мероприятия антинаркотического содержания, поддерживающих развитие духовного, нравственного потенциала общества и человека, в том числе: 22 интерактивных занятия, 16 книжных выставок, 27 часов информации, 9 дискуссий, 24 лекции, 4 тематических вечера, 4 турнира по мини-футболу, 14 интерактивных тренировок, 17 акций, 1 игра-путешествие, 4 игры, 5 праздников, 6 мастер-классов, 12 киноуроков, 4 флешмоба, 3 фестиваля, правовая игра «Ты в мире не один», межрегиональный конкурс-фестиваль современной хореог-рафии «Звездный танцпол», Фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков».Спортивными учрежде-ниями проведены открытые кубки города Рязани по сетокан и по самбо среди юношей и девушек, турнир по пляжному волейболу города Рязани, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией, открытый чемпионат и открытое первенство города Рязани по плаванию, открытые первенства города Рязани по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения, по футболу среди детских и юношеских команд «Спорт против наркотиков», по легкой атлетике среди юношей и девушек 2009, 2010 годов рождения и моложе, чемпионат и первенство города по боксу «Спорт против наркотиков», первенство Рязани по тхэквондо ВТФ среди детей, юношей и девушек, открытый новогодний кубок города Рязани среди юношей и девушек по джиу-джитсу.Управлением образования и молодежной политики проведены IX городской конкурс «Новое поколение выбирает здоровье», городской дистанционный спортивно-оздоровительный праздник «В здоровом теле - здоровый дух», конкурс-фестиваль «Стать человеком», в дистанционном формате район-ный конкурс «Тренд на спорт», открытый конкурс «Здоровым быть модно» среди детей и молодежи по созданию аудио-видеороликов, пропагандиру-ющих здоровый образ жизни, в дистанционном формате акция «За здоровый образ жизни», городской конкурс-фестиваль творческих проектов и молодежных инициатив «Шаг в лето». МКУ «УДТ города Рязани» проведено 108 рейдов по выявлению и устранению надписей, содержащих контакт-ную информацию распростра-нителей наркотических средств и психотропных веществ. Ликвиди-рована 1361 надпись. На еженедельных совещаниях с руководителями управляющих компаний рекомендовано осуществлять постоянный контроль и своевременно устранять посторонние надписи на зданиях и сооружениях.С 15 сентября по 1 ноября 2021 года в 67 общеобразо-вательных учреждениях города Рязани прошло социально-психологическое тестирование для учащихся 7-11 классов, направленное на определение вероятности вовлечения обучающихся в зависимое поведение. В тестировании приняло участие 17078 человек (89%) |
| Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 739,8 | 739,8 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, СМИ (до 31.10.2019), УООАА (с 31.10.2019) | 116,7 | 116,7 | 100,0 |  |
| УК | 119,2 | 119,2 | 100,0 |  |
| УОиМП | 162,8 | 162,8 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 341,1 | 341,1 | 100,0 |  |
| УФКиМС | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности |  | чел. | 2258 | 2290 | 101,4 | 4470 | Индикатор выполнен |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 30,9 | 30,9 | 100,0 |  | Совершенствование методического обеспечения учреждений культуры по профилактике наркомании.Совершенствование методического обеспечения учреждений образования по профилактике наркомании.Совершенствование методического обеспечения спортивных учреждений по профилактике наркомании | В МБУК «КДЦ «Октябрь» совместно с СОШ № 50 проведен «круглый стол «Подросток и закон», для учащихся 11 классов.МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в рамках ведомственного проекта «Территория психологической безопасности» для педагогов школ были проведены:- мини-проект «Конст-руктор родительских собраний»;- семинар-практикум «Совет профилактики в современной школе»;- воркшоп «Модель деятельности по укреплению психологической безопасности образовательной среды».На базе МБУ «СШОР «Юность» проведен круглый стол, в котором приняли участие сотрудники медицинских и спортивных учреждений |
| УК | 7,7 | 7,7 | 100,0 |  |
| УОиМП | 15,5 | 15,5 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 7,7 | 7,7 | 100,0 |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний по проблемам профилактики наркомании |  | шт. | 3 | 5 | 166,7 | 3 | Индикатор выполнен |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | УОиМП | Бюджет города Рязани | 23,9 | 23,9 | 100,0 |  | Увеличение количества волонтеров антинаркотической направленности.Развитие деятельности антинаркотического волонтерского движения.Приобретение волонтерами навыков, необходимых для проведения профилактических занятий антинаркотической направленности среди сверстников.Повышение эффективности, доступности профилактической работы, проводимой образовательными учреждениями, молодежными общественными организациями и объединениями города Рязани.Профилактика асоциальных явлений и популяризации здорового образа жизни среди детей, подростков, молодежи по принципу «равный-равному» | Центром профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» проведены профилактическая интеллектуальная викторина «Своя игра», профилактическая акция «Начни с себя», акции «Чистые стены», «Имею право знать», различные профилакти-ческие акции, посвященные Дню здоровья, Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-ков, профилактическая игра «Путь к успеху», посвященная Дню защиты детей, летняя профилактическая программа «Наш выбор – Безопасность» - 2021», профилактическая акция, посвященная Всероссийскому Дню трезвости, спортивный квест, посвященный Дню физкультурника.Антинаркотическим волонтерским отрядом «Ради жизни» проведено 9 акций «Чистые стены» с целью выявления и устранения надписей, содержащих контакт-ную информацию по приобретению наркотических средств и психотропных веществ, в ходе которых было ликвидировано 210 надписей.На базе Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» проведено обучение 50 волонтеров из 8 школ по программе «Антинаркотическая школа волонтеров». В 2021-2022 учебном году курс волонтерской профилактической работы пройдут еще 40 учащихся 6 школ и школы-интерната, которые впоследствии станут волонте-рами отряда Центра «Мой выбор» |
|  | ИНДИКАТОР: Количество волонтеров антинаркотической направленности |  | чел. | 160 | 170 | 106,3 | 165 | Индикатор выполнен |
| 3 | Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1126,8 | 1126,8 | 100,0 |  | Правовое просвещение несовершеннолетних, учащихся школ, их родителей, формирование у них законопослушного поведения.Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни среди несовершеннолетних.Популяризация культурных форм отдыха, здорового образа жизни среди несовершеннолетних, отвлечение их от негативных факторов влияния «улицы».Привлечение несовершеннолетних к культурному досугу и занятием спортом по месту жительства.Организация занятости, временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время | Проведены три встречи участников мини-проекта «Конструктор родительских собраний в рамках ведомст-венного проекта «Территория психологической безопасности» по вопросам технологии и условий конструктивного взаимодействия и партнерских отношений с семьями воспитанников ДОУ.Проведены тренинги с учащимися школ «Жить здорово!» по профилактике антивитального поведения подростков, активизации их внутренних ресурсов для решения трудных жизненных проблем.Проведена встреча специа-листов социально-психологичес-кой службы образовательных учреждений по специфике работы с детьми в современных условиях.ОПДН Рязанского ЛО МВД России на транспорте в 64 школах, Рязанском железнодо-рожном колледже, Петербург-ском государственном универси-тете путей сообщения в городе Рязани, Рязанском колледже электроники проведена профилактическая рабо­та с учащимися. В образовательных учреждениях, на родительских собраниях, в трудовых коллективах проведено 448 профилактических бесед, лекций, выступлений, 84 информации размещено в сети Интернет, 12 публикаций в печатных изданиях, 1 выступление на телевидении.На участках железной дороги проведено 384 профилактических рейда.С объектов железнодорож-ного транспорта за различные правонарушения и противоправ-ные действия изъято 211 подростков. Составлено 159 админист-ративных протоколов, из них 119 - на подростков, 38 – на родителей (ч.1 ст.5.35 КоАП РФ), 2 – на взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних (ст. 6.10 КоАП РФ). На территории оператив-ного обслуживания Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте проведено 5 оперативно-профилактических мероприятия: «Безопасность», «Твой выбор», 2 этапа «Дети и транспорт», «Защита», «КУРОРТ-2021», информа-ционно-пропагандистская акция «Безопасная дорога домой».На 8 терминальных комплексах ОКСИОН города Рязани размещены видеоролики профилактического характера.В целях привлечения несовершеннолетних к участию в физкультурно-оздоровительных мероприятиях проведены клубные первенства по баскетболу «Детская лига», по футболу среди детских команд, открытые первенства города по стритболу, по самбо среди юношей и девушек, открытые предсезонные соревнования лыжников по легкоатлети-ческому кроссу и лыжероллерам, открытые городские соревнова-ния по подтягиванию на перекладине в онлайн-режиме «Кубок Деда Мороза 2022».В целях привлечения несовершеннолетних к участию в культурно-массовых мероприя-тиях проведен городской конкурс летающих моделей бумажных самолетов, а также в дистанционном формате город-ской конкурс-фестиваль непро-фессиональных танцевальных коллективов «Вдохновение», городской тимбилдинг «Весенний марафон», городская игра-квест «Путешествие в ПравоГрад», городской фестиваль-конкурс «Летний танцпол», городской квест «Правильный выбор», городская тренинг - площадка «Старт», городской квест «Твой выбор», **спектакль «В сказку зимнюю поверь!». 235 детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в социально опасном положении, вручены сладкие подарки.**ЦППМСП организована деятельность и информационно-методическое сопровождение:- программ «Волшебный круг», «Сделай шаг», «Учимся общаться» (46 встреч);- тренингов первичной профилактической направленности: Перспектива», «Команда», «Цель вижу - в себя верю», «Экзамен без стресса» (22 встречи); - постоянно действующего психологического клуба для подростков вторичной профилак-тической направленности «Находка» (14 очных встреч).В целях организации профилактической работы с несовершеннолетними и их досуга по месту жительства проведены мероприятия «Безопасность детей на железной дороге», «Мы в ответе за свои поступки», «Три сигнала светофора», «Мир на всей Земле», «Мир на всей Земле», «Мир на всей Земле», «Береги себя для жиз­ни», урок безопасности «Азбуку дорож­ную знать каждому положено», конкурсы «Прими решения», «Правовая планета детства», «Поступки и ответствен­ность», конкурс творческих работ «Новое по­коление выбирает здоровье», городской конкурс детского рисунка «Вежливая улица», конкурс рисунка на асфальте «Россия – Родина моя», конкурсная программа «Ради будущего живи здоровым настоящим», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы в ответе за свои поступки», «Человек, продли свой век», правовая интерактивная игра «Миссия - суперсыщик», правовой экспресс – турнир «Быть избирателем готов, пусть меня научат», правовой турнир «Весы правосудия», викторины «Тебе о праве – право о тебе», «Власть и общество. Структура органов власти в Российской Федерации», **с**портивное мероприятие «Здоровая Россия начинается с меня», новогодний праздник для детей из неблагополучных семей.Организовано временное трудоустройство и занятость несовершеннолетних. Учащиеся школ №№ 8, 49, 57, 64 очищали снег на пришкольной террито-рии, осуществляли мелкий ремонт школьной мебели, работали в школьной библиотеке, вожатыми в школьном лагере. РГСЮН организована работа отряда «Юннат», в состав которого вошли подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации |
| УОиМП | 705 | 705 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 287,3 | 287,3 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, Префектуры (по 31.12.2019), МКУ «УДТ» (с 01.01.2020) | 134,5 | 134,5 | 100,0 |  |
| ЛОВДТ | Без финан-сирования | - | - | - |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | чел. | 6000 | 6240 | 104,0 | 6000 | Индикатор выполнен |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация индивидуальной профилактической заботы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам, несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 326,9 | 326,9 | 100,0 |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП.Увеличение количества подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению | На базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции проведены летние оздоровительные сборы «Дорога в жизнь», в которых приняли участие 18 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведено 103 заседания комиссий по делам несовер-шеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 1878 материала в отношении подростков и их родителей. В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 81 семьи, в которых воспитывается 159 детей. Выявлено 45 семей, находящихся в социально опасном положении и 77 семей, имеющих факторы социального риска. Организован патронаж семей данной категории. Организована работа с 80 несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Выявлено - 54, прекращена работа с 61 (по исправлению - 13).Проведено 82 плановых дневных и экстренных рейдов по месту жительства 336 семей, 34 рейда в вечернее и ночное время.Сотрудниками аппарата КДНиЗП проведены «Недели профилактики правонарушений» в 64 школах и 11 учреждениях СПО, а также 36 родительских собраний.Приобретено 24 путевки в оздоровительный лагерь «Сказка» для детей из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| УОиМП | 77,3 | 77,3 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, УДМСПСПиРЖ (до 06.04.2018), УДМСПиСП (с 06.04.2018) | 249,6 | 249,6 | 100,0 |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению |  | чел. | 11 | 13 | 118,2 | 15 | Индикатор выполнен |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация города Рязани, АКДНиЗП | Бюджет города Рязани | 6,9 | 6,9 | 100,0 |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, информационно-правовое просвещение несовершеннолетних.Совершенствование методического обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Изготовлено 2 вида полиграфической продукции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: «Тебя поймут, услышат и помогут».**Проведено 5 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Рязань** |
|  | ИНДИКАТОР: Количество полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | шт. | 2 | 2 | 100,0 | 4 | Индикатор выполнен |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Рязани, АКДНиЗП | Областной бюджет | 10700,6 | 10700,6 | 100,0 |  | Организация деятельности 5 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Организована деятельность 5 комиссий по делам несовершен-нолетних и защите их прав |
|  | ИНДИКАТОР: Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | ед. | 5 | 5 | 100,0 | 5 | Индикатор выполнен |

Примечание:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДМПП | - | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации |
| УОО | - | управление общественных отношений аппарата администрации |
| СМИ | - | отдел по связям со средствами массовой информации  |
| УДМСПиСП | - | управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи |
| УОиМП | - | управление образования и молодежной политики |
| УК | - | управление культуры |
| УФКиМС | - | управление по физической культуре и массовому спорту |
| АКДНиЗП | - | аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| Префектуры | - | территориальные управления – префектуры районов города Рязани |
| МКУ «ГОЧС» | - | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» |
| МКУ «УДТ» | -  | МКУ «Управление по делам территории города Рязани» |
| ЛОВДТ | - | **Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте** |

Приложение № 2

Оценка

эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финанси-рование (тыс. руб.) | Финан-совая обеспе-чен-ность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора | Дости-жение значе-ний инди-катора (ДИ), % | Эффек-тивность основных меропри-ятий, задач, МП, % |
| План | Факт | План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений |  |  |  |   |  |  |  |  | 101,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | 3159 | 3357 | 106,3 | Количество народных дружинников | чел. | 400 | 436 | 109,0 | 102,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | 0 | 137,4 | 100,0 | Количество чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием людей | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани |  |  |  |   |  |  |  |  | 124,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | 1405 | 739,8 | 52,7 | Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности | чел. | 4284 | 2290 | 53,5 | 101,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | 30,9 | 30,9 | 100,0 | Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний по проблемам профилактики наркомании | шт. | 3 | 5 | 166,7 | 166,7 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | 23,9 | 23,9 | 100,0 | Количество волонтеров антинаркотической направленности | чел. | 160 | 170 | 106,3 | 106,3 |
| 3 | Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани |  |  |  |   |  |  |  |  | 219,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства | 1126,8 | 1126,8 | 100,0 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | 6000 | 6240 | 104,0 | 104,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления | 464,3 | 326,9 | 70,4 | Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению | чел. | 15 | 13 | 86,7 | 123,1 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 75,8 | 6,9 | 9,1 | Количество полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | шт. | 4 | 2 | 50,0 | 549,3 |
| 3.4 | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10700,6 | 10700,6 | 100,0 | Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани»  |  |  |  |   |  |  |  |  | 148,4 |