|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата  А.Н. Пустовалов |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | : | управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани |
| Дата составления | : | 16.02.2022 |
| Исполнитель | : | консультант отдела дополнительных мер  по профилактике правонарушений управления общественных отношений аппарата  администрации города Рязани  Федосеев Игорь Алексеевич.  Телефон 95-69-03, Е-mail: [odmpp01@admrzn.ru](mailto:odmpp01@admrzn.ru) |

Начальник управления общественных

отношений аппарата администрации города Рязани М.В. Бобкова

I. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),

ДОСТИГНУТЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений   
в городе Рязани» (далее – Программа) направлена на совершенствование системы профилактики правонарушений.

Для достижения целей Программы с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани решаются следующие задачи:

1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений.

2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости   
от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи   
в городе Рязани.

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   
в городе Рязани.

Степень достижения целей и решения задач Программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

За 2021 год в результате реализации Программы целевые показатели (индикаторы) программы имеют следующие значения:

1. Количество народных дружинников оставило 436 человек, что на 2,6% выше планового значения (не менее 400).

2. Чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах   
и в местах с массовым пребыванием людей не зарегистрировано, что соответствует плановому значению (0).

3. Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности, составило 2290, что на 1,4% выше планового значения (2258).

4. Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний   
по проблемам профилактики наркомании составило 5, что на 66,7% выше планового значения (3).

5. Количество волонтеров антинаркотической направленности составило   
170 человек, что на 6,3% выше планового значению (160). Превышение планового значения связано с улучшением качества пропагандистской работы среди школьников.

6. Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, составило 6240 человек, что на 4% выше планового значения.

7. Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по исправлению составило   
13 человек, что на 18,2% выше планового значения (11).

8. Количество видов полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составило 2 штуки,   
что соответствует плановому значению (2).

9. Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составило 5 единиц, что соответствует плановому значению (5).

Анализ результатов реализации Программы за 2021 год показал,   
что из 9 целевых показателей (индикаторов) по 2 фиксируется достижение плановых значений, по 7 получены результаты выше планируемых.

Достижение целевыми показателями (индикаторами) Программы своих плановых значений и их перевыполнение позитивно сказалось на реализации задач Программы, что позволило улучшить систему профилактики правонарушений.   
Так, по сведениям УМВД России по Рязанской области, в 2021 общее количество совершенных в городе Рязани преступлений снизилось на 7,6% (с 5036 до 4653). Почти в 2 раза возросло число раскрытых с помощью общественности преступлений (с 490 до 819).

Количество преступлений, совершенных на улицах города Рязани, сократилось на 11% (с 738 до 657).

На уровне 2020 года осталось количество преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков (с 694 до 701, +1,0%). Уменьшилось число сбытов наркотиков (с 331 до 328).

В 2021 году также как и в 2020 году в городе Рязани несовершеннолетних больных наркоманией не выявлено.

Почти в 2 раза сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 94 до 52, -44,7%).

Сведения о степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы за 2021 год приведены в приложении № 1.

II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

(С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий Программы на 01.01.2021 составил 16986,3 тысячи рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 12634,8 тысяч рублей;

- средства бюджета города Рязани – 4351,5 тысяч рублей.

На 31.12.2021 плановый объем финансирования программы составил 16450,2 тысячи рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 11969,6 тысяч рублей;

- средства бюджета города Рязани – 4480,6 тысяч рублей.

Фактическое исполнение Программы на 31.12.2021 составило 16450,2 тысячи рублей (100,0% годового плана).

Достижению основных целей Программы способствовала реализация   
ее основных мероприятий. Все запланированные основные мероприятия реализованы в полном объеме.

Наиболее значимыми результатами реализации основных мероприятий являются:

1. В целях реализации основного мероприятия 1.1 «Создание условий   
для добровольного участия граждан в охране общественного порядка»   
проведено 2 заседания штаба Народной дружины города Рязани, 2 совещания   
с представителями УМВД России по Рязанской области, территориальных отделов полиции, МКУ «УДТ города Рязани» по вопросам совершенствования работы отрядов народных дружин.

За активное участие в охране общественного порядка 8 народных дружинников и 4 представителя территориальных ОМВД города Рязани поощрены благодарностями и ценными подарками.

В 65 общеобразовательных учреждениях сформировано и действует 3250 групп родительского патруля. Дежурство осуществляет 21675 родителей (законных представителей). 2302 активных члена родительского патруля по итогам 2020-2021 года поощрены образовательными учреждениями.

Организовано привлечение народных дружинников к охране общественного порядка в период проведения праздничных, общественно-политических, досуговых, спортивных мероприятий, в местах массового отдыха жителей города, рейдов   
в ночное и вечернее время.

На официальном сайте администрации города Рязани размещено 42 информационных материала о деятельности народных дружинников.

В марте 2021 года проведен ежегодный конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Рязани». По итогам конкурса денежной премией поощрено 11 человек. С победителями конкурса организовано проведение интервью   
с последующим размещением его в газете «Панорама города».

Подготовлено 4 распоряжения о премировании за активное участие   
в деятельности Народной дружины города Рязани за IV квартал 2020 года, I, II и III кварталы 2021 года.

2. В целях реализации основного мероприятия 1.2 «Создание условий   
для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности» в образовательных, культурны и спортивных учреждениях, а также по месту жительства с несовершеннолетними проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования - городской округ город Рязань.

Принято участие в 3 антитеррористических командно-штабных учениях и 3 тренировках оперативной группы муниципального образования.

Подготовлено 5 постановлений и 3 распоряжения администрации города Рязани, направленных на повышение эффективности деятельности в сфере противодействия терроризму.

В целях выявления причин и условий, способствующих террористической уязвимости областного центра, ежеквартально проводится мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Рязани.

Заключен договор с ООО ЧОП «Рефлекс-КБ» по охране Арт-объектов   
на ул. Лыбедский бульвар с 27.12.2021 по 23.01.2022.

3. В целях реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности» на национальной радиостанции «ЗВЕЗДА-FM» размещено 410 выходов информационных материалов антинаркотической направленности.

В молодежном профилактическом интернет-блоге «Лабиринт» размещено 110 публикаций. Интернет-ресурс набрал 37320 просмотров.

Учреждениями культуры проведено 174 мероприятия антинаркотического содержания, поддерживающих развитие духовного, нравственного потенциала общества и человека,

Спортивными учреждениями проведено 10 различных спортивных соревнований.

Управлением образования и молодежной политики проведены: IX городской конкурс «Новое поколение выбирает здоровье», городской дистанционный спортивно-оздоровительный праздник «В здоровом теле - здоровый дух», конкурс-фестиваль «Стать человеком», в дистанционном формате районный конкурс «Тренд на спорт», открытый конкурс «Здоровым быть модно» среди детей и молодежи   
по созданию аудио- видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни,   
в дистанционном формате акция «За здоровый образ жизни», городской конкурс-фестиваль творческих проектов и молодежных инициатив «Шаг в лето».

МКУ «УДТ города Рязани» проведено 108 рейдов по выявлению   
и устранению надписей, содержащих контактную информацию распространителей наркотических средств и психотропных веществ. Ликвидирована 1361 надпись.

С 15 сентября по 1 ноября 2021 года в 67 общеобразовательных учреждениях города Рязани прошло социально-психологическое тестирование для учащихся 7-11 классов, направленное на определение вероятности вовлечения обучающихся   
в зависимое поведение. В тестировании приняло участие 17078 человек (89%).

4. В целях реализации основного мероприятия 2.2 «Совершенствование форм и методов антинаркотической работы» проведено 2 «круглых стола», мини-проект «Конструктор родительских собраний», семинар-практикум «Совет профилактики   
в современной школе», воркшоп «Модель деятельности по укреплению психологической безопасности образовательной среды».

5. В целях реализации основного мероприятия 2.3 «Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании» Центром профилактики асоциальных явлений «Мой выбор» проведены: профилактическая интеллектуальная викторина «Своя игра», профилактическая акция «Начни с себя», акции «Чистые стены», «Имею право знать», различные профилактические акции, посвященные Дню здоровья, Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, профилактическая игра «Путь к успеху», посвященная Дню защиты детей, летняя профилактическая программа «Наш выбор – Безопасность» - 2021», профилактическая акция, посвященная Всероссийскому Дню трезвости, спортивный квест, посвященный Дню физкультурника.

Антинаркотическим волонтерским отрядом «Ради жизни» проведено 9 акций «Чистые стены» с целью выявления и устранения надписей, содержащих контактную информацию по приобретению наркотических средств и психотропных веществ, в ходе которых было ликвидировано 210 надписей.

На базе Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» проведено обучение 50 волонтеров из 8 школ по программе «Антинаркотическая школа волонтеров». В 2021-2022 учебном году курс волонтерской профилактической работы пройдут еще 40 учащихся 6 школ и школы-интерната, которые впоследствии станут волонтерами отряда Центра «Мой выбор».

6. В целях реализации основного мероприятия 3.1 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства» проведены три встречи участников мини-проекта «Конструктор родительских собраний» в рамках ведомственного проекта «Территория психологической безопасности» по вопросам технологии и условий конструктивного взаимодействия и партнерских отношений   
с семьями воспитанников ДОУ.

Проведены тренинги с учащимися школ «Жить здорово!» по профилактике антивитального поведения подростков, активизации их внутренних ресурсов для решения трудных жизненных проблем;

Проведена встреча специалистов социально-психологической службы образовательных учреждений по специфике работы с детьми в современных условиях.

ОПДН Рязанского ЛО МВД России на транспорте в образовательных учреждениях, на родительских собраниях, в трудовых коллективах проведено 448 профилактических бесед, лекций, выступлений, 84 информации размещено в сети Интернет, 12 публикаций в печатных изданиях, 1 выступление на телевидении.   
На участках железной дороги проведено 384 профилактических рейда. С объектов железнодорожного транспорта за различные правонарушения и противоправные действия изъято 211 подростков. Составлено 159 административных протоколов.   
На территории оперативного обслуживания Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте проведено 5 оперативно-профилактических мероприятий: «Безопасность», «Твой выбор», 2 этапа «Дети и транспорт», «Защита», «КУРОРТ-2021», информационно-пропагандистская акция «Безопасная дорога домой».

В целях привлечения несовершеннолетних к участию в физкультурно-оздоровительных мероприятиях проведено 6 различных спортивных соревнований.

С привлечением несовершеннолетних проведено 10 различных культурно-массовых мероприятий.

ЦППМСП организована деятельность и информационно-методическое сопровождение:

- программ «Волшебный круг», «Сделай шаг», «Учимся общаться»   
(46 встреч);

- тренингов первичной профилактической направленности: «Перспектива», «Команда», «Цель вижу - в себя верю», «Экзамен без стресса» (22 встречи);

- постоянно действующего психологического клуба для подростков вторичной профилактической направленности «Находка» (14 очных встреч).

С несовершеннолетними по месту жительства проведено 25 разнонаправленных профилактических массовых мероприятий.

Организовано временное трудоустройство и занятость несовершеннолетних   
в каникулярное время.

7. В целях реализации основного мероприятия 3.2 «Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими   
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления» Центром психолого­педагогической реабилитации и коррекции для 18 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведены летние оздоровительные сборы «Дорога в жизнь».

Проведено 103 заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 1878 материала в отношении подростков   
и их родителей. В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 81 семья, в которых воспитывается 159 детей. Выявлено 45 семей, находящихся в социально опасном положении, и 77 семей, имеющих факторы социального риска. Организован патронаж семей данной категории.

Организована работа с 80 несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Выявлено - 54, прекращена работа с 61 (по исправлению - 13).

Проведено 82 плановых дневных и экстренных рейда по месту жительства 336 семей, 34 рейда в вечернее и ночное время.

Сотрудниками аппарата КДНиЗП проведены «Недели профилактики правонарушений» в 64 школах и 11 учреждениях СПО, а также 36 родительских собраний.

Приобретено 24 путевки в оздоровительный лагерь «Сказка» для детей   
из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете   
в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите   
их прав.

8. В целях реализации основного мероприятия 3.3 «Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» изготовлено 2 вида полиграфической продукции   
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: «Тебя поймут, услышат и помогут».

**Проведено 5 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Рязань.**

9. В целях реализации основного мероприятия 3.4 «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» организована деятельность 5 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2021 год приведены в приложении № 1.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| 1 | Постановление администрация города Рязани от 04.03.2021 № 776 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | 1. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов».  2. Корректировка значения показателя 2.3 в связи с изменением финансирования программы |
| 2 | Постановление администрация города Рязани от 16.07.2021 № 2825 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактикаправонарушений в городе Рязани», утвержденную постановлениемадминистрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | 1. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 105-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III» |
| 3 | Постановление администрация города Рязани от 03.12.2021 № 5233 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактикаправонарушений в городе Рязани», утвержденную постановлениемадминистрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | 1. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 28.10.2021 № 179-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III».  2. Корректировка значения показателя 3.3 в связи с изменением финансирования программы |
| 4 | Постановление администрация города Рязани от 30.12.2021 № 5756 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактикаправонарушений в городе Рязани», утвержденную постановлениемадминистрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | 1. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 23.12.2021 № 237-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III».  2. Корректировка значения показателя 2.1, 3.2 в связи с изменением финансирования программы |

IV. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани   
от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности Программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач Программы;

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы определяется на основании эффективности выполнения ее задач.

Оценка эффективности выполнения задач Программы проводится для каждой задачи и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия Программы запланирована   
без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

*1. Оценка эффективности реализации задачи 1* «Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений»:

ЭЗ1 = 101,3% - эффективность высокая.

*2. Оценка эффективности реализации задачи 2* «Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани»:

ЭЗ2 = 124,8% - эффективность высокая.

*3. Оценка эффективности реализации задачи 3* «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани»:

ЭЗ3 = 219,1% - эффективность высокая.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы *«Профилактика правонарушений в городе Рязани»:*

ЭМП = 148,4% - эффективность высокая.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) Программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности Программы представлены в приложении № 2.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предложения отсутствуют в связи с принятием новой муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4243.

Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижении целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» за 2021 год

Ответственный исполнитель: управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значе-ние инди-катора на 2024г. | Результаты | |
| запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» | Всего, в том числе: |  | 16450,2 | 16450,2 | 100,0 |  |  |  |
| Всего, в том числе: | Бюджет  города  Рязани | 4480,6 | 4480,6 | 100,0 |
| УОиМП | 984,5 | 984,5 | 100,0 |
| УК | 264,3 | 264,3 | 100,0 |
| УФКиМС | 636,1 | 636,1 | 100,0 |
| Администрация города Рязани | 2595,7 | 2595,7 | 100,0 |
| Всего, в том числе: | Областной  бюджет | 11969,6 | 11969,6 | 100,0 |
| Администрация города Рязани | 11969,6 | 11969,6 | 100,0 |
| УФКиМС | - | - | - |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | Всего, в том числе: |  | 3357 | 3357 | 100,0 |  | Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка.  Повышение престижа участия народных дружинников в охране общественного порядка.  Повышение активности народных дружинников в охране общественного порядка | В главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами  Рязанской области направлены ходатайства на присуждение премии 7 народным дружин-никам за активное участие в охране общественного порядка (поощрено 3 человека).  17.03.2021 организовано участие командира Народной дружины города Рязани в заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы.  Проведено 2 заседания штаба Народной дружины города Рязани, 2 совещания с представи-телями УМВД России по Рязанской области, территори-альных отделов полиции, МКУ «УДТ города Рязани» по вопросам совершенствования работы отрядов народных дружин.  За активное участие в охране общественного порядка 8 народных дружинников и 4 представителя территориальных ОМВД города Рязани поощрены благодарностями и ценными подарками.  В 65 общеобразовательных учреждениях сформировано и действует 3250 групп родитель-ского патруля. Дежурство осуществляет 21675 родителей (законных представителей). 2302 активных члена родительского патруля по итогам 2020-2021 года поощрены образователь-ными учреждениями.  Оказана помощь в подготовке планов и графиков дежурств отрядов народных дружин, их согласовании с правоохранительными органами.  Организовано привлечение народных дружинников к охране общественного порядка в период проведения праздничных, общественно-политических, досуговых, спортивных мероп-риятий, в местах массового отдыха жителей города, рейдов в ночное и вечернее время.  На официальном сайте администрации города Рязани размещено 42 информационных материала о деятельности народных дружинников.  МКУ «УДТ города Рязани» проведено рабочее совещание с руководством ОМВД России по Железнодорожному району по вопросу организации деятель-ности отрядов Народной дружины города Рязани.  В марте 2021 года проведен ежегодный конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Рязани». По итогам конкурса денежной премией поощрено 11 человек. С победителями конкурса органи-зовано проведение интервью с последующим размещением его в газете «Панорама города».  Подготовлено 4 распоря-жения о премировании за активное участие в деятельности Народной дружины города Рязани за IV квартал 2020 года, I, II и III кварталы 2021 года |
| Администрация города Рязани, ОДМПП  (до 31.10.2019), УООАА  (с 31.10.2019) | Бюджет города Рязани | 2088 | 2088 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, ОДМПП  (до 31.10.2019), УООАА  (с 31.10.2019) | Областной бюджет | 1269 | 1269 | 100,0 |  |
| ОДМПП  (до 31.10.2019), УООАА  (с 31.10.2019), УОиМП, Префектуры  (по 31.12.2019),  МКУ «УДТ»  (с 01.01.2020),  УОиМП | Без  финанси-рования | - | - | - |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество народных дружинников |  | чел. | Не менее 400 | 436 | 102,6 | Не менее 400 | Индикатор выполнен | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 137,4 | 137,4 | 100,0 |  | Создание в обществе нетерпимого отношения к терроризму.  Совершенствование антитеррористической защиты объектов.  Улучшение антитеррористической защиты населения города | Проведены следующие мероприятия, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом:  1. В общеобразовательных учреждениях города Рязани прошли тематические классные часы «Трагедия не должна повториться», «Дорога мира и добра», «Город маленьких ангелов», уроки безопасности «Терроризм. Как не стать его жертвой», «Терроризм: события и факты», акции «Голуби мира», «Помним 3 сентября», конкурсы и выставки рисунков «Мир во всем мире», «Мы за мир на Земле!». Учащиеся и педагоги минутой молчания почтили память погибших в террорис-тическом акте в Беслане. На информационных стендах разме-щены памятки о действиях при угрозе совершения террорис-тических актов.  2. В Центральной детской библиотеке города Рязани проведена акция памяти «Вместе против террора», организованная МБУК «ЦСДБ города Рязани». В ЦПКиО проведена акция «Мы помним», посвященная Дню памяти жертв Беслана, организованная МБУК «Арт-центр».  3. Организованы встречи и беседы с участием правоохра-нительных органов в 12 спортивных учреждениях.  4. МКУ «УДТ города Рязани» проведены лекции по теме «Урок антитеррорис-тической безопасности» в МБОУ «Школа № 64», кинопоказ в МБУК КДЦ «Октябрь», конкурсная программа «Нам нужен мир» в МБОУ «Школа № 73».  Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования - городской округ город Рязань.  Принято участие в 3 антитеррористических командно-штабных учениях и 3 тренировках оперативной группы муниципального образования.  Подготовлено 5 постанов-лений и 3 распоряжения администрации города Рязани, направленных на повышение эффективности деятельности в сфере противодействия терроризму.  В целях выявления причин и условий, способствующих террористической уязвимости областного центра, ежеквар-тально проводится мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Рязани.  Заключен договор с ООО ЧОП «Рефлекс-КБ» по охране Арт-объектов на ул. Лыбедский бульвар с 27.12.2021 по 23.01.2022 |
| Администрация города Рязани, в том числе: | - | - | - |  |
| ОДМПП  (до 31.10.2019), УООАА  (с 31.10.2019) | - | - | - |  |
| МКУ «Техобеспечение» (с 01.01.2020) | - | - | - |  |
| УК | 137,4 | 137,4 | 100,0 |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием людей |  | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Индикатор выполнен | |
| 2 | Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | Всего, в том числе: |  | 739,8 | 739,8 | 100,0 |  | Формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.  Повышения уровня информированности подростков в вопросах профилактики социально-опасных заболеваний и формирования ценностей здорового образа жизни.  Организация досуга подростков и молодежи в целях недопущения потребления ими наркотических средств и психотропных веществ.  Популяризация здорового образа жизни в целях профилактики наркомании среди детей и подростков.  Увеличение количества детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности.  Создание условий для активного отдыха и формирования негативного отношения к употреблению наркотиков у детей и подростков.  Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи.  Снижение предложений о продаже курительных смесей.  Раннее выявление учащихся, употребляющих наркотические средства и психоактивные вещества | С индивидуальным предпринимателем Капраловой Г.В. **з**аключен муниципальный контракт на размещение на национальной радиостанции «ЗВЕЗДА-FM» 410 выходов информационных материалов антинаркотической направленности.  МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в молодежном профилактическом интернет-блоге «Лабиринт» размещено 110 публикаций. Интернет-ресурс набрал 37320 просмотров.  Учреждениями культуры проведено 174 мероприятия антинаркотического содержания, поддерживающих развитие духовного, нравственного потенциала общества и человека, в том числе: 22 интерактивных занятия, 16 книжных выставок, 27 часов информации, 9 дискуссий, 24 лекции, 4 тематических вечера, 4 турнира по мини-футболу, 14 интерактивных тренировок, 17 акций, 1 игра-путешествие, 4 игры, 5 праздников, 6 мастер-классов, 12 киноуроков, 4 флешмоба, 3 фестиваля, правовая игра «Ты в мире не один», межрегиональный конкурс-фестиваль современной хореог-рафии «Звездный танцпол», Фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков».  Спортивными учрежде-ниями проведены открытые кубки города Рязани по сетокан и по самбо среди юношей и девушек, турнир по пляжному волейболу города Рязани, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией, открытый чемпионат и открытое первенство города Рязани по плаванию, открытые первенства города Рязани по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения, по футболу среди детских и юношеских команд «Спорт против наркотиков», по легкой атлетике среди юношей и девушек 2009, 2010 годов рождения и моложе, чемпионат и первенство города по боксу «Спорт против наркотиков», первенство Рязани по тхэквондо ВТФ среди детей, юношей и девушек, открытый новогодний кубок города Рязани среди юношей и девушек по джиу-джитсу.  Управлением образования и молодежной политики проведены IX городской конкурс «Новое поколение выбирает здоровье», городской дистанционный спортивно-оздоровительный праздник «В здоровом теле - здоровый дух», конкурс-фестиваль «Стать человеком», в дистанционном формате район-ный конкурс «Тренд на спорт», открытый конкурс «Здоровым быть модно» среди детей и молодежи по созданию аудио-видеороликов, пропагандиру-ющих здоровый образ жизни, в дистанционном формате акция «За здоровый образ жизни», городской конкурс-фестиваль творческих проектов и молодежных инициатив «Шаг в лето».  МКУ «УДТ города Рязани» проведено 108 рейдов по выявлению и устранению надписей, содержащих контакт-ную информацию распростра-нителей наркотических средств и психотропных веществ. Ликвиди-рована 1361 надпись. На еженедельных совещаниях с руководителями управляющих компаний рекомендовано осуществлять постоянный контроль и своевременно устранять посторонние надписи на зданиях и сооружениях.  С 15 сентября по 1 ноября 2021 года в 67 общеобразо-вательных учреждениях города Рязани прошло социально-психологическое тестирование для учащихся 7-11 классов, направленное на определение вероятности вовлечения обучающихся в зависимое поведение. В тестировании приняло участие 17078 человек (89%) |
| Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 739,8 | 739,8 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, СМИ  (до 31.10.2019), УООАА  (с 31.10.2019) | 116,7 | 116,7 | 100,0 |  |
| УК | 119,2 | 119,2 | 100,0 |  |
| УОиМП | 162,8 | 162,8 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 341,1 | 341,1 | 100,0 |  |
| УФКиМС | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности |  | чел. | 2258 | 2290 | 101,4 | 4470 | Индикатор выполнен | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 30,9 | 30,9 | 100,0 |  | Совершенствование методического обеспечения учреждений культуры по профилактике наркомании.  Совершенствование методического обеспечения учреждений образования по профилактике наркомании.  Совершенствование методического обеспечения спортивных учреждений по профилактике наркомании | В МБУК «КДЦ «Октябрь» совместно с СОШ № 50 проведен «круглый стол «Подросток и закон», для учащихся 11 классов.  МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в рамках ведомственного проекта «Территория психологической безопасности» для педагогов школ были проведены:  - мини-проект «Конст-руктор родительских собраний»;  - семинар-практикум «Совет профилактики в современной школе»;  - воркшоп «Модель деятельности по укреплению психологической безопасности образовательной среды».  На базе МБУ «СШОР «Юность» проведен круглый стол, в котором приняли участие сотрудники медицинских и спортивных учреждений |
| УК | 7,7 | 7,7 | 100,0 |  |
| УОиМП | 15,5 | 15,5 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 7,7 | 7,7 | 100,0 |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний по проблемам профилактики наркомании |  | шт. | 3 | 5 | 166,7 | 3 | Индикатор выполнен | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | УОиМП | Бюджет города Рязани | 23,9 | 23,9 | 100,0 |  | Увеличение количества волонтеров антинаркотической направленности.  Развитие деятельности антинаркотического волонтерского движения.  Приобретение волонтерами навыков, необходимых для проведения профилактических занятий антинаркотической направленности среди сверстников.  Повышение эффективности, доступности профилактической работы, проводимой образовательными учреждениями, молодежными общественными организациями и объединениями города Рязани.  Профилактика асоциальных явлений и популяризации здорового образа жизни среди детей, подростков, молодежи по принципу «равный-равному» | Центром профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» проведены профилактическая интеллектуальная викторина «Своя игра», профилактическая акция «Начни с себя», акции «Чистые стены», «Имею право знать», различные профилакти-ческие акции, посвященные Дню здоровья, Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-ков, профилактическая игра «Путь к успеху», посвященная Дню защиты детей, летняя профилактическая программа «Наш выбор – Безопасность» - 2021», профилактическая акция, посвященная Всероссийскому Дню трезвости, спортивный квест, посвященный Дню физкультурника.  Антинаркотическим волонтерским отрядом «Ради жизни» проведено 9 акций «Чистые стены» с целью выявления и устранения надписей, содержащих контакт-ную информацию по приобретению наркотических средств и психотропных веществ, в ходе которых было ликвидировано 210 надписей.  На базе Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» проведено обучение 50 волонтеров из 8 школ по программе «Антинаркотическая школа волонтеров». В 2021-2022 учебном году курс волонтерской профилактической работы пройдут еще 40 учащихся 6 школ и школы-интерната, которые впоследствии станут волонте-рами отряда Центра «Мой выбор» |
|  | ИНДИКАТОР: Количество волонтеров антинаркотической направленности |  | чел. | 160 | 170 | 106,3 | 165 | Индикатор выполнен | |
| 3 | Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1126,8 | 1126,8 | 100,0 |  | Правовое просвещение несовершеннолетних, учащихся школ, их родителей, формирование у них законопослушного поведения.  Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  Популяризация культурных форм отдыха, здорового образа жизни среди несовершеннолетних, отвлечение их от негативных факторов влияния «улицы».  Привлечение несовершеннолетних к культурному досугу и занятием спортом по месту жительства.  Организация занятости, временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время | Проведены три встречи участников мини-проекта «Конструктор родительских собраний в рамках ведомст-венного проекта «Территория психологической безопасности» по вопросам технологии и условий конструктивного взаимодействия и партнерских отношений с семьями воспитанников ДОУ.  Проведены тренинги с учащимися школ «Жить здорово!» по профилактике антивитального поведения подростков, активизации их внутренних ресурсов для решения трудных жизненных проблем.  Проведена встреча специа-листов социально-психологичес-кой службы образовательных учреждений по специфике работы с детьми в современных условиях.  ОПДН Рязанского ЛО МВД России на транспорте в 64 школах, Рязанском железнодо-рожном колледже, Петербург-ском государственном универси-тете путей сообщения в городе Рязани, Рязанском колледже электроники проведена профилактическая рабо­та с учащимися. В образовательных учреждениях, на родительских собраниях, в трудовых коллективах проведено 448 профилактических бесед, лекций, выступлений, 84 информации размещено в сети Интернет, 12 публикаций в печатных изданиях, 1 выступление на телевидении.  На участках железной дороги проведено 384 профилактических рейда.  С объектов железнодорож-ного транспорта за различные правонарушения и противоправ-ные действия изъято 211 подростков.  Составлено 159 админист-ративных протоколов, из них 119 - на подростков, 38 – на родителей (ч.1 ст.5.35 КоАП РФ), 2 – на взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних (ст. 6.10 КоАП РФ).  На территории оператив-ного обслуживания Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте проведено 5 оперативно-профилактических мероприятия: «Безопасность», «Твой выбор», 2 этапа «Дети и транспорт», «Защита», «КУРОРТ-2021», информа-ционно-пропагандистская акция «Безопасная дорога домой».  На 8 терминальных комплексах ОКСИОН города Рязани размещены видеоролики профилактического характера.  В целях привлечения несовершеннолетних к участию в физкультурно-оздоровительных мероприятиях проведены клубные первенства по баскетболу «Детская лига», по футболу среди детских команд, открытые первенства города по стритболу, по самбо среди юношей и девушек, открытые предсезонные соревнования лыжников по легкоатлети-ческому кроссу и лыжероллерам, открытые городские соревнова-ния по подтягиванию на перекладине в онлайн-режиме «Кубок Деда Мороза 2022».  В целях привлечения несовершеннолетних к участию в культурно-массовых мероприя-тиях проведен городской конкурс летающих моделей бумажных самолетов, а также в дистанционном формате город-ской конкурс-фестиваль непро-фессиональных танцевальных коллективов «Вдохновение», городской тимбилдинг «Весенний марафон», городская игра-квест «Путешествие в ПравоГрад», городской фестиваль-конкурс «Летний танцпол», городской квест «Правильный выбор», городская тренинг - площадка «Старт», городской квест «Твой выбор», **спектакль «В сказку зимнюю поверь!». 235 детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в социально опасном положении, вручены сладкие подарки.**  ЦППМСП организована деятельность и информационно-методическое сопровождение:  - программ «Волшебный круг», «Сделай шаг», «Учимся общаться» (46 встреч);  - тренингов первичной профилактической направленности: Перспектива», «Команда», «Цель вижу - в себя верю», «Экзамен без стресса» (22 встречи);  - постоянно действующего психологического клуба для подростков вторичной профилак-тической направленности «Находка» (14 очных встреч).  В целях организации профилактической работы с несовершеннолетними и их досуга по месту жительства проведены мероприятия «Безопасность детей на железной дороге», «Мы в ответе за свои поступки», «Три сигнала светофора», «Мир на всей Земле», «Мир на всей Земле», «Мир на всей Земле», «Береги себя для жиз­ни», урок безопасности «Азбуку дорож­ную знать каждому положено», конкурсы «Прими решения», «Правовая планета детства», «Поступки и ответствен­ность», конкурс творческих работ «Новое по­коление выбирает здоровье», городской конкурс детского рисунка «Вежливая улица», конкурс рисунка на асфальте «Россия – Родина моя», конкурсная программа «Ради будущего живи здоровым настоящим», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы в ответе за свои поступки», «Человек, продли свой век», правовая интерактивная игра «Миссия - суперсыщик», правовой экспресс – турнир «Быть избирателем готов, пусть меня научат», правовой турнир «Весы правосудия», викторины «Тебе о праве – право о тебе», «Власть и общество. Структура органов власти в Российской Федерации», **с**портивное мероприятие «Здоровая Россия начинается с меня», новогодний праздник для детей из неблагополучных семей.  Организовано временное трудоустройство и занятость несовершеннолетних. Учащиеся школ №№ 8, 49, 57, 64 очищали снег на пришкольной террито-рии, осуществляли мелкий ремонт школьной мебели, работали в школьной библиотеке, вожатыми в школьном лагере. РГСЮН организована работа отряда «Юннат», в состав которого вошли подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации |
| УОиМП | 705 | 705 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 287,3 | 287,3 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, Префектуры  (по 31.12.2019), МКУ «УДТ»  (с 01.01.2020) | 134,5 | 134,5 | 100,0 |  |
| ЛОВДТ | Без финан-сирования | - | - | - |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | чел. | 6000 | 6240 | 104,0 | 6000 | Индикатор выполнен | |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация индивидуальной профилактической заботы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам, несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 326,9 | 326,9 | 100,0 |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП.  Увеличение количества подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению | На базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции проведены летние оздоровительные сборы «Дорога в жизнь», в которых приняли участие 18 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Проведено 103 заседания комиссий по делам несовер-шеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 1878 материала в отношении подростков и их родителей. В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 81 семьи, в которых воспитывается 159 детей. Выявлено 45 семей, находящихся в социально опасном положении и 77 семей, имеющих факторы социального риска. Организован патронаж семей данной категории.  Организована работа с 80 несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Выявлено - 54, прекращена работа с 61 (по исправлению - 13).  Проведено 82 плановых дневных и экстренных рейдов по месту жительства 336 семей, 34 рейда в вечернее и ночное время.  Сотрудниками аппарата КДНиЗП проведены «Недели профилактики правонарушений» в 64 школах и 11 учреждениях СПО, а также 36 родительских собраний.  Приобретено 24 путевки в оздоровительный лагерь «Сказка» для детей из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| УОиМП | 77,3 | 77,3 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, УДМСПСПиРЖ (до 06.04.2018), УДМСПиСП  (с 06.04.2018) | 249,6 | 249,6 | 100,0 |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению |  | чел. | 11 | 13 | 118,2 | 15 | Индикатор выполнен | |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация города Рязани, АКДНиЗП | Бюджет города Рязани | 6,9 | 6,9 | 100,0 |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, информационно-правовое просвещение несовершеннолетних.  Совершенствование методического обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Изготовлено 2 вида полиграфической продукции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: «Тебя поймут, услышат и помогут».  **Проведено 5 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Рязань** |
|  | ИНДИКАТОР: Количество полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | шт. | 2 | 2 | 100,0 | 4 | Индикатор выполнен | |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Рязани, АКДНиЗП | Областной бюджет | 10700,6 | 10700,6 | 100,0 |  | Организация деятельности 5 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Организована деятельность 5 комиссий по делам несовершен-нолетних и защите их прав |
|  | ИНДИКАТОР: Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | ед. | 5 | 5 | 100,0 | 5 | Индикатор выполнен | |

Примечание:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДМПП | - | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации |
| УОО | - | управление общественных отношений аппарата администрации |
| СМИ | - | отдел по связям со средствами массовой информации |
| УДМСПиСП | - | управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи |
| УОиМП | - | управление образования и молодежной политики |
| УК | - | управление культуры |
| УФКиМС | - | управление по физической культуре и массовому спорту |
| АКДНиЗП | - | аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| Префектуры | - | территориальные управления – префектуры районов города Рязани |
| МКУ «ГОЧС» | - | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» |
| МКУ «УДТ» | - | МКУ «Управление по делам территории города Рязани» |
| ЛОВДТ | - | **Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте** |

Приложение № 2

Оценка

эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финанси-рование  (тыс. руб.) | | Финан-совая обеспе-чен-ность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора | | Дости-жение значе-ний инди-катора (ДИ), % | Эффек-тивность основных меропри-ятий, задач, МП, % |
| План | Факт | План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | 3159 | 3357 | 106,3 | Количество народных дружинников | чел. | 400 | 436 | 109,0 | 102,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | 0 | 137,4 | 100,0 | Количество чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием людей | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | 1405 | 739,8 | 52,7 | Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности | чел. | 4284 | 2290 | 53,5 | 101,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | 30,9 | 30,9 | 100,0 | Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний по проблемам профилактики наркомании | шт. | 3 | 5 | 166,7 | 166,7 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | 23,9 | 23,9 | 100,0 | Количество волонтеров антинаркотической направленности | чел. | 160 | 170 | 106,3 | 106,3 |
| 3 | Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства | 1126,8 | 1126,8 | 100,0 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | 6000 | 6240 | 104,0 | 104,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления | 464,3 | 326,9 | 70,4 | Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению | чел. | 15 | 13 | 86,7 | 123,1 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 75,8 | 6,9 | 9,1 | Количество полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | шт. | 4 | 2 | 50,0 | 549,3 |
| 3.4 | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10700,6 | 10700,6 | 100,0 | Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,4 |