## прил 3
Приложение № 3
к постановлению администрации города Рязани
от 16 марта 2012 г. №1521
Планируемые результаты реализации ДЦП
№ п/п | Цель, задачи, направленные на достижение цели | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ДЦП) 2011 г | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
[5 empty] | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани
1 | Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП | 1. Количество объектов незавершенного строительства | шт. | 17 | 15 | 11 | 7 | 4
|  | 2. Количество объектов вводимых в эксплуатацию | шт. | 6 | 12 | 10 | 6 | 4
2 | Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов | 1. Количество вновь начинаемых объектов строительства (реконструкции) | шт. | - | 9 | 8 | 4 | 3
3 | Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП | 1. Количество объектов, по которым ведется (завершается) разработка проектной документации | шт. | 8 | 21 | 6 | 2 | 1

## прил 4 2011-2014
Приложение № 4
к постановлению администрации города Рязани
от 16 марта 2012 г. №1521
Перечень мероприятий ДЦП
№ п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани
Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП
1.1 | Детский сад № 82 в пос. Солотча | Бюджет города Рязани | 268.4 | 268.4 |  |  |  | 2011 г. | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС) и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | Областной бюджет | 5000 | 5000
1.2 | Реконструкция здания центра детского творчества «Феникс» по ул. Праволыбедская | Бюджет города Рязани | 1394 | 1394 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.3 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 (I пусковой комплекс) | Бюджет города Рязани | 12856.6 | 12856.6 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.4 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 (наружные сети) | Бюджет города Рязани | 14248 | 14248 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.5 | Расширение МУЗ «Городская больница № 5». Переход № 1 | Бюджет города Рязани | 397.9 | 397.9 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*
1.6 | Реконструкция стадиона МОУ ДОД КДЮСШ «Золотые купола» по адресу: проезд Яблочкова, д. 7 (3 очередь) | Бюджет города Рязани | 14357.2 | 14357.2 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.7 | Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональная в микрорайоне Канищево (3 очередь) | Бюджет города Рязани | 2965.6 | 2965.6 |  |  |  | 2011 г. | УКС и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | корректировка ПИР**, СМР*
|  | Областной бюджет | 25000 | 25000
1.8 | Реконструкция котельной городской больницы № 11 | Бюджет города Рязани | 743.3 | 743.3 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.9 | Реконструкция помещений по ул.Советской Армии,18 под филиал детской поликлиники № 2 | Бюджет города Рязани | 3853.1 | 3853.1 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.10 | Школа на 600 мест в микрорайоне Кальное | Бюджет города Рязани | 13686 | 5086 | 8600 |  |  | 2011 - 2012 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | Областной бюджет | 50000 |  | 50000
1.11 | Реконструкция детского сада № 12 ул. Островского д. 15 А | Бюджет города Рязани | 37420.8 | 10020.8 | 27400 |  |  | 2011 - 2012 гг. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.12 | Реконструкция котельной в пос. Керамзавод | Бюджет города Рязани | 3118 | 1920 | 1198 |  |  | 2011- 2012 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | Областной бюджет | 64675.375 | 35675.375 | 29000
1.13 | Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональная в микрорайоне Канищево (4 очередь) | Бюджет города Рязани | 8687 | 4476 | 4211 |  |  | 2011- 2012 гг. |  | СМР*, поставка и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию
|  | Областной бюджет | 60000 |  | 60000
1.14 | Стадион в пос. Торфмаш | Бюджет города Рязани | 1000 |  |  | 1000 |  | 2013 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
1.15 | Гражданское кладбище «Богородское» (3 очередь) | Бюджет города Рязани | 18950 |  | 13950 | 5000 |  | 2012- 2013 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
| Итого по задаче 1 | Бюджет города Рязани | 133945.9 | 72586.9 | 55359 | 6000 | 0
|  | Областной бюджет | 204675.375 | 65675.375 | 139000 | 0 | 0
Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов
2.1 | Теплотрасса к гаражам станции скорой медицинской помощи | Бюджет города Рязани | 464.5 | 464.5 |  |  |  | 2011 г. | УКС и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.2 | Разведочно-эксплуатационная скважина для водоснабжения населения пос. Солотча, ул. Дунай | Бюджет города Рязани | 3788.1 | 3788.1 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.3 | Бюст летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза, Почетному гражданину города Рязани В.В. Аксенову | Бюджет города Рязани | 1532.9 | 1532.9 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.4 | Реконструкция зданий МОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралистов» | Бюджет города Рязани | 2189 | 1239 | 950 |  |  | 2011 - 2012 гг. |  | корректировка ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.5 | Реконструкция МОУ ДОД «Детская школа искусств № 9» (водоснабжение и водоотведение) по ул. Забайкальская, д.14 а | Бюджет города Рязани | 700 | 700 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.6 | Котельная, АИТ №1, АИТ № 2 МП «СДСУ» | Бюджет города Рязани | 9747.6 | 9747.6 |  |  |  | 2011 г. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.7 | Теплоснабжение жилых домов поселка Ворошиловка | Бюджет города Рязани | 12905.7 | 698.7 | 12207 |  |  | 2011 - 2012 гг. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.8 | Канализация группы жилых домов по 8-ому Мервинскому проезду | Бюджет города Рязани | 3000 |  | 3000 |  |  | 2012 г. |  | СМР* и ввод объекта в эксплуатацию
2.9 | Памятный знак жертвам политических репрессий | Бюджет города Рязани | 1455 |  | 1455 |  |  | 2012 г. |  | ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
2.10 | Памятник Н.Н. Чумаковой | Бюджет города Рязани | 4930 |  | 4930 |  |  | 2012 г. |  | ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
2.11 | Памятник Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову | Бюджет города Рязани | 11669.7 | 54.7 | 11615 |  |  | 2011 - 2012 гг. | УКС и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | корректировка ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
2.12 | Крытые теннисные корты МОУ ДОД «ДЮСШТ №7» по ул.Братиславской, 2 а | Бюджет города Рязани | 2700 |  | 1700 | 1000 |  | 2012- 2013 гг. |  | ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
2.13 | Реконструкция спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШЕ «Юпитер» | Бюджет города Рязани | 7350 |  | 1350 | 6000 |  | 2012- 2013 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.14 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на Московском шоссе | Бюджет города Рязани | 10000 |  | 5000 | 5000 |  | 2012 - 2013 гг. |  | ПИР**, СМР* ввод объекта в эксплуатацию
2.15 | Школа-детский сад в жилом районе Ворошиловка (2-я очередь - начальная школа на 200 учащихся ) | Бюджет города Рязани | 28500 |  |  | 16000 | 12500 | 2013- 2014 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.16 | Спортивный зал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | Бюджет города Рязани | 29101.5 | 84.5 | 17 | 12500 | 16500 | 2011- 2014 гг. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.17 | Спортивный центр с универсальным игровым залом в пос. Приокский | Бюджет города Рязани | 13000 |  |  | 3000 | 10000 | 2013 - 2014 гг. |  | ПИР**, СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
2.18 | Детская школа искусств № 2 в жилом районе Недостоево | Бюджет города Рязани | 3000 |  |  |  | 3000 | 2014 гг. |  | ПИР**, СМР*
2.19 | Детская школа искусств № 7 в Дашково-Песочинском жилом районе | Бюджет города Рязани | 27500 |  |  | 6500 | 21000 | 2013 - 2014 гг. |  | ПИР**, СМР*
2.20 | Дождевая канализация и водопонижение в районе ул. Авиационная | Бюджет города Рязани | 5145.5 | 0.5 | 145 |  | 5000 | 2011 г., 2012 г., 2014 г. |  | ПИР**, СМР*
2.21 | Коллектор дождевой канализации по дну Кузьмина оврага в микрорайоне Канищево | Бюджет города Рязани | 13735 |  | 435 |  | 13300 | 2012 г., 2014 г. | УКС и лица, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | ПИР**, СМР*
2.22 | Внедрение системы ультрафиолетового обеззараживания на Борковской ОВС | Бюджет города Рязани | 2050 |  | 550 | 1500 |  | 2012 - 2013 гг. |  | СМР*, ввод объекта в эксплуатацию
|  | Областной бюджет | 76500 |  | 10000 | 66500
2.23 | Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть) | Бюджет города Рязани | 22837 |  | 13637 | 7500 | 1700 | 2012 - 2014 гг. |  | ПИР**, СМР*,ввод объекта в эксплуатацию
| Итого по задаче 2 | Бюджет города Рязани | 217301.5 | 18310.5 | 56991 | 59000 | 83000
|  | Областной бюджет | 76500 | 0 | 10000 | 66500 | 0 | 0
Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в период действия ДЦП и в последующие годы после завершения ДЦП
3.1 | Сети уличного освещения по ул. Интернациональная | Бюджет города Рязани | 14.3 | 14.3 |  |  |  | 2011 г. | УКС и организации, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | ПИР**
3.2 | Сети уличного освещения в пос. Семчино | Бюджет города Рязани | 49.9 | 49.9 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.3 | Сети уличного освещения по ул. 1, 2, 3 Бутырки | Бюджет города Рязани | 60.3 | 60.3 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.4 | Сети уличного освещения в жилом районе Кальное | Бюджет города Рязани | 35 | 35 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.5 | Реконструкция травмпункта МУЗ «Городская поликлиника № 2» | Бюджет города Рязани | 180.6 | 180.6 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.6 | Реконструкция детского сада № 102 по ул. Высоковольтной, 33 корп. 2 | Бюджет города Рязани | 316.2 | 316.2 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.7 | Реконструкция детского сада № 115 по ул. Крупской, 15 к. 1 | Бюджет города Рязани | 699.5 | 699.5 |  |  |  | 2011 г. | УКС и организации, определяемые заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и действующим законодательством РФ | ПИР**
3.8 | Реконструкция детского сада № 119 по ул. Затинной , 34 а | Бюджет города Рязани | 1098.5 | 1098.5 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.9 | Реконструкция детского сада № 123 по ул. Гагарина, 16 | Бюджет города Рязани | 623 | 623 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
3.10 | Реконструкция детского сада № 128 по ул. Московское шоссе, 41 а | Бюджет города Рязани | 709.3 | 709.3 |  |  |  | 2011 г. |  | ПИР**
| Итого по задаче 3 | Бюджет города Рязани | 3786.6 | 3786.6 | 0 | 0 | 0
| Итого по цели | Бюджет города Рязани | 355034 | 94684 | 112350 | 65000 | 83000
|  | Областной бюджет | 281175.375 | 65675.375 | 149000 | 66500 | 0
| Итого по ДЦП | Бюджет города Рязани | 355034 | 94684 | 112350 | 65000 | 83000
|  | Областной бюджет | 281175.375 | 65675.375 | 149000 | 66500 | 0
Примечание :
* СМР - строительно-монтажные работы
** ПИР - проектно-изыскательские работы
1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.
2. При отсутствии необходимого объема финансирования ввод объектов в эксплуатацию не представляется возможным.
|  |  | 636209.375 | 160359.375 | 261350 | 131500 | 83000

## прил 5 - 2012 г
Приложение № 5
к постановлению администрации города Рязани
от 16 марта 2012 г. №1521
Распределение
капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы
«Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы»
в разрезе отраслей, строек и объектов
на 2012 год
№ п/п | Наименование отраслей, строек и объектов | Объем финансирования на 2012 г. (тыс. руб.) |  |  | Ожидаемый результат
|  | бюджет города Рязани | областной бюджет | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Образование | 36967 | 50000 | 86967
1.1 | Строительно-монтажные работы
1.1.1 | Реконструкция детского сада № 12 ул. Островского д. 15 А | 27400 |  | 27400 | Ввод объекта в эксплуатацию
1.1.2 | Школа на 600 мест в микрорайоне Кальное | 8600 | 50000 | 58600 | Ввод объекта в эксплуатацию
1.1.3 | Реконструкция зданий МОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралистов» | 950 |  | 950
1.2 | Проектно-изыскательские работы
1.2.1 | Спортивный зал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 17 |  | 17
2 | Физическая культура и спорт | 8050 |  | 8050
2.1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 0
2.1.1 | Реконструкция спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШЕ «Юпитер» | 1350 |  | 1350
2.2 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0
2.2.1 | Крытые теннисные корты МОУ ДОД «ДЮСШТ №7» по ул.Братиславской, 2 а | 1700 |  | 1700
2.2.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на Московском шоссе | 5000 |  | 5000 | 0
3 | Коммунальное хозяйство | 49333 | 99000 | 148333
3.1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 0
3.1.1 | Реконструкция котельной в пос. Керамзавод | 1198 | 29 000,0¹ | 30198 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.2 | Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональная в микрорайоне Канищево (4 очередь) | 4211 | 60 000,0² | 64211 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.3 | Теплоснабжение жилых домов поселка Ворошиловка | 12207 |  | 12207 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.4 | Канализация группы жилых домов по 8-ому Мервинскому проезду | 3000 |  | 3000 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.5 | Гражданское кладбище «Богородское» (3 очередь) | 13950 |  | 13950 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1.6 | Внедрение системы ультрафиолетового обеззараживания на Борковской ОВС | 550 | 10 000,0³ | 10550
3.2 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0
3.2.1 | Дождевая канализация и водопонижение в районе ул. Авиационная | 145 |  | 145
3.2.2 | Коллектор дождевой канализации по дну Кузьмина оврага в микрорайоне Канищево | 435 |  | 435
3.2.3 | Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть) | 13637 |  | 13637
4 | Культура, кинематография | 18000 | 0 | 18000
4.1 | Памятник Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову | 11615 |  | 11615 | Ввод объекта в эксплуатацию
4.2 | Памятный знак жертвам политических репрессий | 1455 |  | 1455 | Ввод объекта в эксплуатацию
4.3 | Памятник Н.Н. Чумаковой | 4930 |  | 4930 | Ввод объекта в эксплуатацию
| Всего капитальные расходы на 2012 год | 112350 | 149 000,0* | 261350
Примечания:* Объем субсидий областного бюджета указан в соответствии с областными целевыми программами и бюджетом Рязанской области на 2012 год по состоянию на текущую дату:
1. Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие населенных пунктов в 2010-2014 годах».
2. Областная целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы»:
¹ - подпрограмма «Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы»;
² - подпрограмма «Развитие системы электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы»;
³ - подпрограмма «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанской области на 2007 - 2015 годы».